## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO 2026, EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega, instalación o montaje de los elementos logísticos requeridos para el evento, debido a deficiencias en la planeación, transporte, coordinación o disponibilidad de personal y equipos. | Retraso en el inicio de las actividades, afectación de la programación y disminución de la calidad del evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Elaboración de un cronograma de entrega y montaje; coordinación previa con el supervisor; disponibilidad anticipada de personal, equipos y materiales; verificación de los elementos antes del inicio de la actividad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | El supervisor realizará seguimiento al cronograma, verificará el avance del montaje y dejará constancia de la disponibilidad de los elementos antes del inicio del evento. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de bienes o elementos que no cumplan las especificaciones técnicas, cantidades o condiciones de calidad establecidas en el contrato. | Imposibilidad de utilizar adecuadamente los elementos, afectación de la actividad y necesidad de realizar reemplazos o ajustes de manera inmediata. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de cantidades, características, calidad y estado de los elementos al momento de la entrega; obligación de reemplazo o corrección por parte del contratista sin costo adicional cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación por parte del supervisor de la presencia y disponibilidad del personal requerido durante las diferentes etapas del evento. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia o inadecuada disponibilidad del personal requerido para montaje, atención, operación y desmontaje. | Sobrecarga de trabajo, retrasos, deficiencias en la atención de los participantes y afectación de la operación logística. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | El contratista deberá garantizar personal suficiente, idóneo y capacitado, de acuerdo con las necesidades y programación del evento. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección durante la preparación y distribución de alimentos; revisión documental de certificados sanitarios y registros fotográficos. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas técnicas o de funcionamiento de equipos, mobiliario o elementos logísticos durante el desarrollo de la actividad. | Interrupción de actividades, afectación de la programación, incomodidad de los participantes y deterioro de la calidad del evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y prueba previa de los equipos y elementos; utilización de elementos en adecuado estado; disponibilidad de recursos de contingencia y reemplazo oportuno de elementos defectuosos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección durante el montaje y seguimiento permanente durante la ejecución del evento por parte del supervisor. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las condiciones sanitarias en la preparación, manipulación, conservación, transporte o suministro de alimentos y bebidas, cuando estos hagan parte del servicio. | Riesgo para la salud de los participantes, afectación de la actividad y posibles consecuencias administrativas o sanitarias para el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplimiento de la normativa sanitaria vigente; aplicación de buenas prácticas de manipulación; adecuada conservación, almacenamiento y transporte; personal capacitado para la manipulación de alimentos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación visual y documental de las condiciones sanitarias y de manipulación, así como seguimiento durante la prestación del servicio. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes o incidentes durante las actividades de montaje, operación o desmontaje, derivados de instalaciones inadecuadas, elementos inestables o prácticas inseguras. | Lesiones a trabajadores, participantes o terceros; daños materiales; suspensión o afectación del evento y posibles responsabilidades legales. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo; personal capacitado; inspección de estructuras y elementos; delimitación de áreas de trabajo y adopción de medidas preventivas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Supervisión durante el montaje, desarrollo y desmontaje; reporte inmediato de novedades e incidentes y verificación de las medidas de seguridad implementadas. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Afectaciones derivadas de condiciones climáticas adversas que puedan interferir con las actividades logísticas, especialmente durante el montaje, desmontaje o desarrollo de componentes que puedan verse afectados por lluvia u otras condiciones ambientales. | Retrasos, daños en elementos, afectación de la programación y posibles riesgos para participantes y personal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Seguimiento a las condiciones climáticas; adopción de medidas preventivas; protección de equipos y materiales; ajustes operativos cuando sean necesarios y técnicamente viables. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento de las condiciones durante las etapas de montaje y ejecución y adopción de medidas por parte del contratista en coordinación con el supervisor. | Permanente
8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Retraso en el desarrollo y culminación de las etapas precontractuales, que impida contar oportunamente con un contratista seleccionado y con el contrato perfeccionado y legalizado antes de la fecha prevista para la ejecución del evento. El riesgo puede materializarse por demoras en la elaboración, revisión y aprobación de los documentos precontractuales, observaciones durante el proceso de selección, dificultades en la evaluación de ofertas, requerimientos de subsanación, trámites administrativos internos o cualquier otra circunstancia que genere retrasos en el cronograma previsto para la contratación. | Imposibilidad o limitación para disponer oportunamente de los bienes, servicios, personal y demás componentes logísticos requeridos para la realización de la conmemoración del Día Internacional del Turismo 2026; afectación de las actividades de preparación y montaje; retraso o eventual imposibilidad de realizar el evento en la fecha programada; afectación de los objetivos institucionales y riesgo de ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Planificación anticipada del proceso contractual; elaboración y revisión oportuna de los estudios y documentos previos; establecimiento de un cronograma precontractual con fechas y responsables; seguimiento permanente al avance de cada etapa; atención oportuna de observaciones, requerimientos y subsanaciones; coordinación entre las dependencias responsables; priorización de los trámites administrativos relacionados con el proceso y adopción de medidas correctivas frente a cualquier desviación del cronograma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio de la etapa precontractual | A la firma del acta de inicio del contrato | el supervisor o funcionario designado realizarán seguimiento periódico al cronograma del proceso, verificando el cumplimiento de los hitos y fechas previstas para cada etapa. Se dejará registro de las actuaciones adelantadas, observaciones, requerimientos y decisiones adoptadas. Ante cualquier retraso, se evaluará su impacto sobre la fecha del evento y se implementarán oportunamente las acciones necesarias para evitar que la situación afecte la ejecución contractual. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4