## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto Prestación de servicios para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y operativas de las organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana de la localidad de Puente Aranda, mediante la adquisición de elementos y el desarrollo de procesos de formación, en el marco del proyecto de inversión 2451 “Puente Aranda Participativa”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Contratista - Agentes internos: Supervisores, funcionarios y demás usuarios.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: El presente proceso de contratación beneficia de manera directa a las organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana de la localidad de Puente Aranda, y de manera indirecta a la población en general de los diferentes barrios de la localidad, en la medida en que el fortalecimiento de dichas instancias contribuye al desarrollo de actividades comunitarias, la promoción de la participación ciudadana y el mejoramiento de las dinámicas sociales en el territorio
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación y Participación (Etapa de Estudios previos), de los equipos de Contratación y Planeación de la Alcaldía Local, el supervisor y a quien delegue como apoyo a la supervisión (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de contratación, el cual cuenta con soporte presupuestal en el proyecto 2451 “Puente Aranda Participativa”, con cargo al rubro presupuestal O23011745992024245101000 para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra, servicioo adquisición y entrega de los bienes se realizará principalmente en las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican.
Condiciones políticas: N/A
Factores ambientales.El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas privadas y públicas que prestan el servio
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para contratar esta contratación corresponde a la SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, de conformidad con literal a del numeral 2 del artículo 2 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. La Entidad desarrolla adquisiones y entrega de bines de la localidad a traves de diferentes procesos de contratación, lo que nos permite tener una experiencia amplia para desarrollar este tipo de contratos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
| EJECUCIÓN |  |  | Operacionales
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Operacionales
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Operacionales
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Operacionales
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Operacionales
Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  | General | Externo | Operacionales
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Operacionales
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Estatal | Externo
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Economicos
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Economicos
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Economicos
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Desequilibrio económico del contrato |  | General | Externo | Economicos
Eventos de baja Calidad en la ejecución |  | General | Externo | Economicos
Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | Especifico | Externo | Economicos
Insolvencia del contratista |  | General | Externo | Economicos
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Operacionales
Regulatorios
Regulatorios
Regulatorios
Financieros
General |  |  |  | Financieros
Estatal |  |  |  | Operacionales
Especifico |  |  |  | Operacionales
Operacionales
Interno |  |  |  | Sociales o Políticos
Externo |  |  |  | De la naturaleza
Ambientales

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestación de servicios para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y operativas de las organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana de la localidad de Puente Aranda, mediante la adquisición de elementos y el desarrollo de procesos de formación, en el marco del proyecto de inversión 2451 “Puente Aranda Participativa”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incremento de costos.Necesidad de renegociación.Demoras en la ejecución. Revisión de cláusulas contractuales. Impacto en la calidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Cambios en la normativa.Incremento en los costos. Demoras en la ejecución. Aumento del riesgo financiero. Desbalance contractual. Impacto en la seguridad jurídica. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  |  |  | Pérdida de respaldo financiero del contratista, terminación unilateral del contrato, obligación del contratista a indemnizar, conflictos judiciales, arbitramiento, suspensión de pago, devolución de anticipos, incremento de costos y reprocesos, falta de cumplimiento de las especificaciónes tecnicas, baja calidad en la ejecución del contrato, auditorías, multas y sanciones, ruptura de relaciones comerciales, percepción negativa del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Incremento en los costos de operación. Escasez de insumos. Demoras en la ejecución. Reducción de la calidad.Reajuste de precios. Aumento de la incertidumbre. Impacto en la competitividad. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en el proyecto. Aumento de costos. Compromiso de la calidad.Conflictos legales. Interrupciones en el flujo de trabajo. Necesidad de reestructuración del contrato.Riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retrasos en la ejecución. Interrupción de servicios. Aumento de costos.Conflictos contractuales. Problemas de flujo de caja. Riesgo de penalidades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Reducción de la funcionalidad. Incremento de costos. Retrasos en el proyecto. Interrupción de operaciones. Problemas de seguridad. Impacto en el cumplimiento de los estándares. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Interrupciones en el servicio. Aumento de costos. Reducción de la productividad. Pérdida de datos o calidad. Problemas de seguridad. Costos adicionales por tiempo de inactividad. Incumplimiento de contratos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Incremento en los costos. Interrupción de operaciones.Reducción de la productividad.Pérdida de calidad.Problemas de seguridad.Necesidad de procedimientos adicionales. Incumplimiento de contratos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  |  |  | Paralización o ralentización del proyecto, reprogramación de actividades, ajuste de plazos o condiciones, revisión de precios, reducción en la calidad de los trabajo, compromiso en el alcance del proyecto, rescisión unilateral del contratista, resolución anticipada por la entidad contratante, historial negativo en procesos públicos, posibles sanciones o procesos por parte de entes de control, demoras en la entrega de beneficios a la comunidad, necesidad de nuevas asignaciones presupuestales, reprogramación del gasto, activación de cláusulas de reajuste de precios y aplicación de la "teoría de la imprevisión". | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Incremento de costos operativos. Reajuste del presupuesto. Impacto en la competitividad. Cambio en la estructura de precios.Alteración en la planificación financiera. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Incremento en los costos operativos.Retrasos en la ejecución.Aumento en la carga burocrática.Reducción de la eficiencia.Necesidad de capacitación.Riesgo de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Adaptación y ajuste de procesos. Incremento en los costos. Retrasos en el proyecto. Requerimientos adicionales de documentación. Impacto en la viabilidad financiera. Riesgo de incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | La variación de tasas o tarifas puede tener varias consecuencias para un proyecto o una empresa. A continuación, te detallo las principales: Consecuencias Incremento en los costos operativos. Ajuste en el presupuesto. Revisión de contratos. Planificación financiera afectada. Problemas con el cumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  |  |  | Reajuste de plazos, reporgramación del cronograma, posible reclamos por compensación, costos adicionales para el contratista, modificación del flujo de caja, posible solicitud de vigencia futuras, retrasos en la obtención de insumos o tecnología, percepción negativa del proyecto, demora en etrega de beneficios a la comunidad, reclamaciones de daños colaterales, prolongación de la supervisión y control, desfase en la cadena de proyectos y reajuste logísticos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  |  |  | Suspensión del contrato, demoras en el cronograma, terminación del contrato, actividades no cumplidas, resolución unilateral, sobrecostos, perdida de avances financieros, cobros de garantía, reprocesos de reclamación, baja calidad en las entregas, solicitud de vigencia futura, problemas de logística, acciones legales, posible demandas, corrupción o manipulación del proceso, manejo ineficiente del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  |  |  | Suspensión o aplazamiento de actividades, gastos adicionales de seguridad, demora en el cronograma, paralización de eventos, peligro para la vida y salud de los funcionarios, dificultades de acceso a la zonas de ejecución del contrato, reajuste de términos contractuales, penalidades por incumplimiento, percpeción pública negativa, | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestación de servicios para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y operativas de las organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana de la localidad de Puente Aranda, mediante la adquisición de elementos y el desarrollo de procesos de formación, en el marco del proyecto de inversión 2451 “Puente Aranda Participativa”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las fluctuaciones de la TRM. En caso de evidenciar fluctuaciones bruscas que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3 )a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) al contexto político y macroeconómico del país y de la Ciudad y en caso de evidenciar alguna situación que pueda obstaculizar la ejecución del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de las obligaciones específicas y generales del contratista, para ello le solicitará un informe mensual de actividades. En caso de evidenciar incumplimientos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará por escrito al Alcalde Local la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a la disponibilidad y a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar indisponibilidad de bienes o servicios que puedan poner en riesgo la ejecución y el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de los compromisos del contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios; y en caso de evidenciar incumplimientos o no pagos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) al iniciar la ejecución del contrato realizarán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento/monitoreo mensual. (3) Dicho cronograma de trabajo tendrá en cuenta la ejecución física y financiera del contrato y los momentos de radicación de informes de ejecución y cuentas de cobro, así como los tiempos por parte de la Administración para los respectivos desembolsos. En relación a lo anterior, el apoyo a la supervisión deberá realizar la respectiva programación y reprogramación del PAC. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el cronograma de trabajo, formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | (1) El apoyo a la supevisión, (2) realizará un seguimiento mínimo mensual (3) a los equipos proveídos e instalados por el contratista y en caso de detectar defectos, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio. En caso de que este se niegue se realizar el o los cambios, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | (1) El apoyo a la supevisión, (2) realizará un seguimiento mínimo mensual (3) a los equipos proveídos e instalados por el contratista y en caso de detectar defectos, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio. En caso de que este se niegue se realizar el o los cambios, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4)Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | (1) El apoyo a la supevisión, (2) cada vez que se le realice mantenimiento a un equipo/dispositivo (3) realizará un seguimiento realizará una inspección y en caso de detectar daños o defectos por el trabajo realizado, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio o ajuste. En caso de que este se niegue, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Cada vez que se le realice mantenimiento a un equipo/dispositivo
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) a cualquiera de los aspectos (políticos, sociales, económicos) que puedan generar como consecuencia un desequilibrio económico del contrato y en caso de encontrar algún hallazgo que pueda materializar el riesgo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos tributos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos trámites y permisos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a los cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al contrato y al proyecto, y en caso de detectar cambios con impacto negativo o positivo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las tasas o tarifas aplicables a los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) a más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y (3) le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento. En caso de evidenciar incumplimientos o situaciones que puedan materializar el riesgo, las partes se deberán reunir y acordar el cumplimiento de las olbigaciones en plazos razonables. En caso de no poder acordar, se notificará por escrito al supervisor (Alcalde Local) la situación con el propósito de que este decida los pasos a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | A más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) a la ejecución física y financiera del contraro. El contratista deberá informar si presenta alguna situación de dificultad económica. En caso de presentarse insolvencia, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que realice las acciones pertinentes. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada recorrido
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestación de servicios para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y operativas de las organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana de la localidad de Puente Aranda, mediante la adquisición de elementos y el desarrollo de procesos de formación, en el marco del proyecto de inversión 2451 “Puente Aranda Participativa”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las fluctuaciones de la TRM. En caso de evidenciar fluctuaciones bruscas que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
2 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento de costos.Necesidad de renegociación.Demoras en la ejecución. Revisión de cláusulas contractuales. Impacto en la calidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3 )a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
3 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Cambios en la normativa.Incremento en los costos. Demoras en la ejecución. Aumento del riesgo financiero. Desbalance contractual. Impacto en la seguridad jurídica. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) al contexto político y macroeconómico del país y de la Ciudad y en caso de evidenciar alguna situación que pueda obstaculizar la ejecución del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
4 | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Pérdida de respaldo financiero del contratista, terminación unilateral del contrato, obligación del contratista a indemnizar, conflictos judiciales, arbitramiento, suspensión de pago, devolución de anticipos, incremento de costos y reprocesos, falta de cumplimiento de las especificaciónes tecnicas, baja calidad en la ejecución del contrato, auditorías, multas y sanciones, ruptura de relaciones comerciales, percepción negativa del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de las obligaciones específicas y generales del contratista, para ello le solicitará un informe mensual de actividades. En caso de evidenciar incumplimientos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará por escrito al Alcalde Local la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
5 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos de operación. Escasez de insumos. Demoras en la ejecución. Reducción de la calidad.Reajuste de precios. Aumento de la incertidumbre. Impacto en la competitividad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a la disponibilidad y a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar indisponibilidad de bienes o servicios que puedan poner en riesgo la ejecución y el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
6 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el proyecto. Aumento de costos. Compromiso de la calidad.Conflictos legales. Interrupciones en el flujo de trabajo. Necesidad de reestructuración del contrato.Riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de los compromisos del contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios; y en caso de evidenciar incumplimientos o no pagos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
7 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la ejecución. Interrupción de servicios. Aumento de costos.Conflictos contractuales. Problemas de flujo de caja. Riesgo de penalidades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) al iniciar la ejecución del contrato realizarán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento/monitoreo mensual. (3) Dicho cronograma de trabajo tendrá en cuenta la ejecución física y financiera del contrato y los momentos de radicación de informes de ejecución y cuentas de cobro, así como los tiempos por parte de la Administración para los respectivos desembolsos. En relación a lo anterior, el apoyo a la supervisión deberá realizar la respectiva programación y reprogramación del PAC. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el cronograma de trabajo, formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
8 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reducción de la funcionalidad. Incremento de costos. Retrasos en el proyecto. Interrupción de operaciones. Problemas de seguridad. Impacto en el cumplimiento de los estándares. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supevisión, (2) realizará un seguimiento mínimo mensual (3) a los equipos proveídos e instalados por el contratista y en caso de detectar defectos, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio. En caso de que este se niegue se realizar el o los cambios, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
9 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Interrupciones en el servicio. Aumento de costos. Reducción de la productividad. Pérdida de datos o calidad. Problemas de seguridad. Costos adicionales por tiempo de inactividad. Incumplimiento de contratos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supevisión, (2) realizará un seguimiento mínimo mensual (3) a los equipos proveídos e instalados por el contratista y en caso de detectar defectos, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio. En caso de que este se niegue se realizar el o los cambios, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4)Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
10 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Incremento en los costos. Interrupción de operaciones.Reducción de la productividad.Pérdida de calidad.Problemas de seguridad.Necesidad de procedimientos adicionales. Incumplimiento de contratos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supevisión, (2) cada vez que se le realice mantenimiento a un equipo/dispositivo (3) realizará un seguimiento realizará una inspección y en caso de detectar daños o defectos por el trabajo realizado, deberá solicitar por escrito al contratista su cambio o ajuste. En caso de que este se niegue, se harán efectivas las garantías y si el contrato está en ejecución, se iniciará el respectivo proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico y comunicaciones realizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | El apoyo a la supevisión | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Cada vez que se le realice mantenimiento a un equipo/dispositivo
11 | Desequilibrio económico del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Paralización o ralentización del proyecto, reprogramación de actividades, ajuste de plazos o condiciones, revisión de precios, reducción en la calidad de los trabajo, compromiso en el alcance del proyecto, rescisión unilateral del contratista, resolución anticipada por la entidad contratante, historial negativo en procesos públicos, posibles sanciones o procesos por parte de entes de control, demoras en la entrega de beneficios a la comunidad, necesidad de nuevas asignaciones presupuestales, reprogramación del gasto, activación de cláusulas de reajuste de precios y aplicación de la "teoría de la imprevisión". | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) a cualquiera de los aspectos (políticos, sociales, económicos) que puedan generar como consecuencia un desequilibrio económico del contrato y en caso de encontrar algún hallazgo que pueda materializar el riesgo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
12 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento de costos operativos. Reajuste del presupuesto. Impacto en la competitividad. Cambio en la estructura de precios.Alteración en la planificación financiera. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos tributos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
13 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos operativos.Retrasos en la ejecución.Aumento en la carga burocrática.Reducción de la eficiencia.Necesidad de capacitación.Riesgo de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos trámites y permisos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
14 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Adaptación y ajuste de procesos. Incremento en los costos. Retrasos en el proyecto. Requerimientos adicionales de documentación. Impacto en la viabilidad financiera. Riesgo de incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a los cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al contrato y al proyecto, y en caso de detectar cambios con impacto negativo o positivo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
15 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | La variación de tasas o tarifas puede tener varias consecuencias para un proyecto o una empresa. A continuación, te detallo las principales: Consecuencias Incremento en los costos operativos. Ajuste en el presupuesto. Revisión de contratos. Planificación financiera afectada. Problemas con el cumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las tasas o tarifas aplicables a los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
16 | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reajuste de plazos, reporgramación del cronograma, posible reclamos por compensación, costos adicionales para el contratista, modificación del flujo de caja, posible solicitud de vigencia futuras, retrasos en la obtención de insumos o tecnología, percepción negativa del proyecto, demora en etrega de beneficios a la comunidad, reclamaciones de daños colaterales, prolongación de la supervisión y control, desfase en la cadena de proyectos y reajuste logísticos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) a más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y (3) le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento. En caso de evidenciar incumplimientos o situaciones que puedan materializar el riesgo, las partes se deberán reunir y acordar el cumplimiento de las olbigaciones en plazos razonables. En caso de no poder acordar, se notificará por escrito al supervisor (Alcalde Local) la situación con el propósito de que este decida los pasos a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | A más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento
17 | Insolvencia del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión del contrato, demoras en el cronograma, terminación del contrato, actividades no cumplidas, resolución unilateral, sobrecostos, perdida de avances financieros, cobros de garantía, reprocesos de reclamación, baja calidad en las entregas, solicitud de vigencia futura, problemas de logística, acciones legales, posible demandas, corrupción o manipulación del proceso, manejo ineficiente del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) a la ejecución física y financiera del contraro. El contratista deberá informar si presenta alguna situación de dificultad económica. En caso de presentarse insolvencia, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que realice las acciones pertinentes. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
18 | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión o aplazamiento de actividades, gastos adicionales de seguridad, demora en el cronograma, paralización de eventos, peligro para la vida y salud de los funcionarios, dificultades de acceso a la zonas de ejecución del contrato, reajuste de términos contractuales, penalidades por incumplimiento, percpeción pública negativa, | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada recorrido
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG