## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS PREVISIBLES Metodología Colombia Compra Eficiente – CONPES 3714 de 2011
OBJETO: Servicio de limpieza, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y servicio de control integrado de plagas (fumigación y desratización) en las diferentes instituciones educativas, coliseo de ferias, casa de la cultura, parque principal, palacio municipal, biblioteca y jardines infantiles del Municipio de Toca, Boyacá.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | Probabilidad después del tratamiento | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza? | Monitoreo y revisión Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación al alza en el precio de los insumos (desinfectantes, plaguicidas, rodenticidas) y del combustible durante la ejecución del contrato. | Sobrecostos para el contratista, posible desequilibrio económico del contrato, disminución de la calidad de los insumos utilizados. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Incluir en la oferta económica un análisis de precios unitarios (APU) con margen razonable. Verificación por parte del supervisor de los insumos utilizados frente a las fichas técnicas presentadas. Aplicar fórmula de ajuste (IPC) si aplica. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación mensual mediante actas parciales de ejecución y revisión de facturas de insumos. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la tasa de cambio que afecte insumos importados (algunos plaguicidas, repuestos de equipos). | Incremento del costo del contrato, retrasos en la adquisición de insumos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista debe prever en su APU la cobertura del riesgo cambiario. Verificación de la fuente y trazabilidad de los insumos por parte del supervisor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Revisión mensual en las actas de supervisión. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad sanitaria y ambiental aplicable (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Resolución 082 de 2009 del Ministerio de Salud, normatividad ICA e INVIMA sobre plaguicidas). | Necesidad de modificar procedimientos, insumos o dosificaciones; posibles sobrecostos y ajustes contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido | El contratista debe mantenerse actualizado sobre la normatividad vigente. La entidad debe evaluar la procedencia de otrosí o adición contractual si el cambio es sustancial y sobreviniente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista y Entidad contratante | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Revisión trimestral de novedades normativas por parte del área jurídica y de supervisión. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios tributarios (modificación de tarifas de IVA, ICA, retenciones) durante la ejecución del contrato. | Afectación de la utilidad del contratista o mayor costo para la entidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe considerar el riesgo tributario en su oferta económica. Aplicación de la normatividad tributaria vigente al momento del pago. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación en cada facturación mensual. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Interrupción prolongada e imprevista del servicio de agua potable en las instituciones educativas, jardines infantiles y edificios públicos durante las labores de lavado y desinfección de tanques. | Afectación a la comunidad estudiantil y usuarios, quejas, incumplimiento de condiciones sanitarias en jardines infantiles, posible suspensión de clases. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación previa concertada con cada institución. Notificación con mínimo 48 horas de anticipación. Ejecución en jornadas de baja ocupación (fines de semana, festivos o jornada nocturna). Habilitación de suministro alterno cuando la interrupción exceda lo programado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación del cronograma antes de cada intervención y acta de cierre por institución intervenida. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Contaminación del agua potable almacenada por remanentes de productos químicos desinfectantes tras la operación de lavado y desinfección. | Afectación grave a la salud pública, especialmente de menores en jardines infantiles e instituciones educativas; responsabilidad civil, penal y disciplinaria; incumplimiento de la Resolución 2115 de 2007. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Uso exclusivo de productos con registro sanitario INVIMA aptos para agua de consumo humano. Certificación de calidad del agua post-desinfección mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos por laboratorio acreditado ante ONAC. Suscripción de pólizas de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Certificado de análisis de calidad del agua entregado al supervisor por cada tanque intervenido. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso de plaguicidas, rodenticidas o desinfectantes sin registro sanitario vigente ante el ICA o INVIMA, o de categoría toxicológica inadecuada para los entornos intervenidos (especialmente jardines infantiles). | Riesgo grave a la salud humana y animal; sanciones administrativas y sanitarias; nulidad de actos derivados; incumplimiento contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Entregar al supervisor, previo al inicio, las fichas técnicas, hojas de seguridad (SDS) y registros sanitarios vigentes de todos los productos. Prohibición expresa de plaguicidas categorías toxicológicas I y II en jardines infantiles y áreas con presencia de menores. Verificación aleatoria en sitio por parte del supervisor. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación documental antes de la firma del acta de inicio y verificación en sitio en cada intervención. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Intoxicación aguda o crónica de personal operativo, estudiantes, docentes, funcionarios o comunidad por exposición inadecuada a productos químicos (plaguicidas, desinfectantes). | Afectación grave a la salud, atención médica de urgencia, responsabilidad civil, penal y disciplinaria de la entidad y del contratista, reclamaciones y demandas. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación de plaguicidas fuera de horarios de ocupación. Cumplimiento estricto del periodo de reentrada según ficha técnica. Señalización visible del área intervenida. Personal aplicador con licencia SST y certificación como aplicador de plaguicidas. Dotación completa de EPP. Póliza de responsabilidad civil extracontractual con cobertura suficiente. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación en cada visita de supervisión y reporte inmediato de cualquier novedad o incidente. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo del personal operativo por labores en alturas (tanques elevados), espacios confinados (interior de tanques) o exposición química. | Lesiones o muerte del trabajador, sanciones al empleador, responsabilidad solidaria de la entidad contratante, paralización de labores. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Personal certificado en trabajo en alturas y espacios confinados (Res. 4272/2021 y Res. 0491/2020). Afiliación vigente al SGSSS y ARL Nivel de Riesgo IV o V. Permisos de trabajo por cada actividad. Plan de emergencias y rescate. Dotación de EPP conforme al riesgo. Verificación de aportes parafiscales previo a cada pago. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor SST | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación documental mensual y verificación en sitio de EPP y permisos en cada intervención. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Personal operativo del contratista no calificado, sin las certificaciones exigidas o con rotación excesiva. | Deficiencias en la calidad del servicio, mayor probabilidad de accidentes, incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Verificación de hojas de vida, certificaciones y afiliaciones al SGSSS al inicio del contrato y con cada cambio de personal. Cláusula contractual que exija comunicación previa de cambios de personal clave. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Revisión documental al inicio y con cada modificación de personal. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma pactado de intervenciones (lavado de tanques y fumigaciones) en las distintas sedes. | Deterioro de las condiciones sanitarias, brotes de plagas, quejas de la comunidad, incumplimiento parcial del contrato, imposición de multas. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Presentación de cronograma detallado por sede al inicio del contrato. Bitácora de intervenciones firmada por el responsable de cada sede. Multas y cláusula penal pecuniaria por incumplimiento del cronograma. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación mensual del cronograma frente a las actas de intervención. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños accidentales a bienes muebles o inmuebles de las instituciones intervenidas durante las labores (equipos, mobiliario, redes hidráulicas, cubiertas de tanques). | Costos de reparación o reposición, reclamaciones, afectación patrimonial. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Póliza de responsabilidad civil extracontractual. Acta de entrega y recibo de cada sede antes y después de la intervención, con registro fotográfico. Personal técnico capacitado en manejo de equipos y estructuras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Actas y registro fotográfico por cada intervención. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
13 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Disposición inadecuada de residuos peligrosos generados en la ejecución (envases contaminados de plaguicidas, aguas residuales del lavado de tanques, cadáveres de roedores). | Contaminación ambiental, sanciones ambientales (Ley 1252 de 2008, Decreto 1076 de 2015), afectación de fuentes hídricas. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Plan de gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL). Entrega de residuos a gestor autorizado por la autoridad ambiental (Corpoboyacá). Certificados de disposición final entregados al supervisor. Devolución posconsumo de envases (Resolución 1675 de 2013). | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Entrega de certificados de disposición final por cada intervención o mensualmente. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
14 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Afectación a fauna no objetivo (mascotas, aves, fauna silvestre) por el uso de rodenticidas o plaguicidas. | Muerte de animales domésticos o silvestres, reclamaciones de la comunidad, sanciones ambientales. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Uso de estaciones portacebo seguras y señalizadas para rodenticidas. Comunicación previa a la comunidad sobre fechas y áreas de intervención. Selección de productos de menor toxicidad secundaria. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación en cada visita del supervisor. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
15 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Rechazo de la comunidad educativa, padres de familia o vecinos por olores, ruidos, temores infundados o desinformación sobre las labores. | Quejas ante entes de control, dilación en la ejecución, afectación de la imagen institucional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad contratante | Socialización previa con las comunidades a través de la Secretaría de Educación y directivos de cada sede. Publicación del cronograma. Uso de productos de bajo impacto olfativo cuando sea posible. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad contratante / Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación previa a cada intervención. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
16 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Eventos climáticos adversos (lluvias intensas, granizadas, tormentas eléctricas) que impidan el acceso o la ejecución de labores, particularmente en las sedes rurales y en trabajos en tanques elevados. | Retrasos en el cronograma, mayor permanencia del contrato, riesgo a la seguridad del personal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Cronograma con holguras que permitan reprogramación. Suspensión de trabajos en alturas ante condiciones climáticas adversas conforme al procedimiento de trabajo seguro. Comunicación oportuna al supervisor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación diaria durante intervenciones. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
17 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falla o indisponibilidad de equipos especializados requeridos (hidrolavadoras, equipos de aspersión, generadores, equipos de dosificación). | Retrasos en la ejecución, incumplimiento del cronograma, uso de equipos alternos inadecuados. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Mantenimiento preventivo y correctivo documentado de todos los equipos. Contar con equipos de respaldo. Presentación al inicio del contrato del inventario y hojas de vida de equipos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación mensual del estado de los equipos. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
18 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Vencimiento o insuficiencia de las garantías (cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones, responsabilidad civil extracontractual) durante la vigencia del contrato. | Desprotección patrimonial de la entidad, imposibilidad de hacer efectiva la garantía, incumplimiento del régimen de garantías (art. 2.2.1.2.3.1.1 y ss. Decreto 1082 de 2015). | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Aprobación de garantías por parte de la entidad como requisito de ejecución. Verificación permanente de vigencias, valores asegurados y coberturas por parte del supervisor. Requerimiento oportuno para prórroga o restablecimiento del monto en caso de siniestro. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación mensual de vigencia y suficiencia de las pólizas. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
19 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista que impida el cumplimiento oportuno del pago de nómina, aportes al SGSSS y suministro de insumos. | Suspensión de labores, incumplimiento de obligaciones laborales, responsabilidad solidaria de la entidad (art. 34 Código Sustantivo del Trabajo). | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Verificación de la capacidad financiera exigida en el pliego. Exigencia mensual de la planilla PILA como requisito de pago. Suscripción de la garantía de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación mensual con cada pago. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
20 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Estudios y documentos previos con deficiencias en la caracterización de las sedes, número de tanques, capacidades, tipos de plaga y áreas a intervenir. | Modificaciones contractuales, adiciones, mayor valor, desequilibrio económico. | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad contratante | Levantamiento en sitio detallado previo a la elaboración de los estudios previos. Visita técnica obligatoria a los oferentes. Ficha técnica de cada sede con capacidad de tanques y áreas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad contratante (dependencia técnica y jurídica) | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Verificación en la etapa de planeación y validación con la supervisión. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Presencia de material particulado, sedimentos, biopelículas o contaminación biológica en tanques que no se retire adecuadamente por deficiencias en el procedimiento de lavado. | Persistencia de riesgo sanitario, incumplimiento de la Resolución 082 de 2009 del Ministerio de Salud, necesidad de reintervención. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación estricta del protocolo de lavado y desinfección de tanques. Cepillado mecánico, extracción total de sedimentos y triple enjuague. Análisis fisicoquímico y microbiológico post-intervención por laboratorio acreditado ONAC. Registro fotográfico antes/durante/después. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Certificado de análisis por tanque intervenido y acta con registro fotográfico. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Reaparición de plagas en periodos cortos por deficiencias en el diagnóstico, dosificación o técnicas aplicadas (Manejo Integrado de Plagas – MIP). | Incumplimiento del objeto contractual, necesidad de reintervenciones sin costo adicional, quejas de usuarios. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Aplicación de metodología MIP con diagnóstico inicial, plan de manejo por sede y monitoreo posterior. Garantía del servicio con reintervención sin costo si aparecen plagas dentro del período de garantía pactado (mínimo 60 días). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Monitoreo mensual por sede. | Mensual (o antes de cada intervención según el control)

## Metodología
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE RIESGOS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ESCALA DE PROBABILIDAD
Nivel | Descripción | Frecuencia
1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente
2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente
3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 | Probable | Probablemente va a ocurrir
5 | Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias
ESCALA DE IMPACTO
Nivel | Descripción | Consecuencia
1 | Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
2 | Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja
3 | Moderado | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
4 | Mayor | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente
5 | Catastrófico | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilita su ejecución
CATEGORÍA DEL RIESGO (Valoración = Probabilidad + Impacto)
Valoración | Categoría | Tratamiento sugerido
2 – 4 | Bajo | Asumir el riesgo
5 – 6 | Medio | Asumir, reducir el riesgo
7 – 8 | Alto | Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
9 – 10 | Extremo | Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
MARCO NORMATIVO APLICABLE
• Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
• Ley 1150 de 2007 – Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación estatal.
• Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.
• Decreto 1082 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
• CONPES 3714 de 2011 – Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública.
• Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente.
• Decreto 1575 de 2007 – Sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.
• Resolución 2115 de 2007 – Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
• Resolución 082 de 2009 del Ministerio de Salud – Formularios de reporte y frecuencias de análisis de calidad de agua.
• Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Ley 1252 de 2008 – Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos.
• Resolución 1675 de 2013 – Sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de plaguicidas.
• Resolución 4272 de 2021 y Resolución 0491 de 2020 – Trabajo seguro en alturas y espacios confinados.
• Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).