## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (ETDH), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICO-LABORAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD SUBANA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Riesgo de que el proceso de licitación resulte desierto por exceso de requisitos, o que se adjudique a un operador sin la idoneidad técnica y pedagógica requerida para ejecutar los programas de formación técnico-laboral. | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Dificultades durante la ejecución del contrato derivadas de interpretaciones divergentes entre el operador y el supervisor sobre el alcance, los entregables o los estándares de calidad esperados en los programas técnico-laborales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Riesgo de adjudicación a un contratista que no cuente con la idoneidad técnica, pedagógica o financiera para ejecutar los programas de formación, afectando la calidad del servicio y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retraso en la firma del contrato Limitación en la postulación de los oferentes al proceso de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Posible nulidad del proceso se selección | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Desequilibrio económico del contrato, riesgo de adjudicación a un operador que ofrezca precios insuficientes para garantizar la calidad pedagógica, la idoneidad docente y la dotación requerida para los programas técnico-laborales, comprometiendo el cumplimiento de las metas de certificación. | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Posible nulidad del proceso de contratación o retraso en la expedición del acta de inicio de los programas de formación y reducción del tiempo efectivo de ejecución, afectando el cronograma pedagógico y el cumplimiento de las metas de certificación de la vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retraso en el inicio del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Cambio en las condiciones iniciales del contrato que afecten su ejecución y equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Retrasos en el desarrollo de las sesiones formativas por falta de insumos pedagógicos, herramientas de taller o equipos tecnológicos, con impacto en el cronograma académico y el cumplimiento de la intensidad horaria mínima requerida | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja participación por parte de los potenciales beneficiarios en la convocatoria |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas en la vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Deserción del proceso formativo por parte de los beneficiarios antes de completar el programa técnico-laboral |  |  |  | Reducción del número de beneficiarios que culminan y obtienen la certificación técnico-laboral, afectando el indicador de permanencia del contrato y el retorno social de la inversión pública en formación para el trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de metas de certificación y graduación de beneficiarios |  |  |  | No acreditación o certificación del total de beneficiarios estimado | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Generación de demoras en la ejecución de los programas por necesidad de tramitar nuevas habilitaciones, permisos o certificaciones ante entidades reguladoras del servicio educativo para el trabajo. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de ejecución y en la calidad de los programas de formación |  |  |  | Formación de baja calidad que no desarrolle efectivamente las competencias técnicas y blandas esperadas en los beneficiarios, con incumplimiento de los estándares del Decreto 4904 de 2009, insatisfacción de los participantes y riesgo de no certificación de los egresados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Retrasos en el inicio de los programas de formación técnico-laboral |  |  |  | Incumplimiento del cronograma contractual, retraso en la ejecución de las metas físicas del proyecto, afectación en la atención de los beneficiarios y posible imposición de medidas contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Pérdida o vencimiento de habilitaciones o registros ETDH ante la SED |  |  |  | Suspensión o imposibilidad de prestar el servicio de formación, incumplimiento contractual, afectación a los beneficiarios y riesgo de terminación anticipada del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insuficiencia o deserción de docentes y personal académico |  |  |  | Interrupción de las actividades de formación, disminución en la calidad del servicio, incumplimiento del plan académico y retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad o idoneidad de ambientes de formación |  |  |  | Suspensión o reprogramación de las jornadas de formación, afectación de la calidad del proceso formativo, incumplimiento del cronograma y disminución de la satisfacción de los beneficiarios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Problemas de orden público en los lugares de ejecución del contrato |  |  |  | Suspensión temporal o reprogramación de las actividades de formación, afectación del cronograma de ejecución, riesgos para la seguridad de los beneficiarios y del personal del contratista, y posible incumplimiento de las metas contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Cancelación o reprogramación forzada de sesiones formativas con afectación al cronograma pedagógico, reducción de la intensidad horaria efectiva y necesidad de implementar alternativas de continuidad del servicio educativo. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (ETDH), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICO-LABORAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD SUBANA”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | El equipo de planeación y contratación de la Alcaldía Local realizará una sesión de análisis previo a la apertura del proceso, en la que se verificará la modalidad de selección conforme al valor estimado del contrato y la naturaleza del servicio educativo. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DE LA FORMULACIÓN | HASTA LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA SECOP | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | UNA SOLA VEZ
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Análisis del sector adecuado para conocer oferta de bienes y servicios Ajuste de bienes y servicios, definición del alcance de los programas adecuados a la necesidad y |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DE LA FORMULACIÓN | HASTA LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA SECOP | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | MENSUAL
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Evaluación y verificación de los documentos habilitantes de cada proponente, incluyendo la resolución de funiconamiento y los registros de programas, la experiencia específica en contratos ETDH y la capacidad financiera. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Seguimiento y monitoreo a observaciones realizadas en plataforma para respuesta inmediata. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Monitoreo del cumplimiento del conograma establecido para el cargue de los documentos del proceso |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NI | ENTIDAD | DESDE EL CARGUE DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Estructuración de pliegos y evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compa Eficiente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Seguimiento acorde a guía de manejo de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Verificación de garantias acorde a lo establecido en el pliego de condiciones y a la ley |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA CONSTITUCIÓN DEL ACTA DE INICIO | CONTRATACIÓN | DIARIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Dar respuesta a requerimientos de terceros relativos al proceso de selección |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA CONSTITUCIÓN DEL ACTA DE INICIO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Seguimiento a fluctuaciones del mercado que afecten los precios de producción |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Seguimiento a situaciones politicas o económicas relacionadas con el contrato |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El contratista deberá presentar al supervisor y/o al apoyo a la supervisión un informe mensual sobre el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato. En caso de evidenciarse la materialización del riesgo o desviaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas, se deberá convocar un Comité Técnico con el fin de analizar las causas, evaluar los posibles escenarios y definir las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para mitigar sus efectos, garantizando que las medidas adoptadas no afecten la calidad del servicio, el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni el equilibrio económico del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Baja participación por parte de los potenciales beneficiarios en la convocatoria |  | El contratista presentará el plan de convocatoria antes del inicio de actividades, con estrategias diferenciadas por programa. La Alcaldía Local apoyará la difusión a través de sus canales institucionales. y se realizará el monitoreo al proceso de convocatoria para promoción del proyecto |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
EJECUCIÓN | Deserción del proceso formativo por parte de los beneficiarios antes de completar el programa técnico-laboral |  | Seguimiento a la ejecución del programa El contratista implementará un sistema de seguimiento de asistencia y rendimiento académico con alertas tempranas ante señales de deserción. Ante beneficiarios en riesgo de abandono activará acciones de acompañamiento personalizado. Reportará mensualmente los indicadores de permanencia al supervisor. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento de metas de certificación y graduación de beneficiarios |  | El supervisor realizará seguimiento mensual al avance en evaluaciones y al porcentaje de beneficiarios en condición de ser certificados. Ante rezagos el operador presentará un plan de recuperación académica con acciones concretas y plazos definidos. Monitoreo de la terminación del programa por parte de los beneficiarios |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | El contratista realizará seguimiento permanente a las actualizaciones regulatorias del sector educativo para el trabajo. Ante la imposición de nuevas exigencias notificará al supervisor e implementará las medidas necesarias en los tiempos que defina la normativa. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de ejecución y en la calidad de los programas de formación |  | Realizar seguimiento periódico en los Comités Técnicos al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la calidad de los programas de formación. En caso de incumplimiento, requerir la implementación de acciones correctivas y, de ser necesario, aplicar los mecanismos contractuales y las garantías correspondientes. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Retrasos en el inicio de los programas de formación técnico-laboral |  | Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución y realizar seguimiento periódico al cronograma mediante comités técnicos e informes de supervisión, implementando oportunamente acciones correctivas ante desviaciones. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Pérdida o vencimiento de habilitaciones o registros ETDH ante la SED |  | Verificar antes del inicio y durante la ejecución la vigencia de la licencia de funcionamiento y de los registros de los programas ETDH, exigiendo al contratista mantener permanentemente dichas autorizaciones vigentes durante toda la ejecución contractual. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Insuficiencia o deserción de docentes y personal académico |  | Verificar que el contratista cuente con el personal mínimo requerido y un plan de reemplazo oportuno, realizando seguimiento permanente a la disponibilidad del equipo académico durante la ejecución del contrato. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad o idoneidad de ambientes de formación |  | Verificar previamente que los ambientes de formación cumplan con las condiciones técnicas, de seguridad, accesibilidad y capacidad requeridas, realizando visitas de seguimiento durante la ejecución para garantizar su disponibilidad e idoneidad. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
EJECUCIÓN | Problemas de orden público en los lugares de ejecución del contrato |  | Realizar seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de los lugares de ejecución, coordinar con las autoridades competentes y la supervisión del contrato las medidas preventivas necesarias, y reprogramar las actividades cuando la situación de orden público pueda poner en riesgo la integridad de los participantes o afectar la adecuada ejecución del contrato. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El contratista incluirá en su plan de trabajo un protocolo de contingencia ante eventos climáticos que contemple la reprogramación de sesiones, el uso de plataformas virtuales como alternativa y la comunicación oportuna a los beneficiarios. El supervisor monitoreará el cumplimiento de la intensidad horaria acumulada. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (ETDH), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICO-LABORAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD SUBANA”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | Riesgo de que el proceso de licitación resulte desierto por exceso de requisitos, o que se adjudique a un operador sin la idoneidad técnica y pedagógica requerida para ejecutar los programas de formación técnico-laboral. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD | 100 | El equipo de planeación y contratación de la Alcaldía Local realizará una sesión de análisis previo a la apertura del proceso, en la que se verificará la modalidad de selección conforme al valor estimado del contrato y la naturaleza del servicio educativo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DE LA FORMULACIÓN | HASTA LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA SECOP | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | UNA SOLA VEZ
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | Dificultades durante la ejecución del contrato derivadas de interpretaciones divergentes entre el operador y el supervisor sobre el alcance, los entregables o los estándares de calidad esperados en los programas técnico-laborales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | 100 | Análisis del sector adecuado para conocer oferta de bienes y servicios Ajuste de bienes y servicios, definición del alcance de los programas adecuados a la necesidad y | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DE LA FORMULACIÓN | HASTA LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA SECOP | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | MENSUAL
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | Riesgo de adjudicación a un contratista que no cuente con la idoneidad técnica, pedagógica o financiera para ejecutar los programas de formación, afectando la calidad del servicio y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local. | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | 100 | Evaluación y verificación de los documentos habilitantes de cada proponente, incluyendo la resolución de funiconamiento y los registros de programas, la experiencia específica en contratos ETDH y la capacidad financiera. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
4 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | Retraso en la firma del contrato Limitación en la postulación de los oferentes al proceso de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | 100 | Seguimiento y monitoreo a observaciones realizadas en plataforma para respuesta inmediata. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
5 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | Posible nulidad del proceso se selección | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | 100 | Monitoreo del cumplimiento del conograma establecido para el cargue de los documentos del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NI | ENTIDAD | DESDE EL CARGUE DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
6 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | 100 | Estructuración de pliegos y evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compa Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Desequilibrio económico del contrato, riesgo de adjudicación a un operador que ofrezca precios insuficientes para garantizar la calidad pedagógica, la idoneidad docente y la dotación requerida para los programas técnico-laborales, comprometiendo el cumplimiento de las metas de certificación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD | 100 | Seguimiento acorde a guía de manejo de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | SEMANAL
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Posible nulidad del proceso de contratación o retraso en la expedición del acta de inicio de los programas de formación y reducción del tiempo efectivo de ejecución, afectando el cronograma pedagógico y el cumplimiento de las metas de certificación de la vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | 100 | Verificación de garantias acorde a lo establecido en el pliego de condiciones y a la ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA CONSTITUCIÓN DEL ACTA DE INICIO | CONTRATACIÓN | DIARIO
9 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | GENERAL | EXTERNO | Retraso en el inicio del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | 100 | Dar respuesta a requerimientos de terceros relativos al proceso de selección | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | HASTA LA CONSTITUCIÓN DEL ACTA DE INICIO | COMITÉ DE EVALUACIÓN | DIARIO
10 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a fluctuaciones del mercado que afecten los precios de producción | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
11 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Cambio en las condiciones iniciales del contrato que afecten su ejecución y equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a situaciones politicas o económicas relacionadas con el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
12 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Retrasos en el desarrollo de las sesiones formativas por falta de insumos pedagógicos, herramientas de taller o equipos tecnológicos, con impacto en el cronograma académico y el cumplimiento de la intensidad horaria mínima requerida | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá presentar al supervisor y/o al apoyo a la supervisión un informe mensual sobre el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato. En caso de evidenciarse la materialización del riesgo o desviaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas, se deberá convocar un Comité Técnico con el fin de analizar las causas, evaluar los posibles escenarios y definir las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para mitigar sus efectos, garantizando que las medidas adoptadas no afecten la calidad del servicio, el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni el equilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
13 | Baja participación por parte de los potenciales beneficiarios en la convocatoria | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Incumplimiento de las metas establecidas en la vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista presentará el plan de convocatoria antes del inicio de actividades, con estrategias diferenciadas por programa. La Alcaldía Local apoyará la difusión a través de sus canales institucionales. y se realizará el monitoreo al proceso de convocatoria para promoción del proyecto | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
14 | Deserción del proceso formativo por parte de los beneficiarios antes de completar el programa técnico-laboral | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Reducción del número de beneficiarios que culminan y obtienen la certificación técnico-laboral, afectando el indicador de permanencia del contrato y el retorno social de la inversión pública en formación para el trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a la ejecución del programa El contratista implementará un sistema de seguimiento de asistencia y rendimiento académico con alertas tempranas ante señales de deserción. Ante beneficiarios en riesgo de abandono activará acciones de acompañamiento personalizado. Reportará mensualmente los indicadores de permanencia al supervisor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
15 | Incumplimiento de metas de certificación y graduación de beneficiarios | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | No acreditación o certificación del total de beneficiarios estimado | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor realizará seguimiento mensual al avance en evaluaciones y al porcentaje de beneficiarios en condición de ser certificados. Ante rezagos el operador presentará un plan de recuperación académica con acciones concretas y plazos definidos. Monitoreo de la terminación del programa por parte de los beneficiarios | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
16 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Generación de demoras en la ejecución de los programas por necesidad de tramitar nuevas habilitaciones, permisos o certificaciones ante entidades reguladoras del servicio educativo para el trabajo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El contratista realizará seguimiento permanente a las actualizaciones regulatorias del sector educativo para el trabajo. Ante la imposición de nuevas exigencias notificará al supervisor e implementará las medidas necesarias en los tiempos que defina la normativa. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
17 | Incumplimiento en los tiempos de ejecución y en la calidad de los programas de formación | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Formación de baja calidad que no desarrolle efectivamente las competencias técnicas y blandas esperadas en los beneficiarios, con incumplimiento de los estándares del Decreto 4904 de 2009, insatisfacción de los participantes y riesgo de no certificación de los egresados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento periódico en los Comités Técnicos al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la calidad de los programas de formación. En caso de incumplimiento, requerir la implementación de acciones correctivas y, de ser necesario, aplicar los mecanismos contractuales y las garantías correspondientes. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
18 | Retrasos en el inicio de los programas de formación técnico-laboral | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Incumplimiento del cronograma contractual, retraso en la ejecución de las metas físicas del proyecto, afectación en la atención de los beneficiarios y posible imposición de medidas contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución y realizar seguimiento periódico al cronograma mediante comités técnicos e informes de supervisión, implementando oportunamente acciones correctivas ante desviaciones. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
19 | Pérdida o vencimiento de habilitaciones o registros ETDH ante la SED | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | Suspensión o imposibilidad de prestar el servicio de formación, incumplimiento contractual, afectación a los beneficiarios y riesgo de terminación anticipada del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar antes del inicio y durante la ejecución la vigencia de la licencia de funcionamiento y de los registros de los programas ETDH, exigiendo al contratista mantener permanentemente dichas autorizaciones vigentes durante toda la ejecución contractual. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
20 | Insuficiencia o deserción de docentes y personal académico | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Interrupción de las actividades de formación, disminución en la calidad del servicio, incumplimiento del plan académico y retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar que el contratista cuente con el personal mínimo requerido y un plan de reemplazo oportuno, realizando seguimiento permanente a la disponibilidad del equipo académico durante la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
21 | Falta de disponibilidad o idoneidad de ambientes de formación | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Suspensión o reprogramación de las jornadas de formación, afectación de la calidad del proceso formativo, incumplimiento del cronograma y disminución de la satisfacción de los beneficiarios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar previamente que los ambientes de formación cumplan con las condiciones técnicas, de seguridad, accesibilidad y capacidad requeridas, realizando visitas de seguimiento durante la ejecución para garantizar su disponibilidad e idoneidad. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | MENSUAL
22 | Problemas de orden público en los lugares de ejecución del contrato | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Suspensión temporal o reprogramación de las actividades de formación, afectación del cronograma de ejecución, riesgos para la seguridad de los beneficiarios y del personal del contratista, y posible incumplimiento de las metas contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de los lugares de ejecución, coordinar con las autoridades competentes y la supervisión del contrato las medidas preventivas necesarias, y reprogramar las actividades cuando la situación de orden público pueda poner en riesgo la integridad de los participantes o afectar la adecuada ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
23 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Cancelación o reprogramación forzada de sesiones formativas con afectación al cronograma pedagógico, reducción de la intensidad horaria efectiva y necesidad de implementar alternativas de continuidad del servicio educativo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista incluirá en su plan de trabajo un protocolo de contingencia ante eventos climáticos que contemple la reprogramación de sesiones, el uso de plataformas virtuales como alternativa y la comunicación oportuna a los beneficiarios. El supervisor monitoreará el cumplimiento de la intensidad horaria acumulada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO | SEMANAL
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
ELABORÓ | FIRMA
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Cristian Monroy