## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-07-32-1520-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 14//08/2026
[19 empty] | Proyectó: | Andres Felipe Tangarife Perez
OBJETO: |  |  |  | LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA AUTOCAD PARA LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [14 empty] | Revisó | Maria Isabel Restrepo
[19 empty] | Aprobó | Maria Isabel Restrepo
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega y activación de las licencias AutoCAD LT contratadas | Afectación de la continuidad de los procesos de gestión catastral y cartográfica | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación previa de disponibilidad, cronograma de entrega y seguimiento por supervisor | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Registro y seguimiento de incidentes tecnológicos | Mensual. | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la activación o registro de las licencias en la cuenta institucional | Imposibilidad de utilizar el software adquirido | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Validación de activación, pruebas funcionales y soporte técnico inmediato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Verificación de activación de licencias. | Mensual. | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrega de licencias no originales, no autorizadas o sin respaldo del fabricante | Riesgos legales, imposibilidad de soporte y afectación institucional | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Exigir certificado de autenticidad y acreditación como distribuidor autorizado | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | no | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Revisión de certificados de autenticidad. | Mensual. | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de las licencias con la infraestructura tecnológica institucional | Retrasos en la implementación y uso del software | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Validación previa de requisitos técnicos y pruebas de funcionamiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | no | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Seguimiento de incidentes reportados al soporte técnico. | Mensual. | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Suspensión, bloqueo o desactivación de licencias durante la vigencia contractual | Interrupción de actividades técnicas y catastrales | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de soporte y gestión de incidentes ante Autodesk | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Seguimiento de incidentes reportados al soporte técnico. | Mensual. | 5
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la validación o recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Afectación del cierre contractual y trámite de pago | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Seguimiento del supervisor y control de plazos internos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | no | Entidad Estatal. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Seguimiento mensual por parte del supervisor. | Mensual.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Uso inadecuado de las credenciales o administración incorrecta de usuarios | Bloqueo de accesos o pérdida temporal de disponibilidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal | Gestión controlada de usuarios administradores y protocolos de seguridad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | no | Entidad Estatal. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Seguimiento mensual por parte del supervisor. | Mensual.
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Modificación de condiciones comerciales o técnicas por parte del fabricante durante la vigencia | Restricciones operativas o cambios en funcionalidades | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Garantizar las condiciones ofertadas durante toda la vigencia contractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | no | Contratista. | Desde la suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución. | Liquidación del contrato. | Seguimiento mensual por parte del supervisor. | Mensual.
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación