## Hoja2
Secretaria de gestión del Riesgos de Desastres del Municipio de Yumbo
matriz de riesgo, realizar interventoría Muro Dionisio
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, la Secretaria de gestión del Riesgos de Desastres del Municipio de Yumbo, ha identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Que se tarden la presentación de las garantias para la legalización del contrato | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia halla demora en la ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | contratista | exigir en los pre pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulada multa por la no presentación de las mismas, en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los pazos requeridos para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | PERSONAL JURIDICO DE CONTRATACION Y SUPERVISOR | EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO | INICIO DEL PROCESO | Exigir que con la póliza de seriedad se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Adicionalmente realizar seguimiento a las fechas establecidas como prioritarias para la realización de los tramites de legalización. | en la estructuración de los documentos del proceso.
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas u horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido. | 2 | 1 | 3 | RIESFO BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto. | durante la ejecución del contrato
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cambios en el equipo de trabajo del contratista | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recursos saliente | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIIO | CONTRATISTA | Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | PLANEACION DEL PROCESO | EJECUCION DEL CONTRATO | Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme ente recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto | en la estructuración de los documentos del proceso.
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada. | falencias en las laborales de la consultoría | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se deberá hacer por parte del consultor recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes labores ejecutadas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN | EJECUCION DEL CONTRATO | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista. | Durante la ejecución del contrato
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Sanciones o compensaciones derivadas de daños ambientales por las inadecuadas practicas durante la ejecución del proyecto | Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte de la consultoría o interventoría | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | el interventor solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental | durante la ejecución del contrato
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en la entrega | Los servicios no son entregados en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Mediante garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el perfeccionamiento del contrato | plazo ejecución contrato | informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo | mensual
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del covid 19 | perdida de personal por contagio de la pandemia | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mediante garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO y CONTRATISTA | Desde el perfeccionamiento del contrato | plazo ejecución contrato | informe de supervisión tanto del siso como del apoyo a la supervisión para que la normatividad se cumpla | diario
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | complejidad en vías de acceso en la zona rural | dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | generar plan de accesibilidad para zona rural de difícil acceso | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad. | De acuerdo a la necesidad
9 | ESPECIFICA | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | se alargan los plazos de ejecución del contrato de consultoría | se retrasa la entrega de la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | realizar una buena planeacion, analisis de las opción de prorrogas para el cumplimiento de la ejecución del proceso de interventoría | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO y CONTRATISTA | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | el apoyo a la supervisión debe estar en contaste interacción con el interventor y verificar la obra para conocer que la obra vaya con los tiempos adecuados a los cronogramas de trabajo | mensual