## Hoja1
PRESUPUESTO TOTAL | 856215578
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA PRIMERA FASE DE MODERNIZACIÓN DE DIEZ (10) HOSPITALES DE NIVEL I DE ATENCIÓN “HOSPITALES DEL CAMBIO” DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
DURACION (meses): 10 |  |  |  | Meses
|  | SMMLV | 856.2156 | PRELIMINARES | CONSTRUCCION | [7 empty] | RECIBO FINAL
PERSONAL | CANTIDAD | CATEGORIA | Vr. H/M 2022 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | TOTAL DEDICACION HOMBRE PROYECTO | COSTO ($)
DIRECTOR, RESIDENTE
Director de interventoría | 1 | 4 | 6615325 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 33076625
Residente de interventoría (Arquitecto) | 1 | 7 | 4237000 | [10 empty] | 10 | 42370000 | bar: PRELIMINARES Mes 1 to RECIBO FINAL Mes 10
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES
ARQUITECTO, URBANISMO, PAISAJISMO Y ESPACIO PÚBLICO
Arquitecto | 1 | 5 | 6000000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 18000000
ESTRUCTURAS
Especialista en Estructuras | 1 | 4 | 6000000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 30000000
REDES
Especialista en Redes Hidraúlicas | 1 | 5 | 6000000 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 | 18000000
Especialista Redes Eléctricas, Telefónicas, Cable y Fibra Óptica | 1 | 5 | 6000000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 12000000
GEOTECNIA
Especialista en Geotecnia y Pavimentos | 1 | 4 | 6000000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 12000000
COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero (Costos y Presupuestos) | 1 | 6 | 5604000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 16812000
GESTION AMBIENTAL
Residente A&SST | 1 | 6 | 5604000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 28020000
GESTION SOCIAL
Residente Social (Categoría 3) | 1 | 6 | 5604000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 28020000
PERSONAL TECNICO (Auxiliar, Dibujantes, etc)
Auxiliar de ingenieria | 1 |  | 2622000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 13110000
COMISION DE TOPOGRAFIA
Topógrafo | 1 |  | 3002187.4737 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 6004374.9475
Cadenero 1 | 1 |  | 2000000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6000000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1 | 1 |  | 2000000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6000000
OTRO PERSONAL
Mensajero | 1 |  | 2000000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6000000
Conductor | 1 |  | 2000000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6000000
SUBTOTAL 1 | [13 empty] | 281412999.9475
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador |  |  | 2.4 | [10 empty] | 675391199.8739
EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | CATEGORIA | Vr. 2021 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | TOTAL DEDICACION PROYECTO | COSTO ($)
Campero, Pick-Up, Camioneta | 1 | un | 5325310.0611 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 15975930.1833
Equipo completo de Topografía con Estación Total | 1 | un | 3627000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 9067500
Oficina-Campamento Exclusivo para el proyecto (incluye servicios públicos-Comunicaciones). | 1 | un | 390096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3900960
Fotocopias-Heliografías | 1 | un | 922582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9225820
EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1 | un | 193678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1936780
SUBTOTAL 2 | [14 empty] | 40106990.1833
SUBTOTAL 2 x Factor Multiplicador |  |  | Vr. 2021: 1.1 |  | 44117689.2017
SUBTOTAL (1+2) | [14 empty] | 719508889.0756
IVA (19%) | [14 empty] | 136706688.9244
PRESUPUESTO TOTAL | [14 empty] | 856215578
|  |  | Mes 3: PRESUPUESTO TOTAL: |  | 856215578
53513473.625
909729051.625