## PLAN DE TRABAJO
LICITACIÓN PÚBLICA CNSC – LP – 005 DE 2026 Proceso de Selección TERRITORIAL 12
ANEXO No. 10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PROPONENTE:
NOTA: El presente anexo es un formato que debe ser diligenciado y completado en su totalidad por el oferente, de acuerdo a las actividades que debe realizar en ejecución del contrato según lo señalado en el pliego de condiciones y sus anexos. Las actividades descritas son un marco de referencia, el oferente puede adicionar las que requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ETAPA / FASE | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CONDICIONES ESPECIALES (SI LAS HAY)
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2026-12-01 |  |  | 2027-01-01
[5 empty] | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-31
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 1 | Suscribir el contrato - Fecha Acta de Inicio | CNSC - CONTRATISTA
PLAN DE TRABAJO | 2 | Entregar el Plan de Trabajo del contrato | CONTRATISTA | 5 días siguientes al acta de inicio
| 3 | Suscribir con la CNSC el cronograma de ejecución del contrato. | CNSC - CONTRATISTA | 5 días siguientes al acta de inicio
| 4 | Cuadro con sistema automático de seguimiento | CONTRATISTA
| 5 | Entregar el cronograma de la contratación del personal involucrado en todas las fases del proceso de selección, aprobado por el Supervisor del Contrato. | CONTRATISTA | 5 días siguientes al acta de inicio
| 6 | Realizar el Plan de trabajo para la verificación de la Infraestructura tecnológica, aprobado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DTIC de la CNSC. | CONTRATISTA | 5 días siguientes al acta de inicio
| 7 | Coordinación con DTICs para verificación de las condiciones de las condiciones técnicas y de seguridad de las salas y equipos de cómputo dispuestos para el desarrollo de la Fase de VRM. | CNSC
| 8 | Entrega de Certificación de la aprobación de las condiciones técnicas y de seguridad por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DTIC, de la CNSC, de las salas y equipos de cómputo dispuestos para VRM de acuerdo con lo previsto en los Anexos “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” y “ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS DE TIC Y SEGURIDAD FISICA Y LOGICA” | CNSC
| 9 | Entrega de Informe de alistamiento: adecuación tecnológica, seguridad física y lógica y de comunicaciones que se utilizará para la ejecución de la VRM. | CONTRATISTA
| 10 | Entrega de la certificación de la experiencia requerida para el desarrollo de las actividades descritas en el numeral 6.1.4 del Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”. | CONTRATISTA | 5 días siguientes al acta de inicio
| 11 | Entrega de soportes contractuales del Equipo Mínimo y Adicional de Trabajo (según corresponda), debidamente suscritos, de conformidad con la propuesta del adjudicatario y en los tiempos establecidos en el Cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato. | CONTRATISTA
| 12 | Entrega de los acuerdos de confidencialidad del Equipo Mínimo y Adicional de Trabajo (según corresponda)
| 13 | Entrega del reporte de contratación y capacitación al Equipo Mínimo y Adicional de Trabajo (según corresponda), conforme al Cronograma de contratación del personal, aprobado por el Supervisor. | CONTRATISTA
| 14 | Entrega del Informe de capacitación del Equipo Mínimo y Adicional (según corresponda), según los requerimientos del Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”. | CONTRATISTA
| 15 | Entrega de certificado en el que conste que el Equipo Mínimo y Adicional (según corresponda, que no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses frente al Proceso de Selección, como tampoco vinculados ni contractual, ni laboralmente, ni en una relación legal o reglamentaria con la CNSC | CONTRATISTA
| 16 | Entrega de reporte de contratación y los acuerdos de confidencialidad suscritos por todos los integrantes del equipo humano responsable de VRM al equipo humano responsable de VRM, de conformidad con lo previsto en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”. | CONTRATISTA
| 17 | Revisar la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en el proceso de selección, frente a las respectivas fichas del Manual Específico de Requisitos y Funciones vigentes, constatando que lo reportado en SIMO sea fiel reflejo del MEFCL. | CONTRATISTA
| 18 | Entrega de Certificación en la que conste que la OPEC de este proceso de selección sea fiel reflejo del MEFCL vigente de las ENTIDADES | CONTRATISTA
| 19 | Inducción sobre el Proceso de Selección | CNSC
| 20 | Capacitación del Proceso de Selección | CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS | 21 | Entrega de certificación en la que conste que en todas las salas de seguridad y/o en el lugar donde se realiza el trabajo remoto relacionado con la etapa de VRM, cumplen con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo | CONTRATISTA
| 22 | Reporte de contratación y los acuerdos de confidencialidad suscritos por todos los integrantes del equipo humano responsable de VRM (Inclyendo analistas, supervisores y auditores). | CONTRATISTA
| 23 | Capacitación al equipo de VRM | CONTRATISTA
| 24 | Capacitación al equipo de VRM en el uso del aplicativo SIMO y (Acta de la capacitación y evidencia de asistencia) | CNSC
| 25 | Entrega de Informe de la capacitación del equipo de la VRM y sus anexos conforme con lo previsto en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” | CONTRATISTA
| 26 | Entrega de Protocolo de seguridad para las fases de VRM, atendiendo lo requerido en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” | CONTRATISTA
| 27 | Entrega de Certificado en el que conste que quienes integran el Equipo de VRM no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses frente al Proceso de Selección, como tampoco vinculados ni contractual, ni laboralmente, ni en una relación legal o reglamentaria con la CNSC | CONTRATISTA
| 28 | Entrega de Certificación en la que conste que la parametrización realizada en el SIMO para la VRM y las reclamaciones sea correcta | CONTRATISTA
| 29 | Definir los criterios de revisión de documentos de la VRM de conformidad con la normatividad y los criterios unificados de la CNSC. | CONTRATISTA - CNSC
| 30 | Realizar la VRM en SIMO (Analista - Supervisor - Auditor). | CONTRATISTA
| 31 | Mesas técnicas para validar criterios usados y/o casos de difícil resolución | CONTRATISTA - CNSC
| 32 | Entregar las actas de las mesas técnicas, para validar criterios usados y/o casos de difícil resolución, debidamente suscritas. | CONTRATISTA
| 33 | Realizar auditorias a una muestra de la VRM (Generar informe de auditoria) | CNSC
| 34 | Ajustar hallazgos reportados por la CNSC con ocasión de la auditoría realizada a la VRM | CONTRATISTA
| 35 | Presentar el Acta debidamente suscrita por el Coordinador de VRM , en la que certifique que las observaciones realizadas por el equipo de la CNSC en las auditorías a las carpetas para la VRM fueron acatadas y extrapoladas al universo de los aspirantes. | CONTRATISTA
| 36 | Presentar certificación en la que conste haber culminado el análisis, supervisión y auditoria del 100% de las carpetas de aspirantes habilitados para la Prueba de VRM, antes de la fase de reclamaciones, y que los resultados se encuentran listos para su publicación por parte de la CNSC.
| 37 | Publicar Aviso con fecha de publicación de resultados y plazo para presentación de reclamaciones por parte de los aspirantes. | CNSC
| 38 | Entrega de reporte de resultados de admitidos y no admitidos de la VRM, para su publicación en el sistema dispuesto por la entidad | CONTRATISTA
| 39 | Cargue de resultados de admitidos y no admitidos de la VRM en el SIMO | CONTRATISTA
| 40 | Publicar resultados de admitidos y no admitidos de VRM en el SIMO. | CNSC - CONTRATISTA
| 41 | Determinar las condiciones de calidad que el contratista deberá tener en cuenta para dar respuesta a las reclamaciones | CNSC
| 42 | Recepción de reclamaciones de la VRM | CNSC - CONTRATISTA
| 43 | Atender reclamaciones de la VRM | CONTRATISTA
| 44 | Realizar auditorias al proceso de cambios de estado con ocasión de las respuestas a las reclamaciones de la VRM. | CNSC
| 45 | Ajustar hallazgos reportados por la CNSC con ocasión al resultado de la auditoría realizada a la VRM. | CONTRATISTA
| 46 | Presentar el Acta debidamente suscrita por el Coordinador de VRM, en la que certifique que las observaciones realizadas por el equipo de la CNSC en las auditorías a las carpetas posterior a reclamaciones para la VRM fueron acatadas y extrapoladas al universo de los aspirantes. | CONTRATISTA
| 47 | Certificación en la que conste haber culminado el 100% del análisis, supervisión y auditoria a las respuestas a reclamaciones contra los resultados de la VRM, interpuestas por los aspirantes, y que las mismas se encuentran listas para su publicación por parte de la CNSC
| 48 | Entrega de reporte de resultados después de reclamaciones de VRM para su publicación en el sistema dispuesto por la entidad | CONTRATISTA
| 49 | Cargue de resultados de admitidos y no admitidos de la VRM en el SIMO, posterior a reclamaciones | CONTRATISTA
| 50 | Publicar resultados de admitidos y no admitidos posterior a reclamaciones de VRM en el SIMO. | CNSC - CONTRATISTA
| 51 | Atender los requerimientos, peticiones y acciones judiciales, las actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar de la etapa de VRM. | CONTRATISTA
| 52 | Entrega de informe de la atención de requerimientos, peticiones y acciones judiciales, las actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar de la fase de VRM, debidamente actualizado | CONTRATISTA
| 53 | Entregar el Informe de aplicación del Protocolo de Seguridad para la etapa de VRM. | CONTRATISTA
| 54 | REGISTRADURÍA - Relizar validación
CULMINACIÓN DEL PROCESO | 55 | Reporte de resultados Consolidados de la fase de VRM del Proceso de Selección TERRITORIAL 11 | CNSC - CONTRATISTA
| 56 | Informe final de VRM del Proceso de Selección TERRITORIAL 11 sus anexos conforme con las especificaciones contenidas en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” | CONTRATISTA
| 57 | Entrega de Disco duro que contenga Full Back- Up (respaldo completo) de la información y/o productos que se hayan producido durante el desarrollo dela fase de VRM del proceso de selección. | CONTRATISTA
| 58 | Entrega de Acta e informe de verificación del borrado seguro de equipos y/o servidores y/o habilitación de puertos y/o desconexión de la VPN de los servidores y eliminación del perfil creado para el trabajo remoto utilizados durante la fase de VRM del proceso de selección suscrita conjuntamente entre la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CNSC y el Contratista. | CONTRATISTA

## Hoja1
| A | B | V
1 pago | PRUEBAS | 7 | Entrega de Protocolo Logístico, Operativo y de Seguridad (PLOS) para la fase de Pruebas Escritas y de Ejecución, atendiendo lo requerido en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”
1 pago | PRUEBAS | 8 | Entrega de Certificación en la que conste que la OPEC de este proceso de selección sea fiel reflejo del MERF vigente de la DIAN
1 pago | PRUEBAS | 10 | Entrega de documento técnico donde se describa la metodología y los recursos técnicos para realizar la optimización de la ejecución de la fase de Pruebas Escritas, en caso de que se ofrezca el Equipo de Optimización
1 pago | PRUEBAS | 11 | Entrega de informe de alistamiento: adecuación tecnológica, seguridad física y lógica y de comunicaciones que se utilizará para la ejecución de las Pruebas Escritas
1 pago | PRUEBAS | 12 | Entrega de certificación de la aprobación por parte de la DTICs de las condiciones técnicas y de seguridad de las salas y equipos de cómputo dispuestos para el desarrollo de la fase de Pruebas Escritas
1 pago | PRUEBAS | 13 | Entrega del Manual Técnico de Pruebas Escritas y anexos: Matriz de consolidación de Indicadores y Estructuras de Pruebas Escritas, Reporte de los perfiles de los profesionales que conformarán el equipo de construcción y validación de ítems, Protocolo de Construcción y Validación de Ítems, Plan de Análisis Psicométrico y Sistemas de Calificación para las Pruebas Escritas, Protocolo de aplicación y acceso al material de las Pruebas Escritas y descripción detallada del procedimiento para la custodia del material de Pruebas desde el ensamble, individualización, impresión de cuadernillos, transporte, distribución, recolección y acopio del material de pruebas, hasta la aplicación de las pruebas en los diferentes sitios, así como también la recolección del material para el transporte al centro de mando
1 pago | PRUEBAS | 14 | Entrega de certificado en el que conste que las Estructuras de Pruebas y la Rúbrica no quedarán en carpetas directamente conectadas a internet
1 pago | PRUEBAS | 15 | Entrega de Listado de acceso a los archivos de Estructuras de Prueba y a la Rúbrica, en donde se relacione el medio por el cual se compartió el archivo, el dispositivo usado para la transferencia, el dispositivo en el cual quedará almacenado, la fecha y hora en la que se entregó el archivo, junto con el nombre de la persona que lo transfirió y el de la persona que lo recibió
1 pago | PRUEBAS | 16 | Entrega de certificado en el que conste que la información de las Estructuras de Prueba y la Rúbrica entregada al profesional retirado del proceso, fueron eliminadas
1 pago | PRUEBAS | 17 | Entrega de certificado del cumplimiento de los requerimientos de funcionalidad y seguridad del aplicativo de construcción de ítems
1 pago | PRUEBAS | 18 | Entrega de certificado en el que conste que los constructores y validadores no se encuentran en ningún conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad
1 pago | PRUEBAS | 19 | Entrega de informe de capacitaciones realizadas a los constructores y validadores y sus anexos: Actas de capacitación debidamente suscritas y/o evidencias de asistencia y capacitación, independientemente de la modalidad (presencial/virtual), Reporte de contratación del equipo humano responsable de la construcción y validación de Pruebas Escritas (atendiendo a las exigencias del PLOS, numeral 9.2) y Acuerdos de confidencialidad debidamente suscritos del equipo humano responsable de la construcción y validación de Pruebas Escritas.
1 pago | VRM | 1 | Entrega de Informe de la capacitación del equipo de la VRM y sus anexos conforme con lo previsto en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”
1 pago | VRM | 2 | Entrega de Informe de alistamiento: adecuación tecnológica, seguridad física y lógica y de comunicaciones que se utilizará para la ejecución de la VRM y VA
1 pago | VRM | 3 | Entrega de Certificación de la aprobación de las condiciones técnicas y de seguridad por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DTIC, de la CNSC, de las salas y equipos de cómputo dispuestos para VRM y VA de acuerdo con lo previsto en los Anexos “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” y “ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS DE TIC Y SEGURIDAD FISICA Y LOGICA”
1 pago | VRM | 4 | Entrega de Protocolo de Seguridad para la fase de VRM y VA, atendiendo lo requerido en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”
1 pago | VRM | 5 | Entrega de Acuerdos de Confidencialidad suscritos por todos los integrantes del equipo de trabajo, incluyendo analistas, supervisores y auditores
1 pago | VRM | 6 | Entrega de Certificado en el que conste que quienes integran el Equipo de VRM no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad frente al Proceso de Selección
1 pago | VRM | 9 | Entrega de Certificación en la que conste que la parametrización realizada en el SIMO para la VRM y las reclamaciones sea correcta
1 pago | VRM | 20 | Entrega de reporte de resultados de admitidos y no admitidos de la VRM, para su publicación en el sistema dispuesto por la entidad
1 pago | VRM | 21 | Entrega de reporte de resultados después de reclamaciones de VRM para su publicación en el sistema dispuesto por la entidad
1 pago | VRM | 22 | Entrega de informe de la atención de requerimientos, peticiones y acciones judiciales, las actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar de la fase de VRM, debidamente actualizado
1 pago | VRM | 23 | Entrega de acta debidamente suscrita por el Coordinador de VRM y VA, en la que certifique que las observaciones realizadas por el equipo de la CNSC en las auditorías a las carpetas para la VRM fueron acatadas y extrapoladas al universo de los aspirantes
1 pago | VRM | 24 | Entrega de actas de las mesas técnicas de VRM para aquellos casos de difícil resolución, debidamente suscritas
1 pago | VRM |  | Entrega de acta debidamente suscrita por el Coordinador de VRM y VA, en la que certifique que las observaciones realizadas por el equipo de la CNSC en las auditorías a las carpetas para la VRM fueron acatadas y extrapoladas al universo de los aspirantes.
1 pago | VRM |  | Entrega de las Actas de las mesas técnicas de VRM para aquellos casos de difícil resolución, debidamente suscritas.
2 pago | VRM |  | Entrega de Informe de la fase de VRM y sus anexos conforme con las especificaciones contenidas en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Cronogramas y reportes semanales de la construcción y validación de los ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta (s) de verificación de la originalidad de los ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación en la que el contratista hace constar que, durante la verificación de la originalidad de los ítems, se mantuvo la cadena de custodia.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Actas de auditoría para la validación de una muestra de ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la cadena de custodia se mantuvo durante las auditorías de validación de ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Actas de sesión de validación de ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación en la que se haga constar que las observaciones realizadas en las auditorías a la construcción y validación de ítems de las Pruebas Escritas fueron acatadas para el ajuste en dicha muestra y extrapoladas al universo de los ítems.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Actas de verificación de ítems por parte de los psicólogos de la CNSC suscritas por estos y el contratista.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte definitivo en Excel sobre la construcción y validación de Ítems, conforme al Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Contrato suscrito y perfeccionado con la empresa de seguridad para el PLOS, para la ejecución de la aplicación y/o acceso a Pruebas Escritas y/o de la Prueba de Ejecución (en lo que aplique), o de una o algunas de las fases de la logística, operación y seguridad que la componen.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado en donde se identifique el personal responsable del diseño, ensamble, diagramación, individualización e impresión, detallando el rol desempeñado por cada uno de estos y anexo (incluir lo solicitado en el PLOS, numeral 9.3).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que todo el personal responsable del diseño, ensamble, diagramación, individualización e impresión, suscribió los acuerdos de confidencialidad y que no se encuentran en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad frente al Proceso de Selección.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el conste que se mantuvo la cadena de custodia durante la auditoría al diseño de las formas de las Pruebas Escritas y al diseño de las hojas de respuestas a aplicar a los aspirantes, y a los kits utilizados para la aplicación de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta del procedimiento de entrega del medio magnético contentivo de la información de los ítems y la Rúbrica de Evaluación debidamente suscrita por las partes intervinientes (si aplica, numeral 9.3).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta en la que conste el procedimiento de entrega de la diagramación de los cuadernillos tipo, para impresión.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Constancia de la persona que realiza la primera impresión de los cuadernillos tipo (para revisión) y de la información de los archivos que fueron impresos.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta de entrega de los preimpresos.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado donde consta que no se presentaron fugas ni acceso de información no autorizada durante el Proceso de impresión (numeral 9.4).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación de la cantidad de cuadernillos impresos y formato de Rúbrica de evaluación, del personal que ingresó y la sala de impresión (numeral 9.4).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado en donde se identifique el personal responsable del empaque, transporte, distribución, recolección y acopio del material de las Pruebas Escritas, detallando el rol desempeñado por cada uno de estos.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que todo el personal responsable del empaque, transporte, distribución, recolección y acopio del material de las Pruebas Escritas, suscribió los acuerdos de confidencialidad y que no se encuentran en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad frente al Proceso de Selección.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que durante el diseño, ensamble, diagramación, individualización, impresión, empaque, transporte, distribución, recolección y acopio del material de las Pruebas Escritas, se mantuvo la cadena de custodia.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la o las máquinas de lectura están calibradas para la realización óptima de la lectura de las hojas de respuesta.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Guías de Orientación al Aspirante para la presentación de las Pruebas de Escritas y para el acceso a las mismas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Matriz de “Citación a las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN 2022”.
2 pago | PRUEBAS |  | Citación a las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN 2022
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación del contratista en la que conste la impresión de la totalidad de cuadernillos y hojas de respuesta (incluyendo holguras) para la aplicación de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que el material de las Pruebas Escritas llegó a la ciudad destino al menos un día previo a la realización de la jornada de aplicación.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte del personal responsable de la aplicación y acceso de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que el personal de la aplicación y acceso de la Pruebas Escritas suscribió los respectivos acuerdos de confidencialidad y que no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Manuales de procedimientos del personal responsable de la aplicación y acceso de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de las capacitaciones al personal responsable de la aplicación y acceso de las Pruebas Escritas y sus anexos: Actas de capacitación debidamente suscritas y/o evidencias de asistencia a la capacitación, independientemente de la modalidad (presencial/virtual) y un reporte en archivo Excel, con la información de las jornadas de capacitación realizadas.
2 pago | PRUEBAS |  | Aplicación de las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN 2022”
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado de las personas que realizarán la lectura óptica de las hojas de respuesta y del equipo de seguridad dispuesto para mantener la custodia de las pruebas en el centro de acopio, así como sus acuerdos de confidencialidad suscritos.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado donde se indique que no se presentaron fugas o alteraciones de información durante el proceso de lectura óptica.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Protocolo para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos a las salas de lectura óptica.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta en la que conste el procedimiento de traslado y custodia de las hojas de respuesta a la sala de seguridad (numeral 9.5).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Protocolo para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos en la sala de seguridad del análisis y calificación de las pruebas (numeral 9.6).
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado de las personas que realizarán el análisis y calificación de las pruebas junto con los Acuerdos de Confidencialidad.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado donde se indique que no se presentaron fugas o modificaciones arbitrarias de la información durante el Proceso de análisis y calificación de las pruebas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta donde se especifique la información del análisis y calificación de las pruebas que fue entregada, de qué manera fue entregada, quien la entregó y quién la recibió.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado que se mantuvo la cadena de custodia por parte de los profesionales de la CNSC durante las verificaciones realizadas al análisis y la calificación de las pruebas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte de Análisis Psicométrico de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte de Calificación de las Pruebas Escritas.
2 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de las Pruebas Escritas coinciden con los resultados entregados a la CNSC, antes de reclamaciones.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Matriz de “Citación al acceso de las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN- 2022”.
4 pago | PRUEBAS |  | Citación al acceso al material de las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN 2022
5 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que el material de las Pruebas Escritas llegó a la ciudad destino al menos un día previo a la realización de la jornada de acceso a las mismas.
6 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que durante la verificación de persistencia se cumplió con todo el protocolo de seguridad y se mantuvo la cadena de custodia de la información (numeral 9.7).
7 pago | PRUEBAS |  | Publicación de Resultados de las Pruebas Escritas definitivos
8 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de las Pruebas Escritas coinciden con los resultados entregados a la CNSC, después de reclamaciones.
9 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la parametrización en SIMO para las Pruebas Escritas y sus reclamaciones, está conforme a las disposiciones de los Acuerdos y su Anexo del proceso de selección.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de la atención de requerimientos, peticiones y acciones judiciales, las actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar de la fase de Pruebas Escritas.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de Pruebas Escritas y sus anexos: hacen parte de los Anexos de este informe, los documentos de la fase de las Pruebas Escritas, el Reporte de la aplicación y calificación de Pruebas Escritas de forma extemporánea, en caso que ocurra, y la Certificación en la que conste que se cumplió con el porcentaje exigido en el contrato de vinculación del personal para la logística en la aplicación y/o acceso de las Pruebas Escritas, que pertenezca a la población de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el numeral 3 del Decreto 1860 de 2021.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de alistamiento: adecuación tecnológica, seguridad física y lógica y de comunicaciones que se utilizará para la ejecución de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado de aprobación de las condiciones técnicas para el desarrollo de la fase de Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la Rúbrica no quedarán en carpetas directamente conectadas a internet.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Contrato (s) suscrito (s) y perfeccionado (s) con la empresa que desarrollará el PLOS, para la ejecución de la aplicación y acceso a la Prueba de Ejecución (si es diferente del suscrito para las Pruebas Escritas).
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Manual Técnico de la Prueba de Ejecución y sus anexos: Reporte de los perfiles de los Jueces y del Jefe de Aplicación de la Prueba de Ejecución, Protocolo de aplicación y acceso de la Prueba de Ejecución y Plan de análisis psicométrico y sistema de calificación de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la información de la Rúbrica entregada al profesional retirado del proceso, fue eliminada.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación en la que conste que los jueces, los jefes de aplicación de la Prueba de Ejecución y suplentes, suscribieron los respectivos acuerdos de confidencialidad y que no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Plan de capacitación los jueces, jefes de aplicación de la Prueba de Ejecución y suplentes y el material de la capacitación.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Manual de procedimiento para los Jueces y el Jefe de aplicación de la Prueba de Ejecu-ción.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte de resultados de las evaluaciones a los jueces, los jefes de aplicación de la Prueba de Ejecución y suplentes.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de las capacitaciones realizadas a los Jueces, Jefes de Aplicación de la Prueba de Ejecución y suplentes, y anexos: Actas de capacitación debidamente suscritas y/o evidencias de asistencia y Acuerdos de confidencialidad debidamente suscritos.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Consentimientos informados de los Jueces, Jefes de Aplicación de la Prueba de Ejecución y suplentes.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación en la que conste que se mantuvo la cadena de custodia del material de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta en la que conste el procedimiento de entrega de la diagramación de las Rúbricas, para impresión.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta en la que conste la persona que realiza la primera impresión de los formatos de Rúbrica.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta de entrega de los preimpresos de formatos de Rúbrica.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado donde consta que no se presentaron fugas ni acceso de información no autorizada durante el Proceso de impresión de Formatos de Rúbrica.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificación de la cantidad de formatos de rúbricas de evaluación impresos, del personal que ingresó y la sala de impresión.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado en donde se identifique el personal responsable del diseño gráfico, individualización, diagramación, impresión, distribución, recolección y acopio de los formatos de las Rúbricas de Evaluación.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que todo el personal responsable del diseño, diagramación, individualización, impresión, empaque, distribución, recolección y acopio de las Rúbricas de Evaluación y demás formatos, suscribió los acuerdos de confidencialidad y que no se encuentran en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad frente al Proceso de Selección.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que, durante el diseño, diagramación, individualización, impresión, distribución, recolección y acopio del material de la Prueba de Ejecución, se mantuvo la cadena de custodia de la misma.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste el reporte de las características de los automotores a utilizar en el pilotaje (Ciudad, placa, marca, modelo, tipo de automotor, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad y propietario), y que los mismos se encuentran en condiciones técnico mecánicas óptimas.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Manual de procedimientos para la aplicación de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Guía de Orientación al Aspirante para la presentación y acceso a la Rúbrica de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Listado de las personas que realizarán el análisis y calificación de la prueba de Ejecución junto con los Acuerdos de Confidencialidad.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado donde se indique que no se presentaron fugas o modificaciones arbitrarias de la información durante el Proceso de análisis y calificación de las Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Matriz de “Citación a la Prueba de Ejecución del Proceso de Selección DIAN 2022”.
3 pago | PRUEBAS |  | Citación a la Prueba de Ejecución del Proceso de Selección DIAN 2022
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que el material de la Prueba de Ejecución llegó a la ciudad destino al menos un día previo a la realización de la jornada de aplicación.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte del personal responsable de la aplicación y acceso de la Prueba de Ejecución en un archivo Excel.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado de que el personal de la aplicación y acceso de la Prueba de Ejecución suscribió los respectivos acuerdos de confidencialidad y que no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad.
3 pago | PRUEBAS |  | Aplicación de la Prueba de Ejecución del Proceso de Selección DIAN 2022
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de la aplicación y acceso de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Protocolo para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos en la sala de seguridad del análisis y calificación de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Acta donde se especifique la información del análisis y calificación de la Prueba de Ejecución que fue entregada, de qué manera fue entregada, quien la entregó y quién la recibió.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte con los resultados del análisis psicométrico de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Reporte de calificación de la aplicación de la Prueba de Ejecución en archivo de Excel.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de procesamiento de resultados de la Prueba de Ejecución.
3 pago | PRUEBAS |  | Publicación de Resultados preliminares de la Prueba de Ejecución
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de la Prueba de Ejecución coinciden con los resultados entregados a la CNSC, antes de reclamaciones.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que la parametrización en SIMO para la Prueba de Ejecución y sus reclamaciones, está conforme a las disposiciones de los Acuerdos y su Anexo del proceso de selección.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de la Prueba de Ejecución coinciden con los resultados entregados a la CNSC, después de reclamaciones.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Matriz de “Citación al acceso a la Prueba de Ejecución del Proceso de Selección DIAN 2022”.
3 pago | PRUEBAS |  | Citación al acceso a la Prueba de Ejecución del Proceso de Selección DIAN 2022
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Certificado en el que conste que el material de la Prueba de Ejecución llegó a la ciudad destino al menos un día antes de la realización de la jornada de acceso a la Rúbricas de Evaluación.
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de la atención de requerimientos, peticiones y acciones judiciales, las actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar de la Prueba de Ejecución, debidamente actualizado.
3 pago | PRUEBAS |  | Publicación de Resultados de la Prueba de Ejecución definitivos
3 pago | PRUEBAS |  | Entrega de Informe de la Prueba de Ejecución y anexos, estos últimos son: Reporte de la aplicación y calificación de la Prueba de Ejecución de forma extemporánea, en caso de que ocurra y Certificación en la que conste que se cumplió con el porcentaje exigido en el contrato de vinculación del personal para la logística en la aplicación y/o acceso de la Prueba de Ejecución, que pertenezca a la población de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el numeral 3 del Decreto 1860 de 2021 (en caso de que aplique).
4 pago | VA |  | Entrega de Certificación en la que conste que la parametrización realizada en el SIMO para la fase de la Prueba de VA y las reclamaciones, sea correcta.
4 pago | VA |  | Entrega de Reporte de contratación y de la (s) capacitación (es) al equipo humano responsable de la VA y los acuerdos de confidencialidad suscritos por todos los integrantes del equipo de analistas, supervisores y auditores.
4 pago | VA |  | Entrega de Informe de capacitación del personal responsable de la realización de la Prueba de Valoración de Antecedentes y sus Anexos: actas de capacitación debidamente suscritas y/o evidencias de asistencia y capacitación, independientemente de la modalidad (presencial/virtual).
4 pago | VA |  | Entrega de Certificado en el que conste que quienes integran el Equipo de VA no se encuentra en ningún tipo de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad frente al Proceso de Selección.
4 pago | VA |  | Entrega de Certificación en la que conste haber culminado el análisis y calificación del 100% de las carpetas de aspirantes habilitados para la Prueba de V.A. (modalidades Ascenso e Ingreso), antes de la fase de reclamaciones, y que los resultados se encuentran listos para su publicación por parte de la CNSC.
4 pago | VA |  | Entrega de Certificación suscrita por el Coordinador General, en la que conste que las observaciones realizadas por el equipo de la CNSC en las auditorías realizadas a las carpetas objeto de la Prueba de V.A., y proyectos de respuesta a las reclamaciones, fueron acatadas y extrapoladas al universo de los aspirantes, atendiendo el criterio técnico y/o jurídico que esta Comisión Nacional le instruya.
4 pago | VA |  | Entrega de Certificación en la que conste haber culminado el 100% del análisis y respuestas a reclamaciones contra los resultados de la Prueba de V.A. (modalidades Ascenso e Ingreso), interpuestas por los aspirantes, y que las mismas se encuentran listas para su publicación por parte de la CNSC.
4 pago | VA |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de la Prueba de V. A., coinciden con los resultados entregados a la CNSC, antes de reclamaciones.
4 pago | VA |  | Entrega de Certificado en el que conste que los resultados publicados en el SIMO de la Prueba de V. A., coinciden con los resultados entregados a la CNSC, después de reclamaciones.
4 pago | VA |  | Entrega de Reporte del registro de resultados de la Prueba de VA antes de reclamaciones.
4 pago | VA |  | Entrega de Reporte del registro de resultados de la Prueba de VA después de reclamaciones.
4 pago | VA |  | Entrega de Informe técnico sobre la atención a reclamaciones, requerimientos, peticiones, acciones judiciales, actuaciones administrativas y del cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales a que haya lugar en la Prueba de V.A. (modalidades Ascenso e Ingreso), debidamente actualizado.
4 pago | VA |  | Entrega de Informe de la Prueba de Valoración de Antecedentes y sus anexos: Reporte de contratación y capacitación debidamente actualizado y Reporte del resultado de la Prueba de V. A.
4 pago | VA |  | Entrega de Actas de las mesas técnicas de la Prueba de V.A. para aquellos casos de difícil resolución, debidamente suscritas.
4 pago | VA |  | Entrega de Reporte de contratación y capacitación al equipo humano responsable de la VA (según el Cronograma de contratación), de conformidad con lo previsto en el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”.
4 pago | VA |  | Entrega de Reporte del resultado de la VA de conformidad con el Anexo “ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”.
4 pago | VA |  | Entrega de Actas de las mesas técnicas de VA para aquellos casos de difícil resolución, debidamente suscritas.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Base de datos con la totalidad de información de los ítems construidos para las Pruebas Escritas, incluyendo los resultados obtenidos en Pruebas Escritas, de acuerdo con las especificaciones definidas y requeridas por la CNSC.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Certificado de recibo de la base de datos con la totalidad de información de los ítems construidos para las Pruebas Escritas, incluyendo los resultados obtenidos en Pruebas Escritas.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Base de datos con la totalidad de información de la Rúbrica de la Prueba de Ejecución, incluyendo los resultados obtenidos en la Prueba de Ejecución, de acuerdo con las especificaciones definidas y requeridas por la CNSC.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Certificado de recibo de la base de datos con la totalidad de información de la Rúbricas de Evaluación, incluyendo los resultados obtenidos en la Prueba de Ejecución.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Informe final del Proceso de Selección DIAN 2022.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Disco duro que contenga Full Back- Up (respaldo completo) de la información y/o productos que se hayan producido durante el desarrollo del proceso de selección, incluyendo grabaciones de la Sala de Construcción y validación de ítems si a bien lo tuviere la CNSC.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Acta de verificación del borrado seguro de equipos y/o servidores y/o habilitación de puertos y/o desconexión de la VPN de los servidores y eliminación del perfil creado para el trabajo remoto utilizados durante el proceso de selección suscrita conjuntamente entre la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CNSC y el Contratista.
4 pago | FINAL |  | Entrega de Acta de entrega del material de Pruebas Escritas y de la Prueba de Ejecución suscrita por el operador logístico (si lo hubiere), el Contratista y la CNSC.