## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Objeto: DOTACION DE ESPACIO PUBLICO URBANO Y CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Estructuración de requisitos habilitantes técnicos o financieros desproporcionados (exceso de rigor) frente a la magnitud del proyecto de dotación de parques, limitando injustificadamente la pluralidad de oferentes. | Declaratoria de desierto del proceso, generando un retraso administrativo mínimo de 45 días y obligando a un reproceso contractual que afecta las metas del Plan de Desarrollo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Validación de los requisitos habilitantes por parte del comité estructurador, cruzando la exigencia con los indicadores financieros y de experiencia del Estudio del Sector (Guía CCE). | 1 | 1 | 2 | Bajo | Planeación | Elaboración de Estudios Previos | Publicación Resolución de Apertura | Acta de revisión y aprobación del Comité de Contratación | Única vez
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Materialización de factores adversos relacionados con: Ofertas artificialmente bajas. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Evaluación APU estricta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Comité | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
3 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio | Materialización de factores adversos relacionados con: Cambios en norma técnica parques (NTC). Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Validación normativa | 1 | 1 | 2 | Bajo | Planeación | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Concertación o acuerdos restrictivos de la competencia (colusión) entre proponentes durante el plazo de presentación de ofertas en el SECOP II, simulando competencia. | Adjudicación del contrato a precios artificialmente elevados, afectando el principio de economía y configurando hallazgos fiscales por sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Aplicación de protocolos de transparencia, revisión de IP de origen de las ofertas, y verificación de vínculos societarios o de experiencia compartida entre proponentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Comité Evaluador | Cierre de presentación de ofertas | Audiencia de Adjudicación | Informe de Evaluación del Comité (Verificación de requisitos) | Única vez (Fase de evaluación)
5 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento del adjudicatario en la entrega oportuna de las garantías contractuales, plan de inversión del anticipo y afiliaciones a seguridad social, dentro del término legal. | Imposibilidad de expedir el Registro Presupuestal y suscribir el Acta de Inicio, derivando en un presunto incumplimiento y pérdida de la apropiación presupuestal de la vigencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Notificación inmediata de plazos perentorios al adjudicatario y seguimiento diario por parte de la Secretaría Jurídica; requerimiento de efectividad de póliza de seriedad si hay renuencia. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Secretaría Jurídica | Resolución de Adjudicación | Suscripción Acta de Inicio | Lista de chequeo documental (Check-list) de perfeccionamiento | Diaria
6 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Desestabilización y colapso de taludes en el predio medianero (Intervención 2) durante las excavaciones, debido a la saturación del suelo por lluvias atípicas y ausencia temporal de filtros de drenaje. | Paralización de la obra civil por más de 30 días, sobrecostos superiores al 30% por obras de remediación geotécnica, y demandas por responsabilidad civil extracontractual (Conjunto Serranías). | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Exigencia contractual de estudio de suelos de detalle previo a excavaciones; construcción de muros gaviones con filtros franceses (NSR-10) e inclusión de amparo de Responsabilidad Civil (RCE). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Director Obra | Suscripción Acta de Inicio | Recibo final de obra y vigencia RCE | Levantamiento topográfico de control de asentamientos y bitácora | Semanal y por evento (lluvia)
7 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Fluctuación atípica y sostenida (inflación) en los índices de precios del DANE para insumos especializados (luminarias solares LED, acero, adoquín) durante la vigencia 2026. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato, uso potencial de materiales de calidad inferior para mitigar pérdidas, o paralización de actividades por desabastecimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Inclusión de cláusula de actualización de precios (fórmulas de reajuste paramétricas) vinculadas a los índices del DANE, y programación de compras anticipadas (acopio). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisión | Suscripción Acta de Inicio | Acta de Liquidación Final | Revisión mensual de índices DANE e informes de interventoría | Mensual (Corte de actas parciales)
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos administrativos de la Entidad Estatal en el trámite de desembolso del anticipo (20%) tras la aprobación del plan de inversión y las garantías. | Afectación grave del flujo de caja del contratista, imposibilitando la compra de materiales críticos y generando derecho a prórrogas justificadas que alteran la fecha de entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Establecimiento de un cronograma interno estricto en la Secretaría de Hacienda para el giro, condicionado a la lista de chequeo de requisitos previos cumplidos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Hacienda | Aprobación de Garantías | Desembolso efectivo en cuenta fiduciaria/bancaria | Certificado de disponibilidad y registro de giro (SIIF/Contabilidad) | Semanal (Hasta el desembolso)
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Materialización de factores adversos relacionados con: Inadecuada disposición escombros (RCD). Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Certificación escombrera | 1 | 1 | 2 | Bajo | Ambiental | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
10 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Materialización de factores adversos relacionados con: Quejas vecinos por ruido/polvo. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Plan Gestión Social | 1 | 1 | 2 | Bajo | Social | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Materialización de factores adversos relacionados con: Deficiencias en personal clave (SST). Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Auditoría in situ | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventoría | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconsistencias técnicas entre las cantidades de obra estimadas en los estudios previos y las cantidades reales requeridas tras el descapote y limpieza de las áreas de intervención (vicios ocultos). | Parálisis en frentes de obra mientras se tramitan y aprueban modificaciones contractuales (adiciones), consumiendo el margen de imprevistos y requiriendo mayor apropiación presupuestal. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Realización de apiques exploratorios y levantamiento detallado al inicio de la obra (acta de replanteo); reserva de un rubro de imprevistos debidamente sustentado en el presupuesto oficial. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Planeación | Suscripción Acta de Inicio | Acta de Recibo Final | Cuadro de control de cantidades ejecutadas vs proyectadas | Mensual (Corte de obra)
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Materialización de factores adversos relacionados con: Fallas eléctricas/conexión luminarias. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Pruebas eléctricas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Director Obra | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
14 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Materialización de factores adversos relacionados con: Sismo afectando estructuras gavión. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Diseño sismorresistente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Director Obra | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
15 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Materialización de factores adversos relacionados con: Nuevos requisitos tránsito para PMT. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Gestión autoridades | 1 | 1 | 2 | Bajo | Residente | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
16 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Materialización de factores adversos relacionados con: Vandalismo parque antes de entrega. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguridad privada | 1 | 1 | 2 | Bajo | Director Obra | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Materialización de factores adversos relacionados con: Retraso materiales importados. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Compras anticipadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Director Obra | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Materialización de factores adversos relacionados con: Fallas en sistema de drenaje. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Ajuste diseño hidráulico | 1 | 1 | 2 | Bajo | Director Obra | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Materialización de factores adversos relacionados con: Contaminación fuentes agua cercanas. Lo cual ocurre por deficiencias en la gestión o condiciones externas no controladas. | Alteración de las condiciones de ejecución, generando posibles sobrecostos, extensiones de plazo y afectación de los principios de la contratación estatal. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Control sedimentos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Ambiental | Según cronograma general | Terminación de la etapa respectiva | Informes de supervisión/interventoría técnica y financiera | Mensual o por ocurrencia del evento
20 | Específico | Interno | Poscontractual | Operacional | Falta de capacidad técnica, operativa y financiera por parte de la administración municipal o la comunidad para ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura entregada (luminarias, juegos). | Deterioro acelerado de la dotación de espacio público (pérdida de inversión en < 2 años), configuración de un detrimento patrimonial e insatisfacción de la comunidad local. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Inclusión en las obligaciones del contratista de ejecutar jornadas de transferencia de conocimiento y entrega formal de Manuales de Operación y Mantenimiento (MOM) a la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Secretaría | Acta de Recibo Final | Vencimiento póliza de estabilidad (5 años) | Visitas de inspección técnica al mobiliario urbano y equipos | Semestral
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## Instrucciones
¦
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | DOTACION DE ESPACIO PUBLICO URBANO Y CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 295162993
TIPO DECONTRATO |  |  | Contrato de Obra
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 2951630 |  | 14758150 | 44274449 | 88548898 | 91500528
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación
|  | Financiero | Ejecución
|  | Regulatorio | Poscontractual
Natural
Ambiental
Tecnológico