## Riesgos Contratacion
ANEXO No. 8 MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | • Debilidad en los Estudios Previos por la Inexactitud de la estimación del presupuesto oficial en el estudio de mercado no identificando aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | 1. Que se declare desierto el proceso. 2. No satisfacer la necesidad de la entidad (Compra de menos elementos o servicios requeridos). 3. Afectación en la calidad del bien o servicio requerido (Valores artificialmente bajos). | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad estatal | 1. El responsable del proceso debe identificar claramente la necesidad, las especificaciones técnicas, de manera clara, oportuna y precisa. 2. Revisar la normativa legal vigente de contratación. 3. Los requisitos habilitantes sean acordes con la necesidad a contratar. 4. Realizar el estudio de mercado incluyendo análisis del sector, adquisiciones de la entidad y otras entidades en años anteriores y solicitudes de varias cotizaciones, con el fin de obtener un presupuesto ajustado a la necesidad. 5. Verificar los procesos contractuales de otras entidades en el SECOP cuyo objeto sea similar o igual al que se pretende contratar a fin de contar con parámetros presupuestales. 6. Publicar en el plan de compras, todas las necesidades identificadas por la Entidad y realizar los ajustes oportunamente, a fin de dar publicidad a los oferentes. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Si | Entidad Estatal (coordinación administrativa y coordinación jurídica ) | Etapa precontractual / Estudios previos | Al momento de la publicación del contrato en el SECOP | Revisión de documentos, por parte de Juridica, Ambiental, seguridad y salud en el trabajo y por quien elabora. | De acuerdo a la fecha de realización de Estudios Previos
2 | General | Interno | Selección | Operacional | • Incumplimiento del objeto contractual. 1. Adjudicar el contrato a un proveedor sin contar con la capacidad para cumplir a cabalidad el objeto contractual. | 1. Desgaste administrativo. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y penales. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Verificar las certificaciones de dudoso origen. 2. Verificar la certificación de no estar en curso en inhabilidad o en compatibilidad para contratar. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Junta seccional de contratación | Etapa de verificación de ofertas | Al momento de la adjudicación del contrato | Hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso
3 | General | Especifico | Selección | Juridico | declaratoria de desierto, no adjudicacion del proceso contractual que se adelanta por falta de oferentes. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | Invitando la gente a participar del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Junta seccional de contratación | Etapa precontractual / Estudios previos | publicación del proyecto de pliego | Al momento de adjudicado | De acuerdo a la fecha de realización de Estudios Previos
4 | General | Externo | Selección | Operacional | • Precios artificialmente bajos. 1. Por deficiencia en el análisis financiero y económico. 2. Por estrategia colusoria del proponente, Debilitar otros proponentes durante el proceso de selección. | 1. Declaratoria de desierto del proceso de contratación. 2. Desgaste administrativo. 3. Perdida economica. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Proponente | 1. Verificar los precios con el oferente y el mercado. 2. Comparar el valor de la oferta con el costo estimado en el estudio del sector. 3. Analizar y solicitar explicaciones a los oferentes con propuestas inferiores al 20% del valor estimado del contrato. 4. Considerar el rechazo de las ofertas que se consideren con precios artificialmente bajos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa de verificación de ofertas | Adjudicación | Análisis de los precios de las ofertas y los precios de mercado | Según cronograma del proceso
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la ejecución del contrato debido aQue no se de la publicación o el registro presupuestal del contrato y/o Que se presente reclamo de terceros sobre la selección. | 1. Pérdida económica. 2. Desgaste administrativo. 3. Mala imagen. 4. Incumplimiento de la misión institucional. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | Dar cumplimiento del cronograma establecido en los pliego de condiciones. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Junta seccional de contratación | Etapa precontractual / Estudios previos | Etapa de selección del adjudicatario | Chequeo y cumplimiento del programa | Durante la ejecucón del programa
6 | General | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | Suspension del contrato por fuerza mayor, caso fortuito e incumplimiento del objeto a supervisar. | 1. Pérdida económica. 2. Desgaste administrativo. 3. Mala imagen. 4. Incumplimiento de la misión institucional. 5. Sobrecostos para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Fortlecimiento de clausulas que le den cobertura a la forma de pago (3.2.1 Forma de pago : La Entidad pagará el Contrato celebrado por presentación de informes equivalentes a las actas de ejecución de la obra, es decir que el avance de la interventoría será equivalente al avance de la obra principal, previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato de los informes exigidos en el Contrato. (los pagos se realizarán con fundamento en los informes ya descritos y suscrito tanto como interventoría y supervisión, teniendo claro que no corresponda a pagos ni quincenales ni mensuales, solo al respectivo avance obra). Ver matriz de riesgos. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa contractual / Ejecución del proyecto | Finalización del contrato | Actas de supervisión de obra, hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso
7 | General | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | • Incumplimiento del objeto contractual. Retisencia e interpretacion clausular desventajosa para la entidad. | 1. Sanciones disciplinarias, económicas y fiscales. 2. Desgaste administrativo (supervisor, pólizas). 3. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza, (ante el cliente - servidores). 4. Sobrecostos para la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Control a la capacidad de los proveedores (reuniones entre las partes, seguimientos periódicos). 2. Establecer sistema de aseguramiento mediante la constitución de las garantías previstas en el proceso contractual. 3. Control periódico por parte del supervisor a la ejecución del contrato. 4. fortlecimiento de clausulas que den cobertura a las lecciones aprendidas enmateria interpretativa | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa contractual / Ejecución del proyecto | Finalización del contrato | Actas de supervisión de obra, hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | • Afectacion del equilibrio económico del contrato por interpretaciones unilaterales de las clausulas de pago | 1. Afectación en los pagos. 2. Desgaste Administrativo. 3. Pérdida de Imagen . 4. Sobre costo para la entidad. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Se asume. 2. Revisión de la documentación entregada por los proponentes. 3. fortlecimiento de clausulas que den cobertura a las lecciones aprendidas enmateria interpretativa. ( | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | No | Unidad de Planeación, presupuesto y división de contratos. | Al momento de la adjudicación del contrato | Finalización del contrato | Desde la suscripción del contrato/ Durante la ejecución del contrato | Cada mes en conjunto