## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA |  |  |  |  | OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DOTAR LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, SANITARIAS Y OPERATIVAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2020-12-10
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Definición inadecuada de las especificaciones técnicas, debido a errores, omisiones o falta de correspondencia entre las necesidades de la PBA y las características de los bienes requeridos. | Adquisición de bienes que no satisfagan las necesidades operativas de la PBA; dificultades para su utilización; reprocesos y afectación del cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Elaboración y revisión técnica detallada de las fichas y especificaciones; definición de cantidades, unidades de medida, características y condiciones mínimas de calidad; validación de los requerimientos por parte del área responsable. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Oficina Asesora Jurídica | Desde el inicio de la etapa precontractual | Hasta la terminación de la etapa precontractual | Revisión de los estudios previos y fichas técnicas durante la etapa de planeación. Verificación de correspondencia entre los bienes contratados y la necesidad identificada. | Permanente
2 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Participación de oferentes que no acrediten las condiciones requeridas, por presentación incompleta o inconsistente de la documentación habilitante. | Retrasos en el proceso de selección, declaratoria de rechazo o afectación de la pluralidad de oferentes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor y Oficina Asesora Jurídica | Establecimiento claro de requisitos habilitantes; verificación jurídica, financiera, técnica y de experiencia conforme a los documentos del proceso; aplicación de las reglas de subsanabilidad cuando sean procedentes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Comité Evaluador | Desde el inicio de la etapa precontractual | Hasta la terminación de la etapa precontractual | Evaluación documentada de las ofertas por el comité evaluador y revisión de los requisitos antes de habilitar a los proponentes para la subasta. | Permanente
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Adquisición de bienes que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas, por diferencias entre lo ofertado y lo requerido o por suministro de referencias, materiales o características inferiores. | Pérdida de funcionalidad de los bienes, afectación de las actividades de la PBA, necesidad de reposición y posibles sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y supervisor | Establecimiento de especificaciones técnicas objetivas y verificables; obligación contractual de entregar bienes conforme a lo ofertado; inspección física y documental al momento de la entrega; rechazo y reposición de bienes no conformes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de Contrato | Hasta la terminación de contrato | El supervisor verificará cantidades, referencias, características, estado y calidad de los bienes antes de emitir el recibo a satisfacción. | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega incompleta de los bienes contratados, debido a errores logísticos, falta de disponibilidad o incumplimiento del proveedor | Retraso en la dotación de la PBA y limitación para desarrollar las actividades operativas previstas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y supervisor | Establecimiento de cantidades y condiciones de entrega en el contrato; coordinación previa con el supervisor; obligación de completar las entregas pendientes dentro del plazo contractual; aplicación de las medidas contractuales correspondientes en caso de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de Contrato | Hasta la terminación de contrato | Control mediante actas, remisiones, facturas y demás soportes de entrega. Seguimiento permanente por parte del supervisor a las cantidades efectivamente recibidas. | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de los bienes, ocasionado por dificultades de abastecimiento, transporte, disponibilidad o logística del contratista. | Demora en la puesta a disposición de los elementos requeridos para la operación de la PBA y posible afectación del cronograma de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y supervisor | Definición de un plazo de entrega acorde con las condiciones del mercado; obligación de informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el cronograma; planificación logística por parte del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de Contrato | Hasta la terminación de contrato | Seguimiento del supervisor al cronograma de entrega y verificación de las fechas previstas frente a las efectivamente realizadas. | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, deterioro o pérdida de los bienes durante el transporte, por deficiencias en embalaje, manipulación, cargue, descargue o transporte. | Recepción de bienes deteriorados o inutilizables y retrasos derivados de su reposición. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y supervisor | El contratista asumirá el transporte, embalaje, cargue, descargue y protección de los bienes hasta su entrega; exigencia de embalaje adecuado; obligación de reemplazar los elementos deteriorados sin costo para el Municipio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de Contrato | Hasta la terminación de contrato | Inspección física de los bienes al momento de la entrega y registro de novedades en los documentos de recibo. | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de bienes defectuosos o de baja calidad, debido a defectos de fabricación, materiales inadecuados o incumplimiento de estándares técnicos. | Afectación de la seguridad, funcionalidad y durabilidad de los elementos; necesidad de reposición y posibles interrupciones operativas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de bienes nuevos y de primera calidad; solicitud de fichas técnicas, certificados y garantías cuando sean aplicables; inspección de los bienes; obligación de reposición. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Desde el inicio de Contrato | Hasta la terminación de contrato | Verificación al momento de la recepción y seguimiento durante el período de garantía. | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de elementos que no sean aptos para las condiciones sanitarias de la PBA, especialmente aquellos destinados a áreas, superficies o actividades relacionadas con el beneficio animal. | Riesgo de contaminación, incumplimiento de condiciones sanitarias, afectación de la inocuidad y posibles observaciones de las autoridades competentes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Definición de requisitos técnicos y sanitarios aplicables según la naturaleza de cada elemento; verificación documental y física; exigencia de materiales y características compatibles con el uso previsto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | A la fecha de expedición de los estudios previos | Supervisión técnica de los bienes y verificación de su destinación y condiciones antes de su utilización en la PBA. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4