MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por Riesgo el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución del contrato.

La tipificación, estimación y asignación se efectuó de acuerdo con la naturaleza y condiciones conocidas del proyecto cuyo objeto es la construcción de una variante para mejorar la conectividad regional del Departamento de La Guajira, bajo el sistema de precios unitarios y con plazo de veinticuatro (24) meses.

La probabilidad y el impacto se calificaron de manera diferenciada, sin asociar automáticamente cada evento a la magnitud total del contrato. Se consideraron el control de la causa, la etapa, la recurrencia razonable, la posible afectación del camino crítico y la materialidad. Cada Riesgo se asigna a la parte que se encuentra en mejor capacidad de gestionarlo, controlarlo y mitigar sus efectos.

La valoración inicial y residual deberá validarse y documentarse por la Entidad antes de la publicación del pliego definitivo con evidencia técnica, predial, ambiental, social, financiera y jurídica. Los hechos extraordinarios no previsibles, la fuerza mayor y los eventos que excedan razonablemente el Riesgo asignado se regirán por la ley y el contrato.

La matriz incluye el Riesgo de corrupción y su relación con los riesgos financiero, legal, operacional y reputacional, tanto respecto de actuaciones internas como de conductas de oferentes o contratistas.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Publicación de estudios, diseños, planos o especificaciones incompletos, incompatibles o sin coordinación interdisciplinaria. | Observaciones masivas, adendas, suspensión del proceso, cambios de alcance, reprocesos, mayores costos y plazo. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Revisión integral y certificación de madurez de diseños; coordinación vial, geométrica, pavimentos, drenajes, estructuras, urbanismo, redes, tránsito, ambiental y predial; cierre documentado de observaciones antes del pliego definitivo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Secretaría de Obras Públicas y equipo estructurador técnico | Antes del pliego definitivo | Matriz de interfaces, lista de chequeo de productos y acta de aprobación de diseños. | Semanal durante la estructuración |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Presupuesto oficial insuficiente por cantidades, análisis de precios, rendimientos, transporte, AIU, impuestos o actividades omitidas. | Falta de recursos, adiciones, reducción del alcance, suspensión o imposibilidad de terminar la obra. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Conciliar presupuesto con diseños y cantidades; validar APU, distancias de acarreo, fuentes, precios de mercado, impuestos, PMA, PMT, redes y contingencias; revisión independiente y trazabilidad de memorias. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Equipo técnico y financiero de la Entidad | Antes del pliego definitivo | Comparación diseño-presupuesto, alertas de desviación y actualización de precios de insumos críticos. | Quincenal durante la estructuración |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | No disponibilidad total y oportuna de predios, franjas, ocupaciones, permisos de acceso o áreas requeridas para los frentes de obra. | Imposibilidad de iniciar o continuar tramos, mayores permanencias, cambios de secuencia y reclamaciones de terceros. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Inventario predial y de ocupaciones por abscisa; certificación jurídica y física de disponibilidad; cronograma vinculante de entrega por frentes; plan de gestión y contingencia predial. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Gestión predial de la Entidad | Antes del acta de inicio de cada frente | Tablero predial georreferenciado, actas de entrega y seguimiento a compromisos. | Semanal hasta disponibilidad total |
| 4 | Específico | Interno | Planeación | Ambiental | Falta, vencimiento o alcance insuficiente de licencias, permisos, autorizaciones o instrumentos ambientales que correspondan a la Entidad o deban existir antes de intervenir. | Demora del inicio, suspensión, sanciones ambientales, rediseños o imposibilidad de ejecutar obras hidráulicas y aprovechamientos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Matriz legal ambiental por actividad; concepto de la autoridad competente; obtención o actualización de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y demás permisos previos aplicables; incorporación de obligaciones al contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Equipo ambiental y jurídico de la Entidad | Antes del acta de inicio de la actividad | Control de vigencias, condicionantes y cumplimiento de obligaciones previas. | Quincenal hasta cierre de permisos |
| 5 | Específico | Interno | Planeación | Social o político | Omisión o demora en determinar la procedencia de consulta previa o en cumplir acuerdos con comunidades étnicas. | Suspensión del proceso o de la obra, acciones judiciales, conflictividad social, sobrecostos y afectación reputacional. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Obtener certificación de procedencia; caracterizar comunidades; adelantar consulta previa cuando aplique; presupuestar y programar acuerdos; coordinar con autoridades competentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad - áreas social, jurídica y de participación | Antes del pliego definitivo o de la intervención, según aplique | Matriz de compromisos, actas y alertas tempranas comunitarias. | Mensual y antes de cada frente |
| 6 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Planeación insuficiente de desvíos, accesibilidad, conexión con vías nacionales o coordinación institucional del Plan de Manejo de Tránsito. | Rechazo o demora de autorizaciones, congestión, accidentalidad, restricción de frentes y ampliación del plazo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Definir requisitos y autoridad competente; concertar corredores de desvío, fases y ventanas de trabajo; incorporar restricciones y tiempos de aprobación al cronograma contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad y autoridad de tránsito competente | Antes del pliego definitivo | Actas de coordinación y verificación de hitos de aprobación del PMT. | Quincenal durante planeación |
| 7 | General | Interno | Planeación | Operacional / financiero | Intervención indebida de servidores, conflicto de interés, direccionamiento o alteración de información del proceso. | Nulidad, investigaciones, pérdida de recursos, menor pluralidad y daño reputacional. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Declaraciones de conflicto; segregación de funciones; trazabilidad y publicación de decisiones; pacto de integridad; revisión jurídica y control preventivo; canales de denuncia. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Ordenador del gasto, comité estructurador y control interno | Durante toda la planeación y selección | Revisión de accesos, decisiones, observaciones y alertas de integridad. | En cada hito del proceso |
| 8 | General | Interno | Selección | Regulatorio | Documentos del proceso contradictorios, desactualizados o contrarios a los Documentos Tipo, que generen adendas tardías, reclamaciones o invalidez. | Retraso, revocatoria, proceso desierto, litigios y pérdida de confianza. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Lista de cumplimiento de la versión 4; revisión cruzada entre documento base, anexos, matrices, formulario, estudios y minuta; control de cambios y consolidación de respuestas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Comité jurídico y técnico estructurador | Antes de apertura y de cada adenda | Auditoría de consistencia documental y matriz de observaciones. | En cada publicación |
| 9 | General | Interno | Selección | Financiero | Adjudicación de una oferta artificialmente baja o de un proponente sin capacidad financiera u organizacional por evaluación insuficiente. | Incumplimiento, baja calidad, falta de flujo de caja, abandono o terminación anticipada. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Aplicar estrictamente requisitos tipo y metodología de precio artificialmente bajo; verificar explicaciones, APU, rendimientos, cupos y capacidad residual; documentar el análisis. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Comité evaluador | Antes de la adjudicación | Lista de chequeo financiera y acta motivada de evaluación económica. | Durante la evaluación y traslado |
| 10 | General | Externo | Selección | Operacional / financiero | Colusión, soborno, falsedad documental, suplantación, ocultamiento de inhabilidades o recursos de origen ilícito por parte de oferentes. | Selección inválida, sobreprecios, incumplimiento, investigaciones y afectación reputacional. | 1 | 5 | 6 | Alto | Oferente / futuro contratista | Pacto de transparencia; validación en registros y fuentes oficiales; análisis de beneficiario final y señales de colusión; traslado a autoridades; rechazo y efectividad de garantías cuando proceda. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité evaluador y área jurídica | Antes de la adjudicación y durante el contrato | Cruces de información, verificación de alertas y actualización societaria. | En evaluación y trimestral en ejecución |
| 11 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Indisponibilidad de SECOP II o falla tecnológica que impida presentar, recibir, abrir o publicar información en los plazos previstos. | Afectación de pluralidad, modificación del cronograma, reclamaciones o pérdida de trazabilidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Aplicar protocolos oficiales de indisponibilidad; conservar evidencias; ampliar plazos cuando corresponda; verificar publicaciones y respaldar expedientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Administrador SECOP II y área de contratación | Durante la selección | Consulta de disponibilidad, bitácora de incidentes y verificación de publicación. | Diaria y en cada cierre |
| 12 | General | Externo | Contratación | Operacional | El adjudicatario no firma oportunamente, no constituye o corrige garantías, o no aporta documentos para perfeccionamiento y ejecución. | Demora o imposibilidad de iniciar, efectividad de garantía de seriedad y nueva adjudicación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Adjudicatario | Cronograma de legalización; lista de documentos; requerimientos inmediatos; verificación de pólizas y aplicación de consecuencias previstas en los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Adjudicatario, con verificación de la Entidad | Antes del vencimiento del plazo de legalización | Tablero de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Diaria hasta acta de inicio |
| 13 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demora de la Entidad en registro presupuestal, aprobación de garantías, contratación de interventoría, entrega de información o suscripción del acta de inicio. | Desplazamiento del cronograma, pérdida de vigencia de precios, mayores costos y retraso de la necesidad pública. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Ruta crítica de legalización; responsables y tiempos internos; interventoría contratada y operativa; expediente completo; escalamiento de bloqueos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Área de contratación, presupuesto y Secretaría de Obras | Antes del acta de inicio | Comité de alistamiento y control de hitos. | Dos veces por semana |
| 14 | General | Externo | Contratación | Financiero | Demora del contratista en constituir patrimonio autónomo, presentar minuta fiduciaria o plan de inversión del anticipo completo y viable. | Retraso del giro, presión de caja y afectación del programa de obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Modelo y requisitos fiduciarios desde el pliego; revisión temprana; cronograma de aprobación; subsanación inmediata y plan de caja independiente del giro. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista, con revisión de la interventoría | Antes de solicitar el anticipo | Lista de requisitos fiduciarios y control del plan de inversión. | Semanal hasta desembolso |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora de la Entidad en el giro del anticipo o pago de actas completas y aprobadas por causas atribuibles a PAC, trámite interno o disponibilidad presupuestal. | Afectación del flujo de caja, desaceleración de obra, mora y controversias. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Programar PAC y vigencias; radicación electrónica trazable; tiempos de revisión; reserva de caja; alertas previas al vencimiento y gestión de glosas dentro del plazo contractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Tesorería, presupuesto y supervisor de interventoría | Durante toda la ejecución | Tablero de cuentas: radicación, aprobación, vencimiento y pago. | Semanal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demora del pago por actas, facturas o soportes incompletos, inconsistentes o presentados tardíamente por el contratista. | Glosas, reprocesos, retraso del pago y afectación de la programación financiera. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Lista contractual de soportes; prevalidación con interventoría; conciliación de cantidades; factura correcta; acreditación oportuna de seguridad social y parafiscales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista e interventoría | Antes de cada radicación | Control documental de cada cuenta y registro de glosas. | Mensual |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de capital de trabajo, pérdida de financiación, insolvencia o falta de liquidez del contratista. | Reducción de frentes, mora laboral y con proveedores, abandono o incumplimiento. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Plan financiero y de caja; líneas de crédito; control de cartera y proveedores; indicadores de alerta; plan de recuperación y garantías vigentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista, monitoreado por interventoría | Durante toda la ejecución | Indicadores de liquidez, pagos laborales, proveedores y avance físico-financiero. | Mensual y ante desviación |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación ordinaria y previsible de precios, disponibilidad o transporte de cemento, acero, agregados, combustibles, geosintéticos y demás insumos. | Reducción de margen, presión de caja, sustitución de materiales o retrasos de suministro. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incluir variaciones previsibles en la oferta; acuerdos de suministro; compras anticipadas; fuentes alternas aprobadas; inventarios mínimos y seguimiento del mercado. Eventos extraordinarios se analizarán conforme al régimen legal aplicable. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante compras y ejecución | Índices de precios, disponibilidad, tiempos de entrega e inventarios críticos. | Quincenal |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Aparición de errores u omisiones latentes en diseños suministrados por la Entidad que no eran normalmente detectables por un especialista antes de ejecutar. | Rediseños, mayores cantidades, ítems no previstos, suspensión de frentes y ampliación del plazo. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Procedimiento de consultas y no conformidades; diseñador disponible; revisión y aprobación ágil de soluciones; control de cambios; presupuesto y cronograma de contingencia. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad, diseñador e interventoría | Durante toda la ejecución | Registro de RFI, tiempos de respuesta y trazabilidad de revisiones de diseño. | Semanal |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista ejecuta sin advertir oportunamente errores, omisiones o contradicciones de diseño normalmente detectables por un especialista diligente. | Reproceso, incumplimiento de especificaciones, daño de obra, mayores costos y plazo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión de constructibilidad previa a cada frente; RFI escrita; puntos de espera; aprobación de replanteo y prohibición de ejecutar con inconsistencias no resueltas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Director de obra y especialistas del contratista | Antes de intervenir cada frente | Lista de constructibilidad, RFI y liberación de puntos de espera. | Semanal y antes de cada actividad crítica |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Existencia de redes de servicios públicos no inventariadas o localizadas de forma inexacta, o demora de sus operadores en aprobar y ejecutar traslados. | Daño accidental, suspensión de servicios, rediseños, retraso de frentes y reclamaciones de usuarios. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Inventario georreferenciado y mesas con operadores; apiques y detección no destructiva; convenios y cronograma de traslado; entrega de interferencias por frente; protocolo de emergencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Entidad, empresas de servicios e interventoría | Antes de excavar cada frente | Matriz de interferencias, permisos de intervención y avance de traslados. | Semanal |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño de redes conocidas o detectables causado por excavación, tránsito de maquinaria o incumplimiento del procedimiento constructivo. | Interrupción de servicios, daños a terceros, reparaciones, sanciones y retrasos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Localización y señalización; permisos de excavación; vigía de redes; excavación manual en zonas críticas; plan de emergencia, reparación inmediata y póliza de responsabilidad civil. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante cada excavación | Inspecciones de frente, permisos de trabajo y reporte de incidentes. | Diaria |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones geotécnicas, hidráulicas, topográficas o de nivel freático distintas de las razonablemente identificables con la información entregada y la inspección diligente. | Cambio de cimentación o mejoramiento, mayores excavaciones, drenajes adicionales, inestabilidad y ampliación del plazo. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Validar campañas y modelos; instrumentación y pruebas complementarias; protocolo de hallazgos; diseñador disponible; aprobación previa de soluciones y control presupuestal. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad, interventoría y diseñador | Durante excavaciones y fundaciones | Registro de condiciones reales versus diseño, ensayos y decisiones técnicas. | Diaria en actividades de suelo y drenaje |
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Mayores cantidades o ítems no previstos indispensables para cumplir el objeto, originados en estudios, diseños o cantidades de la Entidad. | Agotamiento presupuestal, suspensión, modificación contractual y alteración del programa de obra. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Medición conjunta; procedimiento previo de autorización; soporte técnico y presupuestal; precios no previstos negociados antes de ejecutar; control de balance de mayores y menores cantidades. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Entidad e interventoría | Antes de ejecutar la cantidad o ítem adicional | Proyección mensual del valor final, balance de cantidades y alertas de CDP. | Mensual y ante hallazgo |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Errores u omisiones del contratista en APU, rendimientos, AIU, equipos, desperdicios, transporte o costos necesarios para los ítems ofertados. | Pérdida económica del contratista, menor productividad, reclamos improcedentes y riesgo de incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de APU y rendimientos antes de oferta y legalización; programación de recursos; control de productividad; optimización constructiva sin disminuir especificaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de la oferta y durante ejecución | Comparación APU real/ofertado y rendimientos por actividad. | Mensual |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento del PMA o falta de permisos operativos a cargo del contratista para fuentes, aprovechamientos, ocupaciones temporales, vertimientos o disposición de residuos. | Sanciones, suspensión de actividades, daño ambiental, reproceso y afectación reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Plan de permisos del contratista; fuentes y gestores autorizados; controles de polvo, ruido, agua y residuos; capacitación; evidencias y auditorías ambientales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Responsable ambiental del contratista | Antes y durante cada actividad | Inspecciones, permisos vigentes, manifiestos y cierre de hallazgos. | Semanal |
| 27 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Gestión social deficiente del contratista: actas de vecindad incompletas, cierres sin información, afectación de accesos, incumplimiento de empleo local o atención tardía de peticiones. | Conflictos, bloqueos, reclamaciones, daños no trazables y retraso de frentes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Plan de gestión social; actas de vecindad antes de cada tramo; comunicación de cierres; accesos temporales; oficina de atención; registro y cierre de PQRS; coordinación de empleo local. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Equipo social del contratista | Antes y durante cada frente | PQRS, actas de vecindad, compromisos y percepción comunitaria. | Semanal |
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Social o político | Incumplimiento o gestión tardía de compromisos institucionales, prediales o de consulta previa a cargo de la Entidad. | Protestas, bloqueos, acciones judiciales, suspensión y pérdida de legitimidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Matriz única de compromisos; responsables y presupuesto; diálogo institucional; respuesta documentada; escalamiento y plan de contingencia por frente. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad - áreas social, predial y jurídica | Durante toda la ejecución | Seguimiento a acuerdos, alertas y compromisos vencidos. | Semanal |
| 29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Preparación o implementación deficiente del PMT por el contratista, señalización insuficiente o manejo inseguro de peatones y vehículos. | Accidentes, congestión, sanciones, daños a terceros y suspensión del frente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | PMT aprobado; señalización y dispositivos certificados; personal de tránsito; inspecciones diarias; rutas peatonales seguras; atención de emergencias y corrección inmediata. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Especialista de tránsito del contratista | Antes y durante cada cierre | Lista diaria de PMT, incidentes, velocidades y estado de señalización. | Diaria |
| 30 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora de la Entidad o autoridad competente en revisar, aprobar o coordinar modificaciones del PMT presentadas completas y oportunamente. | Imposibilidad de abrir frentes, reprogramación y mayor permanencia no imputable al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Calendario de radicación; mesa técnica con autoridad; tiempos de respuesta; revisión previa de completitud; aprobación por fases y escalamiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad y autoridad de tránsito | Antes de cada fase del PMT | Control de radicación, requerimientos y días de trámite. | Semanal |
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Materiales, mezclas, concretos, subbases, geotextiles, señalización u obras ejecutadas no cumplen especificaciones o ensayos. | Rechazo, demolición, reproceso, atraso, menor vida útil y afectación de estabilidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de inspección y ensayos; aprobación de fuentes y diseños de mezcla; certificados; laboratorios acreditados; trazabilidad de lotes; puntos de espera y rechazo inmediato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista, verificado por interventoría | Durante producción y ejecución | Resultados de laboratorio, no conformidades, liberaciones y tendencia de calidad. | Diaria y por lote |
| 32 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales, enfermedades, trabajo sin afiliación o incumplimiento del SG-SST por el contratista o subcontratistas. | Lesiones o muerte, suspensión, sanciones, reclamaciones y afectación del cronograma. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | SG-SST específico; matrices de peligro; permisos de trabajo; inducción; EPP; inspecciones; investigación de incidentes; control de afiliaciones y subcontratistas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Responsable SST del contratista | Durante toda la ejecución | Indicadores de accidentalidad, actos inseguros, permisos y cierre de acciones. | Diaria y reporte mensual |
| 33 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a edificaciones, espacio público, ambiente, usuarios o bienes de terceros por actividades imputables al contratista. | Reclamaciones, reparación, afectación social, multas y responsabilidad civil. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Actas de vecindad; método constructivo aprobado; monitoreo de vibración y excavación; cerramiento; póliza RCE; protocolo de reclamaciones y reparación oportuna. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Antes y durante cada intervención | Inspecciones, actas, incidentes y estado de reclamaciones. | Semanal y ante evento |
| 34 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Lluvias, vientos, altas temperaturas, inundaciones o condiciones climáticas estacionales previsibles para la zona afectan rendimiento, excavaciones, concretos o tránsito. | Menor productividad, daños temporales, erosión, reprogramación y costos de protección. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación con series históricas; drenaje temporal; protección de materiales y excavaciones; protocolos de fundida; hidratación y horarios; holguras y plan de respuesta. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante toda la ejecución | Pronóstico, registro climático, frentes expuestos y acciones preventivas. | Diaria |
| 35 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto, vandalismo, pérdida de materiales o equipos y acceso no autorizado al campamento o frentes por seguridad ordinaria del sitio. | Pérdidas, interrupción, daños a usuarios y retrasos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Plan de seguridad; inventarios; cerramiento, iluminación y vigilancia; coordinación con autoridades; seguros y reposición oportuna. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante toda la ejecución | Novedades de seguridad, inventarios e incidentes. | Diaria |
| 36 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Atraso del cronograma por baja productividad, insuficiencia de personal o equipos, mala secuencia, fallas logísticas o reprocesos imputables al contratista. | Incumplimiento del plazo, multas, mayores costos propios y retraso del beneficio público. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Programa detallado y ruta crítica; recursos por frente; curva S; planes de tres semanas; medición de productividad; recuperación inmediata y equipos de respaldo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Director de obra del contratista | Durante toda la ejecución | Avance real/programado, ruta crítica, productividad y plan de recuperación. | Semanal |
| 37 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso o mayor permanencia por entrega tardía de frentes, decisiones, información, aprobaciones o cambios ordenados por la Entidad no atribuibles al contratista. | Extensión del plazo, costos de permanencia, controversias y retraso del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Matriz de decisiones; tiempos máximos; comité resolutivo; entrega por frentes; control formal de cambios; evaluación contemporánea de plazo y costo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad e interventoría | Durante toda la ejecución | Registro de solicitudes completas, tiempos de respuesta y efectos en ruta crítica. | Semanal |
| 38 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo posterior que modifica específicamente las condiciones técnicas, ambientales o de seguridad del proyecto y exige variar el alcance. | Rediseño, nuevas actividades, mayores costos y extensión del plazo. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Vigilancia normativa; análisis de aplicabilidad; instrucción formal; control de cambios y definición previa de efectos en plazo, costo y permisos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Entidad - áreas jurídica y técnica | Cuando se expida la norma | Boletín normativo y matriz de impactos contractuales. | Mensual y ante cambio |
| 39 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios ordinarios o previsibles en normas laborales, tributarias, de seguridad, operación empresarial o ambientales aplicables a la actividad del contratista. | Incremento de costos de cumplimiento, ajustes operativos o sanciones por inobservancia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Vigilancia normativa propia; provisiones; actualización de procedimientos y capacitación; cumplimiento oportuno de obligaciones legales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante toda la ejecución | Matriz legal y evidencias de actualización. | Mensual |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento, quiebra o baja capacidad de subcontratistas, proveedores o laboratorios seleccionados por el contratista. | Desabastecimiento, baja calidad, reprocesos y atraso. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Debida diligencia; contratos de respaldo; proveedores alternos aprobados; supervisión; garantías y sustitución oportuna sin afectar el plazo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de contratar y durante suministro | Evaluación de desempeño, entregas, calidad y situación financiera de terceros. | Mensual |
| 41 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación o decisiones tardías entre Entidad, interventoría, diseñador, operadores de redes, autoridades y otros proyectos concurrentes. | Instrucciones contradictorias, interferencias, detención de frentes y reprocesos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Gobernanza RACI; comité de interfaces; canal único de instrucciones; calendario de decisiones; coordinación BIM o georreferenciada cuando aplique; actas vinculantes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad y supervisor de la interventoría | Durante toda la ejecución | Matriz de interfaces, decisiones pendientes y compromisos vencidos. | Semanal |
| 42 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Hallazgo arqueológico, paleontológico, de restos humanos o bien de interés cultural durante excavaciones. | Suspensión localizada, intervención de autoridades, modificación de método y plazo. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Protocolo de hallazgos fortuitos; capacitación; suspensión y protección inmediata del área; aviso a autoridad; liberación formal y reprogramación de frentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad, con implementación inmediata del contratista | Durante excavaciones | Registro de hallazgos, avisos, áreas aisladas y tiempos de liberación. | Diaria en excavaciones |
| 43 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Defectos de construcción, materiales o procesos imputables al contratista se manifiestan durante ejecución o dentro del período de estabilidad. | Deterioro prematuro, riesgo para usuarios, reparación, efectividad de garantía y daño reputacional. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aseguramiento de calidad; recepción por capas y lotes; dossier técnico; pruebas finales; garantía de estabilidad vigente; atención y reparación dentro de plazos exigidos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista, verificado por interventoría y Entidad | Hasta el vencimiento del amparo | Inspecciones, inventario de defectos y seguimiento a reparaciones. | Mensual en obra y según plan posentrega |
| 44 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardía o incompleta por el contratista de planos récord, manuales, inventarios, paz y salvos, cierre ambiental, garantías o documentos de liquidación. | Demora del recibo final, pago final, liquidación y puesta en servicio formal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Lista de entregables de cierre desde el inicio; dossier actualizado mensualmente; revisión anticipada; retención del pago final y plan de subsanación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista e interventoría | Antes del recibo final | Porcentaje de dossier completo y pendientes de cierre. | Mensual desde el 70 % de avance |
| 45 | General | Interno | Ejecución | Operacional / financiero | Demora de la Entidad en recibir, aprobar el cierre, pagar el saldo o liquidar pese a la entrega completa y satisfactoria del contratista. | Prolongación administrativa, intereses, liberación tardía de saldos y controversias. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Cronograma de recibo y liquidación; comité de cierre; reservas presupuestales; revisión paralela de documentos; actas y decisiones dentro de términos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad y supervisor de interventoría | Dentro del término contractual y legal | Tablero de pendientes, fechas de recibo, pago y liquidación. | Quincenal desde el 90 % de avance |

ESCALAS DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD DEL RIESGO

| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- |
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Posible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

IMPACTO DEL RIESGO

| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófico | 5 |

CATEGORÍA DEL RIESGO

| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- |
| Extremo | 8, 9 o 10 |
| Alto | 6 o 7 |
| Medio | 5 |
| Bajo | 2, 3 o 4 |
| Insignificante | 1 |

CLASE Y TIPO

| CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- |
| Clase | General / Específico |
| Tipo | Económico, financiero, operacional, social o político, regulatorio, natural, ambiental o tecnológico |