## Hoja1
130604626 - 130604726 Realizar actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios en salud, con el fin de fomentar estilos de vida y entornos de trabajo saludables, dirigidas a los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación y colaboradores del DNP, SGR en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad”
ITEM | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la identificación de los requisitos requisitos técnicos, jurídicos y financieros para la prestación de servicios para realizar actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios en salud, con el fin de fomentar estilos de vida y entornos de trabajo saludables, dirigidas a los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación y colaboradores del DNP, SGR en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad” | Declaracion desierta del proceso Afectacion de cumplimiento al DUR 1072 de 2015 y a la Res. 0312 de 2019 Incumplimiento de las actividades previstas en los Programas de Vigilancia Epidemiológica. Posible afectación al cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Afectación al Proyecto de Inversión y Plan de accion de la Subdirección de Gestión De Talento Humano | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (5) | 8 | RIESGO EXTREMO | DNP | Definir de manera clara, precisa y concisa los requisitos técnicos, financieros y jurídicos en los estudios previos y anexo técnico para la Realizar actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios en salud, con el fin de fomentar estilos de vida y entornos de trabajo saludables, dirigidas a los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación y colaboradores del DNP, SGR en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad Conformar un equipo multidisciplinario con competencias técnicas, jurídicas y financieras para revisar, validar y estructurar los estudios previos y el anexo técnico; definir con claridad el objeto, las cantidades estimadas, los perfiles y capacidades requeridas del prestador, los centros de atención, el personal mínimo y los requisitos habilitantes; verificar la coherencia y asegurar que el proceso esté alineado con la modalidad de selección abreviada de menor cuantía | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación de la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación. | Verificar que el equipo multidisciplinario designado haya revisado y validado los estudios previos y el anexo técnico, evidenciando que los requisitos técnicos, financieros y jurídicos sean claros, y acordes con la necesidad contractual; así mismo, garantizando la pluralidad de oferentes. | Permanente durante la etapa de planeación
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Que el valor estimado para contratar la prestación de los servicios de Intervenciòn de los riesgos prioritarios en salud resulte insuficiente para cubrir la necesidad real de la entidad. | Declaratoria desierta del proceso de contratación. Incumplimiento de las actividades previstas en los Programas de Vigilancia Epidemiológica. Posible afectación al cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Afectacion de cumplimiento al DUR 1072 de 2015 y a la Res. 0312 de 2019 Afectación al Proyecto de Inversión y Plan de accion de la Subdirección de Gestión De Talento Humano Sanciones para la Entidad | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Realizar el estudio del sector y del mercado de conformidad con los requerimientos técnicos definidios en los estudios previos para determinar el valor real (los precios unitarios y valores totales actualizados) para contratar la prestación de los servicios para Realizar actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios en salud, con el fin de fomentar estilos de vida y entornos de trabajo saludables, dirigidas a los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación y colaboradores del DNP, SGR en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad” Gestionar oportunamente los recursos para satisfacer la necesidad de acuerdo con el estudio del mercado. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación de la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación. | Verificar que el estudio del sector y del mercado determine el valor real para contratar la prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales definidos en los Programas de Vigilancia Epidemiológica para los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías. Asignación del presupuesto oficial estimado, a partir de la cotización allegada. Validar la adición del presupuesto en caso de ser requerido. Inclusión o ajuste de la contratación en el Plan Anual de Adquisiciones PAA. | Permanente durante la etapa de planeación
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se reciban ofertas y/o que se presenten con errores o no cumplan con los criterios habilitantes establecidos en el proceso de selección. | Que se presenten propuestas que no cumplan con los requisitos tecnicos, Juridicos y financieros Declarar desierto el proceso Afectacion de cumplimiento al DUR 1072 de 2015 y a la Res. 0312 de 2019 Incumplimiento de las actividades previstas en los Programas de Vigilancia Epidemiológica. Posible afectación al cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Afectación al Proyecto de Inversión y Plan de accion de la Subdirección de Gestión de Talento Humano Afectación de la imagen institucional. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Establecer claramente en los estudios previos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros acordes a la modalidad de selección, que permita una alta participación de oferentes de las empresas del sector. Realizar publicación oportuna del proceso en el sistema de contratación publica secop II | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la publicación del proceso de selección en la plataforma de secop II | Hasta el cierre del proceso y apertura de ofertas y/o la declaración de desierto del proceso de contratación | Verificar que los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros (indicadores) sean acordes al servicio a contratar, de tal forma que haya pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos requeridos por la entidad. Hacer seguimiento de su interés en participar a través de las observaciones que se presentan y reiterar la convocatoria cuando se dé apertura formal de este. | Durante la etapa de selección
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en la evaluación de las propuestas | Demoras en la adjudicación del contrato. Asignación equivocada del contrato Demandas, multas y sanciones al DNP por adjudicación errónea en la subasta Declaración desierta del proceso. Afectación de la imagen institucional. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Designar conforme al manual de contratación un comité evaluador con perfiles técnicos y jurídicos suficientes para realizar la evaluación de los requisitos habilitantes Estudiar y comprender por parte del comité evaluador designado los criterios técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones desde la publicación del proceso, para que sean aplicados correctamente en la etapa de evaluación. Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las propuestas, con el fin de evitar errores en la misma, antes de la publicación de la evaluación definitiva del proceso | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera - Comité evaluador designado | Desde la publicación del proceso en el Secop II. | Adjudicación o declaración de desierta del proceso. | Realizar las designaciones de los evaluadores desde la publicación del proceso, con el fin de que se den por parte de la Subdirección de Contratación los accesos al proceso en el Secop II y realizar por todos los involucrados el seguimiento a observaciones y publicación de documentos. Verificar que los requisitos (Jurídicos, Financieros y Técnicos) y demás criterios se evalúen conforme a los establecido en el pliego de condiciones Verificar que la evaluación definitiva y los documentos de soporte sean coherentes con el resultado de evaluación realizada por el Comité Evaluador Designado. Gestionar correctamente la plataforma del SECOP II durante el proceso de selección por el profesional encargado de la Subdirección de Contratación, con el fin de que los documentos que se publiquen sean realizados dentro de los términos de ley y se permita la vista pública de éstos. | Durante el periodo de selección
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Precios presuntamente artificialmente bajo. | Baja calidad en la prestación del servicio definidos en el anexo técnico, por lo cual no cumpla con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso, así como demoras en los tiempos de atención en caso de requerirse. Afectación de la imagen, sanciones, multas e investigaciones para la Entidad Incumplimiento contractual que podría afectar la ecuación económica. | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (5) | 8 | RIESGO EXTREMO | DNP | Verificar que el estudio de mercado contenga los precios techo que permitan identificar un precio artificialmente bajo y/o fórmulas aplicables en estos eventos. Contactar al propoente con el propósito de indagar, si hay alguna condición particular, por la cual el oferente realizó la oferta. Requerir al proveedor que realizó el menor valor, en el evento de que el análisis realizado por la entidad dé como resultado un precio presuntamente artificialmente bajo, para que realice la respectiva justificación bajo los criterios indicados por la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación expedida por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera - Comité evaluador designado | Desde la fecha de inicio de evaluación de las propuestas. | Adjudicación o declaración del proceso como desierto | Verificar dentro del estudio de mercado los precios techo y piso que permitan identificar un precio artificialmente bajo y/o indicar las fórmulas que se utilizarán en el evento de que se requiera explicaciones de precios presuntamente artificialmente bajos al proveedor que realizó la oferta. Analizar la justificación, conforme los criterios presentados en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación (Colombia Compra Eficiente), las explicaciones presentadas por el proveedor. | Durante el periodo de selección
6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN / CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Suspensión, prórroga o reprogramación de etapas del proceso. Dificultades para la presentación de ofertas por parte de los interesados. Incumplimiento de los plazos legales del proceso contractual. Afectación de la oportunidad de la contratación. Impacto en la gestión del SG-SST. Afectación al Proyecto de Inversión y el Plan de Acción de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Verificar y hacer seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II www.colombiacompra.gov.co. Aplicar protocolos de indisponibilidad de CCE cuando aplique. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato. | Verificación constante de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Aplicar el protocolo de indisponibilidad de CCE cuando se requiera. | Durante la etapa de selección y celebración del contrato
7 | GENERAL | INTERNO/EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del secop II. Demoras por parte del contratista en la constitución y cargue de las pólizas en la plataforma de secop II, que amparen la contratación. | Retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato. Demora en el inicio de la ejecución contractual. Riesgo de no atender oportunamente la necesidad institucional. Incumplimiento de las actividades previstas en los Programas de Vigilancia Epidemiológica. Posible afectación al cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Afectación al Proyecto de Inversión y Plan de accion de la Subdirección de Gestión de Talento Humano Afectación de la imagen institucional. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP -Contratista | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. Verificar el monto, plazo y aprobación de la garantía de cumplimiento. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | Informar al ordenador del gasto que el contrato se encuentra para su aprobación. La subdirección de contratación deben hacer seguimiento diario al cumplimiento de las condiciones previas a la firma del contrato, dejando trazabilidad de requerimientos, respuestas y subsanaciones Verificar que el contratista cumpla con los plazos definidos para la aprobación del contrato. Verificar las garantías de cumplimiento que respalda la aprobación de la Subdirección de Contratación | Permanente en la etapa de contratación
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de intervención de riesgos prioritarios, (Frente a la planeacion de horas y cantidad de actividades a ejecutar) de acuerdo con el anexo técnico | Incumplimiento del contrato. Afectación en la seguridad y salud de los colaboradores de la entidad. Incumplimiento de las actividades previstas en el plan de trabajo de SST. Multas y sanciones al contratista. Afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales en SST. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma establecido en el acta de inicio, verificandola calidad de las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.de acuerdo a lo exigido en los estudios previos, anexo tecnico y en el contrato. Gestionar la aplicación de los formularios proporcionados por el supervisor para registrar la asistencia de los trabajadores a las actividades ejecutadas Cuando se evidencien incumplimientos, se deben adoptar de forma oportuna las acciones correctivas y, si aplica, activar los mecanismos contractuales previstos para exigir el cumplimiento. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificar permanentemente el cumplimiento del cronograma verificando la calidad de las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo exigido en los estudios previos, anexo tecnico y en el contrato. Verificar que los formularios para registrar la asistencia de los trabajadores a las actividades ejecutadas se encuentren debidamente documentados y diligenciados Cuando se evidencien incumplimientos, se deben adoptar de forma oportuna las acciones correctivas y, si aplica, activar los mecanismos contractuales previstos para exigir el cumplimiento. | Durante la etapa de ejecución
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Limitada asistencia de los servidores a las actividades programadas para la prevención y control de los riesgos prioritarios. | Impacto en el cuidado de la salud de los trabajadores. Disminución de la efectividad de las acciones de prevención y control en SST. Incumplimiento del plan de trabajo de SST. Posibles sanciones fiscales y observaciones de control. | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 8 | EXTREMO | Supervisor del contrato DNP / CONTRATISTA | Reportar oportundamente al supervisor del contrato la participación de colaboradores de acuerdo con las actividades programadas. Fortalecer las estrategias de divulgación y convocatoria para promover la participación de los colaboradores en las actividades programadas. Realizar seguimiento permanente al nivel de participación y adoptar medidas de refuerzo cuando se identifiquen bajos niveles de asistencia a tarves de piezas comunicativas, correos electronicos y programación de las actividades en calendario institucional | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificar el reporte oportuno por parte del contratista de la participación de colaboradores de acuerdo con las actividades programadas. Verificar que se realiccen las estrategias de divulgación y convocatoria para promover la participación de los colaboradores en las actividades programadas. Seguimiento permanente al nivel de participación y adoptar medidas de refuerzo cuando se identifiquen bajos niveles de asistencia a tarves de piezas comunicativas, correos electronicos y programación de las actividades en calendario institucional | Permanentemente durante la ejecución del contrato
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Eventos de salud pública que exijan la implementación de medidas sanitarias adicionales durante la ejecución del contrato. | Afectaciones para la salud de los trabajadores. Restricciones o modificaciones en la ejecución de las actividades contractuales. Suspensión parcial de actividades presenciales. Dificultades para cumplir el plan de trabajo de SST. Posible impacto en la continuidad de la prestación del servicio. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | DNP/ CONTRATISTA | Aplicar y mantener las medidas de bioseguridad y de prevención que resulten exigibles conforme a la normatividad vigente y a las condiciones sanitarias del momento. Socializar oportunamente las medidas preventivas necesarias con los colaboradores y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas durante la ejecución contractual. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP / Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificar la aplicación y mantener las medidas de bioseguridad y de prevención que resulten exigibles conforme a la normatividad vigente y a las condiciones sanitarias del momento. Verificar que se socialicen oportunamente las medidas preventivas necesarias con los colaboradores y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas durante la ejecución contractual. | Durante la ejecución del contrato
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales durante la ejecución del contrato. | Afectación del equilibrio económico del contrato. Incremento de la carga financiera no prevista. Solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico. Controversias jurídicas entre las partes. Posible afectación en la ejecución contractual y presupuestal de la entidad. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP/ CONTRATISTA | Realizar seguimiento permanente a la normatividad aplicable durante toda la ejecución contractual, con el fin de identificar oportunamente disposiciones que puedan generar nuevas cargas tributarias o parafiscales. Cuando se presenten cambios normativos, evaluar su impacto y gestionar de manera oportuna las acciones a que haya lugar, incluyendo la revisión de las condiciones contractuales y la asignación de recursos si se requiere. | IMPROBALBE (2) | MENOR (2) | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del Contrato DNP y Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación permanente y consulta de la normativa aplicable Gestionar las modificaciones a las que hayan lugar | Durante la ejecución del contrato
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento por parte del contratista en la garantía de confidencialidad y privacidad de los datos personales tratados durante la ejecución contractual. | Afectación de la prestación del servicio. Incumplimiento legal y normativo en materia de protección de datos personales. Ley 1581 de 2012 Vulneración de la información personal y sensible de los colaboradores. Posibles sanciones para el contratista. Afectación de la imagen institucional de la entidad. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Incluir en el contrato la obligación especifica de confidencialidad y de protección de datos personales, conforme al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor de Contrato DNP | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Realizar la debida verificación del cumplimiento de la normativa de confidencialidad y privacidad de la información relacionada con los datos personales en las actividades contratadas para la intervención de los riesgos prioritarios a los que estan expuestos los colaboradores de la Entidad | Durante la etapa de ejecución
13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso o incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los soportes y documentos requeridos para la facturación de los servicios efectivamente prestados. | Afectación del cumplimiento oportuno de la ejecución presupuestal del contrato. Retrasos en el trámite de pago de los servicios prestados. Impacto en el Plan Anual de Trabajo del SG-SST. Afectación del flujo de recursos de la dependencia. Posibles observaciones por incumplimiento de requisitos contractuales y legales. | 3 POSIBLE | 4 Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal del contrato y verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales de facturación. La supervisión debe revisar que la facturación corresponda a los servicios efectivamente prestados y que esté debidamente soportada con los documentos requeridos. En caso de detectarse inconsistencias o retrasos, se debe requerir al contratista para su corrección inmediata | 1 RARO | 1 INSIGNIFICANTE | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor de contrato DNP y Contratista | Desde el Inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificar que la facturación cumpla, con los requisitos legales y los establecidos en la forma de pago. | Durante la etapa de ejecución
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | En caso de cambio de un integrante del equipo de trabajo por otro que no cumpla con los requisitos técnicos, habilidades y competencias exigidos para el desarrollo de las actividades propias de su rol. | Demoras en la ejecución del contrato y en el tiempo de provisión nuevamente del recurso humano | 3 POSIBLE | Mayor (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento del equipo de trabajo acorde con las especificaciones técnicas del contrato durante su ejecución (Formación académica y experiencia) | RARO (1) | Menor (2) | 3 | BAJO | Sí | Supervisor | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Verificar que el equipo mínimo cumpla con las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato en caso de cambio del personal (Formación académica y experiencia) | Durante la ejecución del contrato
15 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN / EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posibles conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades de los estructuradores, comité evaluador, proponentes, equipo de trabajo y contratista durante las etapas de selección y ejecución y supervisor del contrato | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Afectación del normal funcionamiento de la administración pública. Pérdida de transparencia en el proceso contractual. Desconfianza en la gestión pública. Posibles nulidades, reclamaciones o investigaciones disciplinarias y fiscales. Afectación de la imagen institucional de la entidad. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | ESTRUCTURADORES, COMITÉ EVALUADOR, PROPONENTES, EQUIPO DE TRABAJO Y CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | No aceptar favores, dádivas ni regalos del sector privado durante el proceso de contratación ni durante la ejecución del contrato. Tampoco realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual mientras exista intervención en el proceso o en su ejecución. Adelantar el proceso de selección y la ejecución contractual con observancia de los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Así mismo, solicitar en la carta de presentación de la propuesta y la certificación de no encontrarse incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés. | RARO(1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructuradores, Contratista– Supervisor, Comité Evaluador del proces, Equipo de trabajo | Presentación de las ofertas | Ejecución del contrato | Verificar que el proceso contractual esté ajustado a los principios de la función administrativa y la contratación estatal; verificar que en la carta de presentación de la propuesta esté contenida la declaración expresa de que los proponentes no esten incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, y en la etapa de ejecución se verificará certificado de que no existe conflicto de interés en los integrantes de los equipos de trabajo ofertado. | Selección – ejecución del contrato