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ESTUDIOS PREVIOS

CONVENIO SOLIDARIO
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente contratación directa.
CLASE DE CONVENIO: SOLIDARIO DE COOPERACION DE APORTES CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO. 
OBJETO: PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO EN LA VEREDA VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA JURISDICCIÓN CORNARE.
							 .
VALOR DEL PROYECTO: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($30.922.353)
Aporte del Municipio (en especie) es de CUATRO MILLONES DE PESOS $4.000.000, representados en asistencia técnica.
Aporte de Municipio (en dinero) es de VEINTI TRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES $23.822.353
Aporte de la Junta de Acción Comunal TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000), representados en la coordinación logística (apoyo administrativo de la ejecución, transporte comunitario interno, convocatoria de actividades, uso de salón comunal, elemento de apoyo para talleres, equipo de sonido y material didáctico).
MODALIDAD CONTRACTUAL: CONVENIO SOLIDARIO CON COOPERACIÓN - ARTICULO 209, 355 DE LA C.N. LEY 489 DE 1998 Y 1551 DE 2012, LEY 2166 DE 2021, DECRETO 0142 DE 2023.
PLAZO: TRES (3 MESES) MESES DESDE EL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben realizar estudios y elaborar documentos previos que justifiquen la necesidad de contratar un bien, servicio, obra o labor, garantizando que dichos procesos estén articulados con el Plan de Desarrollo, el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos deben orientarse al cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos la prestación eficiente de servicios, la garantía de derechos y la promoción del bienestar general. Estos propósitos encuentran respaldo en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, que consagra como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar derechos, facilitar la participación ciudadana y asegurar la convivencia pacífica bajo un orden justo.

Asimismo, de conformidad con la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, corresponde al Alcalde dirigir la gestión administrativa, velar por los intereses del municipio y promover su desarrollo bajo principios de sostenibilidad, eficiencia y transparencia.

La vereda Villa Hermosa es una vereda del municipio de Cocorná, ubicada a 44 kilómetros del casco urbano y limita por el norte con la vereda el Recreo, por el sur con la Palma, por el oriente con la Primavera y por el occidente con El Ciprés, se encuentra a una altura de 1200 msnm con un clima templado y una temperatura que oscila entre los 21 a 23 °C, posee aproximadamente 62 habitantes donde 25 son mujeres y 37 hombres. La topografía de la vereda es montañosa y pendiente, sus principales usos de suelo son en cultivos de café, cítricos y algunas hortalizas, en la parte agropecuaria se encuentran la ganadería, corrales, entre otros.  Las especies forestales existentes en la vereda son el Siete Cueros, Karate, Mortillo, Gallinazo, entre otros. La fauna existente en el territorio es: las zarigüeyas, Serpientes, Pájaros, Mono Titi, Guaguas, comadrejas, conejos, gurres entre otros. Las casas de la vereda no poseen acueducto, por ende, se realiza captación en quebradas o nacimientos a través de mangueras, las disposiciones de las aguas residuales residenciales en las casas se van a sistemas sépticos, sumideros y en algunos casos a campo abierto generando riesgos a la salud de sus habitantes y fauna y flora existente en la zona. La vereda Villa Hermosa cuenta con escuela y chancha deportiva y en la actualidad cuenta con básica primaria en la que imparte educación a 6 estudiantes entre niños y niñas.

Por ende, al ejecutar este proyecto PRISER en la vereda Villa Hermosa lo que busca es reducir considerablemente los riesgos asociados al poco cuidado de las fuentes hídricas por la existencia de residuos sólidos no pertenecientes a su cauce natural, empalizadas y hojarasca, con la ejecución de la limpieza de la quebrada Los Estradas y así avanzar en la calidad del agua que se quiera suministrar a las viviendas.

Mejorar la seguridad alimentaria tanto en la escuela como en la comunidad en general con la implementación de huertas biológicas; la reforestación de una hectárea para la conservación de la fauna y flora presente en la zona y así aunar esfuerzos para que el poco interés generado por los mismos habitantes de la vereda tome un camino diferente hacia una agricultura más limpia y amigable con el medio ambiente y que la dependencia a los productos externos disminuya considerablemente.

Por lo tanto, se hace necesario suscribir un convenio solidario que lleve a cabo la implementación de herramientas apropiadas que disminuyan la afectación sobre los recursos agua y suelo, además que trascienda en la educación ambiental de toda la comunidad con énfasis en el fortalecimiento comunitario de la cultura ambiental, planteando acciones integrales que incluyen:

El proyecto: “PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO EN LA VEREDA VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA JURISDICCIÓN CORNARE.”.

· Se propone la implementación de 2 huertas con enfoque en agricultura biológica en la vereda Villa Hermosa, como respuesta a la necesidad de contrarrestar los impactos ambientales generados por prácticas agrícolas inadecuadas. Entre estos impactos se destacan la deforestación, el uso intensivo e irracional de agroquímicos, así como el manejo inadecuado del recurso hídrico, lo que ha provocado un desequilibrio ambiental y afectaciones significativas a los ecosistemas locales.

· La actividad consiste en la limpieza manual del cauce de la fuente hídrica Los Estradas. El objetivo principal es extraer todo material que disminuya la capacidad hidráulica del cauce, permitiendo así el tránsito natural de las crecientes. Esta intervención busca mitigar el riesgo de inundación mediante el aumento de la capacidad del cauce para conducir los caudales crecientes, logrando un flujo más controlado y con menor probabilidad de desbordamiento.

· Suministro y transporte de matera rectangular horizontal en madera plástica (90 cm*40cm*36cm)


El suministro, transporte e instalación de matera triple en madera plástica consiste en una estructura de jardinería de tres compartimentos para el cultivo de plantas, fabricada en madera plástica. La matera tiene dimensiones de 70 cm de ancho, 27 cm de alto y 36 cm de profundidad, diseñada para colocar múltiples plantas de forma ordenada y práctica. Este tipo de matera es ideal para espacios urbanos, y su construcción en madera plástica asegura resistencia al clima, durabilidad y bajo mantenimiento, a la vez que contribuye a la sostenibilidad al estar hecha con materiales reciclados.

El proceso comienza con el suministro de la matera triple en madera plástica, que debe cumplir con las especificaciones del proyecto. Una vez entregada en el sitio de trabajo, se transporta cuidadosamente hasta el área de instalación. En este lugar, se prepara el terreno o el área donde se va a ubicar la matera, asegurándose de que esté nivelada y limpia. A continuación, se procede a colocar la matera en su posición definitiva, asegurándose de que esté alineada y nivelada. Si la matera tiene separadores internos, se verificará que estén correctamente instalados y ajustados. Finalmente, se realiza una inspección para asegurarse de que la matera esté instalada de manera segura y funcional, lista para ser utilizada para plantar y organizar las plantas en sus compartimentos.

La matera será instalada en la escuela de la vereda, un sitio estratégico por ser el principal lugar de encuentro y participación de la comunidad. Este espacio facilita el acceso y el cuidado permanente del material entregado, ya que los habitantes se han comprometido a realizar un adecuado manejo y mantenimiento de la matera, garantizando su conservación y aprovechamiento.

La matera será instalada en la escuela de la vereda, un sitio estratégico por ser el principal lugar de encuentro y participación de la comunidad. Este espacio facilita el acceso y el cuidado permanente del material entregado, ya que los habitantes se han comprometido a realizar un adecuado manejo y mantenimiento de la matera, garantizando su conservación y aprovechamiento.

· Turismo sostenible mediante la estrategia de aviturismo

Para implementar la estrategia de aviturismo en la vereda, se organizará una jornada educativa seguida de tres salidas de campo, con el objetivo de involucrar de manera activa a la comunidad local en la identificación de aves, la recolección de información y la definición de rutas óptimas para su avistamiento.

La estrategia comenzará con una jornada educativa introductoria de 4 horas, enfocada en los conceptos básicos de las aves y el aviturismo. Esta capacitación, dirigida a un grupo previamente conformado por 20 participantes de la vereda, será impartida por un profesional con experiencia en aviturismo (biólogo, ornitólogo o afines con conocimientos de campo). Durante esta jornada, los participantes aprenderán sobre las características de las aves locales, sus comportamientos y la importancia del aviturismo como herramienta de conservación y desarrollo sostenible.

Posteriormente, se organizarán tres salidas de campo de 4 a 6 horas cada una, en las que los participantes pondrán en práctica los conceptos aprendidos en la primera jornada. Estas salidas serán guiadas por un profesional especializado (biólogo, ornitólogo o afines), quien acompañará al grupo durante los recorridos para identificar y registrar las especies avistadas. Durante las salidas, se trabajará junto con la comunidad para definir puntos estratégicos y rutas con potencial para desarrollar una estrategia de turismo sostenible centrada en las aves, asegurando que estas rutas sean viables y respetuosas con el medio ambiente.

Informe final: Al finalizar las salidas de campo, el experto deberá elaborar un informe detallado que incluya un resumen de las actividades realizadas, tanto teóricas como prácticas, así como un listado de asistencia. Además, el informe deberá contener una base de datos con las especies de aves identificadas, incluyendo el nombre científico y común, una breve descripción, la ubicación, las coordenadas geográficas y un registro fotográfico de cada especie observada. También se incluirá un mapa cartográfico que marque las rutas y puntos de avistamiento en la vereda. 

· Restauración funcional 1 hectárea 

La restauración funcional busca recuperar áreas degradadas mediante la siembra de 600 árboles por hectárea, integrando 300 árboles maderables entre cedro, romeron, guayacán amarillo, roble 180 árboles para conservación entre arrayan, jazmín, zurubio, ceiba y 120 árboles frutales entre guayaba argelina, guamo, guayaba manzana.

Su objetivo es restaurar las funciones ecológicas del ecosistema, mejorar las coberturas forestales y generar beneficios para la comunidad y la fauna que habita el ecosistema. Con este enfoque integral se podrá beneficiar tanto a la comunidad como al medio ambiente, ya que los árboles maderables podrían ser aprovechados de manera sostenible por la comunidad, los árboles para la conservación protegerían los recursos naturales a largo plazo y los árboles frutales servirían de alimento para la fauna, ayudando a disminuir los conflictos con los cultivos agrícolas cercanos.
El establecimiento de una hectárea de restauración funcional incluirá la siembra de 60 núcleos en forma rectangular (10x6), con una separación de 5,65 metros entre cada uno. Cada núcleo tendrá un radio de 4 metros y estará compuesto por 10 árboles: 5 plántulas de especies maderables, 3 plántulas de especies para conservación y 2 plántulas de árboles frutales.

En total por hectárea se sembrarán 600 árboles, así: 300 plántulas forestales maderables, 180 plántulas de especies nativas de crecimiento rápido para conservación, y 120 plántulas de árboles frutales como alimento para la fauna, además de 1 bulto de micorrizas, 3 bultos de cal dolomita, 2 kilos de control fitosanitario biológico y 6 bultos de abono orgánico. 

Se contará con 21 jornales para realizar las actividades principales para la
preparación del terreno, las cuales incluye: 

Rocería: Consiste en la remoción manual de vegetación invasora y densa, incluyendo arbustos y plantas competidoras, para limpiar el área y preparar el terreno para la siembra.
Trazado y plateo: Implica planificar el diseño, nivelar y preparar el suelo para asegurar una superficie uniforme que facilite el crecimiento de las plántulas, eliminando irregularidades y compactaciones.

Ahoyado: Es la excavación de hoyos en el terreno donde se plantarán las plántulas, asegurando el tamaño y la profundidad adecuados para su desarrollo.
Transporte interno: Se refiere al movimiento de insumos y materiales dentro del área del proyecto, desde el punto de llegada hasta los sitios de trabajo específicos en el terreno.
Siembra: Proceso de colocar las plántulas en los hoyos preparados, asegurándose de que cada plántula esté correctamente posicionada y cubierta con tierra para promover su crecimiento.

Aplicación de cal, micorrizas y fertilizantes: Incluye la distribución de cal dolomita para mejorar la calidad del suelo, micorrizas para fomentar una mejor absorción de nutrientes por las raíces, y fertilizantes orgánicos para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plántulas.
Aplicación de control fitosanitario: Se monitorearán y controlarán manualmente plagas, enfermedades y malezas que puedan afectar las plántulas.

· Se realizarán 3 talleres, los cuales se relacionan a continuación:

· Taller Socialización:
En este taller se permite difundir e intercambiar información sobre los objetivos propuestos, al tiempo que involucra a la comunidad beneficiaria del PRISER para que conozca, comprenda y asuma un compromiso activo con las metas y actividades planteadas, en el cual se realizara un cronograma de actividades donde se fijaran las fechas tentativas, este se llevara a cabo en dos momentos: el primero será el  que aborde la información sobre las actividades del proyecto, costos, cronograma detallado, así como la presencia del supervisor del proyecto, el acompañante municipal y representante de la JAC; También se hablará de los impactos positivos del proyecto como: ambiental, social y económico, ya que la buena ejecución de este repercute en una obra para toda la comunidad y el segundo el intercambio de ideas con la comunidad, experiencias y resolución de inquietudes. La socialización trasciende el ámbito meramente informativo, pues busca que los participantes se conviertan en agentes de cambio, contribuyendo a la construcción de soluciones sostenibles para su entorno.

· Taller Enfoque:
Esta actividad se ejecutará en la escuela rural de la vereda Villa Hermosa, donde se iniciará por medio de la presentación del tallerista y explicación de los objetivos del taller y tendrá como propósito generar espacios de integración y participación activa de los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. Se desarrollará en un entorno adecuado, donde los asistentes se ubiquen en círculo para facilitar el diálogo horizontal y la construcción colectiva del conocimiento. 


· Taller temático sobre manejo integral de residuos sólidos.
El taller temático consiste en la planificación, organización y desarrollo de una sesión de capacitación sobre PRISER, dirigida a la comunidad o a un grupo objetivo. Incluye la preparación de materiales didácticos, la logística 

Los talleres temáticos en el marco de los PRISER son espacios pensados para el encuentro, la conversación y aprendizaje sobre temas que tocan las comunidades y territorios. Son oportunidades para fortalecer el conocimiento ambiental desde las realidades propias, intercambiar experiencias y construir alternativas que cuiden la naturaleza y promuevan el bienestar común. 
El taller gira en torno a temática de adecuada separación y reducción desde la fuente en residuos sólidos, así como las alternativas de manejo sostenible de los residuos sólidos generados en especial en esta zona que no hay ruta recolectora

Para que el taller sea dinámico, participativo y significativo, se tendrá en cuenta tres momentos principales. De acuerdo a número de asistentes con el apoyo de adecuación del lugar y los materiales necesarios. 

1. Bienvenida y conexión (10 a 15 minutos) 
Objetivo: romper el hielo, crear confianza y generar conexión con el espacio de aprendizaje. 
 Preguntas que despierten la curiosidad: ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Y cómo lo hacemos?

2. Exploración del tema (40 a 55 minutos) 
Objetivo: acercamiento al tema central del taller desde las experiencias y conocimiento técnico e intercambio de saberes y practicas propias de los asistentes. 

 3. Manos a la obra: aplicar lo aprendido (30 a 45 minutos) 
 Objetivo: hacer actividad de retro alimentación basado en entrega de papeles con imágenes impresas de diferentes residuos sólidos, donde según lo aprendido los asistentes, deberán depositarlo en el color correspondiente del punto ecológico mini que se tendrá de apoyo.
 finalmente se hace un balance de lo aprendido y posibles acciones a mejorar en la 
vereda y viviendas en el manejo de los residuos generados (10 a 15 minutos)

· Encuentro cierre PRISER evaluación de impactos

Para la ejecución del evento de cierre, es fundamental presentar los resultados y logros del proyecto mediante un resumen visual que incluya fotos y videos de las actividades realizadas a lo largo del proyecto, destacando los cambios observados en el entorno intervenido y cómo estos han contribuido a la mejora ambiental local. Además, se deberá incluir la exhibición de productos o un recorrido para mostrar los resultados tangibles, como huertas, parques o estufas. Según las necesidades de la comunidad, se propone un cierre para el proyecto: 

Cierre metodológico: Este espacio se enfocará en la evaluación del proyecto mediante la estrategia del “tendedero evaluativo”. Durante la actividad, a cada participante se le entregará el formato Anexo 5: Evaluación de Impacto PRISER, en el cual deberá responder las preguntas clave que allí se encuentran, relacionadas con los avances del proyecto, así como con su impacto en la comunidad y el entorno..

Posteriormente, las respuestas se dispondrán en un tablero común, permitiendo la visualización colectiva de opiniones y reflexiones. El ejercicio será guiado con el fin de asegurar que se aborden todas las áreas relevantes.

Los resultados obtenidos se consolidarán en el Anexo 7: Resultado de evaluación y caracterización final. De esta manera, se busca promover la participación activa de todos los asistentes, fomentando la retroalimentación y propiciando una reflexión colectiva sobre los logros alcanzados y las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto.

Entregables: 
Anexo 6. Evaluación de impacto PRISER, lista de asistencia, fotos del evento.
Anexo 7. Resultado, evaluación y caracterización final.

· Asistencia técnica, Con el propósito de garantizar la buena ejecución de cada una de las actividades del proyecto, se contara con un técnico ejecutor que cumpla con un perfil de Ingeniero Ambiental, Ingeniero Agrónomo y/o afines, Técnico o Tecnólogo Agrícola, Agropecuario o Ambiental, el cual  estará encargado de realizar el acompañamiento de las diferentes actividades del proyecto, realización y presentación de informes que requiera la Corporación CORNARE, coordinación de cronogramas de actividades, seguimiento de avance de actividades, comunicación con los diferentes actores involucrados en especial con la comunidad y CORNARE.

Estas acciones permiten avanzar hacia una gestión ambiental sostenible, fortalecer el tejido social alrededor de la conservación y promover una relación armónica entre la comunidad y el entorno natural. El proyecto, además de cumplir con la normativa vigente, se alinea con los fines de CORNARE y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, consolidándose como una estrategia que articula la participación ciudadana, la protección de los recursos naturales y la promoción del bienestar colectivo.

UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
El municipio de Cocorná, siguiendo los mandatos superiores y legales y en concordancia con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Juntos por Cocorná”, verificó en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial, identificando que el mismo se encuentra determinado así:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD, COMPONENTE 1.3: POTENCIAL AMBIENTAL Y ECOLÓGICO, PROGRAMA: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ACTIVIDAD: FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRISER PARA PROCESOS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS.
MANIFESTACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
1. En la actualidad la alcaldía municipal de Cocorná no dispone de personal suficiente para realizar el objeto del contrato y las actividades requeridas para el cumplimiento del mismo.
2. En la actualidad no existe personal de planta en la alcaldía municipal de Cocorná que tenga asignadas funciones que pueda realizar el objeto del contrato.
Por ello, es necesario contratar los servicios para apoyar el cumplimiento del propósito de la administración municipal y acompañar a la administración en el desarrollo de actividades específicas.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Atendiendo el Decreto 1082 de 2015 - CAPITULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales, Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.
Según la clasificación del objeto a contratar en el clasificador de bienes y servicios de UNSPSC del objeto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015:


	CODIGO
	ACTIVIDAD

	77000000
	Servicios medioambientales

	77110000
	Protección medioambiental.

	77111600
	Rehabilitación ambiental


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion                  http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_08 01.pdf

La suscripción del convenio solidario entre la Alcaldía Municipal de Cocorná y la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Hermosa, obedece a la necesidad de gestión del servicio a una entidad que tenga la capacidad y la experiencia para llevar a cabo la tarea de manera eficiente y efectiva. Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de la Administración y se promueve estrategias de conservación de los recursos naturales; aportando de manera directa al desarrollo socioambiental y ecoturístico de la región.

Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan en el municipio, la parte más idónea para la ejecución del convenio es la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Hermosa, ya que esta tiene la experiencia en el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación.

En vista de lo anterior, se muestra un histórico de contratos suscritos entre el Municipio de Cocorná y la Junta de Acción Comunal de la vereda El Recreo, en los cuales se evidencian una excelente ejecución de actividades y recursos:

	N° convenio
	Objeto
	Valor

	403-2023
	MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR PROCESOS ANTRÓPICOS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES CON METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ.

.
	$ 25.000.000



OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Obligaciones Generales de las partes:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del Convenio en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del Convenio incluyendo acta de liquidación. 
2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del Convenio;
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del Convenio; 
4. Coordinar conjuntamente, la realización de actividades que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.
5. Propender por el logro de los productos pactados 
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del Convenio.
7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

· Entregar AL MUNCIPIO, toda la información pertinente, relevante y necesaria que la JAC Villa Hermosa posea que sea de importancia para el desarrollo del convenio.
· Celebrar y ejecutar todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto del convenio de asociación  
· Destinar los recursos a administrar para la realización del objeto contractual 
· Presentar un solo informe de ejecución en los cuales se dé cuenta de la administración de los recursos realizada. 
· Decidir oportunamente, los aspectos técnicos jurídicos y económicos que requiera el municipio para la ejecución del convenio.
· Adelantar, los trámites contractuales necesarios para la ejecución de las actividades, objeto del presente convenio.
· Mantener indemne al municipio de los convenios que se suscriban en desarrollo de este convenio; si se llega a solicitar garantías se debe establecer como beneficiario el municipio de COCORNÁ ANTIOQUIA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

a) El Municipio se compromete a cancelar el costo del presente Convenio, una vez se certifique por parte del supervisor de este Convenio, el recibido a satisfacción de las actividades prestadas en desarrollo del objeto contractual; previa presentación del informe de actividades. Obviamente que dichos valores estarán sujetos a los descuentos que por ley haya lugar.
 b) A poner a disposición toda la documentación relacionada con el objeto del presente Convenio.
c). Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del Convenio,
d). El supervisor deberá verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista.
e). Verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:
1. Cumplimiento de instrucciones y lineamientos técnicos
· Acatar todas las instrucciones impartidas por el Municipio de Cocorná durante la ejecución del convenio, garantizando que cada actividad se desarrolle conforme a los objetivos de la implementación de estrategias de cultura y protección de los recursos naturales, mediante la metodología PRISER en la vereda Villa Hermosa del municipio de Cocorná.

2. Gestión documental y reporte de avances
· Recopilar, organizar y consolidar toda la documentación relacionada con el convenio, incluyendo actas, informes, registros fotográficos y evidencias de ejecución.
· Elaborar y presentar informes periódicos de avance y un informe final, detallando las actividades ejecutadas, impactos alcanzados y dificultades encontradas.
· Garantizar la disponibilidad de los documentos para auditorías y supervisión por parte del Municipio de Cocorná y otras entidades de control.

3. Construcción e implementación de huertas de agricultura biológica
· Posterior al proceso de capacitación, se establecerán dos huertas de agricultura biológica. Estas huertas funcionarán como espacios demostrativos y productivos, que contribuirán a la seguridad alimentaria, la diversificación de cultivos y la apropiación de técnicas sostenibles en la comunidad.

4. Limpieza manual de fuentes hídricas (quebrada)
· Se desarrollarán jornadas comunitarias de limpieza en la quebrada |, que en total suman 200 metros lineales, con el fin de retirar residuos sólidos y sedimentos que afectan la calidad del recurso hídrico. Esta actividad contribuirá a la conservación de la fuente, la prevención de la contaminación y el fortalecimiento del sentido de pertenencia frente a los recursos naturales.

5. Suministro y transporte de matera rectangular horizontal en madera plástica (70cm*27cm*36cm)

· Consiste en una estructura de jardinería de tres compartimentos para el cultivo de plantas, fabricada en madera plástica. La matera tiene dimensiones de 70 cm de ancho, 27 cm de alto y 36 cm de profundidad, diseñada para colocar múltiples plantas de forma ordenada y práctica

6. Turismo sostenible mediante la estrategia de aviturismo

· Se organizará una jornada educativa seguida de tres salidas de campo, con el objetivo de involucrar de manera activa a la comunidad local en la identificación de aves, la recolección de información y la definición de rutas óptimas para su avistamiento.

La estrategia comenzará con una jornada educativa introductoria de 4 horas, enfocada en los conceptos básicos de las aves y el aviturismo. Esta capacitación, dirigida a un grupo previamente conformado por 20 participantes de la vereda, será impartida por un profesional con experiencia en aviturismo (biólogo, ornitólogo o afines con conocimientos de campo). Durante esta jornada, los participantes aprenderán sobre las características de las aves locales, sus comportamientos y la importancia del aviturismo como herramienta de conservación y desarrollo sostenible.

Posteriormente, se organizarán tres salidas de campo de 4 a 6 horas cada una, en las que los participantes pondrán en práctica los conceptos aprendidos en la primera jornada. Estas salidas serán guiadas por un profesional especializado (biólogo, ornitólogo o afines), quien acompañará al grupo durante los recorridos para identificar y registrar las especies avistadas. Durante las salidas, se trabajará junto con la comunidad para definir puntos estratégicos y rutas con potencial para desarrollar una estrategia de turismo sostenible centrada en las aves, asegurando que estas rutas sean viables y respetuosas con el medio ambiente.

Informe final: Al finalizar las salidas de campo, el experto deberá elaborar un informe detallado que incluya un resumen de las actividades realizadas, tanto teóricas como prácticas, así como un listado de asistencia. Además, el informe deberá contener una base de datos con las especies de aves identificadas, incluyendo el nombre científico y común, una breve descripción, la ubicación, las coordenadas geográficas y un registro fotográfico de cada especie observada. También se incluirá un mapa cartográfico que marque las rutas y puntos de avistamiento en la vereda. 

7. Restauración funcional
· La restauración funcional busca recuperar áreas degradadas mediante la siembra de 600 árboles por hectárea, integrando 300 árboles maderables entre cedro, romeron, guayacán amarillo, roble 180 árboles para conservación entre arrayan, jazmín, zurubio, ceiba y 120 árboles frutales entre guayaba argelina, guamo, guayaba manzana.

Se anexa documento de posesión y responsable del predio 



8. Asistencia técnica
· Brindar asistencia técnica continua para la correcta ejecución del convenio.
· Coordinar la logística y el desarrollo de las actividades con las entidades aliadas y la comunidad.
· Asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de seguridad establecidas en el convenio.

ACTIVIDADES AUXILIARES:
1. Taller de socialización
En este taller se permite difundir e intercambiar información sobre los objetivos propuestos, al tiempo que involucra a la comunidad beneficiaria del PRISER para que conozca, comprenda y asuma un compromiso activo con las metas y actividades planteadas, en el cual se realizara un cronograma de actividades donde se fijaran las fechas tentativas, este se llevara a cabo en dos momentos: el primero será el  que aborde la información sobre las actividades del proyecto, costos, cronograma detallado, así como la presencia del supervisor del proyecto, el acompañante municipal y representante de la JAC.

2. Taller Enfoque:
Esta actividad se ejecutará en la escuela rural de la vereda El Recreo, donde se iniciará por medio de la presentación del tallerista y explicación de los objetivos del taller y tendrá como propósito generar espacios de integración y participación activa de los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. Se desarrollará en un entorno adecuado, donde los asistentes se ubiquen en círculo para facilitar el diálogo horizontal y la construcción colectiva del conocimiento. 

3. Taller temático sobre manejo adecuado de residuos sólidos.
El taller temático consiste en la planificación, organización y desarrollo de una sesión de capacitación sobre PRISER, dirigida a la comunidad o a un grupo objetivo. Incluye la preparación de materiales didácticos, la logística.

4. Encuentro de cierre PRISER - evaluación de impactos
Al finalizar la ejecución, se organizará un encuentro de cierre con la comunidad para evaluar los impactos alcanzados, socializar los resultados y recoger aprendizajes. Este espacio servirá para medir el nivel de apropiación de las prácticas implementadas y definir estrategias de sostenibilidad a futuro.



Análisis económico
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	MUNICIPIO
(En dinero)
	MUNICIPIO
(En especie)
	JAC
(En especie)

	Taller de socialización.
	Und
	1
	492.000
	492.000
	492.000
	
	

	Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario.
	Und
	1
	492.000
	492.000
	492.000
	
	

	Taller manejo adecuado de residuos solidos 
	Und
	1
	492.000
	           492.000
	492.000
	
	

	Huerta de agricultura biológica
	Und
	2

	1.196.494
	2.392.988
	2.392.988
	
	

	Limpieza manual de fuentes hídricas
	ml
	200
	13.905
	2.781.000
	2.781.000
	
	

	Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del proyecto.
	Und
	1
	603.500
	603.500
	603.500
	
	

	Aviturismo 
	Und
	1
	6.610.000
	6.610.000
	6.610.000
	
	

	Restauración Funcional
	Ha
	1
	9.409.041
	9.409.041
	9.409.041
	
	

	Suministro y transporte de matera rectangular
	Und
	2
	274.912
	549.824
	549.824
	
	

	Asistencia técnica
	Und
	4
	1.000.000
	4.000.000
	
	4.000.000
	

	Aporte logístico 
	Global
	1
	3.100.000
	3.100.000
	
	
	3.100.000

	Subtotal,
	23.822.353
	4.000.000
	3.100.000

	Total
	30.922.353



Nota: El consolidado de las actividades descritas refleja el presupuesto que se utilizará para la ejecución del proyecto, el cual fue elaborado con base en los APU’s y en los proyectos tipo PRISER 2026 de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.
Se anexa APU PRISER 2026.


VALOR:
El valor total del convenio será de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS  MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($30.922.353), de los cuales el municipio aportará en especie CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), Municipio aportará en dinero VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($23.822.353) y la Junta de Acción Comunal TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000), representados en la coordinación logística y adecuación para la realización de actividades señaladas.

El valor en dinero está amparado en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 837 del 31 de agosto del 2026.

FORMA DE PAGO. La forma de pago del convenio se realizará en un único desembolso, condicionado a la presentación y aprobación del informe final que certifique la culminación satisfactoria del objeto contractual. El supervisor del contrato será el encargado de revisar y avalar dicho informe para proceder con el pago.

1. Informe Final:
· Descripción: El contratista deberá presentar un informe detallado que incluya la ejecución completa de todas las actividades relacionadas.
· Condiciones: El desembolso se efectuará una vez el supervisor haya verificado y aprobado el informe final, y el contratista haya presentado todos los documentos requeridos, incluyendo:
· Certificado de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, conforme a la legislación vigente.
· Entrega de todos los productos requeridos según el objeto del contrato.
Observaciones: El pago único está sujeto a la entrega oportuna del informe final, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales estipulados en el contrato. La aprobación del supervisor es indispensable para proceder con el desembolso, y deberá constatarse que todas las actividades planificadas se han ejecutado satisfactoriamente y conforme a lo establecido en el contrato.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR El contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso de contratación será convenio solidario, conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el presente documento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades estatales, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, podrán con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de Convenios, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigne a aquellas la Ley. 

El Artículo 355 de la Constitución Política establece que el gobierno en los niveles departamentales y municipales entre otros, podrán con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos o convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acorde con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. 4. Que la Ley 1551 de 2012, en su Artículo 6°. El artículo 3 de la Ley 136 de 1994 quedará así: Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Por su parte la ley 2166 de 2021
“ARTÍCULO 63. Conforme con el Artículo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos comunales podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la prestación de bienes y servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. Los contratos o convenios que celebren con los organismos comunales se realizarán de acuerdo con la ley y sus objetivos, se regularán por el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias.

PARÁGRAFO 1. Los organismos de Acción Comunal podrán contratar con las entidades territoriales hasta por la menor cuantía de dicha entidad de conformidad con la ley.

En reglamentación a lo anterior El decreto 0142 del 01 de febrero de 2023, dispone:
“Artículo 2.2.15.1.2. Convenios solidarios para la ejecución de obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal involucrada. 

Estos convenios solidarios solo podrán tener por objeto la ejecución de obras. Para la ejecución de estas obras los Organismos de Acción Comunal deberán procurar vincular a los habitantes de la comunidad”

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCION DEL CONVENIO
La supervisión del contrato resultante de este proceso estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la cual será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los bienes suministrados, y la correcta ejecución de todas las actividades contempladas en el objeto del contrato. La Secretaría realizará un seguimiento riguroso y continuo, asegurando que se cumplan los estándares establecidos y que el contratista entregue los informes y documentos requeridos en los plazos estipulados.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE Por tratarse de una contratación directa (convenio solidario), de conformidad con la normativa vigente, no se aplicará la definición de los factores de escogencia y la favorabilidad del ofrecimiento, ni ponderación de las ofertas, siendo en este caso, la verificación y comprobación, del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos, la base para la aprobación de la oferta presentada. La verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, técnica y de experiencia del proponente para la ejecución del objeto contractual, no dará derecho a la asignación de puntaje, solo conducirá a determinar si la propuesta es hábil para ser evaluada

GARANTÍAS
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en particular en su artículo 2.2.1.2.1.4.5, si bien en la contratación directa no es obligatoria la exigencia de garantías, estas pueden ser requeridas cuando los estudios previos y documentos contractuales justifiquen su necesidad. Considerando la naturaleza del convenio y la forma de pago, no se exigirá al contratista la constitución de las garantías.

ANÁLISIS TÉCNICO
Para determinar el perfil del conveniente se tuvo en cuenta la naturaleza del objeto contractual las obligaciones vinculadas con el convenio, los resultados finales y la necesidad que se pretende satisfacer. 

ANÁLISIS DE RIESGOS
Ver anexo.

ANEXOS
CDP 
Matriz de Riesgos






Quien elabora,



                                                                                                                                                                                                                             
MONICA ANDREA VILLEGAS TORO
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

	[bookmark: _Hlk156245490]N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto dempresués del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Interno 
	Precontractual
	Operacional
	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo Medio
	Contratante (Alcaldía)
	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual.  Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del Área a cargo de la contratación
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	Si
	Quien tenga a cargo el proceso pre contractual
	Desde la Elaboración de Estudios Previos
	Hasta la suscripción del contrato
	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.
	Diario
	

	2
	General
	Interno 
	Precontractual
	Operacional
	No suscripción del contrato
	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual
	Improbable (2)
	Mayor (4)
	6
	Riesgo Alto
	Contratista (Quien resultase favorecido)
	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.
	Raro (1)
	Mayor (4)
	5
	Riesgo medio
	Si
	Secretario o gestor de contratación
	Desde la Elaboración de Estudios Previos
	Hasta la suscripción del contrato
	En la planeación del proceso contractual.
	Diario
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
	Cuando se requiera
	

	3
	General
	Interno 
	Ejecución o Contractual
	Financiero
	Atraso en el pago de las facturas
	Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual.
	Improbable (2)
	Menor (2)
	4
	Riesgo Bajo
	Contratante (ALCALDÍA)
	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista
	Improbable (2)
	Menor (2)
	4
	Riesgo bajo
	No
	Supervisor
	Desde la firma del acta de Inicio
	Hasta la firma del Acta de Liquidación
	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago
	Mensual
	

	4
	Específica
	Externa
	Ejecución o Contractual
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
	No ejecución adecuada del objeto contractual.
	Improbable (2)
	Mayor (4)
	6
	Riesgo Alto
	Contratista (Quien resultase favorecido)
	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
	probable (2)
	Mayor (4)
	6
	Riesgo alto
	Si
	Supervisor
	Desde la firma del acta de Inicio
	Hasta la firma del Acta de Terminación
	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
	Mensual
	

	5
	Específica
	Externa
	Contractual
	Operacional
	Mala calidad del Servicio
	No cumplir con las obligaciones del contrato y/o entregables del contrato y así obtener las evidencias necesarias
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo Alto
	Contratista 
	Revisión de las actividades VS las obligaciones del contrato
	probable (2)
	Mayor (4)
	6
	Riesgo medio
	Si
	Supervisor
	Desde la firma del acta de Inicio
	Hasta la firma del Acta de Terminación
	Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo.
Una sola vez.
	Cuando se preste el servicio
	

	6
	Específica
	Externa
	Contractual
	Operacional
	Accidente del contratista en instalaciones de la Alcaldía
	Posibles reclamaciones judiciales
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo Alto
	Contratante 
	Afiliación al sistema Integral de Seguridad social. A cargo de la Alcaldía afiliación y pago de ARL.
	probable (2)
	Mayor (4)
	6
	Riesgo alto
	Si
	Supervisor
	Desde la suscripción del contrato 
	Hasta la firma del Acta de Terminación
	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
	Mensual
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