## Hoja1
#VALUE! |  |  | Clave | MODALIDAD | VALOR | OBJETO | PROCESO N°
|  |  | 3 | RÉGIMEN ESPECIAL | $968,498,868 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 460 DEL 6 DE FEBRERO DE 2026, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | EP N° 17255
[8 empty] | Impacto | [6 empty] | Impacto después del Tratamiento | [9 empty] | Control y monitoreo
Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles a ser implementados | Calificación cualitativa luego del tratamiento | Calificación monetaria luego del tratamiento | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración4 | Categoría5 | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada fin tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O ESTUDIOS PREVIOS, OPERACIONES ARITMÉTICAS, ETC. | 1. AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. NECESIDAD DE GENERAR MODIFICACIONES, ACLARACIONES, PRÓRROGAS Y ADICIONES 3. REPROCESOS | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
2 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INSUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL | 1. INEJECUCIÓN O EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 2. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO PARA LAS PARTES | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
3 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | LA DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD PUEDE GENERAR OPCIONES EN LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES | 1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO NO SATISFACTORIO 3. RESULTADO NO ESPERADO 4. INSATISFACCIÓN DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA CONTRATACIÓN | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
4 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ERRORES EN LOS CÁLCULOS Y PLANOS DE LA OBRA | 1. RIESGOS DE ACCIDENTES 2. MALA CALIDAD DE LA OBRA 3. NO CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO | 1 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | HACER ESTUDIOS DE INGENIERÍA PREVIO A LA EJECUCIÓN TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, ESTRUCTURALES, DE | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | ROL TÉCNICO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
5 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | RETRASOS EN EL PROCESO, POR INCONVENIENTES DURANTE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS, MONTAJE A SAP, CIERRE DE PROCESOS | 1. AFECTACIÓN DE LOS PLAZOS DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 2. DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN LUEGO DE LA ADJUDICACIÓN | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ESTUDIOS PREVIOS ANTES DE ENVÍO A APROBACIÓN DE SAP | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
6 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1. MAYORES COSTOS 2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3. ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE BAJA CALIDAD 4. AFECTACIÓN AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | REVISIÓN DE LOS PRECIOS OFRECIDOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE SELECCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE SELECCIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
7 | ESPECÍFICO | EXTERNA | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE | 1. DESGASTE ADMINISTRATIVO 2.. PRESIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN O ADJUDICACIÓN 3. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | HACER PÚBLICO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUTORIZADOS EL PROCESO DEL CONTRATO Y SU DESARROLLO | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE SELECCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE SELECCIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
8 | GENERAL | INTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, GARANTÍAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 1. DEMORAS EN LA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 2. DESFASES EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3. RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | TENER COMUNICACIÓN A CERCA DE LOS INCONVENIENTES Y POSIBLES RETRASOS QUE SE PUEDAN TENER EN LAS DIFERENTES ETAPAS Y GESTIONARLAS ADECUADAMENTE | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | ROL JURÍDICO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
9 | ESPECÍFICO | INTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NO FIRMA DEL CONTRATO | 1. REPROCESOS DE CONTRATACIÓN 2. NO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD | ESTABLECIMIENTO INICIAL DE UN PLAZO MÁXIMO DE FIRMA DEL CONTRATO COMUNICADO AL PROPONENTE | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | ROL JURÍDICO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
10 | ESPECÍFICO | INTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA | 1. RETRASOS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 2. NO FIRMA DEL ACTA DE INICIO 3. RETRASOS EN EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 4. NO CONSTITUCIÓN DE PAGOS | 1 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | ANALIZAR QUE GARANTÍAS EXIGIBLES SON NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | ROL JURÍDICO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
11 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE COMO RESULTADO DEL CONTRATO | 1. DEMANDAS O RECLAMACIONES DE TERCEROS. 2. DETERIORO EN LA IMAGEN. 3. MAYORES COSTOS | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | EVALUAR QUE EL PROVEEDOR SELECCIONADO CUENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS AMBIENTALES | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, SISTEMA DE GOBIERNO O EN LAS CONDICIONES SOCIALES, EJEMPLO: HUELGAS, ASONADAS, PAROS, ACTOS TERRORISTAS, ETC. | 1. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. DIFICULTAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO 3. NECESIDAD DE AMPLIAR PLAZOS | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | IDENTIFICAR CAMBIOS SOCIALES, POLÍTICOS QUE PUEDAN INTERVENIR EN EL LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO Y TOMA LAS MEDIDAS PERTINENTES CON ANTICIPACIÓN | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES SOCIALES O POLÍTICAS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | CAMBIOS EN LOS TRIBUTOS, ARANCELES O LA REGULACIÓN APLICABLE | 1. MAYORES COSTOS DEL CONTRATO 2. FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 3. RETRASOS POR TRÁMITES | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SOLICITAR LAS ADICIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES EN EL CASO QUE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
14 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | 1. NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO 2. MAYORES PLAZOS 3. INSATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DETALLE APROPIADO Y ASEGURAR SU DOCUMENTACIÓN | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
15 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO Y SUS SOPORTES ANEXOS, QUE OCASIONEN DEMORA EN LA RADICACIÓN | 1. RETRASOS EN LOS PAGOS DEL CONTRATO 2. INCONFORMIDAD EL CONTRATISTA 3. RETRASOS EN LA DOCUMENTACIÓN | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO ENTRE CONTRATISTA Y ENTIDAD | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | INFORMES DE AVANCE | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
16 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO O RETRASOS CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO | 1. RETRASOS EN EL CRONOGRAMA 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS 3. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 4. INSATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y AL CRONOGRAMA PREVISTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | INFORMES DE AVANCE | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
17 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN O DE FACTORES ECONÓMICOS QUE INCIDAN EN LOS PRECIOS Y LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | INCREMENTO DEL PRECIO DE MANO DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE PUEDAN VARIAR SUS COSTOS DE OPERACIÓN DESDE EL MOMENTO DE SU OFERTA HASTA EL SUMINISTRO EN LOS TÉRMINOS PACTADOS. | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL QUE SE DESARROLLA EN CONTRATO PARA DETERMINAR CÓMO LO AFECTAN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
18 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM | 1. INCERTIDUMBRE SOBRE EL MERCADO DEL CONTRATO 2. INCERTIDUMBRE EN EL PROCESO QUE PUEDE GENERAR ERRORES O IMPRECISIONES 3. AUMENTO DE PRECIOS QUE GENERA MAYORES COSTOS DEL CONTRATO 4. POSIBILIDAD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
19 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | INCAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES REQUERIDOS | 1. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS AFECTADOS 3. MAYORES COSTOS | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | VERIFICAR EN EL INFORME DE EVALUACIÓN LA CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN | AL TERMINAR CONTRATO | ANÁLISIS AMBIENTALES | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
20 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FACTORES CLIMÁTICOS | 1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA 2. NECESIDAD DE PRÓRROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO 3. MAYORES COSTOS | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
21 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA POR CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE | 1. DIFICULTAD PARA TERMINAR EL CONTRATO 2. MAYORES COSTOS 3.RETRAZOS EN LA ENTREGA DEL CONTRATO | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
22 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA | 1. INHABILIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO 2. SANCIONES O MULTAS 3. DETERIORO AMBIENTAL | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
23 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO ES ADECUADA PARA LA OBRA | 1. MALA CALIDAD DE LA OBRA 2. MENOR DURACIÓN DE LA OBRA 3. PELIGROS DE ACCIDENTES | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ESTUDIOS PREVIOS ANTES DE ENVÍO A APROBACIÓN DE SAP | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
24 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO POR SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA OBRA | 1. MAYORES PLAZOS 2. MAYORES COSTOS 3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO | 1 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL
25 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | MAL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA | 1. MAYORES PLAZOS 2. MAYORES COSTOS 3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO | 1 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL
|  |  |  | Digitar nombre | JOHANA MENESES PADIERNA | Digitar nombre
|  |  |  | Rol Técnico | Rol Logístico | Rol Jurídico

## MAPAS DE CALOR
MAPAS DE CALOR DE LA MATRIZ DE RIESGOS
MAPA DE CALOR ANTES DEL TRATAMIENTO
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  |  | 2
4 | 2
3 | 6 | 2 | 3
2 | 4 | 7
1 |  | 2
Convención | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Riesgo extremo
MAPA DE CALOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2 | 8 | 1 | 4
1 | 4 | 10 | 1
Convención | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Riesgo extremo