## matriz
MATRIZ DE RIESGOS -
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Restraso en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato y especialista juridico contractual | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecucion | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista cuando realizó su propuesta económica | Riesgo de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | contratista | Comunicación permanente con el contratista para tener certeza sobre la ejecucion del contrato, el contratista debe asumir sus costos respecto a la presentacion de su oferta | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe de supervisor. | Mensual – en el evento
3 | General | Externo | Ejecucion | R. Operacional | servicios efectuados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas | Que no se puedan recibir los elementos a contratar, retraso en el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisar claramente las especificaciones técnicas por parte del supervisor del contrato, devolución de los elementos que no cumplan con las especificaciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato | Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato o acta de recibo a satisfaccion | En el momento de la entrega de los servicios brindados, el supervisor debe verificar que se cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas | En la ocurrencia del evento
4 | General | Externo | Contratación | Social | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad/ Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, puede conllevar una modificación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
5 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económico | Fluctuación de precios del mercado por el precio del dólar en insumos, material, mobiliario, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto. | Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo alto | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios en el futuro inmediato de la ejecusion del contrato. | 1 | 2 | 3 | Menor | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Acta de recibo a satisfaccion total de los elementos | Evaluando el comportamiento del mercado | Etapa de ejecución
6 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económico | Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos | Declaratoria de desierto del proceso | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Oferente | Requerimiento al oferente para que explique y justifique su oferta económica | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Comité Económico Evaluador | Inicio de evaluación de ofertas | Publicación del informe de evaluación definitivo | Verificación y analisis de la respuesta allegada por el oferente | En la ocurrencia del evento
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | ADJUDICATARIO | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | MENSUAL
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Operacionales | Situaciones de orden público | Retrasos en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 7 | Medio | Contratista / Entidad | Una vez quede en firme el contrato, el contratista debe velar por que la entregar e instalar el parque infantil lo mas pronto posible. | 1 | 2 | 2 | Bajo | si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Mensual
9 | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACION | Modificación De Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para Adecuarlos A Las Nuevas Disposiciones | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y/ADICIONES | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | SUPERVISOR | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo | Desde la adopción de las medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento | A través de los informes de supervisión del contrato | MENSUAL