## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR | [18 empty] | PÁGINA 1 DE 1¦
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION A COTIZAR | [18 empty] | CO-XXX-XXXX-XXXX
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DE LAS CAMAS, CAMILLAS Y CUNAS ELECTRICAS, NEUMATICAS E HIDRAULICAS Y CAMILLAS DE AMBULANCIA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | [18 empty] | V 1 |  | 23/07/2026 (FECHA)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta o dificultades para la obtención de los repuestos | Perjudica la ejecución del contrato y a los pacientes y beneficiarios del servicio. Imposibilidad de avanzar en la ejecución del contrato | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Medidas preventivas por parte del contratista, garantizar que se cuente con el personal de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo. | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | RIESGO BAJO | si | Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | Semanal
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento en los valores de la materia prima y mano de obra | Puede afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos. | 1 = Raro | 1=Insignificante | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratista | Inmediato | 1 día | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Subred Sur -Contratista | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato | 3 = Posible | 1=Insignificante | 4 | RIESGO BAJO | Si | Subred Sur -Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
4 | General | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Subred Sur -Contratista | Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar | 3 = Posible | 1=Insignificante | 4 | RIESGO BAJO | Si | Subred Sur -Contratista | Fase de Planeación y Ejecución Contractual | Al cierre del proceso | Supervisión de la entidad y el Contratista | Durante el plazo de ejecución del contrato, tan pronto sea advertido
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Indisponibilidad de equipos críticos ubicados en UCI, urgencias, hospitalización o salas de cirugía. | Cancelación o retraso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Disponibilidad de equipos backup, atención prioritaria y stock de repuestos críticos. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Si | Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | Indicadores de disponibilidad operativa y reportes mensuales.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores durante la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo por incumplimiento de protocolos técnicos. | Daño de equipos, reincidencia de fallas y afectación de la prestación del servicio. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Capacitación permanente, supervisión técnica y aplicación de protocolos institucionales. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Si | Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | Auditorías técnicas y revisión de reportes de mantenimiento. | mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Instalación de repuestos incompatibles, no originales o con especificaciones diferentes a las recomendadas por el fabricante | Pérdida de desempeño, daño del equipo y riesgo para la seguridad del paciente. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Validación técnica previa, trazabilidad de repuestos y aprobación de supervisión. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Si | Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | Revisión de soportes técnicos y certificaciones de repuestos | mensual

## Hoja2
1
2 | RIESGO BAJO
3 | RIESGO BAJO
4 | RIESGO BAJO
5 | RIESGO MEDIO
6 | RIESGO ALTO
7 | RIESGO ALTO
8 | RIESGO EXTREMO
9 | RIESGO EXTREMO
10 | RIESGO EXTREMO