## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 02
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-12-01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Suministro a monto agotable de combustibles y aceites al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para los vehículos, máquinas y equipos del parque arqueológico de Tierradentro (Inzá- Cauca) a través del sistema de valeras.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cuenta con los equipos, ni el personal especializado para el sumnistro de combustibles. | suministro de combustible equivocado,medidad de combustibes erradas. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cumplir con los requisitos tecnicos señalados en los estudios previos e invitación publica | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICANH - Contratista | Inicio del contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor designado | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Continua fluctuación de los precios de los combustibles | Incremento del precio del combustible | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener informada a la entidad sobre la varación de los precios de manera oportuna, de tal manera que pueda beneficiarse de eventuales existencias. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | ICANH - Contratista | Inicio del contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor designado | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Desabastecimiento por falta de cupo del municipio | Demora en el suministro de combestible, que impiden la movilización del parque automotor para atender las operaciones de control. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe garantizar a la entidad la existencia permanente de combustible, previendo posibles desabastecimientos. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICANH - Contratista | Inicio del contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor designado | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad del combustible suministrado | Daños en el parque automotor y/o retrasos en la ejecución de las actividades misionales de la entidad. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debe tener a sus servicio el personal idoneo con el conocimiento necesario, que garantice el cumplimiento de los requerimientos tecnicos del contrato. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | ICANH - Contratista | Inicio del contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor designado | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadeacuado tratamiento de residuos generados. | Daños en el ambiente e incumplimiento de las normas ambientales | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista debe demostrar que realiza la disposición de residuos de manera correcta, aplicando la normatividad ambiental | Posible | 3 | Insignificante | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICANH - Contratista | Inicio del contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor designado | mensual
Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala - Profesional universitario de la Secretaría General

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución