## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS -ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETEIA
Esta matriz identifica los principales riesgos previsibles del proceso, define su asignación entre las partes y establece medidas preventivas que contribuyen a garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la adecuada ejecución del suministro y la protección de los recursos públicos
N.º | Riesgo | Tipo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | Asignación | Medidas de mitigación
1 | Retraso en la entrega de los bienes por parte del contratista | Ejecución | Incumplimiento del cronograma y afectación de las actividades de mantenimiento | Media | Alto | Alto | Contratista | Exigir cronograma de entrega, seguimiento permanente y aplicación de las sanciones contractuales en caso de incumplimiento.
2 | Entrega de elementos diferentes a las especificaciones técnicas | Técnico | Rechazo de los bienes y retraso en la ejecución | Media | Alto | Alto | Contratista | Verificación de referencias antes de la entrega y revisión por parte del supervisor.
3 | Entrega de productos defectuosos o de baja calidad | Técnico | Reposición de bienes y retraso en el mantenimiento | Baja | Alto | Medio | Contratista | Exigir garantía de los productos, certificados de calidad y reemplazo inmediato de elementos defectuosos.
4 | Desabastecimiento de productos en el mercado | Mercado | Demora en el suministro de algunos elementos | Media | Medio | Medio | Contratista | Verificar disponibilidad de inventario antes de presentar la oferta y contar con proveedores alternos.
5 | Incremento en los costos de los insumos durante la ejecución | Económico | Disminución de la utilidad del contratista | Media | Medio | Medio | Contratista | Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.
6 | Daños o pérdida de los bienes durante el transporte | Operativo | Reposición de productos y retrasos | Baja | Medio | Bajo | Contratista | Empaque adecuado, transporte seguro y reposición inmediata de los bienes afectados.
7 | Incumplimiento de la normatividad RETIE para los elementos eléctricos | Técnico/Legal | Rechazo de los elementos y posibles sanciones | Baja | Alto | Medio | Contratista | Entregar productos certificados y aportar certificados de conformidad cuando sean exigibles.
8 | Errores en las cantidades entregadas | Operativo | Devoluciones y retrasos | Media | Medio | Medio | Contratista | Realizar control de despacho y verificación conjunta al momento de la entrega.
9 | Demora en la expedición de factura o documentos para el pago | Administrativo | Retraso en el trámite de pago | Baja | Medio | Bajo | Contratista | Presentar oportunamente la documentación completa exigida por la supervisión.
10 | Fuerza mayor o caso fortuito que impida la entrega | Externo | Suspensión o ampliación del plazo contractual | Baja | Alto | Medio | Compartido | Aplicar las disposiciones legales sobre fuerza mayor y adoptar planes de contingencia.
11 | Daños ocasionados a las instalaciones durante la entrega | Operativo | Costos de reparación y afectación de la infraestructura | Baja | Medio | Bajo | Contratista | Manipulación adecuada de la carga y reparación de los daños ocasionados.
12 | Incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales | Contractual | Posibles multas o declaratoria de incumplimiento | Baja | Alto | Medio | Contratista | Supervisión permanente, requerimientos oportunos y aplicación de las cláusulas contractuales.
Nivel de Riesgo | Tratamiento
Bajo | Seguimiento normal por parte de la supervisión.
Medio | Monitoreo permanente y aplicación de acciones preventivas.
Alto | Seguimiento estricto, controles adicionales y aplicación de las medidas contractuales previstas para evitar afectaciones al contrato.