ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? | Agosto 2026 |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes. | Declaratoria de Desierto del proceso de selección. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Oferente | Generación adecuada de los estudios previos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | A partir del inicio del proceso de convocatoria | Aceptación de la oferta | Inspección permanente | Por proceso | No se materializó el riesgo, ya que se cumplió con los requisitos habilitantes por parte de los proponentes |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | A Partir de la aceptación de la oferta | Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato | No se materializó el riesgo. El contrato fue firmado en el Secop II oportunamente por parte del proponente |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato | Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones del contratista Requerimientos al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma. Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta Imposición de Multas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Entidad | A partir de la firma del contrato | Con la legalización del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato | Se anexó la póliza de Cumplimiento No. No. CRC-100033152 con vigencia de 07/05/2026 hasta 31/12/2029 |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato | Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Entidad | A partir de la suscripción de la modificación del contrato | A la entrega de la modificación de la póliza | Seguimiento permanente | Durante el trámite de modificación del contrato | No se ha presentado modificación en el contrato |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva del personal contratado | Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Requerimiento al contratista | Inspección permanente | Permanente | Durante el mes de agosto de 2026 no se reportó por parte del contratista ausencia de personal contratado que ponga en riesgo la ejecución del contrato |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inexperiencia del personal | Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato | Durante el mes de agosto de 2026 el servicio ha sido prestado por personal idóneo |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato | Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos | No se ha presentado incumplimiento del contrato por indisponibilidad de insumos |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Permanente | Durante el mes de agosto de 2026 el contrato fue ejecutado sin traumatismo |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales | Retraso en la ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción d la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas Verificación pagos. Requerimientos de cumplimiento al contratista. Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Al inicio del contrato y durante la ejecución, cuando se requieran las certificaciones de pago | El contratista aportó el certificado de Asopagos, donde consta el pago de aporte parafiscales correspondiente al mes de agosto de 2026, Planilla No. 6031562619 |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | No entrega, por parte del contratista, de la documentación relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación | Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales | El contratista aportó el certificado de fecha 31 de agosto de 2026 expedido por la Empresa Aseo y Salud, donde consta el tratamiento de los residuos, en el mes de agosto de 2026 |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Reglamentario | Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos | Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Entidad | Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato. Las partes deberán asumir el riesgo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad y Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Verificación permanente de cambios tributarios | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia | No se ha presentado variación en la legislación, por lo tanto, no se ha materializado el riesgo |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Situación de orden público que afecten el trasporte de los elementos (paros, huelgas, otros) | Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista / Entidad | Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Entidad y Contratista | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo | AI momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento | Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia | No se ha presentado situación de orden público que haya afectado la ejecución del contrato, no se ha materializado el riesgo |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Verificación permanente por parte de los Supervisores, del cumplimiento de la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor / Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Aprobación de la Póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente | Durante el mes de agosto de 2026, no se atendió ningún servidor debido a accidentes laborales y enfermedad profesional |
| 14 | General | Externo | Selección | Social o político | Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas | Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Oferente | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Comité Estructurador y Evaluador de la entidad | Etapa de respuesta de observaciones | Adjudicación del contrato | Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación. | Según se requiera | No se materializó el riesgo, ya que el contratista seleccionado es idóneo para la ejecución del contrato |
| 19 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador de la entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | No se materializó el riesgo, ya que no se presentaron solicitudes de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto contractual |