ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencias de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento /Controles a ser implementados 
	Impacto después de Tratamiento 
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	persona responsable por implementar el tratamiento 
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento 
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento 
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuánto? 
	Agosto 2026

	1
	General
	Externo
	Selección 
	Operacional
	Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.
	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.
	3
	  2
	5
	RIESGO MEDIO
	Oferente
	Generación adecuada de los estudios previos
	1
	2
	  3
	RIESGO BAJO
	NO
	Entidad
	A partir del inicio del proceso de convocatoria
	Aceptación de la oferta
	Inspección permanente
	Por proceso
	No se materializó el riesgo, ya que se cumplió con los requisitos habilitantes por parte de los proponentes

	2
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente
	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	Contratista
	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Entidad
	A Partir de la aceptación de la oferta
	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II
	Seguimiento 
permanente
	Durante el trámite de legalización del contrato
	No se materializó el riesgo. El contrato fue firmado en el Secop II oportunamente por parte del proponente

	3
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato
	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	Contratista
	Seguimiento de las obligaciones del contratista
Requerimientos al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma.
Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
Imposición de Multas
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	Entidad 
	A partir de la firma del contrato
	Con la legalización del contrato
	Seguimiento 
permanente
	Durante el trámite de legalización del contrato
	Se anexó la póliza de Cumplimiento No. No. CRC-100033152 con vigencia de 07/05/2026 hasta 31/12/2029

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato
	Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente
	3
	5
	8
	RIESGO EXTREMO
	Contratista
	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	Entidad
	A partir de la suscripción de la modificación del contrato
	A la entrega de la modificación de la póliza
	Seguimiento 
permanente
	Durante el trámite de modificación del contrato
	No se ha presentado modificación en el contrato

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado
	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Transferencia del riesgo
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor / Contratista
	A partir del inicio del contrato
	Requerimiento al contratista
	Inspección permanente
	Permanente
	Durante el mes de agosto de 2026 no se reportó por parte del contratista ausencia de personal contratado que ponga en riesgo la ejecución del contrato

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Inexperiencia del personal
	Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor / Contratista
	A partir del inicio del contrato
	Finalización del Contrato
	Supervisión
permanente
	Durante la ejecución del contrato
	Durante el mes de agosto de 2026 el servicio ha sido prestado por personal idóneo

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato
	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	Contratista

	A partir del inicio del contrato
	Finalización del Contrato
	Supervisión

permanente
	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos
	No se ha presentado incumplimiento del contrato por indisponibilidad de insumos

	8
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento del contrato 
	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	Contratista
	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Supervisor
	A partir del inicio del contrato 
	Finalización del Contrato
	Supervisión
 
permanente
	Permanente
	Durante el mes de agosto de 2026 el contrato fue ejecutado sin traumatismo

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales
	Retraso en la ejecución del contrato.
Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción d la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas
Verificación pagos.
Requerimientos de cumplimiento al contratista.
Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Supervisor / Contratista
	A partir del inicio del contrato
	Finalización del Contrato
	Supervisión
permanente
	Al inicio del contrato y durante la ejecución, cuando se requieran las certificaciones de pago
	El contratista aportó el certificado de Asopagos, donde consta el pago de aporte parafiscales correspondiente al mes de agosto de 2026, Planilla No. 6031562619

	10
	General
	Interno
	Ejecución
	Ambiental
	No entrega, por parte del contratista, de la documentación relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación
	Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	Supervisor
	A partir del inicio del contrato
	Finalización del Contrato
	Supervisión
permanente
	Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales
	El contratista aportó el certificado de fecha 31 de agosto de 2026 expedido por la Empresa Aseo y Salud, donde consta el tratamiento de los residuos, en el mes de agosto de 2026

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Reglamentario
	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos 
	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista / Entidad
	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato.
Las partes deberán asumir el riesgo.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Entidad y Contratista
	A partir del inicio del contrato
	Finalización del Contrato
	Verificación permanente de cambios tributarios
	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
	No se ha presentado variación en la legislación, por lo tanto, no se ha materializado el riesgo

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Social o Político
	Situación de orden público que afecten el trasporte de los elementos (paros, huelgas, otros)
	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	Contratista / Entidad
	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	Entidad y Contratista
	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo 
	AI momento en que se adopten medidas administrativas 
orientadas a subsanar la ocurrencia del evento
	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda.
	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
	No se ha presentado situación de orden público que haya afectado la ejecución del contrato, no se ha materializado el riesgo

	13
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando.
	Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	Contratista
	Verificación permanente por parte de los Supervisores, del cumplimiento de la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor / Contratista
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Aprobación de la Póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente
	Permanente
	Durante el mes de agosto de 2026, no se atendió ningún servidor debido a accidentes laborales y enfermedad profesional

	14
	General
	Externo
	Selección
	Social o político
	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	Oferente
	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad
	Etapa de respuesta de observaciones
	Adjudicación del contrato
	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación.
	Según se requiera
	No se materializó el riesgo, ya que el contratista seleccionado es idóneo para la ejecución del contrato

	19
	General 
	Interno 
	Planeación 
	Operacional 
	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar
	No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto
	2
	5
	7
	RIESGO ALTO
	Entidad
	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato. 
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad
	Planeación del proceso
	Apertura del proceso
	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).
	Según se requiera
	No se materializó el riesgo, ya que no se presentaron solicitudes de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto contractual




