## Riesgos
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de documentación técnica suficiente por parte de las Sedes I+D+i de la FAC | Objeciones de fondo de la SIC/OMPI que conllevan a un retraso, objeción o rechazo de la solicitud de PI. | 4 | 4 | 8 | Alta | FAC | Requerir documentación técnica previa y espacios de reuniones para la articulación del CDT y sus Sedes I+D+i | 2 | 2 | 4 | Baja | Sí | FAC | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de actas y validación documental. | Mensual
2 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia de Propiedad Intelectual | Necesidad de ajuste en los procedimientos contractuales, generando sobrecostos. | 2 | 5 | 7 | Media | Contratista | Contratista: Vigilancia de la normativa actualizada y aplicable. | 2 | 4 | 6 | Media | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de normatividad y reporte de ajustes. | Mensual
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de términos para renovación o mantenimiento de PI | Extinción de la protección de la PI por caducidad legal. | 3 | 5 | 8 | Alta | Contratista | Generar alertar de vencimientos | 1 | 2 | 3 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de vencimientos previstos. | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada formulación de conceptos técnicos de patentabilidad | Falta de cumplimiento de requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo) o protección débil. | 2 | 4 | 6 | Media | Contratista | Contratista: Revisión interna por experto en PI. | 1 | 2 | 3 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de conceptos técnicos de PI. | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en plataformas tecnológicas para la vigilancia tecnológica (incluye SIC o OMPI) | Imposibilidad de elaborar la documentación en el plazo previsto. | 3 | 3 | 6 | Media | Contratista | Evaluar otras plataformas alternativas, con margen de tiempo. | 2 | 3 | 5 | Media | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a anuncios oficiales y registro de novedades. | Mensual
6 | General | Interno | Planeación | Financiero | Insuficiencia presupuestal para tasas oficiales de PI | Suspensión o cancelación del trámite de protección de la PI por falta de pago de tasas oficiales. | 2 | 5 | 7 | Media | FAC | Prever y ajustar ampliación de presupuesto. | 1 | 2 | 3 | Baja | Sí | FAC | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de ejecución presupuestal y proyección de tasas. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Divulgación no autorizada de información confidencial | Pérdida de la novedad, imposibilitando la protección mediante patente u otra figura que exija confidencialidad. | 2 | 5 | 7 | Media | FAC | FAC: Formatos con cláusula de confidencialidad | 1 | 3 | 4 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de las actas y documentos con firmas completas. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución. No se cumple el cronograma o plazos establecidos del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Gerente del proyecto | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
10 | Específico | Externo | Ejecucion | Económico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de perfeccionamiento para iniciar la ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de perfeccionamiento para iniciar la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | En los requisitos de perfeccionamiento de ejecución del contrato
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Incumplimiento del contratista con las especificaciones técnicas del contrato | incumplimiento técnico del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento continuo de la ficha técnica del contrato | 4 | 4 | 8 | alto | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Según la ficha técnica del contrato | Durante la ejecución del contrato
12 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.