## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo (8 semanas) — Cierre Módulo Tablero de Control, Validación Módulo Migrado e Implementación de Reportes
Celdas en azul son editables: fecha de inicio del proyecto, % Avance y Estado de cada actividad. Las fechas se calculan SOLO con días hábiles para Colombia (excluye sábados, domingos y festivos oficiales 2026-2027, hoja "Festivos Colombia"). Cada "semana" (S1-S8) equivale a 5 días hábiles.
Fecha de inicio del proyecto:
ID | Módulo / Bloque | Actividad | Responsable (rol) | Sem. Ini. | Sem. Fin | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dur. (sem) | % Avance | Estado | Notas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Inicio sem. hábil ->
1 | Módulo ER+ - Tablero de Control | Revisar diferencias entre los cálculos actuales del tablero de control/reportes y el análisis manual | Ing. Oscar Rodriguez / Oscar Niño | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Módulo ER+ - Tablero de Control | Corregir y ajustar fórmulas y lógica de cálculo del tablero y los reportes | Ing. Oscar Rodriguez | 1 | 2 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Módulo ER+ - Tablero de Control | Validar coincidencia total con el análisis manual y dar cierre formal al módulo | Oscar Niño | 2 | 2 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Módulo RF - Migración de Datos | Verificar integridad y consistencia de los datos migrados | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 3 | 3 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Módulo RF - Migración de Datos | Validar los procesos de cálculo del módulo migrado | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 3 | 3 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Módulo RF - Migración de Datos | Emitir visto bueno formal de la información migrada | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 3 | 3 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Módulo RF - Pruebas Generales | Diseñar casos de prueba de las funcionalidades de la herramienta | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 4 | 4 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Módulo RF - Pruebas Generales | Ejecutar pruebas funcionales y comparar contra la simulación manual | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 4 | 5 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Módulo RF - Pruebas Generales | Validar consistencia de procesos y datos con base en resultados de pruebas | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 5 | 5 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Módulo RF - Pruebas Generales | Realizar despliegue a producción con acompañamiento en proceso de migración de movimientos pendientes. | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 6 | 7 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | Módulo RF - Pruebas Generales | Realizar pruebas de generación de códigos OTP para firma digital de movimientos en ambiente productivo. | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 6 | 7 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | Módulo RF - Informes y Reportes | Levantamiento de requerimientos de informes/reportes (en paralelo con pruebas) | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 5 | 5 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Módulo RF - Informes y Reportes | Construcción y validación de la matriz de requerimientos de informes/reportes | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 5 | 6 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Módulo RF - Informes y Reportes | Desarrollo de los informes/reportes según la matriz de requerimientos | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático | 6 | 7 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | Módulo RF - Informes y Reportes | Pruebas funcionales y de datos de los informes/reportes | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 7 | 7 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Módulo RF - Informes y Reportes | Ajustes y correcciones posteriores a pruebas | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático | 7 | 8 |  |  | 2 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | Módulo RF - Informes y Reportes | Implementación de los informes/reportes en ambiente productivo | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático | 8 | 8 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | Módulo RF - Informes y Reportes | Validación post-implementación y cierre del entregable | Ing. Oscar Rodriguez / GIT de Apoyo Informático / GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 8 | 8 |  |  | 1 | 0% | No iniciado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Formulas:
Fecha Inicio = IF(C3="","",WORKDAY(C3-1,([Sem. Ini.]-1)*5+1,'Festivos Colombia'!$A5:A42))
Fecha Fin = IF(C3="","",WORKDAY(C3-1,[Sem. Fin]*5,'Festivos Colombia'!$A5:A42))

## Resumen
Resumen del Plan de Trabajo (8 semanas)
Total actividades | Completadas | En curso | No iniciadas
18 | 0 | 0 | 18
Avance general (ponderado por duración) |  | 0%
Avance por Módulo / Bloque
Módulo / Bloque | Actividades | Completadas | Avance (ponderado) | Fecha Inicio | Fecha Fin
Módulo ER+ - Tablero de Control | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Módulo RF - Migración de Datos | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Módulo RF - Pruebas Generales | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
Módulo RF - Informes y Reportes | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = MINIFS('Plan de Trabajo'!$G7:G24,'Plan de Trabajo'!$B7:B24,[Total actividades])
Fecha Fin = MAXIFS('Plan de Trabajo'!$H7:H24,'Plan de Trabajo'!$B7:B24,[Total actividades])

## Festivos Colombia
Festivos oficiales de Colombia (2026-2027)
Fuente de referencia: calendario oficial con Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani). Esta lista alimenta las fórmulas DIA.LAB / WORKDAY del plan para calcular solo días hábiles.
Fecha | Festivo
2026-01-01 | Año Nuevo
2026-01-12 | Día de los Reyes Magos
2026-03-23 | Día de San José
2026-04-02 | Jueves Santo
2026-04-03 | Viernes Santo
2026-05-01 | Día del Trabajo
2026-05-18 | Día de la Ascensión
2026-06-08 | Corpus Christi
2026-06-15 | Sagrado Corazón de Jesús
2026-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-07-13 | Virgen de Chiquinquirá
2026-07-20 | Día de la Independencia
2026-08-07 | Batalla de Boyacá
2026-08-17 | Asunción de la Virgen
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Día de Todos los Santos
2026-11-16 | Independencia de Cartagena
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad
2027-01-01 | Año Nuevo
2027-01-11 | Día de los Reyes Magos
2027-03-22 | Día de San José
2027-03-25 | Jueves Santo
2027-03-26 | Viernes Santo
2027-05-01 | Día del Trabajo
2027-05-10 | Día de la Ascensión
2027-05-31 | Corpus Christi
2027-06-07 | Sagrado Corazón de Jesús
2027-07-05 | San Pedro y San Pablo
2027-07-12 | Virgen de Chiquinquirá
2027-07-20 | Día de la Independencia
2027-08-07 | Batalla de Boyacá
2027-08-16 | Asunción de la Virgen
2027-10-18 | Día de la Raza
2027-11-01 | Día de Todos los Santos
2027-11-15 | Independencia de Cartagena
2027-12-08 | Inmaculada Concepción
2027-12-25 | Navidad