## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo operativo | Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
2 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo operativo | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Construcción de estudios previos y pliegos de condiciones claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
3 | Especifico | Interno-Externo | Precontractual | Riesgo operativo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, acta de inicio que afectan la ejecución contractual. | No oportunidad en la contratación | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al cronograma, requerimientos continuos al adjudicatario. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Suscripción acta de inicio | Mediante requerimientos continuos al adjudicatario de conformidad con el cronograma del proceso | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
4 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Legal | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista- Entidad | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
5 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo operativo | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que al ser adjudicados representen un posible desequilibrio económico del contrato o que hagan imposible la ejecución del mismo por la realidad del mercado. | Posible incumplimiento contractual, afectación a la ejecución adecuada del contrato, riesgo de terminación anticipada y detrimento en la calidad del servicio | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Establecer mecanismos de verificación de precios anormalmente bajos conforme a la normativa vigente. Solicitar aclaraciones al oferente sobre la estructura de costos. Rechazar ofertas cuando no se justifique la viabilidad económica | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Verificación por parte del comité evaluador mediante análisis financiero de las ofertas. | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
6 | Especifico | Interno | Precontractual | Riesgo de corrupción | Posible direccionamiento del proceso contractual mediante la elaboración de especificaciones técnicas, requisitos habilitantes o factores de evaluación que favorezcan indebidamente a un proponente determinado; así como la aprobación de mayores cantidades de obra, modificaciones contractuales, actas de avance o recibo de obras sin el cumplimiento efectivo de las condiciones técnicas y contractuales, en beneficio particular del contratista | Vulneración de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad; limitación de la pluralidad de oferentes; posibles sobrecostos, detrimento patrimonial, deficiencias en la calidad de la obra, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, y afectación en la prestación del servicio de administración de justicia | 2 | 5 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar estudios previos, estudios de mercado y diseños conforme a la necesidad real de la entidad. Elaborar especificaciones técnicas objetivas, sin referencias a marcas, proveedores o condiciones restrictivas injustificadas. Verificar la proporcionalidad de los requisitos habilitantes y factores de evaluación. Mantener la segregación de funciones entre estructuración, evaluación, supervisión e interventoría. Documentar y justificar técnicamente cualquier modificación contractual, adición, prórroga o mayor cantidad de obra. Realizar seguimiento permanente por parte de la supervisión e interventoría, dejando evidencia documental de las verificaciones efectuadas. Aplicar controles de revisión por parte del Comité Estructurador y Evaluador y de los ordenadores del gasto. | 1 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad- Comité Estructurador y Evaluador | Durante la etapa de planeación y precontractual, y cada vez que se modifiquen los documentos del proceso. | Suscripción | Verificación por parte del Comité Estructurador y Evaluador | Durante el perfeccionamiento del contrato
7 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operacional | Demora del contratista y/o falta de interés del contratista en la legalización del contrato. | Incumplimiento del ofrecimiento del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Grupo de Contratación | Después de expedido el acto de adjudicación | Suscripción del acta de inicio. | Se verifica mediante el grupo de contratación, a través de correo electrónico y/o correo certificado | Durante el perfeccionamiento del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial y cualquier evento que modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas y la ejecución del contrato. |  | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista-Entidad | La Dirección Seccional Administración Judicial de Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista-Entidad |  |  | Revisión por parte de la interventoría | Durante la ejecución del contrato
[6 empty] | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | [5 empty] | Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | [6 empty] | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato |  | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, hasta la liquidacion del contrato | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista |  | Hasta la liquidación del contrato | Revisión por parte de la interventoría | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
[6 empty] | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | [12 empty] | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio. |  | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista |  | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra | Fecha de Expiración de Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra | Revisión por parte de la interventoría | hasta el vencimiento de la garantía
[6 empty] | Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los insumos, deterioro de la obra, insatisfactorio control del personal contratado. | [5 empty] | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una póliza de Solicitar garantía de estabilidad y calidad de obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término de cinco (5) años. contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra
Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio
Retrasos en el tiempo de entrega del servicio
Incumplimiento en la entrega de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El no pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados | Afectación de la ejecución contrato exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más |  | Durante la ejecución del contrato, y hasta el vencimiento de las garantías
Revisión por parte de la interventoría.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Responsabilidad civil y extracontractual | Afectación de la ejecución del contrato exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de responsabilidad civil extracontractual por valor de (200 SMMLV) al | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato | Revisión por parte de la interventoría | Durante la ejecución del contrato, y hasta y hasta el vencimiento de las garantías
Momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el periodo de ejecución del contrato
Daño en algún elemento de los inmuebles a intervenir, o perjuicio a alguna persona el cual sea imputable al contratista.
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional |  | Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más. | 2 | 2 | 2 | Medio | NO | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de Ejecución de contrato y un (1) año más | Revisión por parte de la interventoría | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe
[5 empty] | la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato | Daños en elementos y/o materiales y/o equipos suministrados e instalados, cuyo daño sea imputable al contratista por mala calidad y/o defecto de los mismos
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país | Suspensión y/o retrasos en la obra | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Revisión por parte del funcionario designado por la entidad. | Durante la ejecución del contrato
Demoras en la prestación del servicio.
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista-Entidad | Intervenciones coordinadas con | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
las autoridades locales
16 | Especifico | Externo | Liquidación | Riesgo Legal-Operativo | No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Exigir la ampliación de pólizas del contrato durante la etapa de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Evaluación constante de pólizas que amparan el contrato | Liquidación del contrato.
17 | Especifico | Externo | Liquidación | Riesgo operativo | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor | Liquidación del contrato.