## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETO |  |  |  |  | .922110-0225 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE LAS SEDES ADSCRITAS AL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | planeación | operacional | Inobservacia de los requisitos que debe tener el contrante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | 2 | 4 | 7 | Alto | SENA | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Coordinadores que requieren el servicio | Planeación | Suscripción del contrato | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coorinadores. | En la planeación del proceso
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | SENA | Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | Sucripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista o a la Entidad por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista - SENA | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | SENA y Contratista | Ejecucion | Liquidacion | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | Bajo | Entidad contratante | Evitar el riesgo | 2 | Menor | 2 | Bajo | Si | SENA | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de condiciones técnicas | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Menor | 2 | Bajo | Contratistas | Transferir el riesgo | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | Si | SENA | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2 | 3 | 5 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 2 | 3 | 5 | Medio | No | SENA | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista/Supervisor | Ejecución | Liquidación | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor | Durante la ejecución
10 | Especifico | Interno/ Externo | Ejecución | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista/SENA | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | Liquidación | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Posible pérdida económica para el contratista y desinfor mación para la entidad. | 2 | 3 | 5 | alta | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención a traves del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | La fecha de inicio del contrato | Fecha de entrega del contrat o | Verificación permanente por el supervisor | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las parte | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | ejecucion | liquidacion | Permanente consulta y actualizacion normativa | permanente
13 | General | Externo | Contratación | Riesgos tecnológicos | Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | SENA | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
14 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Desabastecimiento de productos | Que no se pueda prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones tecnicas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Adquisicion de los bienes a emplear con tiempo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SENA | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
15 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Falta de calidad en el servicio prestado | Ejecucion errada del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Aplicación de protocolos para la prestacion de servicios de apoyo logistico | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SENA | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
Note on B4: ====== ID#AAABaUYflcc Natalia Roman Duque (2024-12-27 11:58:33) General (afecta todos los procesos de ctacion de la SDM) Especifico (propio de este proceso)
Note on C4: ====== ID#AAABaUYflco Natalia Roman Duque (2024-12-27 11:58:33) Interno (operación, capacidad o situacion de la SDM) Externo (sector objeto del proceso, ej economicos, elecciones, monopolios)
Note on D4: ====== ID#AAABaUYflck Natalia Roman Duque (2024-12-27 11:58:33) Planeacion (estudios y prepliegos) selección (entre apertura y adjudicacion) contratacion (suscrito) ejecucion (ejecucion y liquidacion)
Note on E4: ====== ID#AAABaUYflcg Natalia Roman Duque (2024-12-27 11:58:33) CONPES 3714 DE 2011