## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL BUENO USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.
Partícipes del Proceso de Contratación: Formuladores, líder de los proyectos de seguridad,
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Proponentes presupuestos participativos, veedurías ciudadanas, vendedores informales, ciudadanía en general, población escolar, jóvenes, líderes comunitarios.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El servicio se prestará en la Localidad de Los Mártires
Entorno socio ambiental: Factores como la estigmatización de poblaciones vulnerables, la alta rotación de funcionarios y las tensiones en torno al uso del espacio público pueden afectar la sostenibilidad de las estrategias pedagógicas, restaurativas y participativas propuestas. Aunque existen políticas públicas vigentes en el Distrito (cultura ciudadana, juventud, discapacidad y participación), su efectividad depende de la voluntad política, la priorización institucional y la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad de proyectos orientados a fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en territorios como Los Mártires.
Condiciones políticas: La normativa en materia de convivencia, justicia comunitaria y cultura de paz en Colombia ha tenido avances importantes, como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) y políticas distritales enfocadas en participación ciudadana y resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos asociados a la baja apropiación normativa, la limitada articulación interinstitucional y la falta de continuidad en los procesos comunitarios debido a cambios políticos y administrativos en el nivel distrital y local.
Factores ambientales. La Alcaldía Local de los Martires, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública.
Condiciones políticas: La normativa en materia de convivencia, justicia comunitaria y cultura de paz en Colombia ha tenido avances importantes, como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) y políticas distritales enfocadas en participación ciudadana y resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos asociados a la baja apropiación normativa, la limitada articulación interinstitucional y la falta de continuidad en los procesos comunitarios debido a cambios políticos y administrativos en el nivel distrital y local.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Se escogió mediante la modalidad de selección denominada: Selección Abreviada de Menor Cuantía, contemplada por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1083 de 2015. • Constitución Política de 1991 • Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” • Ley 388 de 1997. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1150 de 2017. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. • Ley 2084 del 3 de marzo de 2021 • Decreto 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto- ley 1567 de 1998. • Ley 1474 de 2011 • Ley 1616 de 2013 • LEY 1618 de 2013 • Ley 1751 de 2015 • Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. • Decreto 780 de 2016 • Decreto 2104 de 2023. • Plan de Desarrollo de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras Públicas para la localidad de los Mártires 2025-2028 “LOS MARTIRES CAMINA SEGURA”. • Documentos Conpes 4043 POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADO • POLÍTICA PÚBLICA DISCAPACIDAD PARA BOGOTÀ DISTRITO CAPITAL 2023-2034”
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. En el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires se ha evidenciado que los proyectos orientados a fortalecer la convivencia ciudadana, la cultura de paz y la seguridad territorial presentan retos significativos debido a la diversidad poblacional del territorio y a la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas y comunitarias a contextos urbanos complejos. La experiencia propia y la de otras entidades distritales en procesos similares ha mostrado que temas como la conflictividad escolar, la apropiación del Código de Convivencia, la justicia local y la participación ciudadana requieren metodologías flexibles, enfoque diferencial y presencia territorial constante. Una de las principales dificultades identificadas en contrataciones anteriores ha sido la falta de continuidad de los procesos y la limitada socialización con las comunidades beneficiarias, por lo que se destaca la importancia de contar con operadores con equipos técnicos idóneos, experiencia comprobada en trabajo comunitario y capacidad de generar impactos reales más allá del cumplimiento de metas contractuales

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL BUENO USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | 1. Exclusion de actores valiosos o sesgo en el proceso. 2. Sesgo hacia grandes organizaciones 3. Conflictos legales o impugnaciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | 1. Adquisición de bienes o servicios que no cumplen las necesidades. 2. Problemas en la ejecución y cumplimiento de metas del plan de desarrollo local. 3. Incumplimiento del contrato por entregas deficientes o abandono del proyecto. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | 1. Problemas en la ejecución debido a que no se satisface con la necesidad de los ciudadanos. 2. Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con las necesidades. 3. Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo local. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | 1. El proceso se puede declarar desierto. 2. Proponentes que no cumplan con todos los requisitos. 3. Incumplimiento del contrato por entregas deficientes o abandono del proyecto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | 1. Riesgo de adjudicacion a oferentes no idoneos 2. Perdida de confianza y credibilidad en la administracion. 3. Incumplimiento del contrato, por retrasos, entregas deficientes, o abandono del proyecto. 4. Conflictos legales o impugnaciones | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | 1. Afectacion de la competencia, se elimina la libre concurrencia y se limita la condicion de obtener mejores condiciones en precio. 2. Sobreprecios y perjuicio economico, debido a que esta colusion puede derivar en precios artificialmente altos, afectando el uuso eficiente de los recursos publicos. 3. Posible nulidad del proceso, la selección puede ser anulada , lo que genera retrasos en la ejecucion del proyecto y perdida de tiempo y recursos. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | 1. Desequilibrio económico del contrato 2. Incumplimiento del contrato por falta de capacidad administrativa y operativa del contratista para ejecutar los servicios requeridos y adquirir los bienes solicitados. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | 1. Riesgo de incumplimiento contractual 2. sanciones administrattivas y economicas , como multas o inhabilitacion para el contratista para proximos procesos de selección. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | 1. Falta de claridad de los documentos definitivos del contrato. 2. Conflictos administrativos, jurídicos o disciplinarios. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. Reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del operador. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | 1. Retraso en la ejecución de actividades contempladas en el contrato 2. Sanciones economicas o penalizaciones por incumplir los terminos del contrato 3. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | 1. Suspensión temporal de actividades. 2. Incumplimiento de cronogramas. 3. Modificaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia 3. Modificaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL BUENO USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documental del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Establecer especificaciones técnicas detalladas de los elementos acordes a lo requerido para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de la ciudadanía, las metas establecidas en el plan de desarrollo local, los lineamientos del sector y los procesos anteriores del FDLM. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Establecer la necesidad de inversión de acuerdo a los criterios de elegibildiad y viabilidad definidos por el sector, las metas del plan de desarrollo local y las mesas de participación de la ciudadanía de la localidad de Los Mártires. De igual forma, verificar los criterios para los procesos de contratación pública, así como las guías y manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Establecer el sector identificando claramente los elementos y servicios que se van a ofrecer de acuerdo a a necesidad de la ciudadanía, las metas establecidas en el plan de desarrollo local, los lineamientos del sector y los procesos anteriores del FDLM. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Establecer criterios claros (tecnicos, economicos y legales) desde la formulaciion , evaluar la capacidad de los oferentes y la experiencia de los mismos; verificar capacidad financiera y realizar un comité de evaluacion o revision desde planeacion y contratacion a este punto especifico. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Establecer puntos de revisión a las evaluaciones efectuadas por parte de planeación y contratación | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Establercer criterios de formulación y evaluacion claros y objetivos. Hacer la publicidad adecuada para que los interesaddos tengan la oportunidad de participar. Monitorear el procesp para detectar cualquier indicion de cofabulacion. Analisis de las propuestas para evitar cualquier indicio de colucion. Obligatoriedad de declaraciones juramentadas de independencia; clausulas contractuales contra practicas restrictivas de la competencia. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revision documental y de antecendetes, analisis de los oferentes y analisis del estudio de mercado. | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Evaluar la propuesta económica de los proponentes e implementar la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión de las propuestas económicas de los proponentes. | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Establecer plazo claro para la constitucion de la garantia, realizar seguimiento y verificar la aceptacion. Asimismo, revisar que la garantia cumpla con los requisitos de los estudios previos, y la debida documentacion antes de ser aprobada. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión y contratación a la constitución de garantías del contrato. | SEMANAL ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Efectuar verificaciones a los documentos cargados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. Coordinar las areas involucradas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Monitoreo constante de los documentos publicados en la plataforma | SEMANAL. ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Establecer cláusulas contractuales que preveean ajustes por variación de los precios del mercado. Definir en la propuesta económica los valores reales del mercado. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Monitoreo constante de los precios del mercado y revisión periodica de las cláusulas | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Realizar monitoreo permanente a los subcontratistas y proveedores para evitar retrasos en la entrega de bienes y prestación de servicios. Constitución de garantías necesarias para asegurar la ejecución de actividades del contrato. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Monitoreo permanente de la ejecución de actividades que puedan verse afectadas por la situación climática y condiciones naturales, de tal manera que se puedan planificar en lugares y periodos de mayor estabilidad o condiciones favorables. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Realizar seguimiento a las activdades que requieren permisos con autoridades distritales para hacer la solicitudes con antelación y en los plazos establecidos por estas entidades. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL BUENO USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Exclusion de actores valiosos o sesgo en el proceso. 2. Sesgo hacia grandes organizaciones 3. Conflictos legales o impugnaciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documental del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | 1. Adquisición de bienes o servicios que no cumplen las necesidades. 2. Problemas en la ejecución y cumplimiento de metas del plan de desarrollo local. 3. Incumplimiento del contrato por entregas deficientes o abandono del proyecto. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Establecer especificaciones técnicas detalladas de los elementos acordes a lo requerido para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de la ciudadanía, las metas establecidas en el plan de desarrollo local, los lineamientos del sector y los procesos anteriores del FDLM. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
3 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | 1. Problemas en la ejecución debido a que no se satisface con la necesidad de los ciudadanos. 2. Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con las necesidades. 3. Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo local. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Establecer la necesidad de inversión de acuerdo a los criterios de elegibildiad y viabilidad definidos por el sector, las metas del plan de desarrollo local y las mesas de participación de la ciudadanía de la localidad de Los Mártires. De igual forma, verificar los criterios para los procesos de contratación pública, así como las guías y manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | 1. El proceso se puede declarar desierto. 2. Proponentes que no cumplan con todos los requisitos. 3. Incumplimiento del contrato por entregas deficientes o abandono del proyecto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Establecer el sector identificando claramente los elementos y servicios que se van a ofrecer de acuerdo a a necesidad de la ciudadanía, las metas establecidas en el plan de desarrollo local, los lineamientos del sector y los procesos anteriores del FDLM. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | CONSTANTE. ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN.
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | 1. Riesgo de adjudicacion a oferentes no idoneos 2. Perdida de confianza y credibilidad en la administracion. 3. Incumplimiento del contrato, por retrasos, entregas deficientes, o abandono del proyecto. 4. Conflictos legales o impugnaciones | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Establecer criterios claros (tecnicos, economicos y legales) desde la formulaciion , evaluar la capacidad de los oferentes y la experiencia de los mismos; verificar capacidad financiera y realizar un comité de evaluacion o revision desde planeacion y contratacion a este punto especifico. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Establecer puntos de revisión a las evaluaciones efectuadas por parte de planeación y contratación | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
6 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | 1. Afectacion de la competencia, se elimina la libre concurrencia y se limita la condicion de obtener mejores condiciones en precio. 2. Sobreprecios y perjuicio economico, debido a que esta colusion puede derivar en precios artificialmente altos, afectando el uuso eficiente de los recursos publicos. 3. Posible nulidad del proceso, la selección puede ser anulada , lo que genera retrasos en la ejecucion del proyecto y perdida de tiempo y recursos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establercer criterios de formulación y evaluacion claros y objetivos. Hacer la publicidad adecuada para que los interesaddos tengan la oportunidad de participar. Monitorear el procesp para detectar cualquier indicion de cofabulacion. Analisis de las propuestas para evitar cualquier indicio de colucion. Obligatoriedad de declaraciones juramentadas de independencia; clausulas contractuales contra practicas restrictivas de la competencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLM | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revision documental y de antecendetes, analisis de los oferentes y analisis del estudio de mercado. | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | 1. Desequilibrio económico del contrato 2. Incumplimiento del contrato por falta de capacidad administrativa y operativa del contratista para ejecutar los servicios requeridos y adquirir los bienes solicitados. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Evaluar la propuesta económica de los proponentes e implementar la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Revisión de las propuestas económicas de los proponentes. | CONSTANTE. ETAPA DE SELECCIÓN
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | 1. Riesgo de incumplimiento contractual 2. sanciones administrattivas y economicas , como multas o inhabilitacion para el contratista para proximos procesos de selección. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establecer plazo claro para la constitucion de la garantia, realizar seguimiento y verificar la aceptacion. Asimismo, revisar que la garantia cumpla con los requisitos de los estudios previos, y la debida documentacion antes de ser aprobada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión y contratación a la constitución de garantías del contrato. | SEMANAL ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
9 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 1. Falta de claridad de los documentos definitivos del contrato. 2. Conflictos administrativos, jurídicos o disciplinarios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Efectuar verificaciones a los documentos cargados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. Coordinar las areas involucradas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Monitoreo constante de los documentos publicados en la plataforma | SEMANAL. ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
10 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. Reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del operador. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Establecer cláusulas contractuales que preveean ajustes por variación de los precios del mercado. Definir en la propuesta económica los valores reales del mercado. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Monitoreo constante de los precios del mercado y revisión periodica de las cláusulas | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
11 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Retraso en la ejecución de actividades contempladas en el contrato 2. Sanciones economicas o penalizaciones por incumplir los terminos del contrato 3. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar monitoreo permanente a los subcontratistas y proveedores para evitar retrasos en la entrega de bienes y prestación de servicios. Constitución de garantías necesarias para asegurar la ejecución de actividades del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
12 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Suspensión temporal de actividades. 2. Incumplimiento de cronogramas. 3. Modificaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Monitoreo permanente de la ejecución de actividades que puedan verse afectadas por la situación climática y condiciones naturales, de tal manera que se puedan planificar en lugares y periodos de mayor estabilidad o condiciones favorables. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
13 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia 3. Modificaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento a las activdades que requieren permisos con autoridades distritales para hacer la solicitudes con antelación y en los plazos establecidos por estas entidades. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLM Y CONTRATISTA | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Seguimiento por parte del comité técnico a las actividades establecidas en el contrato. | QUINCENAL. ETAPA DE EJECUCIÓN.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG