## POI-FCO 2024
Línea | Ecosistema | Descripción Componente | Actividad | Responsable | % Importancia | Meta | Unidad | Entregable | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | TOTAL |  |  |  | % Ejecución por componente | Porcentaje de ejecución por línea
[9 empty] | P | E | %C | Observaciones | P | E | %C | Observaciones | P | E | %C | Observaciones | P | E | %C | Observaciones | P | E | %C | Observaciones | Meta | E | Cumplimiento | % Ejecución
LÍNEA 1.CERROS TUTELARES, ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERES ESTRATÉGICO | Cerros Nutibara, Volador, Asomadera, Tres Cruces, Picacho, Pan de Azúcar – Jardín Circunvalar y Loma Hermosa | Presencia institucional | Atención y orientación en cada uno de los cerros. | Técnicos de apoyo | 1.5% | 5 | Meses | Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Verificación de cartera | Técnicos de apoyo | 1.5% | 5 | Meses | Informe | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Recorridos de seguimiento en las rutas previamente establecidas una vez por semana por ruta | Técnicos de apoyo | 1.5% | 410 | Recorridos | Registro fotográfico | 82 |  | 0% |  | 82 |  | 0% |  | 82 |  | 0% |  | 82 |  | 0% |  | 82 |  | 0% |  | 410 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Reporte de incidentes que ocurren en los diferentes cerros que afectan el estado de la infraestructura y zonas verdes | Técnicos de apoyo | 1.5% | 5 | Reporte mensual | Reporte | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Levantar protocolo y/ o procedimiento para la atención de invasiones | Técnicos de apoyo / SIG | 1.5% | 1 | Informe | Informe | [16 empty] | 1 |  | 0% |  | 1 | 0
|  |  | Asistir a reuniones y actividades conjuntas | Técnico de apoyo/ Profesional Social Especializado | 1.5% | 5 | Reporte mensual | Reporte | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Acompañar el direccionamiento estratégico del Comité de Gestión y Sostenibilidad de los Cerros Tutelares | Coordinador/ Técnico de apoyo | 1.5% | 5 | Comité | Acta | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  | Análisis de como las actividades ejecutadas dan cumplimiento a los planes de manejo | Técnicos de apoyo | 1.5% | 1 | Informe | Informe |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | Operativo | Estructuras de piso | Tecnólogo en construcción | 1.5% | 29690 | m² | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 4241.4 |  | 0% |  | 8482.8 |  | 0% |  | 8482.8 |  | 0% |  | 8482.8 |  | 0% |  | 29689.8 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Cárcamos, cunetas y canales | Tecnólogo en construcción | 1.5% | 7726 | ml | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1103.7 |  | 0% |  | 2207.4 |  | 0% |  | 2207.4 |  | 0% |  | 2207.4 |  | 0% |  | 7725.9 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Sumideros y cajas de registro | Tecnólogo en construcción | 1.5% | 230 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 32.8 |  | 0% |  | 65.6 |  | 0% |  | 65.6 |  | 0% |  | 65.6 |  | 0% |  | 229.6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Mobiliario | Tecnólogo en construcción | 1.5% | 826 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 117.95 |  | 0% |  | 235.9 |  | 0% |  | 235.9 |  | 0% |  | 235.9 |  | 0% |  | 825.65 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Estructuras cubiertas | Tecnólogo en construcción | 1.5% | 20 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 6 |  | 0% |  | 6 |  | 0% |  | 6 |  | 0% |  | 20 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Pozo Séptico semestral | Tecnólogo en construcción | 1% | 1 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Pozo Séptico Seguimiento funcionamiento | Tecnólogo en construcción | 1% | 7 | un/mes | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Panel Solar seguimiento mensual | Tecnólogo en construcción | 1% | 7 | un/mes | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 8 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Reporte semanal al seguimiento del consumo en contadores de agua y energía diario. | Técnicos de Apoyo | 1.5% | 5 | informe/mes | informe /Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  | Forestal | Intervención en zonas verdes -rocería | Profesional forestal | 2% | 111525 | m2 | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 15932.2 |  | 0% |  | 31864.4 |  | 0% |  | 31864.4 |  | 0% |  | 31864.4 |  | 0% |  | 111525.4 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Intervención en Jardines | Profesional forestal | 2% | 48369 | m2 | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 6909.8 |  | 0% |  | 13819.6 |  | 0% |  | 13819.6 |  | 0% |  | 13819.6 |  | 0% |  | 48368.6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Sostenimiento y conservación de los árboles juveniles. | Profesional forestal | 2% | 7939 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1134.2 |  | 0% |  | 2268.4 |  | 0% |  | 2268.4 |  | 0% |  | 2268.4 |  | 0% |  | 7939.4 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Manejo de taludes ( Actividad se realiza en caso de ser necesario, incluye reporte de dependencias competentes) | Profesional forestal | 2% | 4 | un | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Siembra de árboles | Profesional forestal | 2% | 4 | Informe | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Árboles en riesgo | Profesional forestal | 2% | 4 | Informe | informe /Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0%
|  | Ambiental | Implementación de los PMIRS mensual | Profesional Ambiental | 1.5% | 5 | Informe | Documento / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Atención de los requerimientos de intervenciones puntuales de aseo mensual | Profesional Ambiental | 1.5% | 5 | Informe | Documento / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Coordinación de desmonte de cambuches en los Cerros Tutelares mensual | Profesional Ambiental | 1.5% | 5 | Informe | Documento / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Seguimiento al plan integral de control de roedores e insectos rastreros y voladores mensual | Profesional Ambiental | 1.5% | 4 | Informe | Documento / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Realizar el manejo de las pacas compactadoras y/o composteras de residuos orgánicos y vegetales mensual | Profesional Ambiental | 1% | 5 | Informe | Documento / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Gestionar los permisos ambientales que se requieran en los cerros | Profesional Ambiental | 1% | 1 | Informe | Documento / Registro fotográfico | [16 empty] | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Realizar el manejo de los elementos designados para la disposición adecuada de excretas mensual | Profesional Ambiental | 1% | 5 | Informe | Documento / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
| Áreas Protegidas DMI Divisoria Valle de Aburrá – Rio Cauca y RFP Río Nare | Actividades de comanejo DMI-RFP | Recorridos DMI y RFP | Profesional social | 1% | 4 | Recorridos | Informe y registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Asistencia a mesas Interinstitucionales y articulación a ferias de servicios | Profesional social | 1% | 4 | informe | Informe y registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 |  | 0%
|  |  | Análisis del cumplimiento a los planes de manejo | Profesional social | 1% | 1 | Documento | Informe y registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Conservación del Área Protegida Regional Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel | Fortalecimiento de la gestión ambiental y Operación del Área Protegida Regional RFPR Alto de San Miguel | Recorridos pedagógicos | Coordinador y Guias ambientales | 2% | 4 | informe | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Cineforos Ambientales | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 6 | cineforo | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Talleres de plantas funcionales y/o artesano | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 6 | Taller | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Encuentémonos con San Miguel | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 6 | taller | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Talleres sobre resiliencia ambiental | Coordinador y Guias ambientales | 2% | 3 | curso | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Fortalecimiento a semillero infantil ambiental (sesiones) | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 12 | sesiones | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Fortalecimiento a semillero juvenil ambiental (sesiones) | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 12 | sesiones | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Concurso Ambiental | Coordinador y Guias ambientales | 2% | 1 | Concurso | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Curso sobre biodiversidad en el Alto de San Miguel | Coordinador y Guias ambientales | 2% | 1 | Curso | Lista de asistencia / Registro fotográfico | [8 empty] | 1 |  | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Recorridos de observación nocturnos | Coordinador / Guias ambientales / Porfesional de apoyo | 1.5% | 2 | Recorridos | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Toma ambiental | Coordinador y Guias ambientales | 1.5% | 1 | Toma | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Taller de transformación de aceite de cocina usado | Coordinador / Guias ambientales / Porfesional de apoyo | 1.5% | 4 | Taller | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Divulgación y comunicación de información ambiental | Coordinador y Guias ambientales | 2% | 18 | carteleras | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  | 18 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Gestión Interinstitucional | Coordinador | 1.5% | 1 | comité | Lista de asistencia / Registro fotográfico | [12 empty] | 1 |  | 0% | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Taller de Gobernanza Socio ambiental en el Alto de San Miguel | Coordinador / Guias ambientales / Profesional de Apoyo | 1.5% | 9 | Taller | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 9 | 0 | 0% | 0%
|  | Conservación del área protegida regional Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel | Mantenimientos Locativos mensual | Coordinador y Guardabosques | 1.5% | 5 | Mantenimiento | Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Protección del Patrimonio Natural | Coordinador y Guardabosques | 1.5% | 20 | recorridos | Registro fotográfico | 4 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  | 20 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Monitoreos nocturnos |  | 1.5% | 5 | Monitoreos | Registro fotográfico | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  | Monitoreos de biodiversidad | Coordinador y Profesional de apoyo | 2% | 50 | Monitoreos | Registro fotográfico | 10 |  | 0% |  | 10 |  | 0% |  | 10 |  | 0% |  | 10 |  | 0% |  | 10 |  | 0% |  | 50 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Informe análisis de la biodiversidad anual | Coordinador y Profesional de apoyo | 1.5% | 1 | Informe | Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Proyecto de investigación complementar líneas base de biodiversidad | Coordinador y Profesional de apoyo | 1.5% | 1 | informe | Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
LÍNEA 2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA | Cerros Tutelares | Apropiación social para la Sostenibilidad | Conexión con los Cerros | Profesional social | 1.5% | 5 | Informe | Lista de asistencia / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Sensibilización personalizada con diferentes grupos | Profesional social | 1.5% | 5 | Informe | Lista de asistencia / Registro fotográfico | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Encuentros de participacipon ambiental | Profesional social | 1.5% | 48 | Encuentros | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 16 |  | 0% |  | 16 |  | 0% |  | 8 |  | 0% |  | 48 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Giras de intercambio | Profesional social | 1.5% | 8 | Giras | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 8 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Encuentros con el Semillero “Guardianes del Cerro” | Profesional social | 1.5% | 36 | Encuentros | Lista de asistencia / Registro fotográfico | 3 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 6 |  | 0% |  | 36 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Cineforo ambiental | Profesional social | 1.5% | 8 | Cineforo | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 8 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Eco-historias | Profesional social | 1.5% | 8 | Encuentros | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 8 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Parada Ambiental | Profesional social | 1% | 42 | Encuentros | Lista de asistencia / Registro fotográfico | 3 |  | 0% |  | 12 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 9 |  | 0% |  | 42 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Recorridos Nocturnos | Profesional social | 1.5% | 7 | Recorridos | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Laboratorios Ambientales | Profesional social | 1.5% | 7 | Informe | Lista de asistencia / Registro fotográfico |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Visitas Puerta a Puerta | Profesional social | 1.5% | 450 | Informe | Lista de asistencia / Registro fotográfico | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 90 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Estrategia de divulgación y Apropiación | Profesional social | 1.5% | 1 | Informe | Registro fotográfico |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 100% | [26 empty] | 0%