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LICITACIÓN PUBLICA No. 003-L.P-2026
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El Gobierno Nacional viene desarrollando una política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en las principales ciudades del país. Para ciudades como Pasto se plantea el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible y con base en esta premisa, se realizaron estudios a partir de los cuales se definieron las estrategias a seguir para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, hoy conocido como la UAE SETP (AVANTE). Los Sistemas Estratégicos de Transporte público - SETP tienen como premisa la operación organizada y moderna del Transporte Público Colectivo para las ciudades, sus objetivos son: reducir el número de viajes no necesarios, actuar y conservar los centros históricos, promover la formalidad empresarial, asegurar el control efectivo de la operación y facilitar la movilidad de la ciudad. Estos sistemas se estructuran alrededor de la reorganización del transporte público colectivo, buscan la optimización de rutas, la operación integrada y la definición de los requerimientos de la infraestructura a las nuevas condiciones de operación del sistema de transporte público colectivo, además privilegian al peatón, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad.

La UAE SETP AVANTE plantea soluciones para que la infraestructura del transporte público responda de manera correcta y efectiva a las necesidades de la ciudad. Como parte de los requerimientos identificados y en concordancia con los documentos CONPES 3167 de 2002, 3549 de 2008, 3682 de 2010, 3833 de 2015 y 3896 de 2017 para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto, se priorizó la consolidación y puesta en marcha de sus nodos operativos. En este marco, el Patio Taller Aranda se constituye en una infraestructura estratégica ubicada en el sector suroriental de la ciudad (eje del acceso sur del casco urbano) y catalogada dentro de la planeación de la entidad como un proyecto clave de alto impacto. Este espacio está destinado al estacionamiento, mantenimiento, alistamiento y gestión operativa de la flota de buses del sistema.

Para garantizar la operación segura de esta infraestructura, la protección de los usuarios, trabajadores y la flota vehicular, se determina la necesidad imperiosa de adecuar y optimizar sus subsistemas técnicos bajo los más estrictos estándares de seguridad humana, protección contra incendios e instalaciones eléctricas, dando cumplimiento estricto a la normativa NFPA 25 aplicable para el diseño, instalación, detección, pruebas y mantenimiento de redes contra incendios, la NSR-10 (Título J y K), el RETIE y los lineamientos del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto. Por lo tanto, se requiere la ejecución del proyecto cuyo objeto es “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA.”

Con la ejecución de este contrato, la UAE SETP AVANTE avanzará en la terminación, adecuación normativa y certificación de este importante nodo funcional para el Municipio de Pasto y el Departamento de Nariño. Para tal fin, la ejecución contempla un (1) mes de fase pre constructiva, periodo en el cual el contratista se compromete a realizar y entregar los diagnósticos, diseños detallados, memorias de cálculo, planos y demás insumos técnicos requeridos antes del inicio de la etapa de obra e instalación.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El proyecto se ejecutará en las instalaciones del Patio Taller Aranda, ubicado en la Calle 38 con Carrera 25 (Barrio Aranda) en la zona urbana del Municipio de Pasto, nodo estratégico de alto impacto para la gestión, mantenimiento y alistamiento de la flota del SETP. Respecto a su estado actual, la infraestructura presenta una ausencia total de los subsistemas, cableado y dispositivos eléctricos de soporte necesarios para la operación de los equipos de bombeo. Adicionalmente, la red hidráulica existente requiere la optimización y escalamiento de sus tuberías en cumplimiento de las actualizaciones de la norma NFPA 25 la NSR-10 (Título J y K) para edificaciones clasificadas como de riesgo bajo.
Para subsanar estas condiciones, las actividades a ejecutar contemplan el diagnóstico, diseño, suministro, instalación, adecuación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Red Contra Incendios, así como la reconstrucción, revisión y verificación operativa de los sistemas eléctricos asociados (RETIE / NTC 2050), garantizando el correcto funcionamiento de las áreas administrativas y operativas del patio taller. Asimismo, se establecerá la dotación integral de protección contra incendios mediante la instalación de dispositivos de detección automática y manual (pulsadores) conectados a una central, garantizando la transmisión de señales y alarmas a los ocupantes, la ejecución de pruebas de presión/estanqueidad y la posterior certificación ante el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto.









a. Localización:
El proyecto EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA., se encuentra en el sector de Aranda en la ciudad de Pasto.

Patio Taller Aranda
Ubicado al sur oriente de la zona urbana, en el barrio Aranda, comuna 10, en un predio localizado en la Calle 38 con Carrera 25









		
Figura 1.1. Localización Patio Taller Aranda


 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades relacionadas a continuación corresponden al alcance integral de la obra y comprenden el diagnóstico, evaluación, estudios, diseños, optimización, adecuación, suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de la red contra incendios y de las instalaciones eléctricas asociadas y requeridas para la operación del Patio Taller Aranda, de conformidad con las condiciones existentes, los requerimientos técnicos del proyecto, la normatividad aplicable y las exigencias de la autoridad competente.







PARAMETROS DE DISEÑO

a. Estudios y diseños
Consiste en la ejecución de todos los ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS necesarios para la ejecución de obras para: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA, los cuales deben realizarse conforme a las notas técnicas específicas del numeral 12 del presente anexo. 
Durante la fase pre constructiva, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características topográficas y condiciones particulares del terreno, población aproximada a impactar, y en general todas las condiciones actuales encontradas, de conformidad con la normatividad vigente y la demás que sea aplicable para el sector.
La entidad contratante a través de la interventoría deberá verificar que los productos de esta fase satisfagan los requisitos técnicos y legales aplicables al sector con el fin de radicar el proyecto en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (MVCT), o la ventanilla regional que aplique, y gestionar la viabilización del proyecto.
En esta fase se determinará el valor real de las obras necesarias del objeto contractual, por lo que el producto de esta fase consiste en que EL CONTRATISTA elabore un presupuesto detallado de la alternativa seleccionada, cuyos precios unitarios deberán ser acordes a los precios normales del mercado debidamente sustentados, los cuales serán revisados y avalados por LA INTERVENTORÍA, por el Contratante y por la Ventanilla Única del MVCT o la ventanilla regional que aplique.
En esta fase se deberán efectuar las siguientes actividades específicas mínimas por parte de EL CONTRATISTA:
	No.
	PRODUCTO

	1
	TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA RED CONTRA INCENDIOS Y LAS ZONAS ASOCIADAS A LAS INTERVENCIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, QUE CONTENGA PLANO DE LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADO, CARTERA DE PUNTOS, CURVAS DE NIVEL Y SUPERFICIE TRIANGULADA EN ARCHIVO TIPO HML O EQUIVALENTE.

	2
	[bookmark: _Hlk228195939]INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE, INCLUYENDO RED CONTRA INCENDIOS, TANQUES EXISTENTES, CUARTO DE BOMBAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA, COMPONENTES DE LA PTAR, CERCA ELÉCTRICA Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL OBJETO CONTRACTUAL, EN EL CUAL SE EVALÚE SU ESTADO, CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD.

	3
	[bookmark: _Hlk228196185] FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS, EVALUACIÓN COMPARATIVA Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS Y LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (PTAR, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CERCA ELÉCTRICA), CON APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE Y EL ENTE COMPETENTE.

	4
	DISEÑO DEFINITIVO CON MEMORIAS DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS Y LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS ASOCIADOS, INCLUYENDO CÁLCULOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y DE FUNCIONAMIENTO NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO.

	5
	DISEÑOS ESTRUCTURALES CON MEMORIAS DE CÁLCULO (SI SE REQUIEREN), PARA ADECUACIONES DEL CUARTO DE BOMBAS, SOPORTES, BASES DE EQUIPOS, CANALIZACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS.

	6
	[bookmark: _Hlk228196376] CERTIFICADOS, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, COMO MÍNIMO DEBERÁ ENTREGAR LA APROBACIÓN O CONCEPTO FAVORABLE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PASTO O LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RETIE PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERVENIDAS.

	7
	SEÑALIZACIÓN ADICIONAL REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN SEGURA DE LA RED CONTRA INCENDIOS, CUARTO DE BOMBAS, PTAR, ZONAS ELÉCTRICAS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS EXIGENCIAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

	8
	PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON SOPORTE EN COTIZACIONES ACTUALES DEL MERCADO DE LA ZONA, INCLUYENDO LOS COMPONENTES DE RED CONTRA INCENDIOS, PLANTA ELÉCTRICA, PTAR, REDES ELÉCTRICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DE CERCA ELÉCTRICA. ESTOS DEBERÁN SER REVISADOS Y VALIDADOS POR EL INTERVENTOR COMO BASE PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COSTOS DE LA FASE CONSTRUCTIVA. 

	9
	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS, PTAR, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS INSTALADOS, ASÍ COMO CAPACITACIONES AL PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.



Una vez terminados los estudios y diseños la entidad deberá definir un periodo de transición para que el contratista lleve a cabo la terminación de los trámites a que haya lugar para la obtención de las licencias, y permisos necesarios para la ejecución de las obras, de conformidad con la normatividad vigente al momento de la presentación del proyecto.
a. Diagnóstico, Estudios y diseños
Consiste en la ejecución específica de las obras que resulten necesarias de acuerdo con la ejecución de la Fase pre constructiva y que deriven en la consecución del objeto principal del proceso de selección, de acuerdo con los productos elaborados, entregados y aprobados por la SUPERVISIÓN en dicha fase, basados en las especificaciones técnicas que hacen parte de este proceso de selección. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, entidades del orden nacional (MVCT), corporaciones ambientales, Bomberos, CEDENAR, etc.). 
Las obras que se ejecutarán en el periodo constructivo, deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la fase de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento.
Se busca contar con una infraestructura que cumpla los estándares y los requerimientos dados en las especificaciones técnicas y que se facilite su ejecución mediante la implementación de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla con las normas del sector que permita adaptarse a las condiciones físicas y bioclimáticas del sitio donde se desarrollará el proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento sin alterar la calidad de la obra entregada. 
El CONTRATISTA desde el momento de presentar su propuesta, se obliga a adoptar e implementar todas las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, sociales, jurídicas, e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, comunidades o al medio ambiente de la zona de influencia del proyecto, y a garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
Así mismo, será obligación del CONTRATISTA asumir los costos adicionales derivados de una deficiente ejecución de la fase pre constructiva, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto.
En consecuencia, una vez viabilizado o con el concepto técnico que aplique, se deberá efectuar la construcción de las obras diseñadas lo cual incluirá como mínimo:
· Suministro e instalación de equipos de bombeo necesarios para el sistema de red contra incendios y sistemas complementarios definidos en los diseños aprobados.

· Comprende el suministro e instalación de la tubería, accesorios y elementos hidráulicos requeridos para la puesta en funcionamiento del sistema de red contra incendios, conforme al diseño definitivo aprobado en la Fase pre constructiva y a la normatividad técnica aplicable. En caso de requerirse elementos nuevos, estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para sistemas contra incendios.

·  Se precisa que los accesorios (tees, codos y demás elementos) deberán ser del mismo material de la tubería definida en el diseño aprobado para la red contra incendios, garantizando su compatibilidad y correcto funcionamiento. Los materiales a emplear corresponderán a los permitidos para este tipo de sistemas, tales como acero al carbono (acero negro), acero galvanizado o acero inoxidable; así como materiales plásticos certificados como CPVC, y polietileno para redes subterráneas, según aplique. Lo anterior deberá cumplir con lo establecido en el Título J de la NSR-10, así como con las normas NFPA aplicables (NFPA 13, 14, 20 y 25) y la Ley 1575 de 2012, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

· [bookmark: _Hlk228197104]Todas las instalaciones eléctricas y electromecánicas deberán cumplir con El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente, expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40117 de 2024. y antes de la adquisición de materiales y equipos deberán ser aprobadas por el supervisor técnico de la obra.

· Suministro e instalación de elementos tales como niples, accesorios, válvulas, checks y demás componentes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de la bomba contra incendios.

· El equipo de bombeo contra incendios deberá ser certificado y apto para uso en sistemas de protección contra incendios, de conformidad con las normas aplicables y requisitos exigidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto.

· Suministro e instalación de planta eléctrica de respaldo y sistemas eléctricos asociados necesarios para garantizar la operación del sistema en condiciones de emergencia.

· Adecuación y puesta en funcionamiento de la bomba de la PTAR, incluyendo tableros eléctricos, circuitos y elementos requeridos para su correcta operación.

· Ejecución de actividades de rehabilitación eléctrica de la zona administrativa, incluyendo revisión general, empalmes, reemplazo de elementos deteriorados, conectores, tableros y adecuaciones necesarias para garantizar condiciones seguras de funcionamiento.

Mantenimiento de la cerca eléctrica, incluyendo limpieza, revisión de continuidad, ajuste de conexiones, verificación del sistema de energización y pruebas de funcionamiento.

· Obtención de certificados, resoluciones y conceptos técnicos requeridos para la puesta en funcionamiento y entrega final del proyecto.

· [bookmark: _Hlk228352737]Ejecución, en caso de requerirse, de obras civiles y estructurales para la adecuación del cuarto de bombas, soportes, bases, canalizaciones y demás elementos necesarios para la instalación de los sistemas, incluyendo la intervención de elementos existentes (losas, pisos, muros) mediante actividades de demolición, reposición y/o reforzamiento que se requieran, todo sujeto a lo definido y considerado técnicamente apropiado en la Fase pre constructiva (estudios y diseños).

b. Puesta en marcha y certificación.
[bookmark: _Hlk228197373]Consiste en las actividades de pos construcción para la puesta en marcha y/o pruebas de funcionamiento de la infraestructura construida para los sistemas de red contra incendios y/o para la prestación y aprobación del servicio. Lo anterior, de conformidad con el manual de operación y mantenimiento del sistema, la NSR-10 (Título J), las normas técnicas aplicables de la NFPA, y demás normativa vigente aplicable a sistemas de protección contra incendios.
En esta fase se deberán efectuar las siguientes actividades específicas mínimas por parte de EL CONTRATISTA:

· ENSAYOS A REALIZAR Y TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

· Probar equipos de presión del sistema de red contra incendios, incluyendo bomba principal, equipos auxiliares y funcionamiento general del sistema hidráulico.
· Realizar pruebas de conexiones eléctricas, tableros y sistemas asociados, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE y demás normas aplicables.
· Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido y operación automática de los equipos instalados, incluyendo la interacción entre la bomba contra incendios y la planta eléctrica de respaldo.
· Realizar pruebas de funcionamiento de válvulas, accesorios hidráulicos y demás elementos instalados en la red contra incendios.
· Ejecutar pruebas de funcionamiento de la bomba y sistema operativo de la PTAR, verificando su operación bajo condiciones normales.
· Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas intervenidas en la zona administrativa, incluyendo sistemas de iluminación, tomacorrientes y equipos asociados.
· Verificar el funcionamiento integral de la cerca eléctrica, continuidad del sistema y condiciones de seguridad operativa.
· Realizar pruebas generales de funcionamiento integral del sistema, garantizando que la infraestructura entregada opere de manera segura y continua.
· [bookmark: _Hlk228197989]Entregar certificados, conceptos técnicos, resoluciones o documentos de aprobación emitidos por las entidades competentes que correspondan, incluyendo el concepto o aprobación del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto.


1. Ítems de pago: PRECIOS GLOBALES
	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	1
	AJUSTES Y DISEÑOS
	UN
	1,00
	$ 16.147.791,00 
	$ 16.147.791,00 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO RCI HIBRIDO DIESEL 
750GMP, BOMBA LIDER, BOMBA JOCKEY, TABLEROS DE 
CONTROL NFPA 20. TANQUE DE ABASTECIMIENTO DIESEL
	UN
	1,00
	$ 262.350.000,00 
	$ 262.350.000,00 

	3
	LÍNEA RCI 21/2, ESTACIÓN DE CONTROL Y ROCIADORES.
	UN
	1,00
	$ 25.674.000,00 
	$ 25.674.000,00 

	4
	PRUEBA DE PRESION 
	UN
	5,00
	$ 261.360,00 
	$ 1.306.800,00 

	6
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MONITOR TIPO COBRA UL/FM, BOQUILLA HIDROFOAM, BOQUILLA HIDROFOAM 500GPM 150PSI
	UN
	5,00
	$ 17.820.000,00 
	$ 89.100.000,00 

	7
	CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF 3% HD AFFF 3F-C6 ,
HD FIRE 55GAL
	UN
	5,00
	$ 14.302.200,00 
	$ 71.511.000,00 

	8
	TUBERIA PVC C900 DR 18 Ø4"
	ML
	78,00
	$ 127.776,00 
	$ 9.966.528,00 

	9
	CODO HD CXC Ø4"X90º PARA C900
	UN
	3,00
	$ 1.524.600,00 
	$ 4.573.800,00 

	10
	CODO HD CXC Ø4"X45º PARA C900
	UN
	3,00
	$ 1.408.440,00 
	$ 4.225.320,00 

	11
	TEE HD CXCXC Ø4" PARA C901
	UN
	3,00
	$ 1.960.200,00 
	$ 5.880.600,00 

	12
	FLANCHE RANURADO Ø4"
	UN
	3,00
	$ 108.900,00 
	$ 326.700,00 

	13
	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA Ø4"
	UN
	3,00
	$ 50.820,00 
	$ 152.460,00 

	14
	ADAPTADOR DE TRANSICION CAMPANA-BRIDA Ø4"
	UN
	3,00
	$ 1.444.740,00 
	$ 4.334.220,00 

	15
	UNION RIGIDA Ø4"
	UN
	15,00
	$ 36.300,00 
	$ 544.500,00 

	16
	VALVULA VENTOSA BR 10BAR Ø1" ROSCA MACHO
	UN
	3,00
	$ 609.840,00 
	$ 1.829.520,00 

	17
	MANOMETRO DE GLICERINA (0-200 PSI) INCLACCESORIOS
	UN
	2,00
	$ 152.460,00 
	$ 304.920,00 

	18
	PEGANTES Y LUBRICANTE TUBERIAS
	GLB
	1,00
	$ 363.000,00 
	$ 363.000,00 

	 19
	Demolición concreto hidráulico
	M3
	7,00
	$ 264.982,00 
	$ 1.854.874,00 

	20
	Concreto premezclado 4000 psi INCLUYE FORMALETA
	M3
	7,00
	$ 1.838.023,00 
	$ 12.866.161,00 

	 21
	Base granular
	M3
	9,00
	$ 198.986,00 
	$ 1.790.874,00 

	 22
	Sub base granular SBG con CBR entre 20-30 %
	M3
	12,00
	$ 198.986,00 
	$ 2.387.832,00 

	23
	TRANSPORTE
	GLB
	1,00
	$ 2.178.000,00 
	$ 2.178.000,00 

	24
	INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR
	GLB
	1,00
	$ 22.869.000,00 
	$ 22.869.000,00 

	25
	Sum. e Inst. Panel direccionable programación
	UN
	1,00
	$ 5.016.000,00 
	$ 5.016.000,00 

	26
	Sum. e Inst. Sirena estrobo
	UN
	5,00
	$ 3.244.560,00 
	$ 16.222.800,00 

	27
	Sum. e Inst. tubería EMT y accesorios
	UN
	1,00
	$ 4.295.280,00 
	$ 4.295.280,00 

	28
	Sum. e Inst. Detector de humo direccionable
	UN
	22,00
	$ 323.400,00 
	$ 7.114.800,00 

	29
	Sum. e Inst. Estación manual direccionable
	UN
	14,00
	$ 366.960,00 
	$ 5.137.440,00 

	28
	Sum.e Inst. módulo de control
	UN
	2,00
	$ 366.960,00 
	$ 733.920,00 

	29
	Sum. e Inst. Cable de incendios frlp x metro
	ML
	600,00
	$ 8.316,00 
	$ 4.989.600,00 

	30
	Sum. e Inst. Batería 7 amp 12 v
	UN
	2,00
	$ 92.400,00 
	$ 184.800,00 

	Subtotal
	$ 586.232.540,00 

	SUMINISTRO E INSTALCION DE MATERIALES ELECTRICOS

	1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 1/0"CU INCLUYE TERMINALES, CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA TABLERO GENERAL 1 Y TABLERO 2DE ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS
	ML
	325,00
	$ 91.806,00 
	$ 29.836.950,00 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DE CABLEADO DE COBRE #4 Y CONEXIÓN EN TABLERO ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS
	GLB
	1,00
	$ 3.480.594,00 
	$ 3.480.594,00 

	3
	REVISION GENERALDE SISTEMA DE ILUMINACION,
TOMACORRIENTES Y UPS ZONA ADMINISTRATIVA+
ACCESORIOS
	GLB
	1,00
	$ 3.493.684,00 
	$ 3.493.684,00 

	4
	REEMPLAZO DE BREAKS TRIPOLARES VANDALIZADOS EN TABLERO GENERAL 1Y 2 ZONA ADMINISTRATIVA
	UND
	5,00
	$ 146.688,00 
	$ 733.440,00 

	5
	MANTENIMINETO DE CERCA ELECTRICA, INCLUYE LIMPIEZA DE 3 LINEAS, ADECUACIONES TECNICAS PUNTUALES DE CONTACTO Y TESTEO EN CADA TRAMO PARA CONTINUIDAD
	ML
	380,00
	$ 17.160,00 
	$ 6.520.800,00 

	Subtotal
	$ 44.065.468,00

	SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS PTAR

	1
	MANTENIMIENTO DE PTAR PATIO TALLER ARANDA, REPOSICÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO,
PANEL DE CONTROL , PUESTA EN MARCHA.
	UND
	1,00
	$ 69.498.000,00 
	$ 69.498.000,00 

	Subtotal
	69.498.000,00

	VALOR TOTAL 
	699.796.008,00

	DESCRIPCIÓN
	 PORCENTAJE 

	ADMINISTRACIÓN
	 A= 
	25%

	IMPREVISTO
	 I= 
	2%

	UTILIDAD
	 U= 
	5%

	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	32%




Fases y etapas del proyecto
La ejecución del proyecto se establece en una primera etapa denominada pre constructiva con un tiempo de ejecución de un mes y una segunda etapa constructiva con un tiempo de ejecución de 4 meses.

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 	Comment by Ricardo Delgado: Preguntar el tema de anexos, plazos y si
 todo lo referente a esta sección se deja igual o se modifica

[bookmark: _Hlk167693015]Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección de CINCO (05) MESES, INCLUIDO UN (1) MES PRECONSTRUCTIVO contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.

El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más para efectos de su liquidación. La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto en las cláusulas correspondientes de la minuta de contrato y en la programación de la obra que sea aprobada por la interventoría del contrato.

5. FORMA DE PAGO
El valor total del contrato se pagará mediante actas parciales de obra hasta completar el 90% del valor total del contrato, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación correspondiente al diez por ciento (10%), previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría y visto bueno de la UAE SETP AVANTE, en su calidad de Supervisión, y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo.

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato no estará supeditado al pago de actas parciales respectivamente.

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad y dicho porcentaje se pagará contra liquidación del contrato, es decir cuando el Contratista de Obra presente el informe final debidamente aprobado por la interventoría, con el respectivo cierre en cada componente y los respectivos paz y salvo de proveedores y demás que se requieran, además de los documentos que se solicite de ÁREA FINANCIERA de la Entidad contratante.

Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados con su respectiva liquidación, que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

1. Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Las especificaciones técnicas aplicables al proyecto se encuentran en documento aparte y anexo al presente Anexo Técnico 1. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONTRATISTA CONSTRUCTOR de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, en este caso el INTERVENTOR prestará sus servicios aclarando o adicionando especificaciones que ayuden al mejoramiento y normal ejecución de la obra contratada.
2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Con el fin de definir las directrices específicas para la ejecución de las actividades relacionadas con la optimización, adecuación, instalación, puesta en funcionamiento y certificación del sistema de red contra incendios del Patio Taller Aranda, se presentan las siguientes especificaciones técnicas, en las cuales se detallan las condiciones técnicas para la ejecución de las actividades, los materiales y equipos a utilizar, los requisitos de instalación, las pruebas, puesta en funcionamiento, así como las formas de medición y pago correspondientes.
El CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con las normas, reglamentos técnicos y disposiciones vigentes aplicables al sistema de protección contra incendios, así como con los planos, estudios y diseños proporcionados por la entidad contratante para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
El sistema de red contra incendios deberá ser ejecutado de acuerdo con los diseños aprobados y con los requisitos establecidos por la normativa técnica aplicable, garantizando su adecuada operación, funcionalidad, confiabilidad y seguridad.
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones técnicas, planos, diseños, cantidades de obra o demás documentos contractuales, la situación deberá ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN para su correspondiente revisión y definición.
Para la aceptación final de las obras, el CONTRATISTA deberá entregar a la INTERVENTORÍA la documentación técnica correspondiente a las actividades ejecutadas, incluyendo los planos récord o (as-built), manuales de operación y mantenimiento, fichas y catálogos técnicos de los equipos y elementos instalados, resultados de las pruebas realizadas y demás documentos requeridos para la aprobación y puesta en funcionamiento del sistema.

GENERALIDADES
Las presentes especificaciones técnicas son obligatorias y deberán ser consideradas en la elaboración de las propuestas y durante la ejecución de las actividades correspondientes al sistema de red contra incendios.
Las especificaciones técnicas, planos, estudios, diseños y demás documentos que hacen parte del proyecto se complementan entre sí y tienen por objeto establecer las condiciones y características técnicas necesarias para la correcta ejecución, instalación, prueba y puesta en funcionamiento del sistema.
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. Las especificaciones técnicas y anexos que se entreguen al CONTRATISTA se complementan entre sí y tienen por objeto establecer las condiciones y características técnicas relacionadas con la instalación, adecuación, optimización y puesta en funcionamiento del sistema de red contra incendios. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones o planos, pero que resulte necesario para garantizar la correcta ejecución y funcionamiento del sistema, no exime al CONTRATISTA de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. Los vacíos o inconsistencias existentes deberán ser solucionados mediante revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN.

2. En caso de existir actividades o componentes del sistema que requieran ajustes o complementaciones a los diseños existentes, estos deberán ser realizados por profesionales competentes y deberán ajustarse a la normativa técnica específica aplicable a los sistemas de protección contra incendios. Los ajustes o complementaciones deberán ser previamente revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA. Cuando dichos ajustes impliquen modificaciones en las cantidades de obra, estas deberán ser tramitadas de acuerdo con las condiciones contractuales y mediante el correspondiente balance de mayores y menores cantidades, cuando sea procedente.

3. Si con base en las condiciones encontradas durante la ejecución de las actividades el CONTRATISTA considera conveniente realizar alguna modificación a las especificaciones, planos o diseños del sistema de red contra incendios, deberá someter por escrito a consideración de la INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN los estudios y soportes técnicos correspondientes. Si la modificación es aprobada, el CONTRATISTA deberá realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con las condiciones establecidas por la INTERVENTORÍA. En caso de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA deberá sujetarse a las especificaciones, planos y diseños originalmente aprobados. Las obras ejecutadas sin la respectiva autorización escrita serán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

4. Será obligación primordial del CONTRATISTA ejecutar las actividades relacionadas con el sistema de red contra incendios de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y diseños aprobados. Los materiales, equipos, accesorios y demás elementos que se empleen deberán cumplir con las características técnicas requeridas y deberán ser aprobados previamente por la INTERVENTORÍA.

5. Es obligación del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, especificaciones técnicas, planos, diseños y condiciones existentes en el Patio Taller Aranda antes de iniciar la ejecución de las actividades. Cualquier inconsistencia deberá ser aclarada previamente con la INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN.

6. Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo, material o elemento por su nombre de fábrica, marca o referencia, esto se hace con el objeto de establecer un estándar de calidad y características técnicas. El CONTRATISTA podrá utilizar productos o equipos de características iguales o superiores, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables.

7. Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONTRATISTA no implican aceptación final por parte de la INTERVENTORÍA. Estos tendrán únicamente efectos para el trámite de los pagos correspondientes, en virtud de que la obligación del CONTRATISTA es entregar el sistema de red contra incendios completamente terminado, probado, certificado y en condiciones adecuadas para su puesta en servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas, diseños aprobados y condiciones estipuladas para su ejecución.

8. La unidad de medida incluida en cada ítem indica la unidad física mediante la cual se medirán las actividades y obras efectivamente ejecutadas.

9. Los pagos correspondientes a cada ítem se efectuarán de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato y conforme a lo contenido en los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU y las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción.

10. Las especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades del sistema de red contra incendios deberán desarrollarse dentro del marco de las normas y reglamentos técnicos vigentes aplicables a los sistemas de protección contra incendios, instalaciones hidráulicas, sistemas de bombeo, instalaciones eléctricas y demás componentes asociados al sistema.

11. El CONTRATISTA deberá garantizar la idoneidad de la mano de obra técnica y especializada empleada para la ejecución de las actividades relacionadas con el sistema de red contra incendios, de acuerdo con los requerimientos de cada actividad. Igualmente, deberá implementar las medidas de seguridad y protección personal necesarias y cumplir con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo.

12. OBRA INACEPTABLE: En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas, planos, diseños aprobados, normas aplicables o condiciones contractuales durante la ejecución o a la terminación de las actividades, las obras o instalaciones se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberá realizar por su cuenta y riesgo las correcciones, ajustes, desmontajes, reemplazos o reconstrucciones que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, sin que ello implique modificaciones o adiciones en el plazo o valor del contrato, cuando la causa sea imputable al CONTRATISTA.

2.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS
El CONTRATISTA deberá entregar las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos correspondientes a las actividades contempladas en el presupuesto definitivo, de acuerdo con los requisitos establecidos para el sistema de red contra incendios.
Los materiales, equipos, suministros, accesorios y demás elementos que hayan de utilizarse en la ejecución de las obras deberán ser los exigidos en las especificaciones técnicas y adecuados para el objeto al que se destinan. Los equipos y elementos que conforman el sistema de red contra incendios deberán cumplir con las características técnicas, capacidades y condiciones de operación establecidas en los diseños aprobados y en la normativa aplicable.
Dentro de los elementos del sistema se deberán considerar, según corresponda al alcance contractual, las tuberías, accesorios, válvulas, sistemas de bombeo, bombas, tableros de control, elementos eléctricos, dispositivos de control y demás componentes necesarios para garantizar la correcta operación del sistema.
El CONTRATISTA deberá conseguir oportunamente todos los materiales, equipos y suministros requeridos para la ejecución de las actividades y mantener permanentemente una cantidad suficiente para evitar retrasos en el avance de los trabajos. Los materiales y equipos deberán provenir de fabricantes o proveedores que garanticen su calidad, trazabilidad y cumplimiento de las características técnicas exigidas.

2.1.2. PRUEBAS Y ENSAYOS
El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas, ensayos y verificaciones necesarias para garantizar la correcta instalación, funcionamiento y operación del sistema de red contra incendios, de acuerdo con las especificaciones particulares de cada actividad, los diseños aprobados, las recomendaciones de los fabricantes y la normativa técnica vigente.
Las pruebas deberán incluir, según corresponda al alcance del proyecto, la verificación de las tuberías, accesorios, válvulas, sistemas de bombeo, bombas, tableros de control, sistemas eléctricos y demás componentes instalados. 
El CONTRATISTA deberá documentar los resultados de las pruebas realizadas y entregarlos a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación.
Las pruebas de funcionamiento deberán permitir verificar que el sistema instalado cumple con las condiciones técnicas y de operación establecidas en los diseños aprobados.

2.1.3. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA deberá realizar lo necesario y suficiente para conocer, revisar y estudiar completamente los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y demás documentos que la entidad contratante entregue para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
Una vez finalizada la revisión de los estudios y diseños, si el CONTRATISTA no se pronuncia en sentido contrario, se entenderá que ha revisado y aceptado la información suministrada para la ejecución de las actividades, sin perjuicio de las obligaciones de revisión y aprobación correspondientes a la INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN.
Los documentos entregados para la ejecución del proyecto podrán comprender:
· Documento técnico del proyecto.
· Planos record del Patio Taller Aranda.
· Presupuesto y cantidades de obra.
· Demás documentos técnicos que hagan parte integral del contrato.
· Documentos exisitentes 
Cualquier modificación, adaptación o complementación que el CONTRATISTA pretenda efectuar a los estudios, diseños o especificaciones deberá ser presentada previamente a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, sin que ello constituya causa de demora en la ejecución de las actividades contractuales.
2.1.3.1. CERTIFICACIONES, APROBACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Comment by Ricardo Delgado: preguntar si aquí esta bien agregada esta sección yaz que parecen mas los entregables de el contratista
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades necesarias para obtener las certificaciones, aprobaciones y demás documentos requeridos por las autoridades y organismos competentes, de acuerdo con el alcance contractual y la normativa vigente.
En particular, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables para la aprobación del sistema de protección contra incendios por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto, cuando corresponda.
De igual manera, las instalaciones eléctricas asociadas al sistema deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y demás reglamentos técnicos aplicables.
El CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas, verificaciones, ajustes y demás actividades necesarias para garantizar que el sistema de red contra incendios pueda ser puesto en funcionamiento de acuerdo con los diseños aprobados y las condiciones técnicas establecidas.
2.1.3.2. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizada la obra, el CONTRATISTA deberá elaborar y entregar un Manual de Operación y Mantenimiento del sistema de red contra incendios instalado, que permita garantizar su adecuada operación, conservación y mantenimiento.
El manual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
· Descripción general del sistema.
· Descripción de las bombas instaladas.
· Curvas características de las bombas instaladas.
· Tableros de control.
· Operación de los controladores.
· Accesorios del sistema de bombeo.
· Tuberías instaladas y elementos hidráulicos asociados.
· Válvulas de control.
· Sistemas eléctricos asociados.
· Pruebas generales del sistema.
· Pruebas de los equipos de bombeo.
· Recomendaciones generales para operación y mantenimiento.
· Catálogos técnicos de los elementos y equipos instalados.
· Procedimientos básicos de operación.
· Actividades y frecuencias recomendadas para mantenimiento preventivo.
El CONTRATISTA deberá entregar el manual a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación y posteriormente suministrarlo a la entidad contratante en las cantidades y medios establecidos contractualmente.
2.1.3.3. ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD
Una vez finalizada la obra, el CONTRATISTA deberá elaborar y entregar en medio digital los planos récord o planos as-built del sistema de red contra incendios efectivamente instalado.
Estos planos deberán reflejar las condiciones finales de la obra y deberán incluir, como mínimo, la red hidráulica, tuberías, accesorios, válvulas, sistemas de bombeo, equipos, tableros eléctricos, sistemas de control y demás componentes ejecutados dentro del alcance contractual.
[bookmark: _GoBack]Los planos récord deberán elaborarse en formato y forma similar a los establecidos por la entidad contratante y deberán incorporar todas las modificaciones y ajustes que hayan sido ejecutados y aprobados durante el desarrollo del proyecto.
El CONTRATISTA deberá entregar los planos récord a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, quien posteriormente los remitirá a la entidad contratante para su correspondiente archivo.
2.2. MÉTODO CONSTRUCTIVO
La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:
1. Las calidades previstas en los planos, estudios, diseños y especificaciones técnicas que le sean entregados.
2. La correcta instalación, estabilidad, funcionalidad y operación del sistema de red contra incendios.
3. El cumplimiento de las normas de calidad aplicables a los materiales, equipos, tuberías, accesorios y demás elementos utilizados.
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de las actividades.
5. El cumplimiento de los requisitos técnicos y reglamentarios aplicables a los sistemas de protección contra incendios y a las instalaciones eléctricas asociadas.
6. La correcta ejecución de las pruebas hidráulicas, mecánicas, eléctricas y de funcionamiento que sean requeridas para verificar la operación del sistema.
7. La correcta instalación y funcionamiento de los equipos de bombeo, tableros de control, válvulas, tuberías y demás componentes contemplados dentro del alcance contractual.
8. La protección de las instalaciones existentes del Patio Taller Aranda durante la ejecución de las actividades.
No afectar el desarrollo de las demás actividades que no estén a cargo del CONTRATISTA y que se ejecuten simultáneamente.
La entrega del sistema completamente terminado, probado, funcionando y con la documentación técnica, certificaciones y aprobaciones correspondientes.
3. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA. 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b) Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c) El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f) El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g) El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

i) En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. 

El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Civil para ejercer como Especialista En recursos hídricos 
· Un (1) ingeniero Civil para ejercer como profesional en presupuestos y especialista en gerencia de proyectos 
· Un (1) Ingeniero Civil para ejercer como Residente de obra y especialista en gerencia de proyectos, 
· Un (1) Ingeniero Ambiental y SST con especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo con certificación vigente 
· Un (1) Profesional en redes eléctricas, ingeniero eléctrico o electricista

a. Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
Tabla 1- Requisitos del personal del contratista
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hídricos
	Experiencia general de quince (15) años mínimo, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar en calidad de contratista, al menos un (1) contrato cuyo objeto sea estudios, diseños y construcción de una obra civil, el cual contenga actividades correspondientes a la instalación integral de una red contra incendios y red eléctrica, cuyo valor sea mayor o igual al 70 % del presupuesto oficial.

	Profesional en Presupuestos 
Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos.
	Experiencia general de diez (10) años mínimo, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar en calidad de contratista, al menos un (1) contrato cuyo objeto sea realizar los estudios, diseños y/o ejecución de una obra civil con un área mayor o igual a 1.200 m².

	Residente de Obra 
Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos.
	Experiencia general de diez (10) años mínimo, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar en calidad de contratista, al menos un (1) contrato que contenga actividades de construcción de edificaciones de uso público, cuya área total intervenida sea mayor o igual a 5.000 m², el cual contenga actividades correspondientes a la instalación integral de una red contra incendios y red eléctrica.

	Profesional Ambiental y SST 
Ingeniero Ambiental con Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con certificación vigente.
	Experiencia general de siete (7) años mínimo, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar en calidad de contratista o como parte del equipo de trabajo, experiencia en por lo menos dos (2) contratos en los que se hayan desarrollado actividades de estudios, diseños y construcción de obra civil de edificaciones de uso público.

	Profesional en Redes Eléctricas 
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista.
	Experiencia general de diez (10) años mínimo, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar en calidad de contratista o como parte del equipo de trabajo, experiencia en al menos un (1) contrato en el que se hayan desarrollado actividades de estudios, diseños y construcción de obra civil de edificaciones de uso público, donde además se haya realizado el diseño y/o instalación de redes eléctricas, cuyo valor sea mayor o igual al 70 % del presupuesto oficial.



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

b. Maquinaria mínima del proyecto
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Retroexcavadora	
2. Compactador de placa vibratoria	
3. Equipo de corte de tubería	
4. Equipo de ranurado de tubería	
5. Equipo de soldadura eléctrica	
6. Taladro eléctrico	
7. Bomba para prueba hidrostática	
8. Equipo de izaje	
9. Generador eléctrico	
10. Equipo de medición eléctrica	
11. Manómetro calibrado
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
4. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
5. OBRAS PROVISIONALES
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
6. SEÑALIZACIÓN
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
7. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto serán los establecidos y suministrados por la entidad contratante.


8. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
· [bookmark: _Hlk228370937]Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, conforme a la Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008 y Decreto 926 de 2010. 
· Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente. 
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente. 
· Normas técnicas de la empresa de acueducto y alcantarillado EMPOPASTO, cuando aplique. 
· Normas Técnicas Colombianas NTC – ICONTEC aplicables. 
· Normas ASTM (American Society for Testing and Materials). 
· Normas del ACI (American Concrete Institute). 
· Especificaciones particulares del proyecto (según documento técnico). 
· Guía para el Diseño y Construcción del Espacio Público – AVANTE (en lo que aplique). 
· Normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
· Normativa ambiental vigente aplicable al proyecto.
13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES 
· Norma NFPA 72 – Sistemas de alarma contra incendios (cuando aplique). 
· Norma NFPA 1963 – Conexiones para mangueras contra incendios (cuando aplique). 
· Norma AWWA C-502 – Válvulas para sistemas de agua (cuando aplique).
· Manuales de diseño de sistemas de redes contra incendios 
· Especificaciones técnicas y cotizaciones





En constancia, se firma en Pasto, a los 04 días del mes de septiembre de 2026.



JORGE ARMANDO DAZA MUÑOZ
Gerente General
UAE SETP AVANTE



	Revisó: ANDRÉS FELIPE AGREDA HERNÁNDEZ
Líder del área jurídica 
UAE SETP AVANTE

	Revisó DANIEL PAZ OJEDA
Líder de infraestructura
 UAE SETP-AVANTE

	Revisó ARACELY CHAMORRO HERNÁNDEZ
Directora Administrativa y Financiera 
UAE SETP AVANTE
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Líder del área jurídica 
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Contratista área jurídica 
UAE SETP AVANTE



EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA
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