## MATRIZ
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
Objeto: "SUSCRIBIR UN ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO QUE PRODUZCA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD".
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | Específico | Externo | Ejecución | operacionales | Problemas logísticos o por circunstancias externas a la asociación de recicladores | Retrasos en las frecuencias de recoleccion establecidas o solicitud a demanada | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Asociación de Recicladores | Realizar seguimiento mensual frente a las recolecciones y hacer seguimiento mensual de los cronogramas establecidos para este acuerdo de corresponsabilidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Entidad/Asociación de recicladores | acta de inicio del acuerdo | Al finalizar el plazo de ejecuión del acuerdo | Seguimiento al cronograma y supervisión a las frecuencias de recoleccion y cada vez que se requiera | En cada servicio
2 | Específico | Externo | Ejecución | operacionales | Accidentes y/o incidentes durante el desarrollo de las actividades del personal a cargo de la asociación de recicladores o terceros | posible retraso en el tiempo de ejecución establecido para el acuerdo de corresponsabilidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | Asociación de Recicladores | Seguimiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST, antes y durante la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | Supervisón del acuerdo de corresponsabilidad y Asociación de Recicladores | acta de inicio del Acuerdo de Corresponsabilidad | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución del Acuerdo de Corresponsabilidad. | Seguimiento y control durante la ejecución del Acuerdo de Corresponsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia de SST. (frecuencia de recolección y disposición final del residuo) | Durante la recoleccion de los residuos
3 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Afectación de la prestación del servicio por falta del cumplimiento de los requisitos exigidos durante la ejecución del Asociación de Recicladores | retrasos en la ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTA | Asociación de Recicladores | Seguimiento mensual por parte de la supervisión de la vigencia y actualización de los documentos para la prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Asociación de Recicladores | acta de inicio del Asociación de Recicladores | Terminación del Asociación de Recicladores | Seguimiento a los documentos actualizados y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. | cada vez que se requiera
4 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operaciones | BCarencia en la recolección, clasificación o transporte que afecten el aprovechamiento oportuno de los residuos. | PERDIDA DE MATERIAL APROVECHABLE DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION | 2 | 5 | 7 | ALTA | Asociación de Recicladores | Seguimiento a la gestión, recolección y entrega de los residuos con su respectivos manifiestos de recolección. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor y Asociación de Recicladores | Inicio de ejecución de actividades | Terminación del Acuerdo de Correspondabilidad | Supervisión y Seguimiento a los documentos de Control y pesaje de los materiales entregados | Cada vez que se realice la recolección
5 | General | Interno | EJECUCIÓN | Operaciones | Incumplimiento de las frecuencias de recolección programadas. | Proliferación de olores, roedores y contaminación ambiental | 3 | 5 | 8 | ALTA | Asociación de Recicladores | Revisiones periódicas para la oportuna recolección por parte de la supervisión con el fin de solicitar la recolección de acuerdo a la necesidad y residuos generados | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Asociación de Recicladores | Inicio de ejecución de actividades | Terminación del Acuerdo de Correspondabilidad | Seguimiento al cronograma y supervisión a las frecuencias de recoleccion y cada vez que se requiera | Cada vez que se presente el servicio
6 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Afectación de la prestación del servicio por falta del cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental exigidos durante la ejecución del contrato | retrasos en la ejecución | 2 | 5 | 7 | ALTA | Contratista | Seguimiento mensual por parte de la supervisión de la vigencia y actualización de los documentos y la normatividad aplicable para la prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | acta de inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a los documentos actualizados y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. | cada vez que se requiera

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo