## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 150000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá, Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 1500000 |  | 7500000 | 22500000 | 45000000 |  | 46500000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Deficiencias en la definición del alcance, metodología, productos o cronograma para la actualización del PGIRS. |  |  |  |  | Entregables incompletos o inconsistentes, reprocesos, retrasos y dificultades para adoptar la actualización. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO
2 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Información insuficiente, desactualizada o inconsistente sobre generación, manejo, aprovechamiento, recolección, transporte y disposición de residuos. |  |  |  |  | Dificultades para realizar diagnóstico confiable y formular programas, proyectos y metas del PGIRS. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO
3 | Específica | Externa | Ejecución | Operacional | Dificultad para obtener información de prestadores, autoridades, organizaciones de recicladores u otros actores relacionados con la gestión de residuos. |  |  |  |  | Retrasos en el diagnóstico y formulación de la actualización del PGIRS. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO
4 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Baja participación de actores institucionales, comunitarios, prestadores y demás partes interesadas en talleres y espacios de concertación. |  |  |  |  | La actualización puede no recoger necesidades, problemáticas y propuestas relevantes del municipio. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
5 | Específica | Externa | Ejecución | Operacional | Cambios o inconsistencias en lineamientos, metodologías o requerimientos de autoridades competentes durante la consultoría. |  |  |  |  | Necesidad de ajustar productos, cronograma o metodología y posibles reprocesos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO
6 | Específica | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Eventos climáticos, deslizamientos, lluvias intensas u otras situaciones que dificulten visitas de campo o actividades de caracterización. |  |  |  |  | Retrasos en levantamiento de información y afectación del cronograma. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
7 | Específica | Interna | Ejecución | Tecnológico | Fallas en equipos, pérdida de archivos, bases de datos o información de campo utilizada para la consultoría. |  |  |  |  | Pérdida de información, reprocesos y retrasos en los productos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO
8 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Errores metodológicos o de análisis en el diagnóstico, proyecciones, indicadores, programas, proyectos o plan financiero del PGIRS. |  |  |  |  | Productos técnicamente deficientes y necesidad de correcciones antes de su aprobación. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO
9 | Específica | Externa | Ejecución | Social o Político | Desacuerdos entre actores municipales frente a prioridades, metas, programas o alternativas de manejo de residuos. |  |  |  |  | Dificultades para concertar y aprobar la actualización del PGIRS. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
10 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones de la normativa aplicable a la gestión integral de residuos sólidos durante la ejecución. |  |  |  |  | Necesidad de ajustar contenidos y productos para mantener conformidad normativa. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO
11 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Demoras en la revisión, formulación de observaciones o entrega de insumos por parte de la entidad. |  |  |  |  | Retrasos en aprobación de productos y en el cronograma de la consultoría. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
12 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en la entrega de productos, reuniones, actividades de campo o correcciones solicitadas. |  |  |  |  | Retraso en la actualización del PGIRS y posible imposición de medidas contractuales. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO
13 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Variación de costos operativos o de desplazamiento necesarios para el desarrollo de actividades de campo. |  |  |  |  | Presiones sobre la ejecución financiera del contratista y posibles dificultades logísticas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO
14 | General | Externa | Contratación | Jurídico | Presentación tardía o insuficiente de garantías y documentos requeridos para el inicio o continuidad del contrato. |  |  |  |  | Retraso en el inicio o ejecución de la consultoría. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO
15 | General | Interna | Cierre | Operacional | Deficiencias en la entrega final, incorporación de observaciones o documentación requerida para cierre y aprobación de la actualización del PGIRS. |  |  |  |  | Retrasos en cierre, aprobación o liquidación y dificultades para acreditar cumplimiento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Deficiencias en la definición del alcance, metodología, productos o cronograma para la actualización del PGIRS. | Entregables incompletos o inconsistentes, reprocesos, retrasos y dificultades para adoptar la actualización. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Alcaldía de Gachalá | Definir claramente alcance, productos, metodología, cronograma, fuentes de información y mecanismos de revisión y aprobación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor / equipo designado | Inicio del contrato | Durante toda la ejecución | Revisión de metodología, cronograma y productos parciales. | Mensual
2 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Información insuficiente, desactualizada o inconsistente sobre generación, manejo, aprovechamiento, recolección, transporte y disposición de residuos. | Dificultades para realizar diagnóstico confiable y formular programas, proyectos y metas del PGIRS. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista / Alcaldía | Solicitar, recopilar, validar y contrastar información primaria y secundaria; dejar trazabilidad de fuentes y supuestos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y supervisor | Inicio del diagnóstico | Entrega del diagnóstico | Revisión de bases de datos, soportes y matrices de información. | Quincenal
3 | Específica | Externa | Ejecución | Operacional | Dificultad para obtener información de prestadores, autoridades, organizaciones de recicladores u otros actores relacionados con la gestión de residuos. | Retrasos en el diagnóstico y formulación de la actualización del PGIRS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía | Gestionar oportunamente solicitudes de información, reuniones y mesas de trabajo; documentar requerimientos y respuestas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio del diagnóstico | Durante la recopilación de información | Seguimiento a solicitudes y compromisos de actores. | Quincenal
4 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Baja participación de actores institucionales, comunitarios, prestadores y demás partes interesadas en talleres y espacios de concertación. | La actualización puede no recoger necesidades, problemáticas y propuestas relevantes del municipio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Alcaldía / Contratista | Diseñar estrategia de participación, convocatorias oportunas, actas de asistencia, talleres y mecanismos de recepción de observaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio de participación | Cierre de formulación | Verificación de convocatorias, asistencia y actas. | Por cada actividad
5 | Específica | Externa | Ejecución | Operacional | Cambios o inconsistencias en lineamientos, metodologías o requerimientos de autoridades competentes durante la consultoría. | Necesidad de ajustar productos, cronograma o metodología y posibles reprocesos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista / Alcaldía | Seguimiento a lineamientos aplicables y revisión de observaciones de las autoridades; incorporar ajustes técnicamente sustentados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio del contrato | Terminación | Revisión normativa y de observaciones recibidas. | Mensual
6 | Específica | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Eventos climáticos, deslizamientos, lluvias intensas u otras situaciones que dificulten visitas de campo o actividades de caracterización. | Retrasos en levantamiento de información y afectación del cronograma. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista / Alcaldía | Programar visitas considerando condiciones climáticas, contar con alternativas de fechas y priorizar información remota cuando sea viable. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio de trabajo de campo | Finalización de campo | Seguimiento a condiciones de acceso y clima. | Antes de cada salida
7 | Específica | Interna | Ejecución | Tecnológico | Fallas en equipos, pérdida de archivos, bases de datos o información de campo utilizada para la consultoría. | Pérdida de información, reprocesos y retrasos en los productos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Copias de seguridad, almacenamiento organizado, control de versiones y respaldo periódico de bases de datos y documentos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación | Verificación de respaldos y control de versiones. | Semanal
8 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Errores metodológicos o de análisis en el diagnóstico, proyecciones, indicadores, programas, proyectos o plan financiero del PGIRS. | Productos técnicamente deficientes y necesidad de correcciones antes de su aprobación. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicar metodología vigente, revisión interna de calidad, validación de cálculos y revisión técnica de productos antes de entrega. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y supervisor | Inicio de la consultoría | Terminación | Revisión técnica de cada producto y control de observaciones. | Por cada producto
9 | Específica | Externa | Ejecución | Social o Político | Desacuerdos entre actores municipales frente a prioridades, metas, programas o alternativas de manejo de residuos. | Dificultades para concertar y aprobar la actualización del PGIRS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Alcaldía / Contratista | Facilitar mesas de concertación, documentar alternativas, criterios técnicos y decisiones adoptadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Alcaldía y contratista | Inicio de concertación | Aprobación final | Seguimiento a compromisos y actas de concertación. | Por cada mesa
10 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones de la normativa aplicable a la gestión integral de residuos sólidos durante la ejecución. | Necesidad de ajustar contenidos y productos para mantener conformidad normativa. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Alcaldía / Contratista | Monitoreo normativo y revisión de productos frente a disposiciones vigentes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio del contrato | Terminación | Revisión periódica del marco normativo. | Mensual
11 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Demoras en la revisión, formulación de observaciones o entrega de insumos por parte de la entidad. | Retrasos en aprobación de productos y en el cronograma de la consultoría. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Alcaldía de Gachalá | Definir responsables, tiempos de revisión, canales de comunicación y seguimiento a compromisos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor y equipo de apoyo | Inicio del contrato | Terminación | Control de radicados, actas y compromisos. | Quincenal
12 | Específica | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en la entrega de productos, reuniones, actividades de campo o correcciones solicitadas. | Retraso en la actualización del PGIRS y posible imposición de medidas contractuales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento al cronograma, entregables y obligaciones; requerimientos oportunos y aplicación de mecanismos contractuales cuando corresponda. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación | Verificación de entregables y actas de seguimiento. | Mensual
13 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Variación de costos operativos o de desplazamiento necesarios para el desarrollo de actividades de campo. | Presiones sobre la ejecución financiera del contratista y posibles dificultades logísticas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Planificación financiera y logística de la consultoría y consideración de costos previsibles en la propuesta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Inicio del contrato | Terminación | Seguimiento a ejecución y disponibilidad de actividades previstas. | Mensual
14 | General | Externa | Contratación | Jurídico | Presentación tardía o insuficiente de garantías y documentos requeridos para el inicio o continuidad del contrato. | Retraso en el inicio o ejecución de la consultoría. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de garantías, documentos y requisitos contractuales antes del inicio y cuando existan modificaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Perfeccionamiento | Durante el contrato | Revisión del expediente contractual. | En cada modificación
15 | General | Interna | Cierre | Operacional | Deficiencias en la entrega final, incorporación de observaciones o documentación requerida para cierre y aprobación de la actualización del PGIRS. | Retrasos en cierre, aprobación o liquidación y dificultades para acreditar cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía | Lista de chequeo de cierre, revisión final de productos, consolidación de observaciones y actas de aprobación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Último producto | Liquidación | Verificación de expediente, producto final y actas. | Al cierre
NOTA: La matriz se ajusta al objeto de consultoría para la actualización del PGIRS del Municipio de Gachalá, Cundinamarca. Los riesgos se identifican y valoran de acuerdo con las condiciones previsibles de planeación, ejecución, participación, información, campo, normativa y cierre del contrato.
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.