## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SILVICULTURA VIGENCIA 2026
ÍTEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | Consecuencias de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento / Controles a ser implementados
(Que puede pasar y como puede ocurrir)
1 | General | Interna | Planeación | Regulatorio | Modalidad de contratación inadecuada para el proceso contratacion del servicio de silvicultura para el centro zonal Neiva y el ICBF Regional Huila | Puede quedar insatisfecha la necesidad que motivo el proceso | 1 | 4 | 3 | BAJO | ICBF | Aprobación de estudios previos por parte de la oficina de Grupo Jurídico del ICBF.
Elaboración de especificaciones técnicas mínimas requeridas.
2 | Específico | Externa | Planeación | Financiero | Que no se garantice la libre competencia, transparencia y equidad en el proceso de contratación | Posibles denuncias de los ofertantes no favorecidos en el proceso y hallazgos de los entes de control al proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | ICBF | Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.
3 | Específico | Interna | Selección | Operacional | Falta de capacidad del ICBF para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Escogencia de contratistas no habilitado y/o incompatible con el objeto a desarrollar | 1 | 2 | 3 | BAJO | ICBF | Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.
4 | General | Externa | Selección | Económico | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Certificación de oferta independiente.
5 | General | Externa | Selección | Financiero | La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato | Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de requisitos en la evaluacion conforme a los parámetros exigidos en la invitacion publica
6 | General | Interna | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación | 1 | 5 | 6 | ALTO | ICBF | Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad
7 | General | Interna | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | En la evaluación jurídica se verificará como un requisito más de habilitación.
8 | General | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole. | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales, herramientas y equipos a los puntos de intervención de mantenimiento integral.
9 | Específico | Interna | Ejecución | Económico | Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa | Incremento en los costos de los materiales e insumos para efectuar el óptimo mantenimiento de equipos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | IGNORAR
10 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Hurto y daños en materiales herramientas y equipos a ser utilizadas por el contratista para el desarrollo del contrato. | Demoras en la consución y reposición de materiales, herramientas y equipos.. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales, herramientas y equipos requeridos para el óptimo desarrollo del contrato.
Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados
11 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
12 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar los cambios que puedan presentarse sus efectos y fluctuaciones en el régimen laboral y mitigar a través de planes de contingencia.
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para la fumigacion y lavado y/o labor a realizar con la preparación de los equipos requeridos, materiales, herramientas y el personal adecuado para la intervención.
14 | General | Externa | Ejecución | Económico | Riesgo en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
15 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas
16 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual
17 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
18 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
19 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
20 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.
21 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Costos en la verificación y seguimiento del proyecto | Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
22 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias por parte de los Entes de Control debido a la posible mala calificación por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias | Reducción del recurso asignado para próximas vigencias | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato
23 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultáneos en distintas regiones del país y/o zona asignada. | Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato.
24 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la normatividad aplicable como requisito citado en los estudios previos del contrato. | No viabilidad de intervenciones y afectación en la prestación del servicio por parte del ICBF. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Seguimiento con evidencias por parte del supervisor en el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista.

## Hoja3
TABLA 2 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA | VALORACION
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Hoja4
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Hoja5
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
| CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Hoja6
TABLA 5- CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2.3 Y4 | Riesgo Bajo