## PRESUPUESTO
2015.1 | 2018.1 |  |  | www.sagut.com | Duración Obra 90 Días | 395194256 | 0 | 0 | 0
CD | CD |  |  |  |  | Insumos ok. | AQ | AR | AS | AT | AU
PRESUPUESTO
DE OBRA
| Obra: | (objeto del contrato) |  |  | FECHA:
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
CAP | 1 | PRELIMINARES
COD
100101 | 1.1 | BODEGAJE | MES | 3
100119 | 1.2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 503.16
010106 | 1.3 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 425.58
330304 | 1.4 | SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA) | DIA | 90
330306 | 1.5 | BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 | DIA | 90
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:
CAP | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO
COD
060810 | 2.1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 779
100622 | 2.2 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 779
080112-1P | 2.3 | CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL) | M3 | 545
080102-2P | 2.4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO - PARQUE AMBIENTAL ANDALUCIA MONTENEGRO 25 KM | M3-KM | 17437
NV1336-3P | 2.5 | DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3 | 545
110902-4P | 2.6 | COLCHO N GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARREO | M | 425.58
020708-5P | 2.7 | TUB PVC NOVAFORT 12" | M | 251.58
020705-6P | 2.8 | TUB PVC NOVAFORT 6" | M | 174
110631 | 2.9 | CODO 45' X 160MM. NOVAFORT | UND | 29
110652 | 2.10 | SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10" | UND | 29
110110 | 2.11 | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO] | UND | 29
100604 | 2.12 | RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( ST) | M3 | 545.3
100618 | 2.13 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA-SALTARIN | M3 | 233.7
080102-7 | 2.14 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3-KM | 9815.4
020430 | 2.15 | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO | UND | 11
010103 | 2.16 | DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO | UND | 1
020417 | 2.17 | CAMARA INSPECCION TIPO B H~2.51-3.00 M. | UND | 8
G0109P | 2.18 | INSPECCIÓN CON CÁMARA CCTV ALCANTARILLADO | ML | 251.58
100603 | 2.19 | PROTECCION DE TALUDES (Entibado) | M2 | 284
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
NO COINCIDEN LOS SUBTOTALES
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION | 22% | 0
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS | 3% | 0
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 0
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU | 30% | 0
IVAOC |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 0
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION | 17% | 0
IMPRSM |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 0
UTLSM |  |  |  | UTILIDAD | 1% | 0
TTLAIUSM |  |  |  | TOTAL AIU | 19% | 0
IVASM |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 0
COSTIND |  | COSTOS INDIRECTOS
TTLOC |  |  |  |  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL | 0
TTLSM |  |  |  |  | COSTO TOTAL SUMINISTRO | 0
TTLCD |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS
ADM |  |  |  | ADMINISTRACION | 28%
IMPR |  |  |  | IMPREVISTOS | 3%
UTL |  |  |  | UTILIDAD | 4%
TTLAIU |  |  |  | TOTAL AIU | 35%
IVA |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0% | 0
TTLPPTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO
0
INTERV |  |  |  | INTERVENTORIA | 0% | 0
SUBTTLF |  |  |  |  | TOTAL | 395194256
IVAMANT |  |  |  | IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 0% | 0
TTLPPTOF |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 395194256
VRLTR |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
DURAC |  |  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## ANALISIS
| 1 |  | Aplicación SAGUT Cel. 310 824 6976 |  | Duración90 Días | Vr. Presup. | 395194256
CD
1 |  |  | CD | 35% | 28% | 3% | 4%
|  | ANEXO 9 |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  | OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | FECHA:
ITEM ME0105 | [6 empty] | Unidad:
ITEM:
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100053 | OTROS MATERIALES
100123 | AGREGADOS
100962 | AGREGADOS
100932 | ADITIVOS
100558 | CEMENTOS
100011 | ADITIVOS
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES
G2 |  | MANO DE OBRA
200004 | MANO DE OBRA
200008 | MANO DE OBRA
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA
G3 |  | EQUIPO
308003 | EQUIPO
300026 | EQUIPO
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO
ITEM ME0201 | [6 empty] | Unidad:
ITEM:
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100053 | OTROS MATERIALES
100124 | AGREGADOS
100558 | CEMENTOS
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES
G2 |  | MANO DE OBRA
200008 | MANO DE OBRA
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## INSUMOS
RESUMEN DE INSUMOS
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | FECHA:
0
DESCRIPCION | UND | CANT. | NADA | VR. UNIT. | VR.TOTAL
MATERIALES
DESCRIPCION | UND | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
EQUIPO
DESCRIPCION | UND | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
OTROS
DESCRIPCION | UND | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## RENDIMIENTOS
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXO 6A
OBJETO DEL CONTRATO
No Elim.
EncabR |  | CodItem | [7 empty] | A | Durac MO | Durac EQ | B | C | D | E | Cod Insum | Und MO | Cod Equipo | Und Equipo | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
|  |  |  | COLUMNAS PARA LLEVAR A PROJECT | [8 empty] | MANO DE OBRA | [7 empty] | F: EQUIPOS; O: MANO DE OBRA
| No. Y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | ITEM | Id | DESCRIPCION | Durac Actividad | Preced. | Vr Ttl | UND | CANT. |  |  | No. DE CUADRILLAS | TIPO DE CUADRILLA | No. DE HOMBRES / CUADRILLA | HORAS HOMBRES/DIA |  |  |  |  | EQUIPO CRITICO DE LA ACTIVIDAD | No. DE MAQUINAS | HORAS MAQUINA /DIA | CANTIDAD A MAQUINA | RENDIM. UNIDAD/HORAS MAQUINA | HORAS MAQUINA /UNIDAD | TOTAL HORAS MAQUINA | % DE DEDIC. MAQUINA | DIAS DE TRABAJO MAQUINA | CANTIDAD A MANO | RENDIM. UND/(DIA-CUADRILLA) | HORAS HOMBRE /UNIDAD | TOTAL HORAS-HOMBRE | % DE DEDICAC. MANO DE OBRA | DIAS DE TRABAJO HOMBRE | JORNADA DE TRABAJO | DURACION DE LA ACTIVIDAD | DURACION EN DIAS CALENDARIO | % DEL COSTO RESPECTO AL COSTO DEL ITEM | COSTO DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | dobleclic Aquí para numerar | [8 empty] | definido por el proponente | de los analisis de precios unitarios | Dato de la Cuadrilla | B*D*S*U |  |  |  |  | de los analisis de precios unitarios | definido por el proponente | L/V | definido por el proponente | de los analisis de precios unitarios | 1/J | I/J | definido por el proponente | [L/(M*G)]/U | definido por el proponente | de los analisis de precios unitarios | (U*D)/P | O*Q | definido por el proponente | R/E | definido por el proponente | duración mayor entre hombre y máquina | incluye los días no trabajados | definido por el proponente | costo de item * % del costo del item
PrimerAct-1
|  | INIC |  |  | OBRA TOTAL
|  | CAP | 1 |  | PRELIMINARES
100101
100119
010106
|  | CAP | 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO
060810
100622
080112-1P
080102-2P
NV1336-3P
110902-4P
UltimAct |  |  |  |  | Total | [15 empty] | W: Total; X: 99.48%; Y: 493436433
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## C. DURACIONES
CUADRO DE DURACIONES Y VALORES TOTALES
PROP:
OBRA: | OBJETO DEL CONTRATO
PLIEGO:
FECHA:
Item | Descripcion | Durac. | Cant. | Unidad | Rend: Cant/Dia | No.Frentes | Vr. Total
ITEM | DESCRIPCION | DURAC. | CANT. | UND |  |  | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES | [6 empty] | 1.35
535680
6037920
957555
711000
1498500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO | [5 empty] | 0
16982200
8199754
5736670
29381345
0
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## FLUJO MENSUAL
ANEXO 6B
FLUJO DE INVERSIÓN MENSUAL
OBJETO DEL CONTRATO
Ítem | Nombre de tarea | Costo | % Incidencia | MES 1 | MES 2 | MES 3
1 | PRELIMINARES
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALCANTARILLADO
TOTAL
ANTICIPO
INVERSIÓN NETA MENSUAL (IN)
VALOR PRESENTE NETO (ACUMULADO)
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO

## GENERACIÓN DE EMPLEO
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
OBJETO DEL CONTRATO
[5 empty] | PERSONAL | [5 empty] | EMPLEOS GENERADOS
CUADRILLAS | Duración Laboral (días) | Duración Laboral (hrs) | Valor Unitario | Valor Toral | Calificados (A) | No calific. (B) | Jornal (horas) | Días lab (dur/Jornal) | Duración proyecto | Número cuadrillas necesarias (días lab / Durac proy) (C) | Calificados (A*C) | No calific. (B*C)
TOTALES
NOMBRE DEL OFERENTE
NIT
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
IDENTIFICACION
CARGO