## Table 1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Desastres naturales: Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/u operación del proyecto tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, crecientes, incendios. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto convenido. | Posible | Moderado | 4 | Alto | Contratista - entidad | Aplicación de protocolos de gestión del riesgo y planes de contingencia | 3 | Menor | 5 | alto | Si | Contratista y Entidad | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | Bajo | Entidad contratante | Verificar y actualizar la información antes de la publicación y adjudicación del proceso | 2 | Menor | 2 | Bajo | Si | Entidad contratante | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
3 | General | Interno | Planeación | Económico | Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los servicios | Desequilibrio económico | Improbable | Menor | 2 | Bajo | Contratista | Monitoreo periodico de los precios en el mercado | 1 | Menor | 1 | Bajo | Si | Entidad y Contratista | A partir de la etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas de orden público en la zona donde se desarrollan las implementaciones y donde se cuentran almacenados los insumos agricolas requeridos | Impide adelantar la implementación de los mantenimientos y afectan la ejecución del contrato | Posible | Alto | 4 | alto | Contratista - entidad | Prever e Implementar los protocolos de seguridad | 3 | Alto | 5 | Alto | Si | Contratista y Entidad | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
| General | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de tipo operativo en la concertación de agendas con los beneficiarios para el desarrollo de las implementaciones | Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimien to de lo pactado en las obligaciones. | Posible | Alto | 4 | alto | Contratista | Se establece seguimiento con el supervisor y apoyo técnico | 3 | Alto | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Disminución de la capacidad operativa del contratista | Posible | Menor | 2 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la fecha de suscripción del | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de condiciones técnicas | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Menor | 2 | Bajo | Contratistas | Transferir el riesgo | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Entidad contratante | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
7 | General | Externo | Contratación | tecnológico | Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato | Retrasos en el proceso contractual puesto que la entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso | Posible | 1 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible | 1 | Menor | 2 | Bajo | NO | Entidad contratante | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
8 | General | interno | contratación | Operacional | La no expedición del registro presupuestal del contrato | El contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación | Posible | 5 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento estricto a la legalización del contrato -elaboración inmediata del registro presupuestal | 1 | Menor | 2 | Bajo | NO | Entidad contratante | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Verificando el proceso de contratación adelantado | MENSUAL
9 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Desabastecimiento de insumos por hurto o afectaciones climáticas adversas. | No se puede prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones tecnicas | Probalble | 2 | 4 | Bajo | Entidad contratante | Prever e Implementar los protocolos de seguridad | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Entidad contratante | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | En el momento en que se presente el riesgo | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
10 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Falta de calidad en el servicio prestado | Incumplimiento de las obligaciónes contractuales y las especificaciones técnicas | Improbable | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Aplicación de protocolos para la prestacion de servicios | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Entidad contratante | En el momento en que se presente el riesgo | En el momento en que se presente el riesgo | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL
11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Condiciones climáticas adversas | Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimien to de lo pactado en las obligaciones | Probable | 5 | 2 | Alto | Contratista - entidad | Aplicación de protocolos de riesgo y planes de contingencia | 1 | Alto | 5 | Alto | SI | Contratista - entidad | En el momento en que se presente la situación | En el momento en que se presente la situación | Durante la ejecución del contrato | MENSUAL

## original
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
1 | General | Interno | ejecución | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | bajo | Entidad contratante | Evitar el riesgo | 2 | Menor | 2 | Bajo | Si | Entidad contratante ( secretaria gestora | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato.
2 | General | Interno | planeación | Económico | Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los servicios | Desequilibrio económico | Improbable | Menor | 2 | bajo | Entidad Contratante | Evitar el riesgo | 1 | imenor | 1 | Bajo | Si | Entidad y Contratista | A partir de la etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato.
3 | General | Interno | ejecución | Operacional | Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias, | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | bajo | Contratista | Evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | Bajo | Si | Contratista y Entidad | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato.
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Disminución de la capacidad laboral del contratista | Posible | Menor | 2 | bajo | Contratista | transferir el riesgo | 1 | insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la fecha de suscripción del | Hasta la terminación del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Infraestructura no incumplimiento de condiciones técnicas | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Menor | 2 | bajo | Contratistas | transferir el riesgo | 1 | insignificante | 1 | Bajo | Si | Entidad contratante ( secretaria gestora | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato.
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mano de obra y profesionales no calificados | Incumplimiento obligaciones contractuales | Posible | Moderado | 3 | bajo | Contratista | Evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la etapa | Hasta la terminación del contrato.