## MATRIZ RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
| OBJETO | [5 empty] | CONTRATAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS 2016-2027 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
| PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 668400000
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
[5 empty] | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
[5 empty] | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
[5 empty] | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | 6684000 |  |  | 33420000 | 100260000 | 200520000 |  | 207204000
[5 empty] | CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
[5 empty] | Improbable |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
[5 empty] | Posible |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
[5 empty] | Probable |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
[5 empty] | Casi cierto |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
[5 empty] | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
[5 empty] | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 |  | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
| 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [16 empty] | No. | Tratamiento / Controles a Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
RIESGOS DE CONSULTORÍA Y OPERACIONAL | 1 | E | E | E | C | Retrasos en la entrega de diagnósticos preliminares debido a acceso limitado a documentos existentes o datos sensibles del archivo. |  |  | Retrasos en el cronograma de planeación, afectando el diseño del SGDEAE. |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Consultor | RIESGOS DE CONSULTORÍA Y OPERACIONAL | 1 | Inclusión de cláusulas de acceso prioritario en el contrato y planes de contingencia para datos digitales. Reuniones semanales con la entidad para revisión de avances. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Consultor/Supervisor | P | E | Revisión de hitos contractuales y reportes de avance. | Mensual
| 2 | E | I | E | O | Errores en el análisis de requisitos por falta de expertise en normatividad de archivos electrónicos (e.g., Ley 594/2000). |  |  | Diagnóstico incompleto, requiriendo revisiones adicionales y sobrecostos. |  |  | 3 | 2 | 4 | Medio | Consultor |  | 2 | Requisitos mínimos de experiencia en CV del equipo clave; auditoría interna del consultor. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor | P | E | Evaluación de entregables intermedios por expertos internos. | Semanal
| 3 | G | E | E | C | Fluctuaciones en costos de software/tools para diseño del SGDEAE no regulados. |  |  | Aumento en costos de ejecución, desequilibrio económico. |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Consultor |  | 3 | Contrato a precio fijo con provisiones para herramientas open-source; monitoreo de mercado precontractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor | P | E | Análisis de presupuestos mensuales. | Plazo de ejecución
| 4 | G | E | E | C | Cambios en regulaciones de protección de datos (e.g., Ley 1581/2012) durante ejecución. |  |  | Necesidad de rediseño, impactando plazos y costos. |  |  | 2 | 3 | 4 | Medio | Distrito |  | 4 | Revisión periódica de normatividad; cláusula de ajuste por fuerza mayor regulatoria. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor | P | E | Seguimiento normativo y actas de ajuste. | Mensual
RIESGOS ECONÓMICOS | 5 | G | E | E | E | Escasez de personal calificado en gestión documental electrónica en el mercado local. |  |  | Retrasos en reclutamiento del equipo, afectando hitos. |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Consultor | RIESGOS ECONÓMICOS | 5 | Búsqueda precontractual de CV; subcontratación autorizada con aprobación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Consultor | E | E | Verificación de equipo en kick-off meeting. | Inicial y mensual
| 6 | G | E | E | E | Insolvencia del consultor por flujo de caja inadecuado en fases de diseño. |  |  | Incumplimiento de entregables, terminación anticipada. |  |  | 1 | 3 | 4 | Bajo | Consultor |  | 6 | Búsqueda precontractual de CV; subcontratación autorizada con aprobación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | E | E | Revisión financiera trimestral. | Trimestral
RIESGOS REGULATORIOS | 7 | G | E | C/E | R | Cambios normativos en estándares de archivos electrónicos post-adjudicación (e.g., actualizaciones al Decreto 1082/2015). |  |  | Retrasos en reclutamiento del equipo, afectando hitos. |  |  | 2 | 3 | 6 | Medio | Distrito | RIESGOS REGULATORIOS | 7 | Monitoreo normativo continuo; inclusión de buffer en cronograma. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor | P | E | Informes de compliance normativo. | Mensual
| 8 | G | E | C/E | R | Variaciones en requisitos tributarios para consultorías (e.g., IVA en servicios intelectuales). |  |  | Incumplimiento de entregables, terminación anticipada. |  |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Consultor |  | 8 | Asesoría fiscal precontractual; precio fijo excluyendo impuestos variables. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Consultor | N/A | N/A | Declaraciones tributarias verificadas. | Sin monitoreo (post-ejecución)
RIESGOS DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD | 9 | G | E | E | A | Brecha de confidencialidad en datos sensibles del archivo durante diagnóstico. |  |  | Pérdida de integridad de información, sanciones por Ley 1581. |  |  | 3 | 4 | 12 | Alto | Consultor | RIESGOS DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD | 9 | Cláusulas de NDA y protocolos de ciberseguridad; auditoría de accesos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | E | Una vez obtenida la licencia, permiso y/o autorización | Logs de acceso y reportes de incidentes. | Semanal
| 10 | G | E | E | A | Requerimientos adicionales de la Superintendencia de Industria y Comercio para manejo de datos electrónicos. |  |  | Rediseño de planeación, sobrecostos. |  |  | 2 | 3 | 6 | Medio | Distrito |  | 10 | Consulta previa con autoridad; provisiones en presupuesto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor | E | E | Reuniones con stakeholders regulatorios. | Mensual
RIESGOS SOCIALES Y POLÍTICOS | 11 | G | E | E | S/P | Disturbios sociales o cambios políticos afectando acceso remoto/presencial a instalaciones del archivo. |  |  | Interrupción temporal de actividades de campo. |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Distrito | RIESGOS SOCIALES Y POLÍTICOS | 11 | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/Supervisor delegado por el Distrito | Al inicio de la presentación de evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del supervisor delegado por el Distrito, del Contratista,, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presenta el evento
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 12 | G | E | P | CO | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo |  |  | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/Distrito | RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 12 | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Distrito | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 13 | G | E/I | P | CO | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación |  |  | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente |  |  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista |  | 13 | Verificación objetiva de los documentos que conforman el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Distrito | P | P | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 14 | G | E/I | P | CO | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad. |  |  | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/Distrito |  | 14 | Contratacion oportuna de Interventoria, y delegacion de supervision de personal con el conocimiento de obras de construccion | 1 | 1 | 2 | Bajo | Distrito | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
RIESGO BIOLÓGICO | 15 | G | E | E | B | Presencia de riesgos biológicos |  |  | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Distrito | RIESGO BIOLÓGICO | 15 | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/Supervisor delegado por el Distrito | E | E | Supervisión en obra. | Cuando se presenta el evento
| 16 | G | E | E | B | Disponibilidad de los elementos de protección |  |  | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Distrito |  | 16 | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/Supervisor delegado por el Distrito | E | E | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| Clase: General (G) Específico (E) |  |  |  |  | Fuente: Externo (E) Interno (I) | Tipo: Construcción (C) Operacional (O) Económico (E ) Financiero (F) Social (S) Ambiental (A) Político (P) Corrupción (CO) Biológico (B)