Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

RIESGOS TÉCNICOS

| No. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | ESPÉCIFICO | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO REGULATORIO | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, O ROBO DE LOS BIENES QUE SE UTILICEN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO | EXPEDICIÓN Y/O MODIFICACION DE NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O TÉCNICAS INCIALMENTE PACTADAS | RIESGO DE MANO DE OBRA: ESTÁ REFERIDO A LOS MAYORES COSTOS DE CONSECUCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA DEBIDO A LA REPOSICIÓN DE MATERIALES O EQUIPOS, RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, Y POSIBLES CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESPECTO A LA CUSTODIA DE BIENES DENTRO DE LAS INSTALACIONES MILITARES | RETRASO EN LA ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, AFECTANDO LA SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL BATALLÓN. ASIMISMO, PUEDE GENERAR SOBRECOSTOS POR LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN, LA NECESIDAD DE TRAMITAR PRÓRROGAS CONTRACTUALES, Y LA EVENTUAL APLICACIÓN DE SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA | NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES O REDISEÑOS TÉCNICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUEVO MARCO LEGAL. ESTO PUEDE GENERAR SOBRECOSTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBIDO A TRÁMITES DE HOMOLOGACIÓN O ADECUACIÓN, Y LA ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, OBLIGANDO A LA ENTIDAD A RECONOCER COMPENSACIONES FINANCIERAS AL CONTRATISTA | INCREMENTO EN LOS COSTOS OPERATIVOS DEL CONTRATISTA DEBIDO A LA FLUCTUACIÓN DE SALARIOS O ESCASEZ DE PERSONAL CALIFICADO EN LA REGIÓN, LO QUE PUEDE DERIVAR EN UN DESFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL PROYECTO, RETRASOS EN EL CRONOGRAMA POR FALTA DE PERSONAL EN LOS FRENTES DE OBRA, O LA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA SIN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, AFECTANDO LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES |
| PROBABILIDAD |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 | 6 | 5 | 4 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE EL "DAÑO MATERIAL A LOS BIENES" Y EL "HURTO/SAQUEO" DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA, VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DELIMITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL ÁREA DE ACOPIO (CAMPAMENTO) PROTOCOLO DE CONTROL DE INVENTARIOS E INGRESOS | APROBACIÓN PREVIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN (RUTA CRÍTICA) MONITOREO DE CURVAS DE AVANCE (CURVA S) PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTRO ANTICIPADO DE MATERIALES PLAN DE CHOQUE FRENTE A RETRASOS DETECTADOS COMITÉS EXTRAORDINARIOS DE OBRA CON ACTAS DE COMPROMISO APLICACIÓN GRADUAL DE APREMIOS Y MULTAS | VIGILANCIA NORMATIVA Y REGULATORIA ACTIVA CLÁUSULA DE ESTABILIZACIÓN O LÍNEA BASE REGULATORIA VERIFICACIÓN PREVIA DE CERTIFICACIONES DE MATERIALES MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO FINANCIERO SUSCRIPCIÓN DE MODIFICATORIOS CONTRACTUALES JUSTIFICADOS | ESTUDIO DE MERCADO LABORAL LOCAL Y MATRIZ DE SALARIOS PRE-VALIDACIÓN DE PERSONAL PARA EL INGRESO AL BATALLÓN |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | CONTRATISTA | SUPERVISOR | ENTIDAD | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISION | EN LOS INFORMES DE SUPERVISION | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |  | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES |
| No. |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CLASE |  |  | ESPÉCIFICO | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO, SIN RESPALDOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES Y A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR. | AUMENTO EN LOS COSTOS DE CONSECUCIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. | EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES PRODUCTO DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. | RIESGO POR MALA PRACTICAS CONSTRUCTIVAS: ESTA ASOCIADA A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDA AFECTAR LA ESTABILIDAD O CALIDAD DE LAS OBRAS CONTRATADAS. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | RECHAZO DE LOS MATERIALES E ÍTEMS DE OBRA EJECUTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, LO QUE GENERARÁ REPROCESOS, DEMOLICIONES O DESMONTAJES A COSTO DEL CONTRATISTA. ASIMISMO, PUEDE OCASIONAR EL DETERIORO PREMATURO, PÉRDIDA DE LAS GARANTÍAS DE LOS FABRICANTES, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD TÉCNICA OBLIGATORIA Y EL RETRASO GENERAL EN LA ENTREGA DEL PROYECTO AL BATALLÓN | DESFASE FINANCIERO EN EL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA POR EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS FRENTE A LO ESTIMADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), LO QUE PUEDE DERIVAR EN LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL EJECUTOR, DESABASTECIMIENTO O RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES EN LA OBRA, SOLICITUDES DE REAJUSTE DE PRECIOS A LA ENTIDAD, O LA PARÁLISIS PARCIAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO POR DESFINANCIAMIENTO | SURGIMIENTO DE OBRAS ADICIONALES O MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO PREVISTAS INICIALMENTE EN EL PLIEGO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL, LO QUE GENERARÁ RETRASOS POR TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN. ASIMISMO, EL INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEBIDO A LA INFLACIÓN O A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DESFINANCIARÁ EL MARGEN DE UTILIDAD DEL CONTRATISTA, ARRIESGANDO LA CALIDAD TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA EJECUCIÓN | PÉRDIDA DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL O DETERIORO PREMATURO OBLIGANDO A LA DEMOLICIÓN, DESMONTE O REPROCESO DE LOS ÍTEMS MAL EJECUTADOS A COSTO DEL CONTRATISTA. ASIMISMO, PUEDE OCASIONAR FILTRACIONES DE AGUA QUE AFECTEN LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS LA SUSPENSIÓN DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS, Y LA POSTERIOR ACTIVACIÓN DE LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 3 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 | 5 | 5 | 6 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTA |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | PROTOCOLO OBLIGATORIO DE FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS INSPECCIÓN Y VALIDACIÓN DE MATERIALES EN SITIO ENSAYOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CALIDAD PLAN DE REEMPLAZO SIN ALTERACIÓN DE CRONOGRAMA | PLAN DE COMPRAS ANTICIPADAS Y ACOPIO INMEDIATO OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA | BALANCEO Y CONCILIACIÓN DE CANTIDADES EN LA ETAPA DE EMPALME SUSCRIPCIÓN ÁGIL DE ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | EXIGENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS POR LA SUPERVISIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO E INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EMISIÓN DE RECHAZOS DE OBRA (NO CONFORMIDADES) DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBLIGATORIA A COSTO DEL CONSTRUCTOR |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | CATEGORIA |  | BAJO | BAJO | ALTA | ALTA |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR | CONTRATISTA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES |  | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES |
| No. |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y/O ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS, QUE AFECTEN LA CALIDAD O LA ESTABILIDAD DE LA OBRA | INADECUADA PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | COSTO TOTAL DE LOS SUMINISTROS, EQUIPOS O MAQUINAS RECHAZADOS POR CONSIDERARSE INADECUADOS O INEFICIENTES Y PARA LOS CUALES SE SOLICITA EL REMPLAZO | COSTO TOTAL DE LOS RIESGOS DE TRANSPORTE, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES HASTA LA ENTREGA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | RECHAZO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS ÍTEMS DE OBRA QUE NO CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS, GENERANDO PARÁLISIS Y REPROCESOS. ASIMISMO, LA PRESENCIA DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL OBLIGARÁ A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO PARA TRAMITAR CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, LO QUE DILATARÁ LA ENTREGA DE LAS OBRAS CONTRATADAS, COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EXPONIENDO A LA ENTIDAD A SOBRECOSTOS POR FALLAS PREMATURAS | PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DESFINANCIAMIENTO DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LO QUE PUEDE DERIVAR EN LA PARÁLISIS DE LOS FRENTES DE OBRA POR FALTA DE LIQUIDEZ. ASIMISMO, ESTO INCREMENTA EL RIESGO DE ABANDONO DEL CONTRATO, RETRASOS ACUMULADOS EN EL CRONOGRAMA DE LAS INTERVENCIONES, SOLICITUDES DE ADICIONES PRESUPUESTALES INJUSTIFICADAS A LA ENTIDAD, Y LA EVENTUAL NECESIDAD DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | PÉRDIDA ECONÓMICA Y DESFINANCIAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA DEBIDO A LA ASUNCIÓN DE LOS COSTOS DE FLETES, PENALIZACIONES DE PROVEEDORES Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS. ASIMISMO, EL RECHAZO DE MAQUINARIA O SUMINISTROS INEFICIENTES GENERARÁ LA PARÁLISIS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS, RETRASOS ACUMULADOS EN EL CRONOGRAMA GENERAL Y LA NECESIDAD DE EXTENDER LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN | PÉRDIDA ECONÓMICA PARA EL CONTRATISTA DEBIDO A SOBRECOSTOS POR FLETES ADICIONALES, DAÑOS DE MATERIALES DURANTE EL TRASLADO O DETERIORO POR ALMACENAMIENTO INADECUADO. ASIMISMO, PUEDE OCASIONAR EL DESABASTECIMIENTO EN LOS FRENTES DE OBRA, GENERANDO LA PARÁLISIS TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES, RETRASOS ACUMULADOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y SOBRECOSTOS POR LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION. |
| PROBABILIDAD |  |  | 3 | 2 | 3 | 4 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 5 | 4 | 6 | 6 |
| CATEGORÍA |  |  | MEDIO | BAJO | ALTA | ALTA |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y CONFORMIDAD DE ESPECIFICACIONES MESA DE REVISIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PRECONSTRUCCIÓN PROHIBICIÓN TAXATIVA DE SUSTITUCIÓN UNILATERAL | EVALUACIÓN ESTRICTA DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS REVISIÓN Y DESGLOSE DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y RENDIMIENTOS EN OBRA | PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE CATÁLOGOS Y MEMORIAS INSPECCIÓN PREOPERATIVA DE MAQUINARIA DE IZAJE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y GARANTÍAS DE PROVEEDORES | INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO TEMPORAL STOCK MÍNIMO DE SEGURIDAD EN OBRA RECHAZO INMEDIATO DE MATERIAL MAL TRANSPORTADO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 3 | 5 | 5 |
|  | CATEGORIA |  | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES | SEMANALES, BIMENSUALES Y FINALES |
| No. |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | VALOR DEL BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA. | DEVOLUCIÓN DE PAQUETES TÉCNICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA REALIZAR AJUSTES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS O SOLICITUDES DEL MISMO. | REPETICIÓN DE MUESTRAS, O REALIZACIÓN DE ESTUDIOS O ANÁLISIS ADICIONALES. | DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL) |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | GENERACIÓN DE SOBRECOSTOS FINANCIEROS IMPREVISTOS PARA EL CONTRATISTA DEBIDO AL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS EXTERNAS O PATIOS DE ACOPIO PRIVADOS, FLETES ADICIONALES POR DOBLE MOVIMIENTO DE MATERIALES Y COSTOS DE SEGURIDAD PRIVADA. ESTO PUEDE OCURRIR POR LA IMPOSIBILIDAD DE ALMACENAR EL VOLUMEN TOTAL DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTDA DENTRO DE LA UNIDAD MILITAR DEBIDO A RESTRICCIONES DE SEGURIDAD DE LA BASE, O POR EXTENSIONES EN EL PLAZO CONTRACTUAL QUE PROLONGUEN LOS TIEMPOS DE BODEGAJE, AFECTANDO LA LIQUIDEZ DEL PROYECTO | RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN EL INICIO O EN EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS, DERIVADOS DE LA NECESIDAD DE SUSPENDER EL FRENTE DE TRABAJO MIENTRAS SE REVISAN, CORRIGEN Y APRUEBAN LOS AJUSTES A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ESTO GENERARÁ UN DESGASTE ADMINISTRATIVO, POSIBLES EXTENSIONES EN EL PLAZO DEL CONTRATO, Y LA EVENTUAL NECESIDAD DE CELEBRAR CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES SI LOS AJUSTES TÉCNICOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ALTERAN LAS CANTIDADES O PRECIOS INICIALES. | GENERACIÓN DE SOBRECOSTOS ECONÓMICOS NO PREVISTOS PARA EL CONTRATISTA DEBIDO AL PAGO DE NUEVOS HONORARIOS A LABORATORIOS ACREDITADOS Y PERSONAL ESPECIALISTA. ASIMISMO, OCASIONARÁ RETRASOS Y PARÁLISIS TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES, YA QUE LAS ACTIVIDADES SUBSIGUIENTES NO PODRÁN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUE LOS NUEVOS ESTUDIOS CONFIRMEN DE MANERA INEQUÍVOCA QUE SE CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD REQUERIDAS | LESIONES CORPORALES, INVALIDEZ O MUERTE DE PERSONAL MILITAR, CIVIL O CONTRATISTAS DE LA UNIDAD, ASÍ COMO DAÑOS MATERIALES A VEHÍCULOS, EQUIPOS O EDIFICACIONES COLINDANTES DEBIDO A ACCIDENTES OPERATIVOS, CAÍDA DE OBJETOS DESDE LA CUBIERTA O MANIOBRAS CON HERRAMIENTAS. ESTO GENERARÁ PARÁLISIS INMEDIATA DE LAS OBRAS POR INVESTIGACIONES DE LAS AUTORIDADES, DEMANDAS JUDICIALES CONTRA EL ESTADO Y EL CONTRATISTA, RECLAMACIONES ECONÓMICAS MILLONARIAS Y AFECTACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 4 | 2 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 | 7 | 4 | 5 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | ALTO | BA JO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATIST A | ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | ACTA DE ASIGNACIÓN DE ESPACIO INTERNO DE ACOPIO CONTRATOS DE SUMINISTRO CON BODEGAJE INCLUIDO EN FÁBRICA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO | ETAPA OBLIGATORIA DE REVISIÓN Y EMPALME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS MESAS DE TRABAJO DE APROBACIÓN ÁGIL AJUSTE MEDIANTE ACTAS DE MODIFICACIÓN | CONTRATACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS POR ONAC PROTOCOLO DE CUSTODIA Y PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN CALIBRACIÓN VIGENTE DE EQUIPOS DE MEDICIÓN | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) DELIMITACIÓN Y CERRAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO SISTEMAS DE RETENCIÓN DE OBJETOS EN ALTURAS ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 3 | 1 | 3 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 3 | 5 | 5 |
|  | CATEGORIA |  | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | CONTRATISTA Y SUPERVISION |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | PLANEACIÓN DE ESTUDIOS REQUERIDOS. | DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | EN CUALQUIER MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE LOS ESTUDIOS | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O SEGÚN TRÁMITE DE DECLARATORIA DE SINIESTRO Y APLICACIÓN DE PÓLIZA |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | INFORMES DE MUESTREO AL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |  | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | DIARIA | MENSUAL | MENSUAL |
| No. |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO ECONOMICO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO FINANCIERO | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | MONTO Y OPORTUNIDAD DE LA OBRA Y LAS EVENTUALES VARIACIONES POR CANTIDADES DE OBRA, PLAZO Y PRECIOS | EVENTOS QUE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LAS PARTES Y CUYA OCURRENCIA CONLLEVA A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | FINANCIACIÓN DEL CONTRATISTA Y VARIACIÓN DE CONDICIONES FINANCIERAS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | CAMBIOS REGULATORIOS O TRIBUTARIOS QUE PUEDEN AFECTAR LA OBRA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | ALTERACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA INICIAL DEL CONTRATO DEBIDO AL INCREMENTO EN EL VALOR DE LAS OBRAS POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS O ÍTEMS NUEVOS INDISPENSABLES. ASIMISMO, LAS VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN (PRÓRROGAS) GENERARÁN UN AUMENTO EN LOS COSTOS FIJOS DEL CONTRATISTA (PERSONAL, CAMPAMENTO, PÓLIZAS) Y MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ENTIDAD, LO QUE PUEDE DERIVAR EN LA PARÁLISIS DE LOS FRENTES DE TRABAJO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O EN EL APLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL BATALLÓN | PARÁLISIS TOTAL O PARCIAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, OBLIGANDO A LA SUSPENSIÓN FORMAL DEL PLAZO CONTRACTUAL. ESTO GENERARÁ UN RETRASO INEVITABLE EN LA FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS AL BATALLÓN, SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA POR LA EXTENSIÓN DE COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN (DURANTE EL PERIODO DE ALISTAMIENTO PARA REINICIO) Y LA NECESIDAD DE REAJUSTAR LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO, SIN QUE HAYA LUGAR AL COBRO DE PERJUICIOS O PENALIDADES ENTRE LAS PARTES | CESACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUBCONTRATISTAS, O RETRASOS EN LAS NÓMINAS DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDO A LA PÉRDIDA DE SU LIQUIDEZ, LA NEGACIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS O EL AUMENTO DRÁSTICO EN LAS TASAS DE INTERÉS DEL MERCADO. ESTO PROVOCARÁ EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS EN LA UNIDAD MILITAR, LA DESACELERACIÓN O PARÁLISIS TOTAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, CONFLICTOS LABORALES Y RETRASOS SEVEROS EN EL CRONOGRAMA QUE OBLIGARÁN A LA ENTIDAD A INICIAR PROCESOS SANCIONATORIOS POR INCUMPLIMIENTO. | MODIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA INICIAL DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEBIDO AL INCREMENTO IMPREVISTO EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, DERIVADO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS, AUMENTO DE TASAS IMPOSITIVAS, ARANCELES ADUANEROS O NUEVAS REGULACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. ESTO GENERARÁ SOBRECOSTOS PARA EL PROYECTO, DEMORAS EN LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN O ADQUISICIÓN DE INSUMOS, Y LA NECESIDAD DE TRAMITAR ADICIONES PRESUPUESTALES O RECLAMACIONES ECONÓMICAS ANTE LA ENTIDAD |
| PROBABILIDAD |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CATEGORÍA |  |  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATISTA / ENTIDAD CONTRATANTE | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATIS TA | CONTRATISTA / ENTIDAD CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | COMITÉ TÉCNICO DE BALANCE DE OBRA APROBACIÓN PREVIA Y ESCRITA PARA PRECIOS NUEVOS (APU) TRÁMITE OPORTUNO DE ADICIONALES Y PRÓRROGAS | CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR CLARA Y TAXATIVA SEGUROS CON AMPAROS DE SABOTAJE, TERRORISMO Y DE LA NATURALEZA SUSCRIPCIÓN INMEDIATA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN | VERIFICACIÓN RIGUROSA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS EN LA LICITACIÓN CRONOGRAMA DE ACTAS DE OBRA ÁGIL CESIÓN DE DERECHOS DE ECONÓMICOS (FACTORING) AUTORIZADA | PACTOS DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS CON PROVEEDORES (COMPRAS ANTICIPADAS) EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO SUSTITUCIÓN HOMOLOGADA DE MATERIALES |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | CATEGORIA |  | MEDIO | MEDIO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN, ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN, ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN, ENTIDAD CONTRATANTE |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  |  |  | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |
| No. |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | CONFLICTOS CON LAS COMUNIDADES. | LICENCIAS AMBIENTALES, URBANÍSTICAS, CONSULTAS PREVIAS Y OTROS PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO | NO ANTICIPAR LA NECESIDAD DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA. | RIESGO POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN, POR AUTORIZAR Y/O APROBAR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, SIN QUE CUMPLA REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. POR PERMITIR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA EJECUTE LOS TRABAJOS SIN UN INGENIERO RESIDENTE Y/O DIRECTOR, Y/O ESPECIALISTAS, Y/O PERSONAL PROFESIONAL, DEBIDAMENTE APROBADO. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | BLOQUEOS TEMPORALES EN LOS FRENTES DE TRABAJO, O QUEJAS FORMALES DEL PERSONAL DE LA BASE MILITAR DEBIDO A LA GENERACIÓN DE RUIDO EXCESIVO, EMISIÓN DE POLVO, DISPOSICIÓN INADECUADA DE ESCOMBROS, AFECTACIÓN A LA MOVILIDAD EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA UNIDAD, O DAÑOS MENORES EN PREDIOS VECINOS. ESTO OCASIONARÁ LA PARÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, RETRASOS ACUMULADOS EN EL CRONOGRAMA, TENSIONES EN LAS RELACIONES CIVILES-MILITARES DE LA BASE Y UN DESGASTE ADMINISTRATIVO EN LA ATENCIÓN DE PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS) | IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SUSPENSIÓN DE OBRA, MULTAS O SANCIONES ECONÓMICAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES O DE CONTROL URBANO LOCALES, DEBIDO AL INICIO DE LAS OBRAS SIN CONTAR CON LOS PERMISOS REQUERIDOS APROBADOS. ESTO GENERARÁ PARÁLISIS PROLONGADA EN LOS FRENTES DE TRABAJO, RETRASOS CRÍTICOS EN EL CRONOGRAMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BATALLÓN Y UN DESGASTE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PARA LA ENTIDAD. | RETRASOS E INTERRUPCIONES EN LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE OPERAR MAQUINARIA DE CORTE, DEMOLICIÓN O SOLDADURA POR FALTA DE FLUIDOS ENERGÉTICOS Y AGUA POTABLE. ASIMISMO, PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES POR SOBRECARGA DE LAS REDES ELÉCTRICAS INTERNAS, PARÁLISIS DE FRENTES DE TRABAJO AL NO CONTAR CON SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DEL PERSONAL, Y SOBRECOSTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATISTA POR LA NECESIDAD DE ALQUILAR PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O CARROTANQUES DE EMERGENCIA. | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, ERRORES TÉCNICOS Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD EN LAS OBRAS DE LA CUBIERTA Y EL CERRAMIENTO DEBIDO A LA FALTA DE DIRECCIÓN Y CRITERIOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SITIO. ASIMISMO, SE GENERARÁ UNA ALTA VULNERABILIDAD ANTE ACCIDENTES LABORALES GRAVES POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD RECIBA DEMANDAS POR PERMITIR EL EJERCICIO ILEGAL DE LA INGENIERÍA (PERSONAL SIN MATRÍCULA PROFESIONAL VIGENTE), Y LA APLICACIÓN DE MULTAS Y PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL O DISCIPLINARIA CONTRA LA SUPERVISIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES DE CONTROL LEGAL Y TÉCNICO |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 | 5 | 4 | 7 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | MEDIO | BAJO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATIST A | CONTRATISTA | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SOCIALIZACIÓN PREVIA DEL PROYECTO PLANES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL IN SITU | RADICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS (RCD) CON GESTORES AUTORIZADOS ATENCIÓN INMEDIATA A REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES | PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES APROBADO INSTALACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES) PROVISIONALES SUMINISTRO POR CARROTANQUES Y PLANTAS DE ALQUILER AJUSTE DE JORNADAS LABORALES POR VENTANAS DE CARGA | PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA VERIFICACIÓN DIGITAL DE TARJETAS PROFESIONALES ORDEN INMEDIATA DE SUSPENSIÓN DE FRENTE DE OBRA REPORTE DE INCUMPLIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | 2 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | CATEGORÍA |  | MEDIO | MEDIO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | NO | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN | CONTRATISTA | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | PLANEACIÓN | CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | INICIO DE LA OBRA | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  | MENSUAL | MENSUAL | PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| No. |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 |
| CLASE |  |  | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | GENERAL |
| FUENTE |  |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | RIESGO POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN, POR MEDICIONES ERRÓNEAS DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y MEDIDAS POR EL SUPERVISOR. | RIESGO POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN, QUE GENERE DEMORA O AUSENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES CORRESPONDIENTES AL SUPERVISOR, QUE LLEGAREN A GENERAR EFECTOS ECONÓMICOS AL PROYECTO. | RIESGO PRESENTADO POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN, EN LO DE SU COMPETENCIA, EN LOS CASOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, TANTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL COMO EN LA POSTCONTRACTUAL, YA SEA POR PROCESOS DE MULTAS, SANCIONES, REPARACIÓN DIRECTA, ETC, O SINIESTROS POR ESTABILIDAD DE OBRA EJECUTADA AL CONTRATISTA DE OBRA Y/O SINIESTROS POR CALIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN | RIESGO POR DEMORAS OCASIONADAS EN LA CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DEL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA. RIESGO QUE ASUME EL SUPERVISOR, TENIENDO EN CUENTA QUE LE COMPETE AL SUPERVISOR HACER EL SEGUIMIENTO A ESTE PROCESO. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | GENERACIÓN DE SOBRECOSTOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LO NO DEBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA DE OBRA DEBIDO A LA APROBACIÓN DE CANTIDADES INFLADAS O MAL CALCULADAS. ASIMISMO, PUEDE OCASIONAR RECLAMACIONES JURÍDICAS Y DEMANDAS DEL CONSTRUCTOR POR SUBESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS, PARÁLISIS EN LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS, GLOSAS IMPREVISTAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA, Y LA APERTURA DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL CONTRA EL SUPERVISOR POR LA APROBACIÓN DE SOPORTES MÉTRICOS FALSOS O INEXACTOS | GENERACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICAS Y SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DEBIDO A MAYORES COSTOS FIJOS DE PERSONAL, EQUIPOS PARADOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN SITIO (LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE) DERIVADOS DE LA DILACIÓN O SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA SUPERVISIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS, APROBACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS DE TALLER O BITÁCORAS DE OBRA. ASIMISMO, ESTO OCASIONARÁ RETRASOS CRÍTICOS EN LA RUTA DEL CRONOGRAMA GENERAL, APLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA Y POSIBLES DEMANDAS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL CONTRA LA ENTIDAD ESTATAL | PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO Y DESPROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MILITAR CONSTRUIDA ANTE LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE HACER EFECTIVAS LAS PÓLIZAS DE ESTABILIDAD, CALIDAD O CUMPLIMIENTO. ESTO OCURRIRÁ POR LA FALTA DE SOPORTES TÉCNICOS (BITÁCORAS, ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS) O POR FALLAS EN EL DEBIDO PROCESO COMETIDAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE MULTAS Y SANCIONES. ASIMISMO, GENERARÁ CONDENAS JUDICIALES CONTRA LA ENTIDAD BAJO LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTES O DAÑOS NO ATENDIDOS, OBSOLESCENCIA PREMATURA DEL CERRAMIENTO Y LA CUBIERTA, Y LA APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES CONTRA LA SUPERVISIÓN POR OMISIÓN EN LA DEFENSA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | GENERACIÓN DE SOBRECOSTOS FINANCIEROS PARA EL PROYECTO DEBIDO A RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR CONCEPTO DE STAND-BY (EQUIPOS PARADOS) E IMPRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, DERIVADOS DE LA DILACIÓN O RETRASO DE LA SUPERVISIÓN EN LA EVALUACIÓN, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LA MAQUINARIA. ASIMISMO, ESTO PROVOCARÁ LA PÉRDIDA DE VENTANAS CLIMÁTICAS FAVORABLES PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA, RETRASOS ACUMULADOS EN LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO Y POSIBLES DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL CONTRA LA ENTIDAD POR LA PARÁLISIS INJUSTIFICADA DE LOS FRENTES DE TRABAJO |
| PROBABILIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 3 | 4 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 | 6 | 5 | 4 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN | SUPERVISION | SUPERVISIÓN |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | COMITÉS DE MEDICIÓN CONJUNTA (ACTAS DE CONCILIACIÓN) EXIGENCIA DE MEMORIAS DE CÁLCULO GRÁFICAS Y PLANOS RÉCORD USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS | CUADRO ESTRICTO DE TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA OBLIGATORIOS FACULTAD DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD: APLICACIÓN DE SANCIONES POR OMISIÓN Y DESCUENTO DE HONORARIOS | PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE DEBIDO PROCESO CUSTODIA Y REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYO DE MATERIALES COMITÉ EXTRAORDINARIO JURÍDICO-TÉCNICO DE SINIESTROS | PROTOCOLO DE INSPECCIÓN PREVIA EN TALLERES (FUERA DE OBRA) LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) TÉCNICA ESTANDARIZADA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | NO | NO | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN | SUPERVISION | SUPERVISIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | AL INICIO DE LA OBRA | AL INICIO DE LA OBRA | AL INICIO DE LA OBRA | AL INICIO DE LA OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  | PERMANENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO | PERMANENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO | PERMANENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO | PERMANENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO |
| No. |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 |
| CLASE |  |  | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO REGULATORIO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | EL NO INICIO DE LA OBRA O SUSPENSIONES POR DEMORA EN TRAMITES O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; NO DEJAR LA TRAZABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE OFICIOS O DOCUMENTOS SOPORTE | NO CONTAR CON LA ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO. DEBIDO A PROCESOS DE CONTRATACIÓN FALLIDOS U ÓRDENES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS | MAYORES COSTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS, DURANTE LA FASE DE PRELIMINARES Y EN GENERAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. | EN LA FASE DE PRELIMINARES Y/O DE CONSTRUCCIÓN SE PUEDEN PRESENTAR DEMORAS EN EL CIERRE DE TRÁMITES DE LICENCIAS, PERMISOS, APROBACIONES Y AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA TERMINAR PROCESOS PROPIOS DE LA FASE. A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CONTRATISTA, CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD RIGUROSA, LAS ENTIDADES ENCARGADAS NO ATIENDEN OPORTUNAMENTE LA GESTIÓN REQUERIDA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA JURÍDICA Y TÉCNICA DE LA ENTIDAD ANTE RECLAMACIONES ECONÓMICAS MILLONARIAS DEL CONTRATISTA DE OBRA POR CONCEPTO DE MAYORES COSTOS FIJOS Y EXTENSIÓN DEL PLAZO, DEBIDO A LA AUSENCIA DE SOPORTES DOCUMENTALES, BITÁCORAS Y OFICIOS QUE DETALLEN LAS RAZONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS SUSPENSIONES. ASIMISMO, ESTA FALTA DE TRAZABILIDAD IMPEDIRÁ DESLINDAR RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN AUDITORÍAS POSTERIORES, GENERANDO INVESTIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, DISCIPLINARIO Y PENAL CONTRA LA ENTIDAD CONTRATANTE POR OMISIÓN EN EL CONTROL DOCUMENTAL Y NEGLIGENCIA EN LA CUSTODIA DE LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO | BLOQUEO ADMINISTRATIVO TOTAL DEL PROYECTO, IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DE LA OBRA CIVIL E INELEGIBILIDAD PARA TRAMITAR PLANILLAS DE PAGO O ACTAS DE CANTIDADES DE OBRA DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN O VACANCIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD, LO QUE GENERARÁ LA PARÁLISIS DE LOS FRENTES DE TRABAJO, RECLAMACIONES POR SOBRECOSTOS DE STAND-BY POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y LA EXPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BATALLÓN A UN DETERIORO ACELERADO POR LA FALTA DE DECISIONES OPORTUNAS | GENERACIÓN DE SOBRECOSTOS ECONÓMICOS Y ALTERACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR ENSAYOS DE LABORATORIO ADICIONALES, ESTUDIOS PATOLÓGICOS NO PREVISTOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ALTA PRECISIÓN O INGENIERÍA DE DETALLE PARA CORREGIR INCONSISTENCIAS ENTRE LOS DISEÑOS PRELIMINARES Y LA REALIDAD DEL TERRENO. ESTO PROVOCARÁ LA NECESIDAD DE TRAMITAR ADICIONES PRESUPUESTALES, UN CONSUMO PREMATURO DEL RUBRO DE IMPREVISTOS, RETRASOS EN LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, Y LA PARÁLISIS O DESACELERACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CRÍTICOS PARA LA CUBIERTA Y EL CERRAMIENTO | EXTENSIÓN INVOLUNTARIA DEL CRONOGRAMA FÍSICO Y PARÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO DURANTE LA FASE DE PRELIMINARES O CONSTRUCCIÓN, DEBIDO A LA DEMORA BUROCRÁTICA E INOPERANCIA DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES O AMBIENTALES EXTERNAS EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS DE OCUPACIÓN DE VÍAS O APROBACIÓN DE PLANES DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (RCD). A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CONTRATISTA, ESTO GENERARÁ LA NECESIDAD DE TRAMITAR SUSPENSIONES DEL CONTRATO O PRÓRROGAS EN EL PLAZO, SOBRECOSTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATISTA POR LA PERMANENCIA PROLONGADA DE SU EQUIPO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA EN SITIO (MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN), Y EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS CONTRATADAS |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| IMPACTO |  |  | 6 | 4 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 8 | 5 | 3 | 3 |
| CATEGORÍA |  |  | ALTO | MEDIO | BAJO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | SUPERVISIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE | ENTIDAD CONTRANTE | ENTIDAD CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | ANOTACIÓN OBLIGATORIA DIARIA EN BITÁCORA CON CIERRE DE ESTADO ACTAS DE SUSPENSIÓN CON JUSTIFICACIÓN TAXATIVA | ASUNCIÓN TEMPORAL POR EL ORDENADOR DEL GASTO | INCLUSIÓN DE ENSAYOS MÍNIMOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEFINICIÓN DE UN PLAZO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO Y APROPIACIÓN. | CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE TRÁMITES REVISIÓN PREVIA Y APROBACIÓN DE CALIDAD POR LA SUPERVISIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (FRENTES DE OBRA PARALELOS) |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO |  | 6 | 5 | 1 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 | 5 | 2 | 3 |
|  | CATEGORÍA |  | ALTO | MEDIO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE, SUPERVISIÓN, CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | EN CUALQUIER MOMENTO | AL INICIO DE LA OBRA | AL INICIO DE LA OBRA | AL INICIO DE LA OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | REVISIÓN DE ACTAS DEASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE INICIO, REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD | REVISIÓN DE ACTAS DEASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE INICIO, REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  | INICIO DEL COTRATO | INICIO DEL CONTRATO | PERMAMENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN |
| No. |  |  | 37 | 38 | 39 |  |
| CLASE |  |  | GENERAL |  |  |  |
| FUENTE |  |  | EXTERNO |  |  |  |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |  |
| TIPO |  |  | RIESGO REGULATORIO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | EL NO INICIO DE LA OBRA O SUSPENSIONES POR DEMORA EN TRAMITES O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; NO DEJAR LA TRAZABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE OFICIOS O DOCUMENTOS SOPORTE |  |  |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | IMPOSIBILIDAD LEGAL Y DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD PARA CONTROVERTIR O DEFENDERSE ANTE RECLAMACIONES ECONÓMICAS MILLONARIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA (DEBIDO A MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL INACTIVO Y PERMANENCIA EN SITIO), ORIGINADAS POR EL NO INICIO O SUSPENSIONES DEL PROYECTO ANTE DEMORAS EN TRÁMITES O AJUSTES DE DISEÑOS. LA FALTA DE OFICIOS, ACTAS DE SUSPENSIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADAS Y REGISTROS DIARIOS EN BITÁCORA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN IMPEDIRÁ DESLINDAR RESPONSABILIDADES, GENERANDO HALLAZGOS FISCALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL Y DEMANDAS DE REPARACIÓN DIRECTA CONTRA LA INSTITUCIÓN |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 |  |  |  |
| IMPACTO |  |  | 6 |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 8 |  |  |  |
| CATEGORÍA |  |  | ALTO |  |  |  |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | ALERTA TEMPRANA SEMANAL (MATRIZ DE PENDIENTES) ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD | 2 |  |  |  |
|  |  | IMPACTO | 6 |  |  |  |
|  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 8 |  |  |  |
|  |  | CATEGORÍA | ALTO |  |  |  |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI |  |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISIÓN |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  |  | EN CUALQUIER MOMENTO |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | REVISIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISIÓN |  |  |  |
|  |  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | PERMAMENTE EJECUCIÓN DEL COTRATO |  |  |  |

RIESGO AMBIENTAL

| No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO | DE LA NATURALEZA | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS PELIGROSOS. | EVENTOS NATURALES COMO TEMBLORES, LLÚVIAS, INUNDACIONES, TORMENTAS ELÉCTRICAS. | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). | CHOQUES ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON ELEMENTOS EN TENSIÓN |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA, IGUALMENTE PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO CON LOS MISMOS. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERÁ A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. | DESTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EJECUTADOS, PÉRDIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES EN SITIO, ASÍ COMO LESIONES GRAVES O FATALIDADES EN EL PERSONAL DE LA OBRA. OPERATIVAMENTE, GENERARÁ LA PARÁLISIS ABSOLUTA DEL PROYECTO, LA NECESIDAD DE DECLARAR LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO CON LA CONSECUENTE SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL CONTRATO, AFECTACIÓN SEVERA A LA SEGURIDAD FÍSICA DEL BATALLÓN Y UN FUERTE IMPACTO FINANCIERO POR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA RECONSTRUCCIÓN, REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y READECUACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDER A A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. | QUEMADURAS, CAIDAS, FALLAS CARDIORESPIRAT ORIAS, ENTRE OTRAS ALTERACIONES EN LA SALUD DE QUIEN ESTE DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON ELEMENTOS EN TENSIÓN |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 4 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 3 | 2 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CATEGORÍA |  | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA Y SUPERVISIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PLAN DE MANEJO DE RESPEL, SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD, CERTIFICACIÒN DEL USO DE EPP PARA LA MANIPULACION DE RESPEL EMPRESA CERTIFICADA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS. | PÓLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN ANCLAJE Y ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DIARIO. | DISEÑAR UN PLAN DE MANEJO DE RCD, CUMPLIR CON LAS NORMAS RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD Y CONTACTAR A UNA EMPRESA CERTIFICADA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS. | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST, REALIZAR PERIODICAMENTE CAPACITACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES INHERENTES A ESTE RIESGO Y USAR OBLIGATORIAMEN TE LOS EPP. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 4 | 2 | 3 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | SI | NO | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | CONTRATISTA Y SUPERVISIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE, CONTRATISTA Y SUPERVISION | CONTRATISTA Y SUPERVISIÒN | CONTRATISTA Y SUPERVISIÒN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  | PLANEACIÓN DE LA OBRA | INICIO DE LA OBRA | PLANEACIÓN DE LA OBRA | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA | UNA VEZ SE DISPONGAN ADECUADAMENTE LOS RCD | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR | EN LOS INFORMES DEL SUPERVISOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL |
| No. |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CLASE |  | ESPECIFICO | GENERAL | GENERAL |  |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |  |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |
| TIPO |  | SANIDAD | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |  |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | INADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS Y LODOS RESULTANTES DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. | CAIDAS DESDE ZONAS ELEVADAS | INCENDIOS O EXPLOSIONES |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | GENERACIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION CERCANA ASOCIADAS A PATÓGENOS O AGENTES QUIMICOS PRESENTES EN LODOS Y VERTIMIENTOS. | CONMOCIÓN, LESIONES, ENTRE OTRAS ALTERACIONES EN LA SALUD DE QUIEN ESTE TRABAJANDO EN ALTURAS. | DAÑOS EN LA FACHADA, RETRASOS EN LA OBRA Y POSIBLES EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD DE QUIENES ESTEN CERCA DEL EVENTO. |  |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 2 |  |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 4 |  |
| CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | BAJO |  |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |  |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SE DEBE REALIZAR Y SEGUIR UN PLAN DE MANEJO DE LODOS. POR OTRO LADO, SE DEBEN ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS VERTIMIENTOS DE MANERA PERIODICA PARA CERTIFICAR QUE CUMPLAN CON LA NORMA. POR ULTIMO, LAS PERSONAS QUE ESTEN EN CONTACTO CON AGUA RESIDUAL O LODOS, DEBEN ESTAR PREVIAMENTE CAPACITADAS Y ESTAN OBLIGADAS A USAR LOIS EPP CORRESPONDIENTE S A SUS ACTIVIDADES | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST, REALIZAR PERIODICAMENTE CAPACITACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES INHERENTES A ESTE RIESGO Y USAR OBLIGATORIAMEN TE LOS EPP. | CONOCER DONDE Y POR QUÉ PUEDE OCURRIR ESTE RIESGO, PARA ASI IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 1 | 2 |  |
|  | IMPACTO | 2 | 1 | 1 |  |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 2 | 3 |  |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO |  |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | NO | NO |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  | PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |  |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL |  |

RIESGO ECONÓMICO

| No. |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| ETAPA |  | ESTRUCTURACION | ESTRUCTURACION | ESTRUCTURACION |
| TIPO |  | FINANCIERO | FINANCIERO | ECONOMICO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | INADECUADA PORYECCIÓN DE LOS COSTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO, PLAZO Y ALCANCE, ADEMAS DE LOS PERJUCIOS SUBSECUENTES PARA LOS FINES DE LA ENTIDAD E IMPACTO ECONOMICO | INCUMPLIMEINTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | SE PONE EN RIESGO EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COTRACTUALLES EN CASO DE ADJUDICARSE |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 3 |
| IMPACTO |  | 3 | 4 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 6 | 5 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | REALIZAR POR PARTE DEL OFERENTE PROYECIÓNES DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO CON EL FIN DE QUE EL INTERESADO ESTABLEZCA UN PUNTO DE EQUILIBRIO TENDIENTE A DISMINUIR EL RIESGO | DEBIDO PROCESO | TENER UN ESTUDIO DE MERCADO CON PRECIOS LO MÁS CERCANOS A LOS PRECIOS DE MERCADO REALIZADO EL ANÁLISIS CON LA INFORMACIÓN ADELANTADA POR LA ENTIDAD |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 2 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 2 | 2 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  | ESTRUCTURACIÓN | UNA VEZ SE INFORME | VERIFICACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR LA ENTIDAD |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION | AL HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | LAS VARIABLES FINANCIERAS QUE HAYA UTILIZADO PARA EL ANALISIS DE SU OFERTA CON EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON EL FIN DE MITIGAR LOS CAMBIOS BRUSCOS | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LAS OFERTAS PRESENTADAS. -EL COMITÉ EVALUADOR DARÁ APLICACIÓN A LA GUÍA PARA LOS PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUALES SEGÚN INDIQUE EL CRONOGRAMA | MENSUAL | EN LA EVALUACIÓN |

RIESGO JURÍDICO

| No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACION | EJECUCION SELECCIÓN | EJECUCION | EJECUCION |
| TIPO |  | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS | REGULATORIOS | REGULATORIOS |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | RESTRICCIÓN LIBRE COMPETENCIA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCONFORMIDAD DE LOS OFERENTES O LA DEMANDA DE LEGALIDAD DEL PROCESO CON LAS CONSECUENCIAS DEL CASO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 3 | 1 |
| IMPACTO |  | 3 | 3 | 4 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 7 | 4 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | MEDIO | ALTO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | COMITE JURÍDICO | CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LA ENTIDAD ADELANTA UNA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL (JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA) ANALIZANDO LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y LAS PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A ADELANTAR. SE DARÁ APLICACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA A QUE SE SOMETE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN MANTENERSE ACTUALIZADOS EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO E INFORMAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE PUEDE AFECTAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 3 | 1 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 5 | 2 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | MEDIO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | GERENTE DEL PROYECTO | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DEL PROYECTO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICI EL TRATAMIENTO |  | PLANEACION | ETAPA DE PLANEACIÓN | ETAPA DE EJECUCION | ETAPA DE EJECUCION |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | A LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | CIERRE DEL PROCESO | ETAPA DE EJECUCION | ETAPA DE EJECUCION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PRESENTADA A FIN DE DETERMINAR SI SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | PERMANENTE DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | SEMANALMENTE | DIARIO | MENSUALES SEGÚN INDIQUE EL CRONOGRAMA |

RIESGOS DE CORRUPCION

| Nº |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | EXTERNO | INTERNO/EXTERNO | INTERNO / EXTERNO |
| FUENTE |  | PROCESO DE SELECCIÓN | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| ETAPA |  | PRECONTRACTUAL | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN |
| TIPO |  | CORRUPCIÓN / LEGAL | CORRUPCIÓN / FINANCIERO | CORRUPCIÓN / REPUTACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | INCLUSIÓN DE REQUISITOS SASTRE PARA FAVORECER A UN PROPONENTE ESPECÍFICO. | USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD A LOS PACTADOS PARA GENERAR AHORRO ILÍCITO. | OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS AL SUPERVISOR PARA OMITIR FALLAS EN LA OBRA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | NULIDAD DEL PROCESO, DEMANDAS DE TERCEROS Y PLIEGO DE CARGOS. | AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA TROPA Y PÉRDIDA DE RECURSOS. | RECIBO DE OBRA DEFECTUOSA Y RESPONSABILIDAD PENAL/DISCIPLINARIA |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 5 | 5 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 | 8 | 7 |
| CATEGORÍA |  | EXTREMO | EXTREMO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | ENTIDAD (EJÉRCITO) | CONTRATISTA / SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PUBLICACIÓN DE PREPLIEGOS PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS | ENSAYOS DE LABORATORIO EXTERNOS Y AUDITORÍAS TÉCNICAS DE MATERIALES. | ROTACIÓN DE SUPERVISORES Y CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMOS. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 5 | 4 | 4 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 6 | 5 |
|  | CATEGORÍA | MEDIO | MEDIO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SÍ (RETRASA INICIO) | SÍ (PARALIZA OBRA) | SÍ (AFECTA CALIDAD FINAL) |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ EVALUADOR | SUPERVISOR | ENTIDAD CONTRATANTE |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DESDE ESTUDIOS PREVIOS | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ADJUDICACIÓN | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | REVISIÓN DE SECOP II | AUDITORÍAS SORPRESA | AUDITORÍAS SORPRESA |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DIARIA (EN LICITACIÓN) | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL |