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MATRIZ 3 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[bookmark: _GoBack]
Matriz de riesgos

	N°
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA
	ASIGNACIÓN
	MITIGACION

	
	
	
	
	
	
	
	CONTRATISTA
	MUNICIPIO
	

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	información incompleta o ambigua contenida en los pliegos
	inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso
	
	100%
	información completa y sin ambigüedades contenida en los pliegos

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos debido a la topografía del terreno (área de difícil acceso)
	demoras y atrasos en la ejecución de las obras 
	100%
	
	hacer convocatoria laboral y ofrecer buenas condiciones para los empleados

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	accidentalidad presentada por deficiente señalización en el frente de trabajo
	demandas y sobrecostos
	100%
	
	señalizar las áreas de la obra y contar con las pólizas y afiliaciones requeridas 

	4
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	abandono de la obra por parte del contratista por razones financieras o de orden público debido al conflicto armado interno del país
	parálisis en la ejecución de las obras
	50%
	50%
	realizar correctamente los estudios de presupuesto y orden público para garantizar un normal desarrollo del contrato
En caso de presentarse una suspensión de la obra de carácter definitivo por alteración de orden público se pactará de común acuerdo los pagos por las obras realizadas a la fecha de suspensión.

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del contrato
	Demandas y afectaciones ambientales
	50%
	50%
	Realizar una supervisión minuciosa y estricta para garantizar la adecuada disposición de materiales y minimizar daños ambientales

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Paros sociales ocasionados alteración de orden público
	Demoras en la ejecución del contrato
	50%
	50%
	Optimizar recursos y agilizar las labores para optimizar tiempo

	7
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	Daños a terceros por inadecuadas prácticas durante las labores de ejecución del contrato
	Conflictos con terceros y demandas 
	100%
	
	Contar con personal idóneo que ejerza control de los trabajadores y evite practicas inadecuadas en la obra

	8
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Daños a terceros por responsabilidad civil
	Demandas 
	100%
	
	Contar con la debida póliza de responsabilidad civil para los ejecutores

	9
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Retrasos en la obra por cambios climáticos (Época de lluvias).
	Demoras en la ejecución del contrato
	50%
	50%
	Realizar una planeación minuciosa y estricta para garantizar la adecuada ejecución de las actividades propuestas en temporadas adversas.

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL 
	Falsificación de documentos
	No legalización del contrato, dar aviso a la fiscalía, posibles sanciones para el ente ejecutor
	100%
	
	Estrictos controles.
Realizar verificaciones

	10
	GENERAL
	EJXTERNO 
	EJECUCION 
	OPERACIONAL 
	Incumplimiento de los plazos
Falta de Idoneidad del personal utilizado.
Modificaciones en las especificaciones técnicas.
Recurso humano insuficiente.
	Incumplimiento del objeto del contrato, posibles sanciones para el ente ejecutor y administrador de los recursos, perjuicios a la comunidad por deficiencia en la ejecución del contrato, perdidas económicas.
	100%
	
	Estricta labor de supervisión.
Revisiones de las muestras solicitadas
Revisiones de materiales solicitados
Verificar los implementos y elementos  para la ejecución del evento

	11
	GENERAL  
	EXTERNA 
	CONTRATACION 
	OPERACIONAL 
	No aporte de la garantía de cumplimiento y garantías requeridas. 

	No legalización del contrato, perjuicio a la comunidad  y por la demora en la ejecución del contrato 
	100%
	
	Prevenir al ejecutor, contratista de las sanciones a las que se somete. Exigencia de aporte de la garantía de cumplimiento y garantías requeridas antes del acta de inicio 

	12
	GENERAL
	EXTERNA 
	EJECUCION 
	OPERACIONAL 
	Incumplimiento de las obligaciones laborales
	Incumplimiento del contrato derivado; violación de los derechos laborales por parte del ente ejecutor.  
	100%
	
	Con la supervisión del contrato se verifica el cumplimiento de las obligaciones laborales. Hacer efectiva las pólizas requeridas. 







JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO
Secretario de Tránsito y Transporte
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