## Hoja1
| CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | APLICA
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio. | Cambios normativos o de legislacion tributaria, ocurre por la expedicion de normas posteriores a la celebracion del contrato, que implique un nuevo componente tecnico o efectos tributarios que varian las condiciones economicas inicialmente pactadas. | Variacion de condiciones economicas derivadas de efectos tributarios como imposicion de tributos, elementos en retenciones, etc. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Realizar monitoreo constante con el fin de mantener el equilibrio economico del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
4 | General | Externo | Ejecución | Social, politico o riesgo de la naturaleza. | Casos fortuitos de fuerza mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecucion del contrato. | El no cumplimiento de las actividades operativas, logisticas o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal. | 1 | 1 | 3 | MEDIO | Municipio/Coontratista | Realizar monitoreo constante con el fin de mantener el equilibrio economico del contrato. | 2 | 2 | 3 | BAJO | NO | SI
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. | El no cumplimiento de las actividades operativas, logisticas o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Realizar al contratista, una supervision cercana periodica. | 1 | 3 | 2 | BAJO | SI | SI
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No contar con el personal tecnico profesional idoneo para la ejecucion del contrato. | El no cumplimiento de las actividades operativas, logisticas o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal. | 1 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Realizar monitoreo constante con el fin de mantener el equilibrio economico del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Disolucion del cuerpo de Bomberos voluntarios | No Cumplimiento | 1 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Realizar monitoreo constante con el fin de mantener el equilibrio economico del contrato. | 1 | 3 | 3 | BAJO | SI | SI
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de la seguridad social y polizas de riesgo o seguros. | Declaratoria de incumplimiento de contrato. | 1 | 1 | 1 | BAJO | Contratista | Verificar periodicamente el oportuno pago de los aportes, según la normatividad en materia de seguridad social. | 1 | 2 | 1 | BAJO | NO | SI
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Realizar campañas de prevención y mitigación de incendios y calamidades conexas con la comunidad Anoriseña. | incumplimiento con la no ejecucion de la actividad | 1 | 1 | 1 | BAJO | Contratista | Supervicion periodica | 1 | 2 | 1 | BAJO | NO | SI
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Coordinar con el comité municipal de gestión del riesgo para la elaboración del Plan Contra Incendios y recuperación para las zonas afectadas acorde a los factores que determina el articulo 66 y 67 de la Ley 1801 de 2016 | incumplimiento con la no ejecucion de la actividad | 1 | 1 | 1 | BAJO | Contratista | Supervicion periodica | 1 | 2 | 1 | BAJO | NO | SI
Note on H1: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I1: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J1: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K1: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N2: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O2: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P2: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q2: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO