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MATRIZ 3 RIESGOS


Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar
 y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la
 ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a 
ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por
 implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que
 se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza 
el monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Cambios normativos en la legislación nacional y/o en el PBOT del Municipio
	Modificación de las condiciones del contrato
	2
	1
	3
	Riesgo Medio
	Municipio
	Suscripción de contrato modificatorio y cambio del cronograma
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Cuando se dé el riesgo
	Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia
	Con el informe parcial
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Error en la información obtenida por el contratista que genere una obra improcedente
	Ampliación del plazo inicial del  contrato, cambio del cronograma
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Adelantar comité técnico para aclarar el alcance de las actividades
	1
	1
	2
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor
	Cuando se dé el riesgo
	Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia
	Con el informe parcial
	Mensual

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Error por suministro de materiales defectuosos
	Retiro o demolición de estructuras construidas con materiales defectuosos
	2
	3
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Controlar la calidad de los bienes antes de ser instalados
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Cuando se dé el riesgo
	Durante toda la fase de ejecución del contrato
	Con el informe
	Mensual

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Errores técnicos en la ejecución de las actividades por falta de un equipo mínimo de trabajo
	Que se deba reorganizar el equipo de trabajo
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo exigiendo un equipo mínimo de trabajo
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Etapa de planeación
	Fase precontractual
	Con el informe de evaluación
	Mensual

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Falta de disponibilidad de  equipo y herramienta básica
	Retrasos en el cronograma de trabajo y paralización de las cuadrillas
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Ponderar la disponibilidad de equipos y herramientas
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Etapa de planeación
	Fase precontractual
	Con el informe de evaluación
	Mensual

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Retraso o incumplimiento en la entrega de los elementos o falta de calidad de los bienes suministrados a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato 
	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones, calidad de las adquisiciones y actividades pactadas en la oferta
	2
	3
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Seguimiento y verificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor
	Desde la fecha de suscripción del contrato
	Hasta la fecha de terminación del contrato
	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones.
	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	El contratista incumpla con el plazo contractual por diversas causas
	Incumplimiento del plazo contractual
	2
	3
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar a los proponentes 
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Comité evaluador
	Publicación de la Invitación
	Informe de evaluación
	A través de la verificación
	Solo una vez

	8
	General
	Externo
	Suscripción del contrato
	Contractual
	El oferente seleccionado no suscriba el contrato por que le implique mayores costos económica
	La no suscripción del contrato
	2
	2
	4
	Riesgo Alto
	Contratista
	solicitar a los proponentes póliza de seriedad y oferta
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Comité evaluador
	Publicación de la Invitación
	Informe de evaluación
	A través de la verificación
	Solo una vez
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