## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SUBASTA INVERSA “CONTRATAR EL PROVEEDOR PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PARA DICTAR CURSOS PEDAGÓGICOS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | E: Externo | Selección | Económico | Falta de manifestación de interés por parte de los posibles interesados. | Declaratoria de desierta del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 100% | (i) Solidez en la etapa de planeación. (ii) Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDM | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | En la selección del contratista | Analisis de las observaciones de los proponentes al Proceso de Contratación y en la evaluación de la ofertas. | Permanente en la planeación y en la etapa de selección
2 | General | E: Externo | Selección | Económico | Colusión en el proceso de subasta | El proceso de subasta no logra condiciones competitivas o se declara desierto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 100% | (i) Solidez en la etapa de planeación. (ii) Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDM | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | En la selección del contratista | Analisis de las observaciones de los proponentes al Proceso de Contratación y en la evaluación de la ofertas. | Permanente en la planeación y en la etapa de selección
3 | Especifico | E: Externo | Selección | Económico | Inadecuada presentación de la oferta económica | Rechazo de la oferta del oferente o puede llevar a asumir riesgos financieros | 1 | 3 | 4 | BAJO | Entidad 100% | Revisión interna rigurosa de los documentos antes de la entrega y presentación de la oferta económica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | Antes del cierre de la convocatoria | Revisión documental interna y validación de las cifras presentadas en la oferta económica | En la etapa de elaboración y presentación de la oferta económica
4 | G: General | E: Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del convenio | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 50% y Entidad 50% | Hacer seguimiento al plazo establecido en el contrato y seguimiento al proceso interno de la SDM para la apobacion de polizas exigidas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDM | En la ocurrencia del evento | Hasta el perfeccionamiento del contrato | A través de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | En la etapa contractual
5 | Especifico | E: Externo | Ejecución | Económico | Cambios normativos de naturaleza técnica y tributaria impartidos por el Gobierno Nacional. | Alcances, modificaciones o derogaciones de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Transporte | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 50% y Entidad 50% | Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y economicas frente a modificaciones en tributos, aranceles, aspectos y requermimientos técnicos aplicables al contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / SDM | En la planeación del Proceso de selección | Vigencia del contrato | Verificación de los cambios en las normas técnicas y tributarias e información allegada por el contratista. | Periodicamente
6 | Especifico | E: Externo | Ejecución | Operacional | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos | Retrasos en la prestación de los servicios. Afectación a la realización del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | ALTO | Contratista 100% | Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / SDM | Inicio ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado | Permanente
7 | Especifico | E: Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de pérdida de confidencialidad y disponibilidad de la información por error en el uso de equipos y software y fuga de información. | Pérdida de información, fuga de información sensible o confidencial, afectación a los derechos fundamentales de los involucrados en los procedimientos administrativos | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Realizar el control de acceso, mantenimientos preventivos y correctivos sobre infraestructura y servicios puestos a disposicion de la Entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde la firma del contrato | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Supervisión | Permanente
8 | G: General | E: Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito | Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista 50% y Entidad 50% | Definir junto con el Contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos en la operación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor /Contratista | En la ocurrencia del evento | Seguimiento de planes de contigencia del contrato. | En la etapa de ejecución del Contrato | Las veces que se materialice el riesgo
9 | G: General | E: Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia y Prolongación de propagación de una pandemia | Riesgos de desequilibrio económico, afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Condiciones contractuales claras, revisión permanente del avance de la pandemia. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización del Contrato | Informes, seguimiento constante sobre el desarrollo de la pandemia y sus posibles afectaciones | Semanal
10 | G: General | E: Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, suspensión o afectación de la homologación realizada por la Superintendencia de Transporte | Suspención inmediata en el normal funcionamiento de la prestación del servicio | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Cumplimiento de las condiciones tecnicas establecidas en las resoluciones 2877 y 8863 del 2026, respecto a vigencia de la homologacion exigida para la prestacion del servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento a las actualizaciones realizadas por la superintendencia de transporte sobre las empresas habilitadas para la operacion de SICOV | Permanente
11 | G: General | E: Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, daño o retiro por mantenimiento de equipos tecnologicos | Suspención en el normal funcionamiento de la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Cambio y reposicion del elemento tecnologico que presenta fallas en su operacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento al funcionamiento de los elementos que operan en el sistema | Permanente

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 4269150359
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 42264588.55
|  | Menor | 1% | 4.49% | 42691503.59 | 191684851.1
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 213457518 | 618599887
|  | Mayor | 15% | 30% | 640372553.9 | 1280745108
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 4269150359

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato