## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO COMPETITIVO 092-2026
OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE DERECHOS, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE DE SANTIAGO DE CALI”.
| clase | fuente | etapa | tipo |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia a de la ocurrencia del evento
Tratamiento/controles a ser implantados
N° | [12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | G | IN | P | Operacional | La necesidad, el presupuesto o la adquisición no se encuentran correctamente incorporados o actualizados en el Plan Anual de Adquisiciones y demás documentos de planeación. | Retraso del proceso, necesidad de ajustes documentales y riesgo de incumplimiento de la planeación contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Verificar antes de la publicación la inclusión y coherencia del proceso en el PAA, la necesidad, el presupuesto y los estudios previos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo estructurador del proceso | Inicio de la planeación | Antes de la publicación del proceso | Lista de chequeo de planeación y revisión de la versión final de los documentos. | Una vez por versión y antes de publicar
2 | G | EX | S | Operacional | El oferente/asociado presenta documentos incompletos, inconsistentes, desactualizados, falsos o que evidencian inhabilidades, incompatibilidades o falta de requisitos habilitantes. | Rechazo de la oferta, retrasos en la selección o eventual selección de un oferente no idóneo. | 3 | 4 | 7 | Alto | Oferente/Asociado | Aplicar lista de chequeo y verificar integralmente requisitos jurídicos, técnicos y financieros, así como antecedentes e inhabilidades, conforme a las reglas del proceso. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Comité evaluador / equipo jurídico, técnico y financiero | Inicio de la etapa de selección | Adjudicación o cierre de la selección | Verificación documental de cada oferta y registro de solicitudes de aclaración o subsanación cuando proceda. | Por cada oferta
3 | E | IN | P | Operacional | Inconsistencias entre estudios previos, anexo económico, cantidades, días, número de beneficiarios, valores unitarios y presupuesto oficial. | Errores en la oferta económica, adendas, reclamaciones, sobrecostos o imposibilidad de ejecutar las metas previstas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Realizar revisión cruzada técnica y financiera: 300 personas x 108 días/noches = 32.400 atenciones por jornada; 600 dotaciones; 300 participantes en salida; 3 vehículos; y validar valores unitarios y totales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Equipo estructurador técnico, financiero y jurídico | Durante la estructuración | Antes de la publicación definitiva y de cada adenda | Conciliación del anexo económico contra estudios previos, presupuesto y especificaciones técnicas. | En cada versión de los documentos
4 | G | IN | C | Financiero | No se expide oportunamente el registro presupuestal o no se verifican los requisitos necesarios para iniciar la ejecución. | Imposibilidad o retraso del inicio de la ejecución y riesgo de comprometer recursos sin requisitos cumplidos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Expedir el registro presupuestal, verificar garantías cuando apliquen, designar supervisión y comprobar todos los requisitos de ejecución antes del acta de inicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Grupo financiero / contratación / supervisor | Después de la suscripción | Antes del acta de inicio | Lista de chequeo de perfeccionamiento y requisitos de ejecución. | Una vez, antes del inicio
5 | G | IN/EX | C | Operacional | Demora en la entrega, aprobación o publicación de garantías y documentos de perfeccionamiento y ejecución en SECOP. | Retraso en el acta de inicio y afectación del cronograma y del plazo efectivo del servicio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal y Asociado | Definir responsables y fechas límite; el asociado entrega oportunamente garantías y documentos y la Entidad verifica, aprueba y publica sin demora. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Equipo de contratación / asociado / supervisor | Desde la adjudicación o selección | Hasta el acta de inicio | Seguimiento al estado de documentos, garantías, aprobación y publicación en SECOP. | Diario hasta cumplir requisitos
6 | E | EX | E | Operacional | Prestación deficiente de los servicios de jornada día o noche por personal insuficiente, perfiles inadecuados, fallas de coordinación o incumplimiento de protocolos de atención integral. | Afectación de la calidad del servicio, de los derechos de las PMSC y del cumplimiento del objeto contractual. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Asociado | Aprobar plan de trabajo y equipo mínimo; verificar perfiles, turnos, protocolos, registros de atención y calidad; exigir planes de mejora y aplicar medidas contractuales cuando corresponda. | 2 | 5 | 7 | Alto | SI | Supervisor del contrato / coordinador general del proyecto | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación y liquidación | Visitas, revisión de soportes, indicadores de servicio, novedades y planes de mejora. | Permanente; consolidado mensual
7 | G | EX | E | Operacional | El asociado incumple obligaciones laborales, salariales o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución. | Reclamaciones laborales, sanciones, afectación de la continuidad del servicio y posibles responsabilidades contractuales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Asociado | Verificar certificaciones y soportes de pago de seguridad social y obligaciones laborales como requisito de seguimiento y de los pagos, cuando aplique. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor / apoyo financiero | Desde el inicio de la ejecución | Hasta liquidación | Revisión de planillas, certificaciones y novedades del personal vinculado. | Mensual y antes de cada pago
8 | E | EX | E | Operacional | Suministro de alimentos en mal estado, vencidos, a temperatura inadecuada, fuera de los horarios o sin cumplir la minuta nutricional definida para jornada día y noche. | Enfermedades transmitidas por alimentos, afectación a la salud de las PMSC, suspensión del servicio y sanciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Aplicar controles de recepción, almacenamiento, preparación, temperatura y entrega; verificar fechas, condiciones sanitarias, minuta nutricional y registros diarios de alimentación. | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Asociado / supervisor / profesional de nutrición | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Inspección de alimentos, registros de temperatura, menús/minutas y reporte inmediato de novedades. | Diario y por cada servicio de alimentación
9 | E | EX | E | Operacional | No se garantiza la capacidad y prestación efectiva de 300 atenciones-persona diarias en jornada día y 300 en jornada noche durante 108 días/noches, o los registros no permiten acreditar las 32.400 atenciones de cada jornada. | Incumplimiento de metas, menor cobertura, afectación de pagos y del objetivo del proceso. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Llevar registro nominal y diario de ingreso, asistencia y servicios; comparar ejecución contra meta diaria y acumulada y activar plan correctivo ante desviaciones. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor | Desde el primer día de ejecución | Hasta el cierre del servicio | Tablero de control de atenciones: meta 300 por jornada y acumulado frente a 32.400. | Diario; consolidado semanal y mensual
10 | E | EX | E | Económico | Incrementos previsibles de precios, desabastecimiento o estimación inadecuada de costos de alimentos, insumos, dotación, transporte y demás componentes a cargo del asociado. | Mayores costos para el asociado, reducción de capacidad operativa o riesgo de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | Asociado | Realizar planeación financiera, asegurar fuentes de suministro, mantener inventarios críticos y contingencias y gestionar oportunamente proveedores y precios. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Asociado / responsable financiero del proyecto | Desde la estructuración de la oferta | Hasta la terminación | Seguimiento de costos reales vs. presupuesto, abastecimiento e inventarios críticos. | Mensual y ante variaciones relevantes
11 | E | EX | E | Operacional | El inmueble o los espacios del Centro de Bienestar no mantienen condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, accesibilidad, capacidad, servicios públicos, aseo, vigilancia o atención de emergencias. | Riesgo para usuarios y personal, cierres temporales, reducción de capacidad y suspensión de actividades. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Realizar inspección previa y periódica del inmueble; mantener condiciones sanitarias, accesibilidad, equipos de emergencia, mantenimiento, aseo, vigilancia y plan de contingencia. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor | Antes del acta de inicio | Durante toda la ejecución | Listas de chequeo del inmueble, reportes de mantenimiento, novedades y acciones correctivas. | Antes del inicio y periódicamente
12 | E | EX | E | Social o político | Situaciones de inseguridad, alteración del orden público o riesgos del entorno durante la operación del Centro, traslados o salida pedagógica. | Lesiones, interrupción de actividades, afectación de beneficiarios y personal o necesidad de reprogramar servicios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Asociado y Entidad Estatal | Implementar protocolo de seguridad, valorar previamente rutas y lugares, mantener comunicaciones, coordinar apoyos institucionales y reprogramar actividades cuando no existan condiciones seguras. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / coordinación del proyecto | Desde el inicio | Hasta la terminación | Revisión de alertas, novedades de seguridad, rutas y condiciones antes de traslados o actividades externas. | Permanente y antes de cada salida/traslado
13 | E | EX | E | Operacional | Maltrato, discriminación, trato indigno, vulneración de derechos o manejo inadecuado de información personal de las PMSC durante la atención. | Daño a los beneficiarios, quejas, investigaciones, sanciones y afectación reputacional de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Asociado | Aplicar protocolos de trato digno, enfoque diferencial, confidencialidad y protección de datos; capacitar al personal; disponer canal de quejas y reporte/gestión inmediata de incidentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / equipo psicosocial | Desde el inicio | Hasta la terminación | Seguimiento a quejas, incidentes, registros de capacitación y acciones de protección/restablecimiento de derechos. | Permanente; revisión mensual
14 | E | EX | E | Operacional | Falta, retraso o no conformidad de insumos de aseo, lavandería, talleres, elementos de cuidado o de las 600 dotaciones de vestuario requeridas. | Interrupción o prestación incompleta del servicio y afectación de las condiciones de atención y dignidad de los beneficiarios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Asociado | Implementar plan de compras e inventarios, definir existencias mínimas, verificar especificaciones y cronograma de entrega y controlar la recepción de las 600 dotaciones completas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Asociado / supervisor | Antes y desde el inicio de ejecución | Hasta completar todas las entregas | Control de inventarios, actas/soportes de entrega, fichas técnicas y reporte de faltantes. | Semanal y en cada entrega
15 | E | EX | E | Financiero | Incumplimiento, retraso o falta de trazabilidad en la ejecución de los aportes mínimos y adicionales comprometidos por el asociado. | Menor alcance del proyecto, incumplimiento de la oferta y dificultad para verificar el cumplimiento técnico y financiero. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Separar y conciliar la ejecución de recursos del Distrito y aportes del asociado; establecer cronograma de aportes y soportes; verificar su aplicación a las actividades comprometidas. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor técnico y financiero | Desde el inicio de la ejecución | Hasta liquidación | Conciliación técnica y financiera de aportes, soportes de gasto y avance frente a compromisos. | Mensual y antes de cada pago/liquidación
16 | E | EX | E | Operacional | Accidentes o daños a beneficiarios, personal o terceros durante la prestación del servicio, actividades, traslados o salida pedagógica. | Lesiones, reclamaciones, responsabilidades civiles, interrupción del servicio y afectación reputacional. | 2 | 5 | 7 | Alto | Asociado | Mantener protocolos de seguridad y emergencias, personal capacitado, registro de incidentes y las garantías/seguros exigidos en los documentos del proceso. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Reporte inmediato de incidentes, revisión de causas, acciones correctivas y verificación de coberturas. | Permanente y por evento
17 | E | EX | E | Operacional | Indisponibilidad, fallas mecánicas, documentación vencida o condiciones inseguras de los tres (3) vehículos destinados al acompañamiento y activación de rutas. | Retrasos o imposibilidad de traslados, afectación de rutas de atención y riesgo de accidentes. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Garantizar tres vehículos disponibles, documentación y revisiones vigentes, conductores habilitados, mantenimiento preventivo, registros de operación y contingencia o reemplazo ante fallas. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación | Lista de chequeo documental y de condiciones del vehículo, registro de recorridos y novedades. | Diario; documental mensual y por vencimiento
18 | E | EX | E | De la naturaleza | Eventos naturales previsibles como sismos, inundaciones o lluvias intensas que afecten el inmueble, los servicios públicos, el acceso o la continuidad de la atención. | Suspensión parcial o total del servicio, evacuación, daños a instalaciones y afectación a beneficiarios y personal. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal y Asociado | Contar con plan de emergencias y continuidad, rutas de evacuación, puntos seguros, protocolos de respuesta, coordinación con autoridades y alternativas de operación cuando sea viable. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / Entidad Estatal | Desde el inicio | Hasta la terminación | Revisión del plan de emergencias, simulacros, alertas oficiales y reporte de eventos que afecten la operación. | Periódico y ante alerta/evento
19 | E | EX | E | Operacional | Ocurrencia de urgencias médicas, descompensaciones o eventos de salud de las PMSC durante la permanencia en el Centro o durante traslados, sin activación oportuna de la ruta de atención. | Agravamiento de la condición de salud, lesiones graves, fallecimiento, reclamaciones y afectación de la continuidad del servicio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Contar con protocolos de primeros auxilios y emergencias, personal capacitado, directorio actualizado de la red de salud, registro de eventos y activación inmediata de las rutas correspondientes. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / personal de salud | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Revisión de incidentes de salud, tiempos de respuesta, remisiones y aplicación de protocolos. | Permanente y por cada evento
20 | E | EX | E | Biológico | Aparición de brotes de enfermedades transmisibles o eventos de interés en salud pública dentro del Centro de Bienestar. | Contagios entre beneficiarios y personal, restricciones de operación, ausentismo y posible suspensión temporal de servicios. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Aplicar protocolos de higiene, limpieza y desinfección; identificar síntomas; aislar preventivamente cuando corresponda; activar rutas de salud y atender lineamientos de la autoridad sanitaria. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / equipo de salud | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Registro de casos, alertas sanitarias, medidas implementadas y seguimiento de recomendaciones de salud pública. | Diario y ante cualquier alerta
21 | E | EX | E | Operacional | Pérdida, daño, confusión o sustracción de pertenencias de las PMSC recibidas para custodia durante el ingreso al servicio. | Reclamaciones, conflictos con beneficiarios, pérdida de confianza y posibles responsabilidades del asociado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Asociado | Implementar inventario de ingreso y salida, identificación individual, almacenamiento seguro, control de acceso y constancia de entrega y devolución de pertenencias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Asociado / responsable de ingreso y custodia / supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Conciliación de registros de custodia, novedades, reclamaciones y trazabilidad de entrega. | Diario y por cada novedad
22 | E | EX | E | Operacional | Interrupción prolongada o recurrente de servicios públicos esenciales como agua, energía, gas, alcantarillado o comunicaciones en el Centro de Bienestar. | Imposibilidad de prestar adecuadamente alimentación, baño, lavandería, alojamiento, aseo, seguridad o atención integral. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Contar con plan de continuidad y contingencias para servicios esenciales, reservas o alternativas razonables, canales de reporte y acciones para restablecer la operación de forma segura. | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Asociado / supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Registro de interrupciones, duración, medidas de contingencia y afectación real del servicio. | Por evento; consolidado mensual
23 | E | EX | E | Regulatorio | Vencimiento, inexistencia o incumplimiento de permisos, conceptos, certificaciones o requisitos sanitarios y operativos aplicables al inmueble, manipulación de alimentos, personal o actividades del servicio. | Requerimientos de autoridad, sanciones, cierre o suspensión de componentes del servicio e incumplimiento contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Asociado | Elaborar matriz de requisitos legales y sanitarios, verificar su vigencia antes del inicio y controlar fechas de renovación y cumplimiento durante toda la ejecución. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor / apoyo jurídico-técnico | Antes del acta de inicio | Hasta la terminación | Lista de chequeo de permisos, conceptos, certificados, vencimientos y visitas de autoridad. | Antes del inicio y mensualmente
24 | E | EX | E | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos ordinarios, aprovechables, cortopunzantes o biosanitarios generados durante la atención, cuando estos últimos se produzcan. | Riesgos sanitarios y ambientales, accidentes, sanciones y afectación de usuarios, personal o terceros. | 2 | 4 | 6 | Alto | Asociado | Clasificar, almacenar y disponer residuos conforme a su naturaleza; usar recipientes adecuados; capacitar al personal y contratar gestor autorizado cuando sea exigible. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Asociado / responsable de SST o ambiental / supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación | Inspecciones de puntos de disposición, soportes de recolección y registro de incidentes. | Semanal y según frecuencia de recolección
25 | E | EX | E | Financiero / Operacional | Registros de asistencia, atenciones, alimentación, entregas, aportes o soportes de ejecución incompletos, inconsistentes, duplicados o que no permitan acreditar correctamente las obligaciones para efectos de seguimiento y pago. | Pagos improcedentes o retrasados, glosas, imposibilidad de verificar metas, hallazgos de control y controversias contractuales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Asociado | Definir formatos y trazabilidad documental; realizar validaciones nominales y cruzadas; conciliar soportes técnicos y financieros antes de cada informe, cuenta de cobro o solicitud de pago. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Asociado / supervisor técnico y financiero | Desde el primer día de ejecución | Hasta liquidación | Muestreo y conciliación de registros, soportes, bases de beneficiarios, entregas y valores reportados. | Mensual y antes de cada pago
26 | G | IN | E | Operacional | Seguimiento insuficiente o tardío por parte de la supervisión que impida identificar oportunamente desviaciones en calidad, cantidades, días de servicio, personal, alimentación, dotación, transporte o aportes del asociado. | Acumulación de incumplimientos, dificultad para adoptar correctivos oportunos, afectación de metas y riesgo de pagos sin soporte suficiente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Establecer plan de supervisión basado en riesgos, cronograma de visitas y revisión documental, indicadores de alerta, actas de seguimiento y escalamiento oportuno de incumplimientos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato / apoyos a la supervisión | Desde el acta de inicio | Hasta liquidación | Plan de supervisión, informes, visitas, alertas, compromisos y verificación de cierre de acciones correctivas. | Permanente; mínimo mensual

## TABLA VALORACION
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
PROBABILIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN |  | IMPACTO | VALOR | CRITERIO ORIENTADOR
Raro | 1 | Puede ocurrir excepcionalmente. |  | Insignificante | 1 | Obstruye de manera intrascendente; sobrecostos hasta 1% del valor del contrato.
Improbable | 2 | Puede ocurrir ocasionalmente. |  | Menor | 2 | Dificulta en baja medida; con medidas mínimas se logra el objeto; sobrecostos hasta 5%.
Posible | 3 | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. |  | Moderado | 3 | Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes; impacto económico entre 5% y 15%.
Probable | 4 | Probablemente va a ocurrir. |  | Mayor | 4 | Obstruye sustancialmente, aunque todavía permite lograr el objeto; incremento entre 15% y 30%.
Casi cierto | 5 | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |  | Catastrófico | 5 | Perturba gravemente e imposibilita la consecución del objeto; impacto superior al 30%.
MATRIZ DE VALORACIÓN: PROBABILIDAD + IMPACTO
Probabilidad \ Impacto |  | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Casi cierto (5) |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Probable (4) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Posible (3) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Improbable (2) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Raro (1) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Categoría |  | 2–4 Bajo | 5 Medio | 6–7 Alto | 8–10 Extremo
VALORACIÓN TOTAL | CATEGORÍA
2, 3 y 4 | Riesgo bajo
5 | Riesgo medio
6 y 7 | Riesgo alto
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01). https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf