## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS FGN-REC-0053-2026 ARRENDAMIENTO BODEGAS DE EVIDENCIA ARMENIA VALOR: $42,600,000 PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES LUGAR DE EJECUCIÓN: ARMENIA QUINDIO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA |  |  |  | CONTRATCIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO |  |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 | [6 empty] | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [6 empty] | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [6 empty] | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [6 empty] | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes, lesiones con ocasión a la ejecución del contrato | Demora en la ejecución del contrato y perjuicios en la integridad física de los usuarios internos y externos | IMPROBABLE (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad de los inmuebles y brinden seguridad a los usuarios internos y externos | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la Finalización del Contrato | Seguimiento permanente | Mensualmente
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que se presente fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones, vendavales u otros que afecten el cumplimiento del contrato | perdida de instalaciones o de vidas | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad del inmueble y afectaciones a terceros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la Finalización del Contrato | Seguimiento permanente | Constante
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallece el proveedor y/o Representante Legal | Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 5 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Cesión del contrato con previa aceptación de la entidad | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la Finalización del Contrato | Seguimiento permanente | Constante
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Disolución de la Persona Jurídica | Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 6 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Cesión del contrato con previa aceptación de la entidad | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 4 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la Finalización del Contrato | Seguimiento permanente | Constante
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato | General carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 7 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio económico del contrato | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 5 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Cuando suceda el evento | Seguimiento Informes de supervisión | Cuando se presente el evento
[25 empty] | 10 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[33 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
Elaboró; ELCY FABIOLA VILLANEDA LARGO
Revisó: LINO HERMINSUL TOBAR OTERO
Aprobó: SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE
Note on B2: ====== ID#AAABUEuyE8I CLASE (2024-10-31 14:41:51) Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C2: ====== ID#AAABUEwjm6w FUENTE (2024-10-31 14:41:51) Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D2: ====== ID#AAABUEwjm7A ETAPA (2024-10-31 14:41:51) Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN y EJECUCIÓN
Note on E2: ====== ID#AAABUEuyE8Q TIPO (2024-10-31 14:41:51) De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F2: ====== ID#AAABUEuyE78 DESCRIPCIÓN (2024-10-31 14:41:51) Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G2: ====== ID#AAABUEwjm7Q CONSECUECIA (2024-10-31 14:41:51) Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H2: ====== ID#AAABUEwjm7E PROBABILIDAD (2024-10-31 14:41:51) Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I2: ====== ID#AAABUEwjm60 IMPACTO (2024-10-31 14:41:51) Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J2: ====== ID#AAABUEwjm7Y VALORACIÓN DEL RIESGO (2024-10-31 14:41:51) Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K2: ====== ID#AAABUEwjm7M CATEGORÍA (2024-10-31 14:41:51) Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L2: ====== ID#AAABUEwjm64 DOLIENTE (2024-10-31 14:41:51) Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser el Contratista, el Contratante o ambas partes
Note on M2: ====== ID#AAABUEwjm7I TRATAMIENTO (2024-10-31 14:41:51) Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N2: ====== ID#AAABUEuyE8E Andres Mauricio Rodriguez Romero (2024-10-31 14:41:51) Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R2: ====== ID#AAABUEwjm7U Andres Mauricio Rodriguez Romero (2024-10-31 14:41:51) Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no
Note on S2: ====== ID#AAABUEwjm68 Andres Mauricio Rodriguez Romero (2024-10-31 14:41:51) Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N6: ====== ID#AAABUEwjm7g PROBABILIDAD (2024-10-31 14:41:51) Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O6: ====== ID#AAABUEuyE8U IMPACTO (2024-10-31 14:41:51) Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P6: ====== ID#AAABUEuyE8M VALORACIÓN DEL RIESGO (2024-10-31 14:41:51) Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q6: ====== ID#AAABUEuyE8A CATEGORÍA (2024-10-31 14:41:51) Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V6: ====== ID#AAABUEwjm7c Andres Mauricio Rodriguez Romero (2024-10-31 14:41:51) Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W6: ====== ID#AAABUEuyE8Y Andres Mauricio Rodriguez Romero (2024-10-31 14:41:51) Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo