## M. CANTIDADES
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
MEMORIA DE CANTIDADES
ITEM | Conformación de la calzada existente |  |  |  |  | UNIDAD
1.1 | [5 empty] | M2
DESCRIPCION |  | ANCHO | ALTO | LONGITUD | No. ELEM. | TOTAL
Sector VIA SAN CARLOS PUNTO INICIAL Lat 0°17'37.76"N - Long 76°51'31.09"O - PUNTO FINAL Lat 0°17'45.22"N - Long 76°51'1.96"O |  | 5 |  | 945 | 1 | 4725
Vereda El Aguila - Sector LOS POMOS PUNTO INICIAL Lat 0°17'8.64"N - Long 76°49'10.91"O - PUNTO FINAL Lat 0°16'57.98"N - Long 76°49'15.78"O |  | 5 |  | 1020 | 1 | 5100 |  | 730.85
Vereda LA CANDELARIA PUNTO INICIAL Lat 0°19'6.66"N - Long 76°59'10.08"O - PUNTO FINAL Lat 0°18'47.79"N - Long 76°59'16.96"O |  | 4 |  | 680 | 1 | 2720 |  | 1135.68
TOTAL | [5 empty] | 12545 | 2645
ITEM | Suministro, instalación y compactación con relleno E=0,15m |  |  |  |  | UNIDAD
1.2 | [5 empty] | M3
DESCRIPCION |  | ANCHO | ALTO | LONGITUD | No. ELEM. | TOTAL
Sector VIA SAN CARLOS PUNTO INICIAL Lat 0°17'37.76"N - Long 76°51'31.09"O - PUNTO FINAL Lat 0°17'45.22"N - Long 76°51'1.96"O |  | 5 | 0.15 | 465 | 1 | 348.75
Vereda El Aguila - Sector LOS POMOS PUNTO INICIAL Lat 0°17'8.64"N - Long 76°49'10.91"O - PUNTO FINAL Lat 0°16'57.98"N - Long 76°49'15.78"O |  | 5 | 0.15 | 615 | 1 | 461.25
Vereda LA CANDELARIA PUNTO INICIAL Lat 0°19'6.66"N - Long 76°59'10.08"O - PUNTO FINAL Lat 0°18'47.79"N - Long 76°59'16.96"O |  | 4 | 0.15 | 420 | 1 | 252
TOTAL | [5 empty] | 1062 | 1080
3725
3.725

## APU
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE | 20.02
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | Conformación de la calzada existente |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO | [6 empty] | ALQUILER EQUIPOS
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rend | V. Unitario. |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Herramienta menor |  |  |  | 0.1 | 12.827 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
| vibrocompatador |  |  | 100000 | 0.0015 | 150
| Motoniveladora |  |  | 180000 | 0.0015 | 270
COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
[8 empty] | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 432.83 | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | MATERIAL DE RIO CRUDO | viaje de volqueta 7 M3 | 420000 | 60000
ALQUILER MAQUINARIA
[8 empty] | MOTONIVELADORA | 1 Hr | 180000
[8 empty] | RETROEXCAVADORA | 1 Hr | 160000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0 | VIBROCOMPACTADOR | 1 Hr | 110000
III | MANO DE OBRA. | [6 empty] | PAJARITA | 1 Hr | 120000
CANT | DESCRIPCIÓN | DIA | Prestac | TOTAL JORNAL | Rend. | V. Unitario. |  | CARRO TANQUE | 1 Hr | 70000
1 | Ayudante | 70000 | 75% | 122500 | 955 | 128.2723
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 128.27
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  | 561.1 |  | 720.9499
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% | 561.1 |  | 151.5
| IMPREVISTOS | 2% | 561.1 |  | 11.22
| UTILIDAD | 3% | 561.1 |  | 16.83
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 179.55
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 740.65
ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE | 20.02
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 | Suministro, instalación y compactación con relleno E=0,15m |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO | [6 empty] | ALQUILER EQUIPOS
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rend | V. Unitario. |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Herramienta menor |  |  |  | 0.1 | 6125 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
| vibrocompatador |  |  | 110000 | 0.05 | 5500
| Motoniveladora |  |  | 180000 | 0.05 | 9000
COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
[8 empty] | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 20625 | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | MATERIAL DE RIO CRUDO | viaje de volqueta 7 M3 | 400000 | 57142.8571
| Material de rio crudo |  | m3 | 1 | 57000 | 57000
ALQUILER MAQUINARIA
[8 empty] | MOTONIVELADORA | 1 Hr | 180000
[8 empty] | RETROEXCAVADORA | 1 Hr | 160000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 57000 | VIBROCOMPACTADOR | 1 Hr | 110000
III | MANO DE OBRA. | [6 empty] | PAJARITA | 1 Hr | 120000
| DESCRIPCIÓN | DIA | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario. |  | CARRO TANQUE | 1 Hr | 70000
1 | Ayudante | 70000 | 75% | 122500 | 2 | 61250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 61250
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario | KM | Vr. Unitario
| Transporte material para suelo | M3/KM | 1 | 1750 | 30 | 52500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 52500
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  | 191375
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% | 191375 |  | 51671.25
| IMPREVISTOS | 2% | 191375 |  | 3827.5
| UTILIDAD | 3% | 191375 |  | 5741.25
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 61240
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 252615
ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## PRESUPUESTO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS | CÓDIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
PRESUPUESTO
1 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO |  | UND | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
1.1 | Conformación de la calzada existente |  | M2 | 12545 | 561.1 | 7038999.5
1.2 | Suministro, instalación y compactación con relleno E=0,15m |  | M3 | 1062 | 191375 | 203240250
SUBTOTAL | [5 empty] | 210279249.5
VALOR COSTO DIRECTO | [5 empty] | 210279249.5
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 56775482.59
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 4205584.99
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 6308377.49
VALOR COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 67289445.07
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 277568694.57 | valor max | 277600000
[7 empty] | DIFR | 31305.43
ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CÓDIGO | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DESGLOSE A.I.U
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Tecnico, tegnolo ingeniero arquitecto o afines Residente de Obra | 2000000 | 1.75 |  | 3500000
[6 empty] | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO
1. ADMINISTRACION | [5 empty] | 277568694.57 | 210279249.5
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra | 3500000 | 100% | 1.5 | 5250000 | 2.497%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 400000 | 0.1902%
1.3. GASTOS DE OBRA
Comunicaciones |  |  |  | 200000 | 0.09511%
Edicion de informes papeleria Fotografias Fotocopias y reproducciones |  |  |  | 300000 | 0.1427%
Seguridad Industrial |  |  |  | 838804.51 | 0.3989%
alquiler parqueadero o patio para maquinas con vigilancia |  |  |  | 2600000 | 1.236%
1.4 IMPUESTOS DE OBRA
Retefuente |  |  |  | 5551373.89 | 2.64% | 2%
Servicios (reteica) contratos de obra, y consultorias |  |  |  | 2775686.95 | 1.32% | 1%
Contribucion ciudadana |  |  |  | 13878434.73 | 6.6% | 5%
ESTAMPILLAS
Estampilla para el bienestar del adulto mayor |  |  |  | 11102747.78 | 5.28% | 4%
estampilla procultura |  |  |  | 5551373.89 | 2.64% | 2%
estampilla para justicia |  |  |  | 5551373.89 | 2.64% | 2%
tasa prodeporte contrato de menor cuantia desde 28 a 280 SLMV |  |  |  | 2775686.95 | 1.32% | 1%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 56775482.59 | 27% | 56775482.59 | 0
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 4205584.99 |  | 2%
TOTAL IMPREVISTOS |  |  | 4205584.99 |  | 2%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 6308377.49 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 6308377.49 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
ADMINISTRACION |  |  | 56775482.59 |  | 27% | 56775482.59
IMPREVISTOS |  |  | 4205584.99 |  | 2% | 4205584.99
UTILIDAD |  |  | 6308377.49 |  | 3% | 6308377.49
TOTAL |  |  | 67289445.07 |  | 32% | 67289445.07
COSTO DIRECTO |  |  |  | 210279249.5
COSTO INDIRECTO (32%) |  |  |  | 67289445.07
SUBTOTAL |  |  |  | 277568694.57 |  | 185271558.75
ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID |  | VALLEJOS BENAVIDES
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DIAGRAMA DE GANTT
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO
SERIE Y SUBSERIE
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DIAGRAMA DE GANTT
[7 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
1.1 | Conformación de la calzada existente |  | M2 | 12545 | 561.1 | 7038999.5
1.2 | Suministro, instalación y compactación con relleno E=0,15m |  | M3 | 1062 | 191375 | 203240250
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 210279249.5
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 56775482.59
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 4205584.99
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 6308377.49
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 67289445.07
TOTAL OBRA | [5 empty] | 277568694.57
| ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| SAN MIGUEL - PUTUMAYO |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## PROGRAMA DE INVERSION
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO |  |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  |  | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
FLUJO DE INVERSION
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
1.1 | Conformación de la calzada existente |  | M2 | 12545 | 561.1 | 7038999.5 | 2.536% | 1173166.5833 | 1173166.5833 | 1173166.5833 | 1173166.5833 | 1173166.5833 | 1173166.5833
1.2 | Suministro, instalación y compactación con relleno E=0,15m |  | M3 | 1062 | 191375 | 203240250 | 73.22% | 33873375 | 33873375 | 33873375 | 33873375 | 33873375 | 33873375
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 210279249.5 | 75.76% | 35046541.5833 | 35046541.5833 | 35046541.5833 | 35046541.5833 | 35046541.5833 | 35046541.5833
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 56775482.59 | 20.45% | 9462580.4317 | 9462580.4317 | 9462580.4317 | 9462580.4317 | 9462580.4317 | 9462580.4317
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 4205584.99 | 1.515% | 700930.8317 | 700930.8317 | 700930.8317 | 700930.8317 | 700930.8317 | 700930.8317
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 6308377.49 | 2.273% | 1051396.2475 | 1051396.2475 | 1051396.2475 | 1051396.2475 | 1051396.2475 | 1051396.2475
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 67289445.07 | 24.24% | 11214907.5108 | 11214907.5108 | 11214907.5108 | 11214907.5108 | 11214907.5108 | 11214907.5108
TOTAL OBRA | [5 empty] | 277568694.57 | 100% | 46261449.0942 | 46261449.0942 | 46261449.0942 | 46261449.0942 | 46261449.0942 | 46261449.0942
| ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ | [9 empty] | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| SAN MIGUEL - PUTUMAYO | [9 empty] | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO DEL TRAMOS CRITICOS ENTRE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN CARLOS Y LA VEREDA AFILADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO