## Matriz de Riesgos Expandida
MATRIZ INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS - CONTRATACIÓN PÚBLICA
OBJETO: Adquisición de elementos de laboratorio para las sedes de las Instituciones Educativas Oficiales priorizadas en las comunas del proyecto
Proyectos Territorio: | BP-26005850, BP-26005857, BP-26005859, BP-26005949 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal: | 2026
Proyecto Organismo: | BP-26005336
ID | Tipología de Riesgo | Descripción detallada del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Asignación del Riesgo | Acciones de Mitigación / Tratamiento | Mecanismo de Cobertura / Garantía
R_CT01 | Contractual | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del contratista (entregas incompletas, retrasos reiterados o abandono del contrato). | Baja | Alto | MEDIO | Contratista | Supervisión estricta mediante comités técnicos semanales, requerimientos escritos preventivos y aplicación de multas o sanciones contractuales oportunas. | Garantía de Cumplimiento del Contrato / Cláusula Penal Pecuniaria
R_CT02 | Contractual | Declaratoria de siniestro o liquidación unilateral del contrato debido al incumplimiento insubsanable de las condiciones técnicas de la dotación. | Baja | Alto | MEDIO | Contratista | Exigencia previa de pólizas debidamente aprobadas. Verificación rigurosa de las causales de terminación anticipada y debido proceso administrativo. | Póliza de Cumplimiento / Garantía Única
R_FI01 | Financiero | Fluctuación drástica de la tasa de cambio (TRM) afectando el equilibrio económico del contrato para componentes y equipos de laboratorio importados. | Media | Alto | ALTO | Contratista | El proponente debe prever la volatilidad cambiaria en su análisis de costos y AIU. El riesgo comercial es asumido contractualmente por el contratista. | Previsión del Riesgo Cambiario en la Oferta Económica
R_FI02 | Financiero | Falta de liquidez o capital de trabajo del contratista para apalancar la compra inicial de los elementos de laboratorio antes de los pagos de la entidad. | Media | Moderado | MEDIO | Contratista | Evaluar rigurosamente los indicadores financieros (Liquidez, Endeudamiento) en la etapa de selección. Exigir capacidad financiera suficiente en el RUP. | Análisis de Indicadores Financieros Diferenciales en Pliego
R_FI03 | Financiero | Descalce presupuestal o retraso en los pagos de la entidad debido al cruce de múltiples fuentes financieras (Proyectos BP de Territorio vs. Organismo). | Baja | Moderado | BAJO | Entidad Estatal | Estructurar un control financiero y presupuestal cruzado y separado para cada código BP desde la supervisión jurídica-contable antes de radicar actas. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP)
R_TE01 | Técnico | Rotura o daño físico irreversible del material de vidrio de precisión (buretas, pipetas, balones) durante el transporte y descargue en las comunas. | Alta | Bajo | MEDIO | Contratista | Exigir empaque técnico acolchado de alta resistencia. Inspección física técnica al 100% en cada sede antes de firmar el acta de recibido a satisfacción. | Póliza de Calidad de los Elementos / Seguro de Transporte de Mercancías
R_TE02 | Técnico | Descalibración o fallas operativas de los equipos ópticos y de medición (microscopios, balanzas digitales) causadas por vibraciones mecánicas en el trayecto. | Media | Alto | ALTO | Contratista | Exigir calibración certificada de fábrica con vigencia menor a 30 días. Realizar pruebas técnicas de encendido, nivelación y funcionalidad en los colegios. | Garantía de Buen Funcionamiento de los Equipos / Servicio Posventa
R_TE03 | Técnico | Los elementos suministrados no cumplen con las fichas técnicas obligatorias o las normas internacionales de estándares de laboratorio de química/biología. | Baja | Alto | MEDIO | Contratista | Cotejo milimétrico de las fichas técnicas de la oferta frente al producto físico entregado. Rechazo inmediato del lote que no cumpla con lo pactado. | Póliza de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes
R_AD01 | Administrativo | Demoras en la gestión de permisos, firmas de actas de inicio o trámites de legalización interna de la entidad estatal que retrasen el cronograma. | Media | Moderado | MEDIO | Entidad Estatal | Establecer un equipo de supervisión interdisciplinario con roles claros y tiempos estandarizados para la revisión y aprobación de entregables. | Acuerdos de Servicio Internos / Plan de Trabajo de Supervisión
R_AD02 | Administrativo | Falta de articulación o resistencia administrativa con los Rectores y Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales para la entrega y custodia. | Media | Moderado | MEDIO | Entidad Estatal | Socialización del proyecto previa a la entrega pública. Firmar actas de compromiso de infraestructura y custodia con los directivos docentes. | Actas de Compromiso y Custodia de Bienes Públicos
R_AM01 | Ambiental / Seguridad | Derrame accidental de reactivos químicos o sustancias controladas durante el transporte terrestre hacia las sedes educativas prioritarias. | Baja | Alto | MEDIO | Contratista | Transportar reactivos bajo la norma de materiales peligrosos, con empaques secundarios herméticos y acompañados de sus hojas de seguridad MSDS visibles. | Plan de Contingencia contra Derrames / Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
R_OP01 | Operacional / Infraestructura | Deterioro acelerado o pérdida de los elementos debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento (humedad, falta de cerramiento o servicios) en las aulas. | Media | Alto | ALTO | Entidad Estatal | Visitas técnicas diagnósticas previas a los laboratorios de las sedes. Solo se despachará el inventario a sedes habilitadas con infraestructura básica. | Plan de Adecuación Física de la Secretaría de Educación / Gestión de Planta