## MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA
ALCALDÍA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR MATRIZ 3 – RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA
CMA-003-2026
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA MATEO GÓMEZ – VEREDA LOMA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | INTERVENTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Específico | Interna | Planeación | Riesgo Operacional | Definición insuficiente o inadecuada de la necesidad, alcance, obligaciones, productos, presupuesto o condiciones técnicas del contrato de interventoría frente al contrato de obra a vigilar. | Inconsistencias contractuales, dificultades para ejercer el control de la obra, reprocesos, mayores tiempos y controversias durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión integral y coordinada de estudios previos, presupuesto, alcance de la obra, obligaciones de la interventoría y documentos del proceso antes de su publicación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar | Desde la estructuración del proceso | Hasta la apertura del proceso de selección | Revisión interdisciplinaria de los documentos precontractuales y verificación de coherencia entre el contrato de obra y el alcance de la interventoría. | Antes de publicar y cuando se modifiquen documentos del proceso
2 | General | Externa | Selección | Riesgo Operacional | Colusión, acuerdos restrictivos de la competencia o actuaciones concertadas entre proponentes que afecten la selección objetiva. | Afectación de la transparencia y competencia del proceso, posibles sobrecostos, investigaciones y necesidad de adoptar medidas administrativas o judiciales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Aplicar reglas objetivas de selección, análisis de señales de alerta, trazabilidad de la evaluación y reporte a las autoridades competentes cuando existan indicios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Seguimiento al proceso de selección, revisión de patrones atípicos de participación y documentación de las actuaciones del comité evaluador. | Durante cada etapa del proceso de selección
3 | General | Interna | Selección - Ejecución | Riesgo Económico | Presentación de una oferta económica o factor multiplicador insuficiente para cubrir adecuadamente los costos reales de la interventoría durante el plazo contractual. | Iliquidez, reducción injustificada de recursos técnicos o humanos, incumplimiento de obligaciones y afectación de la calidad del seguimiento al contrato de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El proponente debe estructurar su oferta considerando todos los costos directos e indirectos, cargas laborales, equipos, desplazamientos, ensayos y demás obligaciones requeridas para la interventoría. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Desde la elaboración de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la disponibilidad efectiva del personal, equipos, recursos logísticos y demás medios comprometidos en la propuesta. | Mensual
4 | Específico | Interna | Selección | Riesgo Operacional | Evaluación o selección de un proponente sin verificar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes y condiciones exigidas en los documentos del proceso. | Vulneración de la selección objetiva, reclamaciones, revocatorias, nulidades, retraso del proceso y eventual afectación de la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Aplicación estricta de los criterios del pliego, listas de chequeo, trazabilidad de la evaluación y revisión del informe antes de su publicación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar | Desde el inicio de la evaluación | Hasta la adjudicación | Revisión técnica, jurídica y financiera de la evaluación y de las respuestas a observaciones de los proponentes. | En cada etapa de evaluación
5 | Específico | Externa | Contratación | Riesgo Operacional | Que el adjudicatario no suscriba oportunamente el contrato de interventoría o se niegue a formalizarlo. | Retraso del inicio de la interventoría y de la obra, necesidad de aplicar las medidas previstas en el proceso y posible adjudicación al proponente siguiente cuando proceda. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Verificación previa de documentos del adjudicatario, comunicación oportuna de requisitos para la suscripción y aplicación de las consecuencias previstas en los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento de requisitos para la suscripción contractual y registro de comunicaciones con el adjudicatario. | Diario hasta la suscripción
6 | Específico | Externa | Contratación | Riesgo Operacional | Retraso en la constitución, aprobación o ajuste de garantías y demás requisitos necesarios para el inicio de la ejecución del contrato de interventoría. | Aplazamiento del acta de inicio, afectación del cronograma de la obra y retraso en el ejercicio efectivo de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Entrega oportuna de garantías y documentos requeridos; revisión inmediata por la Entidad y subsanación dentro de los términos comunicados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución | Control de la radicación, revisión y aprobación de garantías y documentos requeridos para el inicio. | Diario hasta el cumplimiento de requisitos
7 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Terminación anticipada del contrato de interventoría por incumplimiento grave y atribuible al Interventor de sus obligaciones contractuales. | Pérdida de continuidad del control técnico, administrativo, financiero y ambiental de la obra, retrasos y necesidad de adoptar medidas para garantizar la vigilancia del contrato de obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Cumplimiento integral de las obligaciones, disponibilidad permanente del equipo mínimo, gestión oportuna de hallazgos y atención inmediata de los requerimientos de la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la supervisión al cumplimiento de obligaciones, informes, personal, productos, comités y requerimientos formulados al Interventor. | Permanente
8 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Aprobación o permanencia de personal del contratista de obra que no cumpla los perfiles, experiencia, dedicación o disponibilidad exigidos contractualmente. | Deficiencias en la ejecución de la obra, disminución de la calidad, incumplimientos del programa y dificultades para atribuir responsabilidades técnicas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Verificar hojas de vida, soportes, dedicaciones y presencia efectiva del personal del contratista de obra antes de aprobarlo y durante toda la ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la revisión del personal del contratista de obra | Hasta la terminación de la obra | Inspecciones de campo, control de asistencia y dedicación, revisión de cambios de personal y seguimiento del Supervisor del contrato de interventoría. | Permanente
9 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente revisión por parte de la Interventoría de los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, condiciones existentes y documentos técnicos de la obra, sin advertir oportunamente inconsistencias que afecten la ejecución del pavimento. | Errores constructivos, reprocesos, mayores cantidades, retrasos, controversias y posibles afectaciones a la estabilidad, funcionalidad o durabilidad del pavimento. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Revisar integralmente los documentos técnicos y confrontarlos con las condiciones reales de campo antes y durante la ejecución; documentar incompatibilidades y formular recomendaciones técnicamente soportadas a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación de la obra | Revisión documental, visitas conjuntas, actas de verificación, comités técnicos y seguimiento de las observaciones hasta su cierre. | Al inicio y cada vez que se detecte una incompatibilidad
10 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente control topográfico y geométrico por parte de la Interventoría sobre alineamientos, cotas, pendientes, espesores, niveles, juntas y demás parámetros del pavimento rígido. | Problemas de drenaje, espesores insuficientes, irregularidades superficiales, incumplimiento de diseños y reducción de la vida útil de la infraestructura. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Verificar replanteo, niveles, pendientes y espesores mediante controles topográficos y mediciones independientes; no autorizar actividades posteriores cuando existan desviaciones no corregidas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el replanteo y preparación de la estructura de pavimento | Hasta la aceptación de los elementos ejecutados | Registros topográficos, chequeos de nivel y espesor, inspecciones de juntas y comparación permanente con planos y especificaciones. | En cada frente y antes de liberar actividades posteriores
11 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente control de calidad de materiales y procesos, incluyendo concreto, acero, base, subbase y demás insumos, o autorización de actividades sin contar con ensayos, certificados o resultados que acrediten el cumplimiento de las especificaciones. | Ejecución de elementos no conformes, resistencias o compactaciones insuficientes, fallas prematuras, rechazo de obra, reprocesos y afectación de la durabilidad del pavimento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Exigir plan de inspección y ensayos, verificar procedencia y certificados de materiales, presenciar muestreos y ensayos, revisar resultados y condicionar la aceptación o continuación de actividades al cumplimiento de especificaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la aprobación de fuentes y materiales | Hasta la recepción de la obra | Control de laboratorio, revisión de resultados, trazabilidad de muestras, certificados, informes de calidad y registro de no conformidades y cierres. | Según frecuencia de ensayos y en cada lote o actividad controlada
12 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente control de la señalización temporal, Plan de Manejo de Tránsito, cerramientos, iluminación, accesos y demás medidas de seguridad vial durante la ejecución de la obra. | Accidentes, afectación a usuarios y trabajadores, interrupciones de movilidad, sanciones y suspensión de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Exigir y verificar la implementación permanente del PMT y de los dispositivos de señalización y seguridad requeridos, corrigiendo inmediatamente las condiciones inseguras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la instalación del primer frente de obra | Hasta el retiro de la señalización temporal | Inspecciones de campo, registro fotográfico, listas de chequeo, requerimientos y seguimiento del Supervisor del contrato de interventoría. | Diario
13 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Aprobación, recibo o recomendación de pago de obras, materiales o actividades que no cumplan especificaciones, presenten defectos o carezcan de soportes técnicos suficientes. | Pago de obra no conforme, pérdida de recursos, fallas prematuras, controversias y afectación de la calidad y estabilidad del pavimento. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | No recibir ni incluir en actas cantidades o actividades que no cuenten con verificación física, ensayos, soportes y cumplimiento de especificaciones; exigir corrección antes de su aceptación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el inicio de actividades medibles | Hasta el recibo final | Inspecciones, actas de recibo, resultados de laboratorio, registro de no conformidades y conciliación de cantidades antes de cada acta de pago. | Antes de cada acta y de cada recibo parcial o final
14 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente seguimiento de la Interventoría al programa de obra, ruta crítica, rendimientos y medidas de recuperación frente a atrasos del contratista. | Incumplimiento del plazo, frentes inconclusos, mayores afectaciones a la comunidad y riesgo de no alcanzar las metas físicas previstas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Revisar y aprobar la programación, verificar avances reales frente a programados, identificar desviaciones y exigir planes de contingencia o recuperación técnicamente viables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación de la obra | Curvas de avance, programación actualizada, comités de obra, informes de avance y seguimiento a compromisos de recuperación. | Semanal
15 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiente control de la Interventoría sobre frentes de trabajo, maquinaria, equipos, personal y rendimientos mínimos necesarios para ejecutar la obra conforme al programa aprobado. | Bajo rendimiento, atrasos, ejecución discontinua y afectación del cumplimiento de metas y plazo contractual. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Verificar diariamente la disponibilidad y operación de recursos del contratista de obra y exigir los refuerzos necesarios cuando los rendimientos sean inferiores a los programados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el inicio de los frentes de obra | Hasta la terminación de actividades | Bitácora, registros diarios de maquinaria y personal, control de rendimientos y seguimiento a compromisos de comités. | Diario
16 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Medición, conciliación o aprobación errónea de cantidades de obra por parte de la Interventoría. | Pagos en exceso o defecto, pérdida de control presupuestal, mayores cantidades injustificadas, controversias y afectación del balance económico del contrato de obra. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Realizar mediciones verificables en campo, memorias de cálculo, levantamientos y conciliación de cantidades con el contratista antes de incluirlas en actas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la primera actividad medible | Hasta el acta final | Revisión de memorias, soportes topográficos, actas de medición, trazabilidad de cantidades y verificación de la supervisión. | En cada corte de obra y antes de cada acta de pago
17 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Ambiental - Operacional | Deficiente control de la Interventoría sobre procedimientos constructivos, manejo de materiales, disposición de residuos, protección de obras ejecutadas, curado y demás buenas prácticas técnicas y ambientales. | Reprocesos, deterioro prematuro, afectaciones ambientales, sanciones, demoras y disminución de la calidad o estabilidad de la obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Inspección permanente de procedimientos constructivos y ambientales; exigir correcciones inmediatas, registros de control y cumplimiento de las especificaciones y medidas de manejo aplicables. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el inicio de actividades de obra | Hasta la terminación de la obra | Inspecciones, bitácora, registros fotográficos, listas de chequeo y seguimiento al cierre de no conformidades. | Diario
18 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Omisión o demora de la Interventoría en advertir, documentar y requerir incumplimientos del contratista de obra o en recomendar oportunamente a la Entidad las medidas contractuales correspondientes. | Persistencia de incumplimientos, mayores atrasos, afectación de calidad, dificultad probatoria y eventual pérdida de capacidad de reacción de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Documentar los incumplimientos desde su detección, formular requerimientos con plazos definidos, verificar su atención y remitir oportunamente a la Entidad los informes y recomendaciones contractuales pertinentes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la detección del incumplimiento | Hasta su cierre o decisión de la Entidad | Matriz de compromisos, requerimientos escritos, informes especiales, comités y seguimiento de la supervisión. | Permanente y cuando ocurra el evento
19 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Interferencias con redes de servicios públicos, obras de terceros, proyectos concurrentes o condiciones de espacio público no advertidas que afecten los frentes de pavimentación. | Suspensión o reprogramación de actividades, mayores tiempos, necesidad de coordinación interinstitucional y modificaciones en la secuencia constructiva. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Identificar interferencias, verificar información disponible, coordinar con empresas de servicios y otras entidades y documentar oportunamente las decisiones necesarias. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde el replanteo | Hasta superar la interferencia | Inspecciones, mesas técnicas, comunicaciones con prestadores de servicios y seguimiento a compromisos interinstitucionales. | Cuando se identifique una interferencia y hasta su solución
20 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Demora de entidades, empresas de servicios o terceros en suministrar información, conceptos, permisos o autorizaciones indispensables para continuar determinadas actividades de obra. | Reprogramación de actividades, afectación de la ruta crítica y retrasos en el contrato de obra y de interventoría. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Radicar solicitudes con suficiente anticipación, hacer seguimiento documentado y escalar oportunamente a la Entidad los trámites que requieran gestión institucional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde que se identifique la necesidad del trámite | Hasta recibir la respuesta o autorización | Control de radicados, comunicaciones, compromisos y gestiones realizadas ante las entidades o terceros competentes. | Semanal mientras exista trámite pendiente
21 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Asignación por parte del Interventor de personal que no cumpla los perfiles, experiencia, matrícula profesional, dedicación o disponibilidad exigidos contractualmente. | Deficiente vigilancia de la obra, reprocesos, incumplimiento contractual y afectación de la calidad de los productos de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Verificar previamente hojas de vida y soportes, mantener el personal aprobado y sustituirlo únicamente con profesionales de condiciones iguales o superiores y previa aprobación cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Antes de la vinculación de cada profesional | Durante toda la ejecución | Revisión de hojas de vida, control de dedicaciones y presencia en obra por parte de la supervisión del contrato de interventoría. | Al inicio y cada vez que se solicite un cambio
22 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Rotación frecuente, retiro o cambio no oportuno del personal clave de la Interventoría. | Pérdida de continuidad técnica, reprocesos, retrasos en decisiones y disminución de la capacidad de seguimiento a la obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Mantener condiciones organizacionales que reduzcan la rotación y disponer oportunamente de reemplazos que cumplan los requisitos contractuales, garantizando entrega formal de información. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la identificación de una posible desvinculación | Hasta la aprobación e incorporación del reemplazo | Seguimiento a permanencia del equipo, revisión de solicitudes de cambio y verificación del empalme entre profesionales. | Cada vez que se presente un cambio
23 | Específico | Interna | Contratación - Ejecución | Riesgo Económico - Operacional | Desfase entre el inicio del contrato de interventoría y el inicio efectivo del contrato de obra, o prolongación de una suspensión de la obra no atribuible al Interventor, que impida ejecutar integralmente las actividades contratadas. | Afectación del plazo y programación de la interventoría, permanencia improductiva de recursos y necesidad de adoptar medidas contractuales para mantener la correspondencia con la obra vigilada. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X |  | Coordinar el inicio de la interventoría con la disponibilidad real del contrato de obra y adoptar oportunamente las medidas contractuales procedentes cuando la obra no pueda iniciar o deba permanecer suspendida. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar | Antes del acta de inicio y cuando se presente una suspensión de la obra | Hasta el inicio o reinicio efectivo de la obra | Seguimiento a las condiciones de inicio de la obra, causas de suspensión, saldo de plazo y correspondencia temporal entre ambos contratos. | Semanal mientras persista la condición
24 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición, modificación o entrada en vigencia de normas técnicas, ambientales, laborales, tributarias o contractuales que resulten aplicables durante la ejecución. | Necesidad de ajustar procedimientos, documentos o controles y posible incidencia en tiempos y costos de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Identificar los cambios normativos aplicables, evaluar su incidencia y adoptar oportunamente los ajustes que correspondan dentro del marco contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Cuando se expida o identifique la nueva disposición | Hasta implementar las medidas aplicables | Revisión normativa y registro de las decisiones adoptadas frente a cambios que afecten el contrato. | Mensual y cuando se expida una norma aplicable
25 | General | Interna | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del Interventor que limite la disponibilidad de personal, equipos, transporte, ensayos y demás recursos necesarios para cumplir el contrato. | Reducción de capacidad operativa, retrasos, incumplimiento de obligaciones y afectación de la vigilancia de la obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Mantener capacidad financiera y flujo de caja suficientes para atender oportunamente los costos del contrato, independientemente del calendario de pagos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento efectivo de obligaciones, permanencia de personal y disponibilidad de recursos comprometidos. | Mensual
26 | General | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Interventoría o falta de elementos de protección personal para su equipo. | Accidentes de trabajo, enfermedades laborales, sanciones y disminución de la capacidad operativa de la Interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementar el SG-SST aplicable, suministrar EPP, realizar inducciones y verificar permanentemente el cumplimiento de medidas de seguridad durante las visitas y actividades de campo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Inspecciones de seguridad, registros de entrega de EPP, reportes de incidentes y seguimiento a recomendaciones de la ARL. | Diario en campo
27 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Social o Político | Alteraciones de orden público, protestas, bloqueos, amenazas, actos vandálicos o situaciones de seguridad que impidan o limiten el acceso a los frentes de obra. | Suspensión o reprogramación de actividades, riesgos para el personal y bienes, retrasos y afectación de la ejecución de obra e interventoría. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Consultar información oficial, coordinar con autoridades locales, evitar exposición innecesaria del personal y ajustar temporalmente actividades cuando las condiciones de seguridad lo requieran. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde la identificación de la situación | Hasta el restablecimiento de condiciones seguras | Información de autoridades, reportes de campo, comités y evaluación conjunta de condiciones para continuar actividades. | Cuando se presente el evento
28 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos de fuerza mayor no asegurables o situaciones extraordinarias e imprevisibles que impidan temporal o definitivamente la ejecución normal de la obra y la interventoría. | Parálisis parcial o total, reprogramación del contrato y afectación de plazos y actividades previstas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Documentar el evento y sus efectos, proteger la obra y la información disponible y adoptar de manera coordinada las medidas contractuales y técnicas que correspondan. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde la ocurrencia del evento | Hasta superar sus efectos | Actas, registros de campo, información oficial y seguimiento a las medidas adoptadas para restablecer la ejecución. | Cuando se presente el evento
29 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Ocurrencia de eventos naturales asegurables que produzcan daños sobre equipos, instalaciones temporales, información o bienes a cargo del Interventor. | Pérdidas materiales, interrupciones temporales y retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Mantener vigentes las coberturas exigibles, proteger adecuadamente equipos y bienes y activar oportunamente los mecanismos de atención y reclamación cuando proceda. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de coberturas, inspección de bienes y registro de eventos y reclamaciones. | Cuando se presente el evento
30 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Lluvias intensas, inundaciones, inestabilidad del terreno u otras condiciones naturales que alteren los frentes de obra, afecten materiales o impidan ejecutar actividades conforme a la programación. | Atrasos, pérdida de rendimiento, deterioro de trabajos en ejecución y necesidad de reprogramar o proteger actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Verificar pronósticos y condiciones de campo, exigir medidas de protección y drenaje temporal, reprogramar técnicamente actividades y registrar los efectos reales sobre la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde la identificación de condiciones adversas | Hasta la normalización de los frentes | Registros meteorológicos disponibles, bitácora, inspecciones, fotografías y análisis de incidencia sobre programación y obra ejecutada. | Diario durante periodos de condiciones adversas
31 | General | Interna - Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Actos de corrupción, fraude, conflicto de interés, manipulación de cantidades, resultados, actas, soportes o decisiones relacionadas con la ejecución y pago de la obra o la interventoría. | Pérdida de recursos públicos, daños reputacionales, investigaciones, sanciones, nulidades y afectación grave de la transparencia contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Segregación de funciones, trazabilidad de decisiones y soportes, declaración de conflictos de interés, revisión de actas y cantidades y denuncia inmediata de hechos irregulares. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de El Carmen de Bolívar / Interventor | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación | Revisión cruzada de soportes, controles de supervisión, trazabilidad documental y canales institucionales de reporte. | Permanente
32 | General | Interna | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Pérdida, alteración, acceso no autorizado o divulgación de información técnica, contractual, financiera, fotográfica o personal administrada por la Interventoría. | Pérdida de trazabilidad, incumplimiento de deberes de confidencialidad, afectación de decisiones y dificultades para soportar actuaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementar respaldos, control de accesos, almacenamiento organizado y medidas básicas de seguridad de la información y protección de datos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la entrega y archivo final de la información | Verificación de respaldos, estructura documental, permisos de acceso y recuperación periódica de archivos críticos. | Semanal
33 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Tecnológico - Operacional | Uso de equipos topográficos, de medición, laboratorio o control técnico defectuosos, sin calibración, verificación o condiciones adecuadas de funcionamiento. | Resultados inexactos de niveles, espesores, compactación, resistencia u otros parámetros, con riesgo de aceptar o rechazar indebidamente actividades de obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Utilizar equipos adecuados, verificar su estado, calibración o certificación cuando aplique y repetir mediciones o ensayos cuando existan dudas sobre la confiabilidad de los resultados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Antes del uso de cada equipo y durante la ejecución | Hasta la terminación de las mediciones y ensayos | Revisión de certificados, hojas de vida de equipos, verificaciones de campo y contraste de resultados atípicos. | Antes de su uso y según el programa de calibración
34 | Específico | Interna - Externa | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Fallas de conectividad, energía, almacenamiento o herramientas TIC que dificulten el envío, respaldo o consulta oportuna de informes, fotografías, actas y demás información de la Interventoría. | Retrasos en reportes y comunicaciones, pérdida temporal de trazabilidad y dificultades para la toma oportuna de decisiones. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Mantener respaldos locales y externos, medios alternos de comunicación y procedimientos de contingencia para conservar y transmitir la información crítica del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Hasta la liquidación | Control de respaldos, verificación de entrega de informes y registro de contingencias de conectividad o energía. | Permanente

## CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
RARO | 1 | 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE | 2 | 6, 7 | RIESGO ALTO
POSIBLE | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
PROBABLE | 4 | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
CASI CIERTO | 5 | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE | 1 | GENERAL | G
MENOR | 2 | ESPECIFICO | E
MODERADO | 3
MAYOR | 4
CATASTROFICO | 5