## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Riesgo por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades, el cumplimiento del cronograma, la entrega de los bienes o elementos objeto del contrato y los demás entregables pactados. |  | Especifico | Externo | Economicos
Riesgo por la falta de calidad en las actividades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo por el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo por la no cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Contratar la implementación de las estrategias para el fortalecimiento del gobierno propio del cabildo muisca de bosa consignadas en el plan de acción del documento de política pública CONPES No. 37, mediante actividades que reconozcan sus usos y costumbres en el marco del enfoque diferencial étnico.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente qué manera afectaría la ejecución n del mismo. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Que no se genere a tiempo el RP generando demoras en el inicio del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Que al adelantar el proceso, el cabildo muisca de Bosa no firme el contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgo por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades, el cumplimiento del cronograma, la entrega de los bienes o elementos objeto del contrato y los demás entregables pactados. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato, incumplimiento de los productos esperados, afectación del cumplimiento de las metas institucionales y posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgo por la falta de calidad en las actividades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato |  |  |  | Que el cabildo muisca de Bosa no cumpla con la calidad de las actvidades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo por el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL |  |  |  | Que el cabildo muisca de Bosa no realice el el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo por la no cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato |  |  |  | Que el cabildo muisca de Bosa no realice la cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato l. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Contratar la implementación de las estrategias para el fortalecimiento del gobierno propio del cabildo muisca de bosa consignadas en el plan de acción del documento de política pública CONPES No. 37, mediante actividades que reconozcan sus usos y costumbres en el marco del enfoque diferencial étnico.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estudios previos con estudio de mercado y seguimiento con el informe mensual de supervisión. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Planeación y seguimiento del PAA | Mensual
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Verificar y hacer seguimiento al inicio del contrato para que se cumplan todas las condiciones en los tiempos estipulados |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Realizar seguimiento con el cabildo muisca de Bosa en el tramite del proceso de contratación. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
EJECUCIÓN | Riesgo por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades, el cumplimiento del cronograma, la entrega de los bienes o elementos objeto del contrato y los demás entregables pactados. |  | Verificar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato, verificando posibles retrasos en la ejecución del contrato, incumplimiento de los productos esperados, afectación del cumplimiento de las metas institucionales y posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
EJECUCIÓN | Riesgo por la falta de calidad en las actividades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato |  | Verificar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato para que se cumplan con la calidad de las actividades y entregables |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
EJECUCIÓN | Riesgo por el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL |  | Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato en los pagos de salarios y de seguridad social |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
EJECUCIÓN | Riesgo por la no cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato |  | Verificar en la liquidacion del contrato para que se cumpla con la cesion de los derechos patrimoniales |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Contratar la implementación de las estrategias para el fortalecimiento del gobierno propio del cabildo muisca de bosa consignadas en el plan de acción del documento de política pública CONPES No. 37, mediante actividades que reconozcan sus usos y costumbres en el marco del enfoque diferencial étnico.”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente qué manera afectaría la ejecución n del mismo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | Estudios previos con estudio de mercado y seguimiento con el informe mensual de supervisión. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Planeación y seguimiento del PAA | Mensual
2 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Que al adelantar el proceso, el cabildo muisca de Bosa no firme el contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG |  | Verificar y hacer seguimiento al inicio del contrato para que se cumplan todas las condiciones en los tiempos estipulados | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
3 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Que no se genere a tiempo el RP generando demoras en el inicio del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Realizar seguimiento con el cabildo muisca de Bosa en el tramite del proceso de contratación. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
4 | Riesgo por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades, el cumplimiento del cronograma, la entrega de los bienes o elementos objeto del contrato y los demás entregables pactados. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato, incumplimiento de los productos esperados, afectación del cumplimiento de las metas institucionales y posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Verificar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato, verificando posibles retrasos en la ejecución del contrato, incumplimiento de los productos esperados, afectación del cumplimiento de las metas institucionales y posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
5 | Riesgo por la falta de calidad en las actividades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que el cabildo muisca de Bosa no cumpla con la calidad de las actvidades, documentos, materiales pedagogicos, y demas productos que deriven de las actvidades a desarrollar en la ejecucion del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Verificar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato para que se cumplan con la calidad de las actividades y entregables | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
6 | Riesgo por el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que el cabildo muisca de Bosa no realice el el pago de salarios y prestaciones sociales a personas contratadas para la ejecución del contrato, asi como verificacion de pagos de seguridad social y ARL. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato en los pagos de salarios y de seguridad social | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Mensual
7 | Riesgo por la no cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que el cabildo muisca de Bosa no realice la cesion de los derechos patrimoniales de autor de todas las obras, documentos, metodologías, informes, cartillas, piezas pedagógicas, registros, bases de datos, diseños y demás productos generados en ejecución del presente contrato l. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Verificar en la liquidacion del contrato para que se cumpla con la cesion de los derechos patrimoniales | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor - Entidad | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Seguimiento a la Contratación | Una vez
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Y si hay incumplimiento parcial?