## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR | [18 empty] | PÁGINA 1 DE 1¦
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION A COTIZAR | [18 empty] | CO-XXX-XXXX-XXXX
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE OFTALMOLOGÍA ADULTO, PEDIÁTRICA Y NEONATAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA AMBULATORIA, INTERCONSULTAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | [18 empty] | V 1 |  | XX/XX/XXXX (FECHA)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Posibilidad de definir o solicitar repuestos incompatibles con los equipos tecnológicos de la Subred Sur, debido a errores, información incompleta o falta de validación de las especificaciones técnicas, modelos y números de parte. | Imposibilidad de instalar o utilizar los repuestos, retrasos en la reparación de los equipos, reprocesos y afectación de las actividades asistenciales y administrativas. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Subred Sur | Validar cada solicitud mediante diagnóstico técnico, identificando marca, modelo, serial, especificaciones y número de parte. Confirmar la compatibilidad del repuesto antes de autorizar su adquisición. | 1 = Raro | 3=Moderado | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor del contrato y equipo de soporte técnico de la Subred Sur | Desde la identificación de la necesidad y antes de emitir cada solicitud de suministro | Con la validación y aprobación de las especificaciones técnicas de cada repuesto solicitado | Verificando el anexo tecnico | A necesidad
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Posibilidad de que algunos repuestos especializados no se encuentren disponibles en el mercado nacional, debido a su descontinuación, antigüedad, baja oferta o necesidad de importación. | Demoras en la reparación de los equipos, incumplimiento de los requerimientos y posible afectación de la continuidad de los servicios institucionales. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Verificar la disponibilidad de los repuestos antes de presentar la oferta y utilizar canales autorizados de distribución. Informar oportunamente cualquier situación de desabastecimiento, descontinuación o importación. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta y antes de confirmar cada solicitud de suministro | Con la entrega satisfactoria del repuesto o de la alternativa previamente autorizada por la supervisión | Recibir Informe con la justificacion de la importacion | A necesidad
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de incumplimiento de los tiempos de entrega establecidos, debido a dificultades logísticas, falta de inventario, demoras en la importación o problemas en el transporte hacia las sedes de la Subred Sur. | Retraso en los mantenimientos correctivos, indisponibilidad prolongada de los equipos y afectación de las actividades asistenciales y administrativas. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Implementar un plan de suministro y realizar seguimiento a cada solicitud. Cumplir el término de cinco días hábiles y, para elementos importados, presentar justificación y cronograma de entrega. | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista | Desde la recepción de cada solicitud de suministro | Con la entrega de los repuestos dentro del plazo establecido y su recepción a satisfacción | Hacer seguimiento requiriendo la fecha de entrega | A necesidad
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Posibilidad de recibir repuestos usados, remanufacturados, falsificados, defectuosos o con características inferiores a las requeridas, debido a fallas en la cadena de suministro o al incumplimiento de las especificaciones por parte del contratista. | Fallas en los equipos intervenidos, reducción de su vida útil, necesidad de reemplazos, reprocesos y afectación de la operación institucional. | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Entregar repuestos nuevos, originales y no remanufacturados, acompañados de los certificados y garantías correspondientes. Reemplazar los elementos rechazados o defectuosos dentro de los cinco días hábiles siguientes. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista | Desde la adquisición y preparación de los repuestos para su entrega | Con la recepción a satisfacción o el reemplazo de los elementos rechazados o defectuosos | veirifcacion tecnica del elemento | A necesidad
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Posibilidad de que las variaciones en los precios, la tasa de cambio o el abastecimiento afecten el suministro de los repuestos, debido a que los valores unitarios permanecerán fijos durante la ejecución contractual. | Dificultad del contratista para atender los requerimientos, solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico o incumplimiento de las entregas. | 4 = Probable | 3=Moderado | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Verificar, antes de presentar la oferta, los precios del mercado, la tasa de cambio, los costos de importación, transporte, impuestos y demás gastos asociados, garantizando los precios unitarios ofertados durante la ejecución. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista | Desde la elaboración y presentación de la oferta económica | Al finalizar la ejecución del contrato, una vez atendidas todas las solicitudes y obligaciones económicas | Precios sin modificacion de acuerdo al contrato | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de una ejecución ineficiente del presupuesto o de no disponer oportunamente de los repuestos prioritarios, debido a la falta de cantidades estimadas y de una proyección de consumo por cada ítem. | Baja ejecución de los recursos, concentración del presupuesto en determinados elementos o imposibilidad de atender necesidades prioritarias durante la vigencia contractual. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Subred Sur | Priorizar las solicitudes con base en los diagnósticos técnicos y los registros de la mesa de servicio. Realizar seguimiento periódico al consumo de repuestos y a la ejecución del presupuesto. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Supervisor del contrato y equipo de soporte técnico de la Subred Sur | Desde el inicio de la ejecución contractual y antes de realizar las solicitudes de suministro | Al finalizar el contrato, con la consolidación del consumo de repuestos y la ejecución presupuestal | Recibir Informe con la justificacion de la importacion | A Necesidad
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de recibir y aceptar repuestos sin verificar previamente su autenticidad, compatibilidad, estado, seriales y funcionamiento, debido a la ausencia o aplicación insuficiente de un protocolo técnico de recepción. | Aceptación de bienes incompatibles o defectuosos, pagos por elementos que no cumplen las condiciones y retrasos en la reparación de los equipos. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Subred Sur | Aplicar un protocolo de recepción técnica que permita verificar marca, referencia, número de parte, serial, autenticidad, estado, compatibilidad y funcionamiento. Documentar los resultados y rechazar los elementos que no cumplan las condiciones exigidas. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Sí | Supervisor del contrato y equipo de soporte técnico de la Subred Sur | Desde la recepción de cada entrega realizada por el contratista | Con la verificación técnica, el registro de los resultados y la aceptación o rechazo de los repuestos | Solicitar certificacion de distribucion autorizada | A necesidad

## Hoja2
1
2 | RIESGO BAJO
3 | RIESGO BAJO
4 | RIESGO BAJO
5 | RIESGO MEDIO
6 | RIESGO ALTO
7 | RIESGO ALTO
8 | RIESGO EXTREMO
9 | RIESGO EXTREMO
10 | RIESGO EXTREMO