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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Adecuación e instalación de red de alcantarillado
Sector de Subía Central - Municipio de Silvania, Cundinamarca
Documento general de referencia para ejecución, control, recibo, medida y pago
Base normativa: RAS compilado y normas técnicas EAAB-ESP vigentes


1. OBJETO Y ALCANCE
Este documento establece requisitos técnicos generales para ejecutar y recibir las actividades incluidas en el presupuesto de la red de alcantarillado. Sus disposiciones se aplican junto con los planos, memorias, estudios, cantidades, APUs, instrucciones de supervisión y demás documentos aprobados. No reemplaza el diseño ni autoriza al constructor a definir por su cuenta cotas, pendientes, diámetros internos, rigidez de tubería, estructuras o condiciones geotécnicas.
Cuando exista diferencia entre documentos, se solicitará aclaración antes de ejecutar. Como criterio general, prevalecen la legislación colombiana y el RAS; luego los diseños aprobados y condiciones contractuales; las especificaciones particulares; y finalmente las normas de referencia incorporadas. Las normas EAAB se emplean como línea técnica de apoyo y deben adaptarse al contexto institucional de Silvania.

2. REFERENCIAS GENERALES
Resolución 330 de 2017 y modificaciones incorporadas por las Resoluciones 799 y 908 de 2021, en especial el capítulo 4 sobre sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales.
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente, cuando aplique al diseño y construcción de estructuras.
Normas técnicas colombianas de producto, ensayo y construcción citadas en los diseños y fichas de materiales.
Especificaciones ICCU asociadas a los códigos del presupuesto y requisitos del administrador vial.
Catálogo de Normas y Especificaciones Técnicas EAAB-ESP del 5 de febrero de 2026 y documentos vigentes descargados de SISTEC.

3. REQUISITOS TRANSVERSALES DE EJECUCIÓN
3.1 Documentos previos
Antes de iniciar se deben aprobar el replanteo, plan de trabajo, método constructivo, plan de inspección y ensayos, plan de manejo de tránsito cuando aplique, manejo ambiental, gestión de residuos, procedimiento de manejo de aguas, análisis de riesgos, localización de redes e interferencias y fichas/certificados de materiales.
3.2 Materiales
Todos los materiales serán nuevos, trazables, compatibles y aptos para el servicio. Se entregarán certificados de conformidad, fichas técnicas, recomendaciones de instalación y resultados de ensayos. La aprobación documental no libera al contratista de comprobar la calidad del lote suministrado.
3.3 Seguridad y estabilidad
Las excavaciones deben permanecer protegidas, señalizadas y estables. Se utilizarán taludes, entibados o sistemas de contención definidos por personal competente. El ingreso a zanjas y espacios confinados requiere controles específicos, monitoreo cuando aplique, acceso seguro y plan de rescate.
3.4 Manejo de aguas
Se impedirán inundaciones, erosión, pérdida de soporte, arrastre de finos y vertimientos no autorizados. El desvío o bombeo se mantendrá hasta que tuberías, rellenos y concretos tengan estabilidad suficiente. El agua retirada se manejará conforme a permisos y medidas ambientales.
3.5 Protección de terceros
Se realizarán actas de vecindad y registros del estado inicial cuando proceda. Las redes y bienes existentes se localizarán, protegerán y soportarán. Todo daño atribuible a la obra será reparado por el contratista, sin modificar el desempeño de la infraestructura afectada.
3.6 Control topográfico
Se controlarán continuamente ejes, rasantes, cotas de batea y clave, pendientes, estructuras y niveles de restitución. Los puntos de control se conservarán hasta la entrega de los planos de obra construida.
3.7 Control de calidad
La supervisión podrá exigir muestreo, ensayos, inspecciones y pruebas adicionales cuando existan dudas justificadas. Los resultados se compararán con los criterios del diseño, normas de producto y especificaciones. El trabajo no conforme se corrige o reemplaza antes del recibo.
3.8 Medición y pago
Solo se medirán cantidades ejecutadas, aprobadas y soportadas. Los precios unitarios incluyen costos directos e indirectos necesarios para terminar la actividad, salvo exclusión expresa. No se reconocerán desperdicios, repeticiones, sobreanchos, sobreexcavaciones o reparaciones por causa del contratista.
3.9 Registros de entrega
Se entregarán bitácora, carteras, fotografías, certificados, ensayos, pruebas, cantidades, planos récord, fichas de materiales, manuales y registros de disposición. La red se entrega limpia, estable, accesible, probada y en condición funcional.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES
	No.
	Código
	Actividad
	Unidad

	1
	EPC
	Localización y replanteo
	metro (m)

	2
	ICCU 1,2
	Demolición de concreto simple
	metro cúbico (m3)

	3
	ICCU 16,2
	Excavación a máquina sin clasificar
	metro cúbico (m3)

	4
	ICCU 16,4
	Excavación manual en material común
	metro cúbico (m3)

	5
	ICCU 16,6
	Excavación manual en roca, en seco y sin explosivos
	metro cúbico (m3)

	6
	EPC
	Instalación de tubería PVC de 20 pulgadas
	metro (m)

	7
	ICCU 16,7
	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente
	metro cúbico (m3)

	8
	ICCU 2,4
	Relleno tipo 2 - recebo
	metro cúbico (m3)

	9
	ICCU 2,5
	Relleno tipo 1 - gravilla
	metro cúbico (m3)

	10
	ICCU 4,1
	Placa de fondo de pozo de inspección
	unidad (und)

	11
	ICCU 4,2
	Cilindro de pozo en ladrillo, pañete y cañuela
	metro lineal (m)

	12
	ICCU 4,3
	Cubierta de pozo, aro y tapa
	unidad (und)

	13
	ICCU 3,18
	Pavimento rígido MR-38
	metro cúbico (m3)

	14
	ICCU 4,9
	Sumidero fundido en sitio reforzado SL-100
	unidad (und)

	15
	ICCU 4,10
	Sumidero fundido en sitio ST-450
	unidad (und)


5. ESPECIFICACIONES POR ACTIVIDAD
· REF EPC - Localización y replanteo
Descripción y alcance: Comprende la implantación en campo del eje de la obra, estructuras, puntos de control, referencias de nivel y demás elementos definidos en los planos aprobados. Incluye verificación previa de interferencias y conservación de las referencias durante la ejecución.
Materiales y equipos: Estacas, mojones, pintura de demarcación, elementos de señalización, equipos topográficos calibrados y registros de campo. Los puntos de apoyo deben vincularse al sistema de coordenadas y datum definido para el proyecto.
Procedimiento general: Reconocer el corredor; confrontar planos con el terreno; localizar redes visibles y detectadas; materializar ejes, anchos, cotas y pendientes; establecer referencias fuera de las zonas de excavación; y someter el replanteo a aprobación antes de intervenir. Toda diferencia se registra y se remite a la supervisión.
Control y aceptación: Cierres de nivelación y poligonales dentro de las tolerancias del proyecto; certificados de calibración; cartera de campo; esquema de referencias; verificación independiente de cotas de batea, clave, rasante y estructuras.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro (m). Se mide por metro de eje efectivamente replanteado y aprobado. El precio incluye personal, equipos, referencias, controles, reposiciones de puntos perdidos y registros. No se reconocen replanteos repetidos por errores del contratista.
Referencias: RAS arts. 15, 137, 138, 139, 239 y 240; EAAB NS-030 v6.0, NS-046 v6.1, NS-012 v1.1 y NS-085 v4.2.

· REF ICCU 1,2 - Demolición de concreto simple
Descripción y alcance: Demolición controlada de pavimentos, placas u otros elementos de concreto simple dentro de los límites autorizados, incluidos corte previo, cargue, transporte y disposición de sobrantes según el ítem contractual.
Materiales y equipos: Equipos de corte y demolición apropiados, herramientas, barreras, señalización y elementos de protección. Los sitios receptores de residuos deben estar autorizados.
Procedimiento general: Delimitar y cortar bordes regulares; identificar redes y elementos que deben conservarse; demoler sin afectar concreto sano ni infraestructura vecina; separar materiales cuando proceda; retirar residuos oportunamente; y limpiar la superficie de empalme.
Control y aceptación: Aprobación de límites; registro previo; control de vibraciones cuando exista riesgo; comprobantes de disposición; ausencia de daños fuera del área autorizada; bordes firmes y aptos para la restitución.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen geométrico de concreto autorizado y efectivamente retirado. El precio incluye cortes, demolición, cargue, transporte, disposición, limpieza y protección. La sobrerrotura no autorizada no se paga.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 138 y 227; EAAB EG-104 v5.0, NS-020 v1.0, EG-107 v2.0, EG-103 v8.1 y NS-038 v8.0.

· REF ICCU 16,2 - Excavación a máquina sin clasificar
Descripción y alcance: Excavación mecánica hasta las líneas, niveles y secciones aprobadas, con conformación de fondo, manejo de materiales, protección de redes, control de aguas y retiro de sobrantes cuando lo establezca el ítem.
Materiales y equipos: Maquinaria adecuada al espacio y suelo, sistemas de entibado o contención, bombas y drenajes, señalización, pasos provisionales y elementos para acopio protegido.
Procedimiento general: Ejecutar por tramos compatibles con la estabilidad y el manejo de tránsito; descubrir interferencias mediante métodos seguros; mantener la zanja seca y estable; evitar sobreexcavación; no excavar el apoyo final con maquinaria cuando pueda alterarse; y disponer separadamente material reutilizable y sobrante.
Control y aceptación: Sección, profundidad, fondo no alterado, estabilidad de taludes o entibados, control de agua, protección de servicios, autorización del material de relleno y registro de disposición. Ninguna persona ingresa a excavaciones inseguras.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen teórico entre líneas aprobadas. El precio incluye excavación, perfilado, acopio, cargue y retiro cuando el ítem lo indique, bombeo ordinario, seguridad y limpieza. Sobreanchos o sobreexcavaciones imputables al contratista no se pagan.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 138, 139 y 227; EAAB EG-104 v5.0, NS-019 v2.5, EG-105 v3.0, NS-072 v4.0, NS-041 v2.0, NS-069 v1.4 y NS-012 v1.1.

· REF ICCU 16,4 - Excavación manual en material común
Descripción y alcance: Excavación manual en suelo común, especialmente en proximidad de redes, estructuras, empalmes y zonas donde la maquinaria no sea admisible, hasta las líneas y cotas aprobadas.
Materiales y equipos: Herramientas manuales en buen estado, contención, drenaje, señalización, accesos y elementos de protección individual y colectiva.
Procedimiento general: Excavar por capas controladas, localizar manualmente interferencias, conservar el terreno de apoyo, perfilar paredes y fondo, separar el material apto y retirar sobrantes. El método no debe descalzar estructuras ni producir pérdida de soporte.
Control y aceptación: Dimensiones, cotas, condición del fondo, estabilidad, localización de interferencias, calidad del material recuperado y disposición autorizada de sobrantes.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen teórico autorizado. Incluye excavación, perfilado, cargue, retiro cuando corresponda, manejo ordinario de aguas, seguridad y limpieza. No se pagan volúmenes originados en correcciones del contratista.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 138, 139 y 227; EAAB EG-104 v5.0, NS-019 v2.5, EG-105 v3.0, NS-072 v4.0, NS-041 v2.0, EG-107 v2.0 y NS-069 v1.4.

· REF ICCU 16,6 - Excavación manual en roca, en seco y sin explosivos
Descripción y alcance: Excavación de material rocoso mediante herramientas manuales o equipos livianos autorizados, sin explosivos, dentro de la sección aprobada y manteniendo la excavación en condiciones secas.
Materiales y equipos: Herramientas de corte, cuñas, martillos o equipos livianos, medios de izaje, ventilación cuando aplique, contención, drenaje y protección contra proyecciones.
Procedimiento general: Verificar clasificación y límites con la supervisión; fragmentar de forma progresiva; controlar vibraciones y proyecciones; proteger redes y estructuras; retirar bloques inestables; regularizar el fondo con material aprobado cuando sea necesario; y evacuar sobrantes.
Control y aceptación: Acta de clasificación, volumen autorizado, estabilidad, fondo apto, control de vibración y polvo, ausencia de explosivos, disposición de roca y cumplimiento de seguridad.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen teórico de roca autorizado. Incluye fragmentación, extracción, izaje, cargue, manejo en seco, seguridad y limpieza. No incluye explosivos ni sobreexcavación.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 138, 139 y 227; EAAB EG-104 v5.0, NS-019 v2.5, EG-105 v3.0, NS-072 v4.0, NS-041 v2.0 y EG-107 v2.0.
· REF EPC - Instalación de tubería PVC de 20 pulgadas
Descripción y alcance: Instalación a zanja abierta de tubería para alcantarillado, incluidos descargue, almacenamiento, bajada, alineación, nivelación, unión, conexión a estructuras, control geométrico, limpieza, pruebas y protección hasta el recibo. El suministro se incluye únicamente cuando así lo establezcan el presupuesto y el APU.
Materiales y equipos: Tubería y accesorios certificados para alcantarillado, con diámetro interno real, rigidez, clase, unión y resistencia definidos por el diseño. Los sellos deben ser compatibles, nuevos y del fabricante del sistema. No se admiten elementos fisurados, deformados, contaminados o sin trazabilidad.
Procedimiento general: Verificar fondo y cama; tender desde aguas abajo; limpiar campana, espigo y sello; ejecutar la unión con herramientas recomendadas; mantener pendiente y alineación; limitar deflexiones a las permitidas; resolver conexiones con accesorios aprobados; colocar envolvente simétrica; y evitar flotación, desplazamiento o ingreso de material.
Control y aceptación: Certificados y ficha técnica; inspección visual; diámetro interno real; cotas de batea y clave; pendiente; alineación; penetración de uniones; deformación admisible; limpieza; videoinspección cuando se exija; y prueba de estanqueidad antes del relleno final. Se rechaza cualquier tramo con contraflujo, fuga, obstrucción, daño o deformación inadmisibles.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro (m). Se mide por longitud instalada y aceptada entre ejes de estructuras, descontando lo que indiquen las reglas contractuales. Incluye manipulación, instalación, uniones, cortes, desperdicios, control topográfico, limpieza y pruebas. El suministro solo se paga dentro de este precio si fue expresamente incluido.
Referencias: RAS arts. 27, 137 a 143 o 148 a 151, 154 y 156; EAAB EG-109 v6.0, NP-027 v14.0, NS-073 v1.1, NE-012 v1.0, NS-035 v5.0, NS-090 v4.0, ES-903 v7.0 y NS-123 v1.0.

· REF ICCU 16,7 - Relleno con material del sitio compactado mecánicamente
Descripción y alcance: Selección, acondicionamiento, colocación y compactación del material excavado que resulte apto, por encima de la zona de cimentación y envolvente definida para la tubería.
Materiales y equipos: Material del sitio libre de residuos, materia orgánica, terrones inestables, roca sobredimensionada y sustancias perjudiciales. Su granulometría, humedad y capacidad deben satisfacer el diseño geotécnico.
Procedimiento general: Obtener aprobación del material; ajustar humedad; colocar en capas uniformes; compactar con equipos compatibles con la profundidad y cercanía de la tubería; trabajar simétricamente; proteger estructuras; y completar hasta la subrasante o cota indicada.
Control y aceptación: Espesor de capa, humedad, densidad o parámetro de compactación exigido, nivel final y ausencia de desplazamientos o daños. La frecuencia y método de ensayo serán los del plan de calidad aprobado.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen compactado dentro de las líneas aprobadas. Incluye selección, cargue interno, transporte dentro de obra, humectación o aireación, extendido, compactación y ensayos ordinarios. Material rechazado o reprocesado no genera pago adicional.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 139 y 227; EAAB EG-106 v6.0, NP-040 v7.0 y NS-035 v5.0.

· REF ICCU 2,4 - Relleno tipo 2 - recebo
Descripción y alcance: Suministro, transporte, colocación y compactación de material granular tipo recebo en las zonas y espesores definidos por el diseño.
Materiales y equipos: Material granular durable, limpio y homogéneo, procedente de fuente autorizada, con granulometría, plasticidad, desgaste y capacidad de soporte conformes con la especificación aplicable.
Procedimiento general: Preparar la superficie; colocar por capas; controlar segregación y humedad; compactar con equipo adecuado; mantener niveles y pendientes; y proteger tuberías, pozos y otras estructuras.
Control y aceptación: Certificados de fuente, ensayos de caracterización, espesor, humedad, densidad, nivel y regularidad. Se retira material segregado, contaminado o fuera de especificación.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen compactado y aprobado. El precio incluye suministro, regalías, transporte, extendido, agua, compactación, desperdicios y controles.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 139 y 227; EAAB EG-106 v6.0, NP-040 v7.0 y NS-035 v5.0.

· REF ICCU 2,5 - Relleno tipo 1 - gravilla
Descripción y alcance: Suministro y colocación de material granular seleccionado para cama, apoyo, atraque o envolvente de la tubería, según las secciones del diseño.
Materiales y equipos: Gravilla o agregado limpio, durable y uniforme, sin finos perjudiciales ni partículas que dañen la tubería. La gradación y tamaño máximo deben ser compatibles con el material y diámetro del conducto.
Procedimiento general: Conformar cama continua; excavar nichos para campanas cuando aplique; colocar y acomodar material bajo riñones; avanzar en capas simétricas; compactar con medios que no deformen la tubería; y completar la envolvente hasta la cota indicada.
Control y aceptación: Espesor y geometría de cama/envolvente, calidad del material, soporte continuo, compactación, ausencia de vacíos, alineación y deformación de la tubería.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen colocado y aprobado según sección teórica. Incluye suministro, transporte, extendido, acomodación, compactación, desperdicios y ensayos.
Referencias: RAS arts. 26, 27, 139 y 227; EAAB EG-106 v6.0, NP-040 v7.0, NS-035 v5.0 y EG-109 v6.0.

· REF ICCU 4,1 - Placa de fondo de pozo de inspección
Descripción y alcance: Construcción de la placa de fondo de concreto reforzado del pozo, incluida preparación de apoyo, formaleta, acero, concreto, empalmes, cañuela cuando corresponda, curado e impermeabilización prevista.
Materiales y equipos: Concreto de 3000 psi o resistencia indicada, acero certificado, formaleta, separadores, morteros y productos de impermeabilización compatibles. Los materiales cumplen diseños estructurales y especificaciones aprobadas.
Procedimiento general: Preparar y aprobar cimentación; instalar refuerzo con recubrimientos; disponer pases y arranques; vaciar sin segregación; vibrar; conformar pendientes hacia la cañuela; curar; retirar formaleta; reparar defectos autorizados; e impermeabilizar.
Control y aceptación: Dimensiones, nivel, refuerzo, recubrimiento, resistencia, acabado, pendiente, adherencia, impermeabilidad y ausencia de fisuras o segregación. Se conservan resultados de asentamiento, muestras y resistencia.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: unidad (und). Se mide por unidad completa y aceptada. Incluye apoyo inmediato, acero, concreto, formaleta, pases, cañuela asociada, curado, ensayos e impermeabilización, salvo exclusión expresa del APU.
Referencias: RAS arts. 27, 154 y 155; EAAB EC-301 v6.0, NP-074 v4.0, NS-029 v5.0, EG-108 v6.0, NP-005 v4.0 y ES-902 v3.0.

· REF ICCU 4,2 - Cilindro de pozo en ladrillo, pañete y cañuela
Descripción y alcance: Construcción del cuerpo cilíndrico del pozo en mampostería, con pañete, cañuela, empalmes, impermeabilización y elementos de acceso requeridos por el diseño.
Materiales y equipos: Ladrillo tolete uniforme y sano, mortero de pega y pañete, materiales de impermeabilización, conectores flexibles y elementos de acceso resistentes a corrosión cuando sean exigidos.
Procedimiento general: Replantear el diámetro; saturar o preparar unidades según especificación; levantar hiladas trabadas, aplomadas y con juntas llenas; integrar conexiones sin reducir la sección; conformar cañuela hidrodinámica; pañetar superficies; sellar encuentros; e impermeabilizar interior y exterior.
Control y aceptación: Diámetro interno, espesor, verticalidad, calidad de juntas, acabado del pañete, geometría de cañuela, empalmes, impermeabilidad y correspondencia con cotas hidráulicas. No se aceptan fisuras, vacíos, filtraciones ni elementos sueltos.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro lineal (m). Se mide por altura efectiva de cilindro terminado y aceptado. Incluye mampostería, morteros, pañete, cañuela, pases, conectores, impermeabilización, andamios y limpieza según el APU.
Referencias: RAS arts. 154 y 155; EAAB EC-301 v6.0, NP-074 v4.0, NS-029 v5.0 y NP-005 v4.0.

· REF ICCU 4,3 - Cubierta de pozo, aro y tapa
Descripción y alcance: Construcción e instalación de la cubierta de concreto reforzado y conjunto de aro, arotapa, arobase y tapa, ajustado a la rasante y clase de carga de la vía.
Materiales y equipos: Concreto de 3000 psi o resistencia indicada, acero certificado, formaleta, morteros de nivelación y conjunto de acceso certificado, estable y compatible con las cargas y condiciones de servicio.
Procedimiento general: Instalar refuerzo y hueco de acceso; vaciar, vibrar y curar; montar el aro sobre apoyo uniforme; ajustar a rasante y pendiente superficial; orientar y asegurar la tapa; garantizar asiento continuo, apertura y cierre; y restituir el contorno.
Control y aceptación: Geometría, refuerzo, resistencia, recubrimiento, rasante, estabilidad, clase de carga, apertura, identificación, ausencia de ruido o movimiento e infiltración controlada.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: unidad (und). Se mide por unidad completa y aceptada. Incluye concreto, acero, formaleta, aro, tapa, nivelación, anclajes, curado, ensayos y ajustes de rasante.
Referencias: RAS art. 154; EAAB EC-301 v6.0, NP-074 v4.0, NS-029 v5.0, NP-024 v8.0 y EG-108 v6.0.

· REF ICCU 3,18 - Pavimento rígido MR-38
Descripción y alcance: Reposición de pavimento rígido en las áreas autorizadas, con concreto MR-38, preparación de soporte, formaleta, juntas, acero de transferencia y unión, acabado, curado y protección.
Materiales y equipos: Concreto con resistencia a flexión especificada, agregados, cemento, agua, aditivos aprobados, pasadores, barras de unión, sellante y material de respaldo certificados.
Procedimiento general: Aprobar subrasante y base; limpiar bordes; instalar formaleta y acero; colocar concreto sin segregación; compactar; terminar textura y pendiente; ejecutar juntas en ubicación y tiempo correctos; curar; sellar; proteger y abrir al tránsito solo cuando se alcance la resistencia exigida.
Control y aceptación: Espesor, nivel, pendiente, regularidad, alineación de acero, asentamiento, temperatura, resistencia a flexión, curado, textura, juntas y adherencia. Áreas fisuradas, segregadas o fuera de nivel se corrigen según decisión técnica.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: metro cúbico (m3). Se mide por volumen geométrico de pavimento aceptado. Incluye concreto, acero de transferencia y unión, formaleta, acabado, curado, juntas, sellos, muestras, ensayos y protección. Rige además la especificación ICCU y la autoridad vial.
Referencias: RAS arts. 26, 27 y 227; EAAB EG-108 v6.0, NP-005 v4.0, NS-103 v0.0, NS-005 v2.0 y ES-902 v3.0; especificación ICCU 3,18.

· REF ICCU 4,9 - Sumidero fundido en sitio reforzado SL-100
Descripción y alcance: Construcción completa del sumidero tipo SL-100 según detalle aprobado, incluidos excavación localizada, apoyo, estructura, refuerzo, concreto, rejilla o tapa, impermeabilización, conexión inmediata, rellenos y restitución asociados cuando no existan ítems separados.
Materiales y equipos: Concreto, acero, morteros, rejilla/tapa certificada, tubería y accesorios de conexión, sellos, rellenos e impermeabilizantes compatibles con el ambiente de alcantarillado.
Procedimiento general: Confirmar ubicación hidráulica; interceptar la escorrentía sin generar riesgo vial; construir apoyo, paredes y losa; instalar refuerzo y rejilla a rasante; conectar al pozo o colector con pendiente continua; sellar uniones; rellenar; restituir; limpiar y probar.
Control y aceptación: Ubicación, cotas, capacidad geométrica, dimensiones, refuerzo, resistencia, rasante, estabilidad de rejilla, entrada libre, conexión sin contraflujo, estanqueidad y comportamiento durante prueba con agua.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: unidad (und). Se mide por unidad completa y operativa. El precio incluye todos los componentes del detalle típico y su conexión inmediata, salvo que el presupuesto disponga ítems separados. No se recibe un sumidero sin descarga funcional.
Referencias: RAS arts. 135, 139, 148 a 151, 154 y 156; EAAB EC-302 v6.0, NP-128 v0.0, NS-047 v7.1, NP-023 v6.0, NP-027 v14.0, EG-109 v6.0, NS-073 v1.1 y NE-012 v1.0.

· REF ICCU 4,10 - Sumidero fundido en sitio ST-450
Descripción y alcance: Construcción completa del sumidero tipo ST-450 de acuerdo con el detalle aprobado, con estructura, refuerzo, elementos de captación, conexión, rellenos, impermeabilización y restitución asociados cuando no existan ítems independientes.
Materiales y equipos: Concreto, acero, morteros, rejillas o tapas, tubería, accesorios, sellos, rellenos y productos de protección certificados y adecuados para exposición hidráulica, tránsito y ambiente de alcantarillado.
Procedimiento general: Verificar punto bajo y sentido de escorrentía; construir la estructura con geometría aprobada; instalar los elementos de captación a rasante; ejecutar conexión continua y sellada; completar rellenos y restituciones; retirar residuos y comprobar captación y evacuación.
Control y aceptación: Dimensiones, cotas, refuerzo, resistencia, acabado, rasante, estabilidad, seguridad vial, capacidad de entrada, conexión, estanqueidad, ausencia de empozamiento no previsto y facilidad de mantenimiento.
Unidad, medida y pago: Unidad contractual: unidad (und). Se mide por unidad terminada, conectada, probada y aceptada. Incluye componentes del detalle típico y labores complementarias no medidas separadamente, de acuerdo con el APU.
Referencias: RAS arts. 135, 139, 148 a 151, 154 y 156; EAAB EC-302 v6.0, NP-128 v0.0, NS-047 v7.1, NP-023 v6.0, NP-027 v14.0, EG-109 v6.0, NS-073 v1.1 y NE-012 v1.0.

6. PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y RECIBO
Concluir rellenos iniciales y asegurar las tuberías y estructuras antes de probar, conservando accesibles los puntos necesarios para inspección.
Limpiar la red y retirar sedimentos, residuos, morteros, elementos temporales y cualquier obstrucción.
Ejecutar pruebas de estanqueidad por tramos de acuerdo con NE-012 y el procedimiento aprobado; localizar y corregir toda fuga o infiltración no admisible.
Verificar continuidad hidráulica, pendientes, ausencia de empozamientos y capacidad de ingreso y descarga en sumideros y estructuras.
Realizar inspección visual o con CCTV cuando lo exijan el contrato, el plan de calidad o la supervisión.
Entregar resultados, certificados, planos récord, inventario de estructuras y registro de coordenadas y cotas.
Poner en servicio solo después de la aceptación técnica y coordinación con el prestador u operador responsable.

7. REFERENCIAS EAAB TRANSVERSALES
	Código
	Objeto

	NS-200 v0.0
	Requisitos generales para la ejecución de obras y actividades para la EAAB-ESP.

	NS-041 v2.0
	Requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en excavaciones.

	NS-107 v1.0
	Seguridad para manejo de equipos de construcción de acueducto y alcantarillado.

	NS-108 v1.0
	Seguridad para manejo de herramientas manuales.

	NS-111 v3.0
	Seguridad y salud en espacios confinados.

	NS-131 v1.1
	Requisitos mínimos de seguridad vial.

	NS-135 v2.0
	Seguridad para labores de izaje.

	NS-141 v5.1
	Seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

	NS-182 v0.0
	Protección personal, colectiva e integral.
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