## FO-GJ-29
|  |  |  | FORMATO | [15 empty] | Código: FO-GJ-29
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [15 empty] | Versión: 2
Rige: 2025-01-21
Pág.: 1 de 1
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. | [5 empty] | CDAV-2026163-ID
MODALIDAD | [5 empty] | INVITACIÓN DIRECTA de conformidad con lo dispuesto en el literal h del numeral 8.3.2 del Acuerdo de Junta Directiva Nº 522 del 15 de enero de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
OBJETO: | [5 empty] | PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ELEVADOR MARCA SANYO LIFT MODELO GETM2.6T-100, TIPO ELÉCTRICO GEARLESS MRL.
ÀREA EJECUTORA | [5 empty] | Dirección Operativa
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA WEB en la etapa precontractual. | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CDAV | Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la firma del contrato | Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos. | Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.
2 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIAOBSERVA y PAGINA WEB en la etapa de contratación. | Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CDAV | Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa. | Desde la creación del proceso en la plataforma | A la terminación del contrato en la plataforma secop | Por medio las personas intervinientes en la fase aprobación para la publicación del proceso. | Mensualmente a través de un chequeo que realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Incumplimiento del contratista a obligaciones contractuales | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo del objeto del contrato afectando la gestión de la misma. | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Entidad | Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensual, hasta la terminación del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio prestado. | Perjuicios para la secretaría de Movilidad por incumplimiento en las Normas técnicas internacionales y mal funcionamiento del ascensor. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización del contrato | A través del supervisor del Contrato. | Mensual, hasta la terminación del Contrato.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios o pago tardío de los mismos, así como de los aportes al SGSS de los trabajadores del contratista y aaccidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del Contrato. | Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 15% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización del contrato | A través del supervisor del Contrato. | Mensual, hasta la terminación del Contrato.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato | Reclamaciones y/o demandas al CDAV y Distrito de Cali por parte de los afectados, como consecuencia de un mal procedimiento de trabajo o utilización del ascensor. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Constitución de Garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV y con una vigencia que será Igual a la del plazo del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización del contrato | A través del supervisor del Contrato. | Mensual, hasta la terminación del Contrato.
ELABORÓ:
[5 empty] | NOMBRE: |  |  | RAÚL ECHEVERRY LÓPEZ
[5 empty] | CARGO: |  |  | ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV Ltda.
[5 empty] | FECHA: |  |  | 2026-09-10
Este documento complementa el Estudio Previo (FO-GJ-01) según lo dispuesto en el numeral 10,3 del mismo y debe reposar junto con este en el expediente contractual.

## Validación (hidden)
| FORMATO |  | Código: FO-GJ-29
| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL |  | Versión: 2
Rige: 2025-01-21
Pág.: 1 de 1
VALIDACIÓN DOCUMENTAL
Elaborado por: |  | Aprobado por:
Nombre: Nathalia Sepulveda |  | Nombre: Maria Alejandra Giraldo
Firma |  | Firma
Cargo: Líder de Contratación |  | Cargo: Directora Jurídica (E)
Fecha: 13 de enero de 2025 |  | Fecha: 20 de enero de 2025
Espacio para aprobación del SIG