## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Prestar los servicios de administración, gestión y pago de los recursos de incentivos a la colocación y permanencia al empleo asignados a los programas de la Subdirección de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, mediante la celebración de un contrato de Fiducia Pública.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 4096690212
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos se aplica como marco rector el CONPES 3714 de 2011, complementado por la metodología de Colombia Compra Eficiente para la gestión de riesgos en los Procesos de Contratación. Se incluyen únicamente eventos futuros e inciertos que puedan afectar la selección, la ejecución, el equilibrio económico o la satisfacción de la necesidad y que admitan gestión o asignación. No se consideran riesgos previsibles los incumplimientos imputables, las obligaciones ordinarias de las partes ni las deficiencias de planeación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 40966902.12 |  |  |  | 204834510.6 | 614503531.8 | 1229007063.6 |  | 1269973965.72
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | E | C | T | Indisponibilidad temporal certificada de SECOP II en una fecha crítica del proceso de selección (publicación, cierre, recepción de ofertas, audiencia o adjudicación), que impida realizar oportunamente la actuación prevista en la plataforma. |  |  |  | Reprogramación de hitos del proceso, retraso en la adjudicación o perfeccionamiento y posible afectación de la oportunidad del inicio del contrato. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | SDDE
2 | E | E | C | ECO | Concurrencia insuficiente de sociedades fiduciarias legalmente autorizadas que cumplan los requisitos habilitantes y presenten oferta válida, por las características del mercado regulado y el número limitado de potenciales oferentes. |  |  |  | Menor competencia o imposibilidad de adjudicar en el primer intento, con necesidad de revisar la estructuración y reprogramar la contratación, retrasando el inicio del programa. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE
3 | E | E | E | O | Variación material en el ritmo o volumen de resultados elegibles, certificados y aprobados del Programa Pago por Resultados frente a la proyección de 2.358 certificaciones y 1.117 colocaciones, generando un flujo de órdenes de giro inferior, irregular o concentrado respecto del cronograma fiduciario. |  |  |  | Subejecución o concentración temporal de recursos, acumulación de pagos hacia el cierre, necesidad de reprogramación dentro del marco contractual aplicable y eventual reintegro de saldos no ejecutados. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE
4 | E | E | E | O | Rechazo o devolución de un giro por cierre, inactividad, bloqueo o modificación de la cuenta bancaria del destinatario ocurrida entre la validación de la información y el giro, sin error en la instrucción de la SDDE ni en el procesamiento fiduciario. |  |  |  | Pago pendiente, necesidad de actualizar información y re-procesar el giro, aumento de conciliaciones y retraso en la entrega efectiva del recurso. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartido por esfera: SDDE (actualización y nueva instrucción) / Fiduciaria (prevalidación, reporte del rechazo y re-proceso).
5 | G | E | E | T | Indisponibilidad temporal de redes ACH, servicios bancarios, telecomunicaciones o proveedores tecnológicos externos utilizados para el giro, no imputable a la fiduciaria, que impida procesar giros dentro de la ventana prevista. |  |  |  | Aplazamiento de pagos, acumulación de transacciones pendientes y riesgo de superar ventanas o cortes operativos previstos para el giro. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Fiduciaria (100% de la gestión ordinaria) - por su capacidad para seleccionar/gestionar canales y activar continuidad.
6 | G | E | E | T | Ciberataque o evento malicioso externo que, aun existiendo controles de seguridad conformes con la regulación y los estándares exigibles, afecte temporalmente la disponibilidad o integridad de plataformas o datos utilizados para administrar y dispersar los recursos. |  |  |  | Suspensión preventiva de operaciones, validación y recuperación de información, retraso de giros y mayores actividades de continuidad y respuesta a incidentes. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Fiduciaria (100% de mitigación y continuidad) - por su experticia tecnológica y financiera. Las fallas derivadas de controles deficientes son incumplimiento y no se cubren por esta asignación.
7 | E | E | E | O | Aparición o actualización de una alerta en listas restrictivas o controles SARLAFT respecto de un destinatario después de su aprobación programática y antes del giro, que obligue a suspender o abstenerse del pago mientras se define la situación. |  |  |  | Pago no ejecutado en la fecha prevista, inmovilización temporal del recurso y necesidad de decisión programática o nueva instrucción por parte de la SDDE. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Fiduciaria
8 | G | E | E | R | Entrada en vigor durante la ejecución de una modificación normativa o reglamentaria específica y razonablemente previsible del Mecanismo Distrital de Pago por Resultados o del régimen fiduciario aplicable, que exija ajustar procedimientos, cronogramas o condiciones de ejecución sin ser causada por las partes. |  |  |  | Necesidad de adecuar procedimientos y documentos operativos, reprogramar actividades o efectuar modificaciones contractuales permitidas para mantener la ejecución conforme a derecho. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido por esfera: SDDE asume efectos sobre reglas del programa/contrato; Fiduciaria asume la adecuación ordinaria a la regulación propia de su actividad.
9 | G | E | E | R | Entrada en vigor durante el plazo contractual de cambios previsibles en tarifas, bases, retenciones, estampillas u otras reglas tributarias aplicables a los giros o a la comisión fiduciaria, que modifiquen el cálculo de pagos respecto de la línea base conocida al cierre. |  |  |  | Ajustes en la parametrización tributaria, variación del valor neto girado a terceros y/o modificación de la carga fiscal que legalmente corresponda a cada sujeto. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartido según sujeto pasivo y esfera legal: cada parte asume los efectos tributarios que la ley le imponga.
| Clase: General (G), Específico (E) |  |  |  |  | Etapa: Planeación (P), Contratación/Selección (C), Ejecución (E)
| Fuente: Externo (E), Interno (I) |  |  |  |  | Tipo: Económico (ECO), Social/Político (SP), Operacional (O), Financiero (F), Regulatorio (R), Naturaleza (N), Ambiental (A), Tecnológico (T)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Incorporar holgura razonable en el cronograma; verificar el estado de SECOP II antes de cada hito; conservar evidencias de indisponibilidad y aplicar de inmediato el protocolo oficial de Colombia Compra Eficiente, reprogramando mediante el instrumento procedente cuando corresponda. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Equipo estructurador / administrador SECOP II |  | Desde la publicación del proyecto de pliego | Adjudicación y perfeccionamiento | Seguimiento a la disponibilidad de SECOP II y conservación de evidencias y avisos oficiales en cada hito crítico. |  | En cada hito / diaria en cierres
2 | Mantener actualizado el análisis del sector fiduciario; revisar que requisitos habilitantes y factores de evaluación sean necesarios y proporcionales; promover divulgación del proyecto de pliego y atender observaciones que evidencien barreras injustificadas a la participación. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Equipo estructurador |  | Desde el proyecto de pliego | Cierre y adjudicación | Número y calidad de observaciones del mercado, participantes en las etapas del proceso y ofertas válidas recibidas. |  | Semanal hasta el cierre
3 | Implementar proyección rodante de resultados verificables por grupo y operador; contrastar mensualmente metas, elegibilidad, órdenes de giro y saldo; definir umbrales de alerta en Comité Técnico Fiduciario y utilizar de forma planificada el mes de cierre para giros pendientes y conciliaciones. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Comité Técnico Fiduciario / equipo PpR |  | Desde el inicio de la ejecución del programa | Cierre financiero y administrativo | Tablero de resultados certificados y aprobados frente a meta, proyección de órdenes de giro, saldo por grupo y antigüedad de pendientes. |  | Mensual; quincenal en los últimos 3 meses
4 | Validar formato y datos bancarios lo más cerca posible a la fecha de dispersión; usar validaciones masivas o prevalidación bancaria cuando esté disponible; reportar códigos de rechazo de inmediato y aplicar un flujo definido de actualización, nueva instrucción y re-proceso dentro del plazo contractual. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | SDDE y Fiduciaria |  | Desde la primera instrucción de giro | Última dispersión y conciliación | Reporte de rechazos por causal, porcentaje de re-procesos exitosos, antigüedad de pagos pendientes y conciliación de saldos. |  | Cada dispersión / semanal de pendientes
5 | Mantener mecanismos de continuidad y canales alternos de dispersión; gestionar acuerdos de nivel de servicio con proveedores críticos; anticipar ventanas y cortes bancarios; activar contingencia y re-procesamiento priorizado cuando se presente indisponibilidad externa. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Fiduciaria |  | Desde la parametrización operativa | Terminación del contrato | Disponibilidad de canales, cumplimiento de SLA, incidentes reportados, tiempos de recuperación y transacciones re-procesadas. |  | Cada dispersión; consolidado mensual
6 | Mantener controles de ciberseguridad, autenticación fuerte, segregación de funciones, monitoreo transaccional, copias de respaldo y plan de continuidad/recuperación; ejecutar pruebas periódicas; activar protocolo de respuesta a incidentes y verificar la cobertura de infidelidad/riesgos financieros exigida en el estudio previo en lo que resulte aplicable. | [5 empty] | 1 | 4 | 5 | Medio | Fiduciaria |  | Desde antes del acta de inicio | Terminación y cierre | Alertas e incidentes de seguridad, tiempos de recuperación, resultados de pruebas de continuidad y estado de controles/coberturas. |  | Continuo; reporte mensual y por incidente
7 | Aplicar las dos validaciones SARLAFT previstas en los estudios previos (antes de la orden y al momento del giro); documentar las alertas, abstenerse del pago cuando corresponda e informar inmediatamente a la SDDE para que adopte la decisión programática o emita nueva instrucción. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Fiduciaria (control) / SDDE (decisión programática) |  | Desde la primera validación de destinatarios | Última dispersión | Resultado de validaciones SARLAFT, pagos suspendidos, causal y tiempo transcurrido hasta la definición o reinstrucción. |  | Cada pago
8 | Realizar vigilancia normativa conjunta; analizar en Comité Técnico Fiduciario el impacto de cada cambio aplicable; documentar la distribución de efectos y adoptar oportunamente ajustes de Guía Operativa, procedimientos o modificaciones contractuales legalmente procedentes. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor / OAJ / Fiduciaria - cumplimiento |  | Desde el cierre del proceso | Liquidación del contrato | Matriz de cambios normativos, concepto de aplicabilidad e impacto, decisiones del comité y estado de los ajustes requeridos. |  | Mensual y ante cambio normativo
9 | Mantener vigilancia tributaria; validar periódicamente tarifas y bases de retención; actualizar parámetros antes de cada ciclo afectado; conciliar retenciones y documentar el sujeto que legalmente soporta cada efecto fiscal, evitando transferencias contractuales abstractas. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Fiduciaria - tributario / SDDE - financiero y supervisión |  | Desde la parametrización tributaria | Cierre y liquidación | Novedades tributarias aplicables, parámetros vigentes, conciliación de retenciones y ajustes implementados. |  | Mensual y ante cambio normativo