## Table 1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Se supere el aforo permitido en espacios cerrados | No se pueda ejecutar el evento | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no firme el contrato | La entidad no puede satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso o incumplimiento en la adquisición de items | No realización del evento | 2 | 5 | 4 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan la realización de eventos | Incumplimiento en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecucIón del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Calidad baja de lo entregables requeridos | Afecta directamente la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Intitucional | Fallas en la conexión internet | [No se satisface la necesidad planteada. Pueden promoverse prácticas distintas a los procesos de orientación psicosocial y los espacios pedagógicos de reflexión | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Interno | Ejecución | Intitucional | Falta de calidad en el servicio prestado | [No se satisface la necesidad planteada. Pueden promoverse prácticas distintas a los procesos de orientación psicosocial y los espacios pedagógicos de reflexión] | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida o Robo en elementos para la ejecucion del evento | Afecta la ejecucIón del evento | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños en elementos para la ejecucion del evento | Afecta la ejecucIón del evento | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No presentacion de los artistas en el evento. | No se pueda ejecutar el evento | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente